关于木质家具制造企业全面推行使用

低挥发性有机物原料的实施方案

（征求意见稿）

为进一步改善我区环境空气质量，有效削减挥发性有机物（VOCs）排放总量，精准防控臭氧污染，按照突出重点全面推进的安排，特制定本方案。

- 一、总体目标

2020年6月底前,开发区、南浔镇、旧馆镇各完成20家企业的低VOCs原料替代试点工作，其它涉及木质家具企业的镇须完成企业数量的50%以上；10月底前全面完成行业的源头替代工作。

- 二、工作举措

- 1.源头控制。将VOCs排放总量控制作为项目审批的前置条件，并依法纳入排污许可管理。 除工艺需要外不再审批使用挥发性原料的项目。采取鼓励引导和行政推动结合原则，以鼓励引导为主，支持引导木质家具制造企业改进生产工艺，全区所有木质家具制造企业生产用底漆全部使用UV固化涂料，面漆全部使用水性漆，切实从源头削减VOCs排放量。

- 2.试点先行。全力搭建涂料生产企业与家具制造企业的深度合作平台。通过涂料生产企业的直接参与，切实有效解决使用单位在推行使用过程的技术瓶颈。并选择行业中具有规模和实力的企业作为试点企业先行开展水性漆替代的工作。

- 3.政策激励。依据《关于助力我市高质量绿色发展支持引导使用低挥发性有机物含量原料的十条意见》，符合条件的给予政策激励。对使用低VOCs含量原料的企业，在申报星级绿色工厂时予以加分，并优先评价（推荐）为星级绿色工厂。使用低VOCs含量原料超过80%以上的相关企业产品优先评为绿色产品。被评为“浅绿”“中绿”“深绿”的企业，按照贷款基准利率6%、9%、12%给予贴息补助。使用低VOCs含量涂料超过涂料使用量90%以上的企业，优先考虑纳入夏秋季空气质量改善错峰生产豁免名单。相关企业采用符合国家有关低VOCs含量原料规定的油漆、涂料、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量质量比低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。

- 三、保障措施

（一）加强组织领导。成立由分管区长任组长，区发改经信局、市场监管局、生态环境分局主要领导为副组长的工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在区生态环境分局。各镇（开发区）要成立工作专班，由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，全面推进此项工作。

（二）强化执法监管。所有排放VOCs的车间或工段应采取密封密闭等措施，收集效率不得低于90%，净化效率不得低于90%。对VOCs重点监管企业每年进行不少于4次的抽样监测，评估其收集净化效率，不符合要求的一律依法从严从重处理。对虽建有VOCs治理设施，但运行维护存在重大缺陷、收集净化效率达不到要求的，探索实施第三方治理模式。建立企业环境信息强制公开制度，企业须主动公开涉VOCs原辅料种类、污染物排放、治理设施运行、VOCs申报等相关环境信息等，引导和鼓励公众积极参与企业环境监督。

（三）强化舆论宣传。各相关镇（开发区）、区级有关部门要充分利用各种宣传手段加大对专项行动的宣传力度，及时报道工作取得的成效。对推进过程中发现的违法违规等典型案例及时进行曝光，营造良好的舆论氛围。