## 国网浙江德清县供电有限公司一周停电通知
国网浙江德清县供电有限公司一周停电通知（高压）
2020年9月14日～2020年9月18日
序号 | 变电所 | 停电设备 | 停役状态 | 工作内容 | 停电范围 | 停电区域(用户信息） | 停电起始时间 | 停电终止时间 | 检修起始时间 | 检修终止时间 | 计划停电户数 | 停电时户数 | 申请单位 | 施工单位 | 天气影响 | 风险等级 | 到岗到位
1 | 110kV武康变 | 10kV观云238线 | 线路检修 | S304省道道路拓宽电力线路迁改工程：1、拆除10kV中大234线、观云238线1#~22#杆双回路导线21档，10kV中大234线22#杆电缆，改接至新建中大3#对接箱；2、带电班拆、装八都街支线1#杆电缆改接至新建观云3#环网单元；（变电所至观云开关站23482开关之间；变电所至观云23840开关之间） | 停观云23830开关至八都街支线1#杆电缆（带电班拆、装） | 浙江省湖州市德清县武康镇中梁悦山府小区 | 2020-09-14 07:50 | 2020-09-14 15:10 | 2020-09-14 08:00 | 2020-09-14 15:00 | 2 | 14.6667 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
2 | 110kV三合变 | 10kV南舍369线 | 线路检修 | 南舍369线27#~28#杆更换导线1档 | 停南舍36910开关至南舍36920开关 | 浙江省湖州市德清县康下渚湖道八字桥村 | 2020-09-14 08:20 | 2020-09-14 11:40 | 2020-09-14 08:30 | 2020-09-14 11:30 | 4 | 13.3333 | 乾元供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
3 | 110kV洛舍变 | 10kV砂村571线 | 线路检修 | 1、砂村老站台区:、洛舍砂村老站变配变原配变160kVA增容至400kVA。 2、10kV砂村571线洋口老站支线1#杆调换15M主杆1基及15米副杆1基与标准化装置标准改造。 3、原洛舍砂村老站变低压配电屏改为三屏带漏保，低压出线分2路，分别是1#线、2#线， 1#线、2#线出线采用VV22-4*150mm2电缆（50m左右)套管直埋；低压进线采用VV22-4*240mm2电缆（20m左右) | 停洋口老站支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇砂村村 | 2020-09-15 08:10 | 2020-09-15 14:30 | 2020-09-15 08:20 | 2020-09-15 14:20 | 1 | 6.3333 | 乾元供电所 | 带电班、欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
4 | 110kV五龙变 | 10kV童介763线 | 线路检修 | 在10kV童介763线横墩低桥分线36#杆至37#杆新立15m电杆一基，从新36A#杆向西新放JkLYJ-70导线3档至新400kVA环桥头配变，新立15m电杆3基，标准化改造 | 横墩低桥分线26#杆开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县新市镇句城村、谷门村 | 2020-09-15 08:20 | 2020-09-15 11:40 | 2020-09-15 08:30 | 2020-09-15 11:30 | 8 | 26.6667 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
5 | 110kV上旺变 | 10kV郭肇819线 | 线路检修 | 郭肇1#环网单元至龙山中心村电缆分支箱电缆移位，电缆制作及搭接工作，核相（二绕迁改）2、郭肇819线79#杆安装开关一台，67#~79#杆调换JKLYJ-240导线（大修）。3、龙胜生态园第二路电源接入：公安局支线0-1#杆导线更换为JKLYJ-240导线；0-1#杆间新立0+1#杆，安装普通开关1台；公安局支线0#杆安装智能开关。 | 停郭肇1#环网单元81952开关至新郭肇81960开关 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇龙山村、德清县公安局、轮达竹木制品厂、浙江龙山湖休闲度假开发有限公司 | 2020-09-16 07:50 | 2020-09-16 15:10 | 2020-09-16 08:00 | 2020-09-16 15:00 | 5 | 36.6667 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
6 | 110kV舞阳变 | 10kV私营327线 | 线路检修 | 德清县宁泰机械有限公司50kVA增容至80kVA | 停私营327线2#环网单元龙一纺织电缆分支箱至线路末端 | 浙江省湖州市德清县武康镇龙一纺织有限公司、德清县宁泰机械有限公司 | 2020-09-16 08:20 | 2020-09-16 11:40 | 2020-09-16 08:30 | 2020-09-16 11:30 | 2 | 6.6667 | 武康供电所 | 浙江隆泰 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
7 | 35kV庾村变 | 10kV筏头116线 | 线路检修 | 1、筏头村区上街头配变更换为400kVA，更换JP柜；2、中街头支线8#杆往后延伸一档，街中间配变移位，JP柜更换，低压搭接 | 停中街头支线令克至末端 | 浙江省湖州市德清县莫干山镇筏头村 | 2020-09-16 08:30 | 2020-09-16 13:50 | 2020-09-16 08:40 | 2020-09-16 13:40 | 2 | 10.6667 | 莫干山供电所 | 欣电江能 | 半天候 | 二级风险 | 俞斌
8 | 110kV上旺变 | 10kV黎明813线 | 线路检修 | 金铃海王分线开关更换为智能开关 | 停金铃海王分线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县武康镇郭肇村、浙江金铃海王纺织服装有限公司 | 2020-09-17 07:50 | 2020-09-17 11:10 | 2020-09-17 08:00 | 2020-09-17 11:00 | 2 | 6.6667 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
9 | 110kV武康变 | 10kV淡田221线 | 线路检修 | 湖州万盟橡塑有限公司160kVA增容至250kVA；A4#A7#电缆分支箱支线开关更换为智能开关 | 停10kV淡田221线A4#A7#电缆分支箱支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县武康镇寰宇笔业厂、德清县莫干山液压电器厂、德清县蔡氏工贸有限公司、浙江德清宝丰射流系统工程有限公司、浙江玖恒金属制品有限公司 | 2020-09-17 08:10 | 2020-09-17 12:00 | 2020-09-17 08:20 | 2020-09-17 11:50 | 5 | 19.1667 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
10 | 110kV德清变 | 10kV金鹅412线 | 线路检修 | 发电车冷倒 | 停新琪圩支线40#分段开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县康乾街道新琪村 | 2020-09-17 07:50 | 2020-09-17 08:50 | 2020-09-17 08:00 | 2020-09-17 08:40 | 6 | 6 | 乾元供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
11 | 110kV德清变 | 10kV金鹅412线 | 线路检修 | 1、10kV金鹅412线新琪卜家湾支线3#、4#更换18米2基。 2、10kV金鹅412线新琪圩支线16#杆小号侧新立电杆一基，新16#杆开耐张向东新放JKLYJ-150导线1挡；新17#杆至新23#杆新放导线调整弧垂。分支线重新搭接在新线路；，新琪圩支线24#杆原12米更换15米杆，至原17#杆、18#杆、21+6#杆智能开关移至新线路； 3、拆除10kV金鹅412线16#杆至22#杆JKLYJ-150导线12档；拆除10kV金鹅412线武康新琪义家塘支线导线2档，拆除10kV金鹅412线武康新琪乌山郎支线1档；拔除电杆13基； | 停新琪圩支线20#分段开关至40#分段开关 | 浙江省湖州市德清县康乾街道新琪村 | 2020-09-17 08:20 | 2020-09-17 12:40 | 2020-09-17 08:30 | 2020-09-17 12:30 | 9 | 39 | 乾元供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
12 | 110kV上旺变 | 10kV临溪804线 | 线路检修 | 湖州德清10千伏浙江隆泰医疗科技疫情防控配套：1、农商1号环网单元至新丰802线14#杆电缆头制作并搭接，农商1号环网单元至临溪804线隆泰医疗支线1#杆电缆头制作并搭接； 2、拆除临溪804线隆泰医疗支线0~1#杆导线1档；3、隆泰医疗支线9#杆电缆搭接（核相） | 停80410开关至80420开关间 | 浙江省湖州市德清县武康镇德清龙华机械有限公司、浙江隆泰医疗有限公司 | 2020-09-18 06:50 | 2020-09-18 12:10 | 2020-09-18 07:00 | 2020-09-18 12:00 | 3 | 16 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
13 | 110kV五龙变 | 10kV杜井761线 | 线路检修 | 杜井线跨区域联络：1、拆除五龙变至原10kV杜井761线1#杆电缆，五龙变新出电缆至10kV杜井761线8#杆。2、拆除10kV杜井761线7#-8#杆导线1档。3、五龙变10kV长浜751线、新联756线新出电缆至原杜井761线7#杆搭接，杜井761线7#杆至富而艳分线7#杆单改双，新放JKYLJ-240导线8档。（核相） | （停变电所至杜井76115开关至富而艳分线8#杆开关之间） | 浙江省湖州市德清县新市镇乐安村 | 2020-09-18 08:20 | 2020-09-18 16:40 | 2020-09-18 08:30 | 2020-09-18 16:30 | 5 | 41.6667 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
243.5