## 国网浙江德清县供电有限公司一周停电通知
国网浙江德清县供电有限公司一周停电通知
2020年12月7日～2020年12月10日
序号 | 变电所 | 停电设备 | 停役状态 | 工作内容 | 停电范围 | 停电区域(用户信息） | 停电起始时间 | 停电终止时间 | 检修起始时间 | 检修终止时间 | 计划停电户数 | 停电时户数 | 申请单位 | 施工单位 | 天气影响 | 风险等级 | 到岗到位
1 | 110kV高林变 | 10kV河西675线 | 线路检修 | 河西分线31#、39#、41#，河北支线，加元支线安装令克绝缘护套 | 停河西67540开关至河西67550开关之间 | 浙江省湖州市德清县新市镇加元村 | 2020-12-07 08:20 | 2020-12-07 11:40 | 2020-12-07 08:30 | 2020-12-07 11:30 | 6 | 18 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
2 | 110kV舞阳变 | 10kV群益342线 | 线路检修 | 回龙花园开关站II段母线拆除，4#公变供5#公变电缆临时搭接，3#公变供6#、7#、8#公变临时电缆搭接（工作结束后不送电） | 停开元中利达开关站34253开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县武康镇回龙花园小区 | 2020-12-08 08:50 | 2020-12-08 12:10 | 2020-12-08 09:00 | 2020-12-08 12:00 | 8 | 24 | 武康供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
3 | 110KV钟管变 | 10KV审塘201线 | 线路检修 | 10KV审塘201线百亩圩分线开关更换。百亩圩分线7#、10#杆，嵇家浜支线1#，香窑里支线1#令克安装绝缘护罩。 | （停审塘20120开关至物通耐火支线开关至沈子通圩分线开关之间） | 浙江省湖州市德清县钟管镇钟管村、三墩村 | 2020-12-08 08:20 | 2020-12-08 11:40 | 2020-12-08 08:30 | 2020-12-08 11:30 | 6 | 18 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
4 | 110kV洛舍变 | 10kV方山562线 | 线路检修 | 10kV方山562线、10kV方家445线2#-59#杆绝缘化处理 | 停方山56210开关至方山56220开关间线路 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇三家村 | 2020-12-09 08:10 | 2020-12-09 10:50 | 2020-12-09 08:30 | 2020-12-09 10:30 | 4 | 8 | 乾元供电所 | 智博电力 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
5 | 110kV洛舍变 | 10kV官庄563线 | 线路检修 |  | 停官庄56310开关至官庄56230开关间线路 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇三家村 | 2020-12-09 08:10 | 2020-12-09 10:50 | 2020-12-09 08:30 | 2020-12-09 10:30 | 2 | 4 | 乾元供电所 | 智博电力 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
6 | 110kV武康变 | 10kV英溪227线 | 线路检修 | 瑞新机械支线2#杆新装令克标准化装置一套，多菱氟配变终端新装标准化装置一套，瑞新机械支线电缆改接至新放电缆分接箱，电缆分接箱新放电缆至瑞新机械配电房。 | 停多菱氟配变跌落至线路末端；停瑞新机械支线配变跌落至线路末端 | 浙江省湖州市德清县武康镇世贸汽车回收有限公司、瑞新机械有限公司 | 2020-12-10 08:20 | 2020-12-10 12:40 | 2020-12-10 08:30 | 2020-12-10 12:30 | 2 | 8 | 武康供电所 | 欣电、交联 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
7 | 110KV钟管变 | 10KV罗丰195线 | 线路检修 | 10KV罗丰195线43-81#杆绝缘化改造（包括同杆备用线），50#、53#杆令克安装绝缘护罩。 | （停罗丰19520开关至生罗19202开关至白罗46101开关之间） | 浙江省湖州市德清县钟管镇青墩村 | 2020-12-10 08:20 | 2020-12-10 11:40 | 2020-12-10 08:30 | 2020-12-10 11:30 | 3 | 9 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
89

## 自动化计划
国网浙江德清县供电公司一周自动化改造计划
序号 | 工程名称 | 工作内容 | 停电范围 | 停电区域(用户信息） | 检修起始时间 | 检修终止时间 | 申请单位 | 施工单位
1 | 配网自动化改造工程 | 金召路环网单元秋阳32249开关加装CT及三遥传动试验 | 金召路环网单元秋阳32249开关-英古环网单元秋阳32248开关 | 无 | 2020-11-30 09:00 | 2020-11-30 12:00 | 武康运检班 | 湖州强力
2 |  | 金召路环网单元秋阳32250开关加装CT及三遥传动试验 | 金召路环网单元秋阳32250开关-秋阳1#环网单元秋阳32251开关 | 无 | 2020-11-30 13:00 | 2020-11-30 17:00 | 武康运检班 | 湖州强力
3 | 配网自动化改造工程 | 秋阳1#环网单元秋阳32251开关加装CT及三遥传动试验 | 秋阳1#环网单元秋阳32251开关-金召路环网单元秋阳32250开关 | 无 | 2020-12-02 09:00 | 2020-12-02 12:00 | 武康运检班 | 湖州强力
4 |  | 秋阳1#环网单元秋阳32252开关及秋阳32253开关加装CT及三遥传动试验 | 秋阳1#环网单元秋阳32252开关-秋阳2#环网单元秋阳32254开关 秋阳1#环网单元秋阳32253开关-芯片大楼开关站秋阳32261开关 | 无 | 2020-12-02 13:00 | 2020-12-02 17:00 | 武康运检班 | 湖州强力
5 | 配网自动化改造工程 | 秋阳2#环网单元秋阳32254开关加装CT及三遥传动试验 | 秋阳1#环网单元秋阳32252开关-秋阳2#环网单元秋阳32254开关 | 无 | 2020-12-03 09:00 | 2020-12-03 12:00 | 武康运检班 | 湖州强力
6 |  | 秋阳2#环网单元秋阳32255开关及秋阳32256开关加装CT及三遥传动试验 | 秋阳2#环网单元秋阳32255开关-玉城环网单元秋阳26147开关 秋阳2#环网单元秋阳32256开关-人才公寓开关站秋阳32257开关 | 无 | 2020-12-03 13:00 | 2020-12-03 17:00 | 武康运检班 | 湖州强力
7 | 配网自动化改造工程 | 石溪坞环网单元宋村26161开关、玉城环网单元宋村26149开关二次检修及遥控试验 | 无 | 无 | 2020-12-04 09:00 | 2020-12-04 12:00 | 武康运检班 | 湖州强力、施耐德厂家