## 国网浙江德清县供电有限公司一周电力检修（可靠性）通知
国网浙江德清县供电有限公司一周电力检修预告
2021年3月15日～2021年3月21日
序号 | 变电所 | 停电设备 | 停役状态 | 工作内容 | 停电范围 | 停电区域(用户信息） | 停电起始时间 | 停电终止时间 | 检修起始时间 | 检修终止时间 | 计划停电户数 | 停电时户数 | 申请单位 | 施工单位 | 天气影响 | 风险等级 | 到岗到位
1 | 110kV上旺变 | 10kV郭肈819线 | 线路检修 | 莫干溪谷双电源接入：10kV黎明813线56#杆带电安装开关一台，新装开关至新建赤安里电缆分支箱电缆制作并搭接，带电剪掉10kV郭肈819线郭肈联络线37#杆马头山支线落火线，带电拆除马头山支线0~1#杆导线3档，郭肈赤安里配变敷设YJV-3*70电缆90米改接至新建赤安里电缆分支箱；带电拆除原黎明817线57#杆赤安里支线开关及电缆，改接至新建赤安里电缆分支箱。 | 停马山支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道郭肇村 | 2021-03-15 08:00 | 2021-03-15 16:00 | 2021-03-15 08:30 | 2021-03-15 15:30 | 1 | 8 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 王剑锋
2 | 35kV永安变 | 10kV祥和122线 | 线路检修 | 2021年武康增容、布点：1、武康群安小区红旗1#公变增容,配变250kVA增容至400kVA，配变终端令克更换，新装JP柜1台，低压进出线电缆更换。 2、群安小区新华1#公变增容,配变250kVA增容至400kVA，配变终端令克更换，新装JP柜1台 3、群安小区新华2#公变增容,配变250kVA增容至400kVA，配变终端令克更换，新装JP柜1台。 | 停红旗1#公变终端令克至线路末端；停新华1#公变终端令克至线路末端；停新华2#公变终端令克至线路末端； | 浙江省湖州市德清县武康街道群安小区 | 2021-03-15 08:10 | 2021-03-15 13:50 | 2021-03-15 08:30 | 2021-03-15 13:30 | 3 | 17 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
3 | 110kV德清变 | 10kV金鹅412线 | 线路检修 | 莫舞路南延段10kV金鹅412线新琪圩支线线路搬迁工程：10kV金鹅412线卜家湾支线5#、6#杆更换18米电杆2基 | 停卜家湾支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县康乾街道新琪村 | 2021-03-15 08:15 | 2021-03-15 12:45 | 2021-03-15 08:30 | 2021-03-15 12:30 | 1 | 4.5 | 乾元供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
4 | 110kV钟管变 | 10kV审塘201线 | 线路检修 | 10kV审塘201线谢家角配变增容至400kVA。 | （停新李字圩支线令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县钟管镇审塘村、三墩村 | 2021-03-15 08:20 | 2021-03-15 12:40 | 2021-03-15 08:30 | 2021-03-15 12:30 | 3 | 13 | 新市供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
5 | 110kV新安变 | 10kV勾里729线 | 线路检修 | 10kV勾里729线东墩配变增容400kVA，落地柜改挂箱，进出线更换。 | （停东墩分线令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新安镇勾里村 | 2021-03-15 08:25 | 2021-03-15 13:35 | 2021-03-15 08:30 | 2021-03-15 13:30 | 1 | 5.1667 | 新市供电所 | 欣电鸿源 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
6 | 110kV武康变 | 10kV双山240线 | 线路检修 | 10kV青石274线光明街支线7#-8#杆消缺方案：永平路支线馈线柜电缆头重做并安装互感器 | 停永平路3#环网单元永平路支线馈线柜至线路末端 | 浙江省湖州市德清县武阜溪街道郭肇村、德清经济开发区建设发展有限公司、中国联通湖州分公司 | 2021-03-16 08:00 | 2021-03-16 12:00 | 2021-03-16 08:30 | 2021-03-16 11:30 | 3 | 12 | 武康供电所 | 欣电建设 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
7 | 110kV洋北变 | 10kV董家779线 | 线路检修 | 湖州德清2021年雷甸地区公用变增容、布点及低压线路改造项目工程：1、10kV董家779线仲北支线8#杆雷甸东新仲北配变原200kVA配变增容400kVA配变1台，仲北配变原落地箱更换JP柜，三回路，带漏保。安装跌落式熔断器1组，带电班剪引线，带电班搭接引线 | 停仲北配变终端跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇东新村 | 2021-03-16 08:10 | 2021-03-16 14:50 | 2021-03-16 08:30 | 2021-03-16 14:30 | 1 | 6.6667 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
8 | 110kV高林变 | 10kV河塘664线 | 线路检修 | 10kV河塘664线、孟西666线1#-25#杆更换JKLYJ-240绝缘导线。河塘66410开关、孟西66610开关更换。 | （停新联环网单元66452开关至1#环网单元66453开关之间） | 浙江省湖州市德清县新市镇栎林村 | 2021-03-16 08:20 | 2021-03-16 16:40 | 2021-03-16 08:30 | 2021-03-16 16:30 | 3 | 25 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
9 | 110kV雷甸变 | 10kV武林453线 | 线路检修 | 湖州德清2021年雷甸地区公用变增容、布点及低压线路改造项目工程：10kV武林453线孙家角支线2#杆，原孙家角配变200kVA增容400kVA配变1台，更换标准化装置1套，原落地箱更换JP柜，带漏保，原低压进出线电缆更换 | 停孙家角支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇新利村 | 2021-03-17 08:20 | 2021-03-17 14:40 | 2021-03-17 08:30 | 2021-03-17 14:30 | 1 | 6.3333 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
10 | 110kV高林变 | 10kV西庙669线 | 线路检修 | 10kV西庙669线河西斗配变增容400kVA，配电屏更换，进出线更换。 | （停河西斗终端令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新安镇西庙桥村 | 2021-03-17 08:50 | 2021-03-17 16:10 | 2021-03-17 09:00 | 2021-03-17 16:00 | 1 | 7.3333 | 新市供电所 | 欣电鸿源 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
11 | 110kV高林变 | 10kV后庄673线 | 线路检修 | 10kV后庄673线一队配变增容400kVA，落地柜改挂箱，进出线更换。 | （停一队终端令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新市镇韶村村 | 2021-03-17 08:45 | 2021-03-17 16:15 | 2021-03-17 09:00 | 2021-03-17 16:00 | 1 | 7.5 | 新市供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
12 | 110kV上旺变 | 10kV施宅815线 | 线路检修 | 2021年武康农村增容、布点：武康龙胜张下畈配变增容，配变200kVA增容至400kVA。配变终端令克支柱式避雷器更换,原低压进线电缆调换为YJV22-0.6/1-4*240铜电缆， | 停武康龙胜张下畈配变终端令克至线路末端 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道龙胜村 | 2021-03-18 08:05 | 2021-03-18 14:00 | 2021-03-18 08:30 | 2021-03-18 13:30 | 1 | 5.9167 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
13 | 35kV庾村变 | 10kV铜官115线 | 线路检修 | 2021年武康农村增容、布点：武康五四新湖塘里配变增容，160kVA增容至400kVA，配变终端令克支柱式避雷器更换，低压进线电缆更换。 | 停新湖塘里配变终端令克至线路末端 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道五四村 | 2021-03-18 08:10 | 2021-03-18 13:50 | 2021-03-18 08:30 | 2021-03-18 13:30 | 1 | 5.6667 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
14 | 110kV舞阳变 | 10kV水库323线 | 线路检修 | 二绕迁改：1、10kV水库323线西岑坞支线47#杆瑞广公司支线0杆至武康镇人民政府支线3#杆原导线改电缆，0#、3#杆YJV-150电缆搭接，2、瑞广工艺品配变、外贸猪场配变销户 | 停瑞广公司支线令克至线路末端 | 浙江省湖州市德清县舞阳街道对河口村 | 2021-03-18 08:15 | 2021-03-18 13:45 | 2021-03-18 08:30 | 2021-03-18 13:30 | 2 | 11 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
15 | 110kV雷甸变 | 10kV塘北450线 | 停用重合闸 | 湖州德清2021年雷甸地区公用变增容、布点及低压线路改造项目工程：1、10kV塘北450线费家埭支线4#杆，拆除原费家埭支线2#杆至4#杆导线2档，2#杆开耐张，新立15米电杆4基，新放JKLYJ-70导线2档。原雷甸塘北费家埭配变向南移位，原200kVA增容400kVA配变1台，标准化装置1套，原落地箱更换JP柜，带漏保，原低压进出线电缆更换 | 停费家埭支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇塘北村 | 2021-03-18 08:20 | 2021-03-18 14:40 | 2021-03-18 08:30 | 2021-03-18 14:30 | 1 | 6.3333 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
16 | 110kV新安变 | 10kV下舍715线 | 线路检修 | 10kV下舍715线官田圩支线2#杆官田圩配变拆除，3#杆南面新立电杆一基，官田圩配变移位至官田圩支线3#杆并增容至400kVA。 | （停官田圩支线令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新安镇安全村 | 2021-03-18 08:25 | 2021-03-18 15:35 | 2021-03-18 08:30 | 2021-03-18 15:30 | 2 | 14.3333 | 新市供电所 | 欣电鸿源 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
17 | 110kV秋山变 | 10kV南方264线 | 线路检修 | 2019年老旧户外环网单元更换：南方2#环网单元更换（工作结束后核相） | 停南方1#环网单元26450开关至南方3#环网单元26457开关建 | 浙江省湖州市德清县舞阳街道德清联创科技新城建设发展有限公司 | 2021-03-21 08:20 | 2021-03-21 14:40 | 2021-03-21 08:30 | 2021-03-21 14:30 | 1 | 6.3333 | 武康供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
162.0833