## 国网浙江德清县供电有限公司一周电力检修（可靠性）通知
国网浙江德清县供电有限公司一周电力检修预告
2021年3月21日～2021年3月27日
序号 | 变电所 | 停电设备 | 停役状态 | 工作内容 | 停电范围 | 停电区域(用户信息） | 检修起始时间 | 检修终止时间 | 检修起始时间 | 检修终止时间 | 计划停电户数 | 停电时户数 | 申请单位 | 施工单位 | 天气影响 | 风险等级 | 到岗到位
1 | 110kV洛舍变 | 10kV何家坝564线 | 线路检修 | 湖州德清2021年乾元地区公用变增容、布点及低压线路改造项目工程：10kV何家坝564线百亩桥支线9#杆，原百亩桥配变200kVA增容400kVA配变1台 | 停百亩桥配变终端跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县乾元镇幸福村 | 2021-03-21 08:20 | 2021-03-21 13:40 | 2021-03-21 08:30 | 2021-03-21 13:30 | 1 | 5.3333 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
2 | 110kV高林变 | 10kV康力663线 | 线路检修 | 10kV康力663线三房里配变增容至400kVA，配电柜改挂箱，低压进出线更换。 | （停三房里支线令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县禹越镇天皇殿村 | 2021-03-22 08:20 | 2021-03-22 13:40 | 2021-03-22 08:30 | 2021-03-22 13:30 | 2 | 10.6667 | 新市供电所 | 欣电鸿源 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
3 | 110kV上旺变 | 10kV郭肇819线 | 线路检修 | 2021年武康增容、布点： 武康郭肇村边鱼斗配变由160kVA增容至400kVA并向南移位120M左右。采用标准化装置形式。新立Φ190×15m水泥杆3基，新放JKLYJ-70*3导线2档，拆10kV线路1档。新增3路JP柜1套（带漏保） | 停郭肇819线边渔斗支线至线路末端 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道郭肇村 | 2021-03-23 08:10 | 2021-03-23 14:30 | 2021-03-23 08:20 | 2021-03-23 14:20 | 1 | 6.3333 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
4 | 35kV庾村变 | 10kV铜官115线 | 线路检修 | 莫干山生态旅游公司新装：拆除10kV铜官115线后东电缆分支箱分出的莫干山生态旅游公司基建变电缆头，莫干山生态旅游公司永久电缆搭接至后东电缆分支箱。 | 停武康五四后东变支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县莫干山镇五四村 | 2021-03-23 08:20 | 2021-03-23 13:40 | 2021-03-23 08:30 | 2021-03-23 13:30 | 1 | 5.3333 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 王剑锋
5 | 110kV五龙变 | 10kV虎啸753线 | 线路检修 | 10kV虎啸753线东浜分线17#杆发电车接入。 | （停东浜分线4#杆开关至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新市镇孟溪村 | 2021-03-23 07:20 | 2021-03-23 08:10 | 2021-03-23 07:30 | 2021-03-23 08:00 | 13 | 10.8333 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
6 | 110kV五龙变 | 10kV邱介754线 | 线路检修 | 10kV虎啸753线67#~97#杆单回路改双回路。 | （停邱介75470开关至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新市镇孟溪村 | 2021-03-23 08:15 | 2021-03-23 16:45 | 2021-03-23 08:30 | 2021-03-23 16:30 | 1 | 8.5 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
7 | 110kV五龙变 | 10kV虎啸753线 | 线路检修 |  | （停虎啸75360开关至虎啸75375开关至东浜分线开关之间） | 浙江省湖州市德清县新市镇孟溪村 | 2021-03-23 08:15 | 2021-03-23 16:45 | 2021-03-23 08:30 | 2021-03-23 16:30 | 4 | 34 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
8 | 110kV武康变 | 10kV民进242线 | 线路检修 | 2021年武康增容、布点： 民进大白山配变由200kVA增容至400kVA并向南移位。采用标准化装置形式。新立Φ190×15m水泥杆2基，新放JKLYJ-70*3导线1档，拆10kV线路1档，原落地柜调换为3路JP柜1套（带漏保）。 | 停民进242线大白山支线至线路末端 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道民进村 | 2021-03-24 08:20 | 2021-03-24 14:10 | 2021-03-24 08:30 | 2021-03-24 14:00 | 1 | 5.8333 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
9 | 35kV庾村变 | 10kV后坞118线 | 线路检修 | 后坞118线90号杆边相导线断股开耐张，92号杆上下庄终端令克调换，96#杆氧化锌避雷器更换过电压保护器，90#-97#调换绝缘扎丝 | 停后坞11818开关至后坞11820开关 | 浙江省湖州市德清县莫干山镇烂树坑村 | 2021-03-24 08:10 | 2021-03-24 11:00 | 2021-03-24 08:20 | 2021-03-24 10:50 | 3 | 8.5 | 莫干山供电所 | 欣电江能 | 半天候 | 二级风险 | 俞斌
10 | 35kV永安变 | 10kV溪南125线 | 线路检修 | 2021年武康城区增容、布点：1、武康群安小区群安仪表1#公变增容,配变250kVA增容至400kVA，配变终端令克更换，新装JP柜1台，低压进出线电缆更换。2、群安小区群安仪表2#公变增容,配变250kVA增容至400kVA，配变终端令克更换，新装JP柜1台,低压进出线电缆更换。3、群安小区群安仪表3#公变增容,配变250kVA增容至400kVA，配变终端令克更换，新装JP柜1台,低压进出线电缆更换。 | 停群安小区群安仪表1#公变支线令克至线路末端；停群安小区群安仪表2#公变支线令克至线路末端；停群安小区群安仪表3#公变支线令克至线路末端； | 浙江省湖州市德清县武康街道群安小区 | 2021-03-25 08:10 | 2021-03-25 14:00 | 2021-03-25 08:20 | 2021-03-25 13:50 | 3 | 17.5 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 王剑锋
11 | 110kV德清变 | 10kV金鹅412线 | 线路检修 | 湖州德清2021年下渚湖地区公用变增容、布点及低压线路改造项目工程：1、10kV金鹅412线义家塘支线23#杆义家塘配变整体向东北侧移位，新立15米电杆7基，原100kVA配变增容400kVA配变1台，义家塘配变原落地箱更换JP柜，三回路，带漏保。义家塘支线17#杆至新义家塘配变新放JKLYJ-70导线6档，拆除23#杆至17#杆导线6档 | 停义家塘支线15#杆跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县康乾街道新琪村 | 2021-03-25 08:20 | 2021-03-25 13:40 | 2021-03-25 08:30 | 2021-03-25 13:30 | 2 | 10.6667 | 乾元供电所 | 带电班 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
12 | 110kV干山变 | 10kV洋湾529线 | 线路检修 | 10kV洋湾529线蒋介圩支线6~7#杆之间新立12米电杆2基，新增白洋切配变及挂箱。 | （停蒋介圩支线令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新安镇新桥村塍头村 | 2021-03-25 08:30 | 2021-03-25 13:50 | 2021-03-25 08:40 | 2021-03-25 13:40 | 2 | 10.6667 | 新市供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
13 | 110kV洛舍变 | 10kV东衡565线 | 线路检修 | 洛舍镇10kV东衡565线东衡酒厂支线移位：1、拆除10kV东衡565线东衡酒厂支线0#至4#杆导线4挡，拔除电杆3基；2、从龙潭支线5#杆新放JKYLJ-150导线4挡，新立15杆3基；3、天智钢琴支线电缆重新搭接于新线路1#杆；4、新线路2#杆安装标准化装置1套；5、在原4#杆北侧顶15杆1基安装标准化装置1套 | 停衡酒厂支线令克至线路末端 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇东衡村 | 2021-03-26 08:20 | 2021-03-26 13:40 | 2021-03-26 08:30 | 2021-03-26 13:30 | 2 | 10.6667 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
14 | 110kV洋北变 | 10kV董家779线 | 线路检修 | 湖州德清2021年雷甸地区公用变增容、布点及低压线路改造项目工程：雷甸东新闻家桥台区（增容）技改工程：10k董家779线闻家桥1#杆，原闻家桥配变160kVA增容400kVA配变1台，原配电屏、保护器屏改为户内室三屏 | 停闻家桥配变终端跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇东新村 | 2021-03-26 08:00 | 2021-03-26 13:20 | 2021-03-26 08:10 | 2021-03-26 13:10 | 1 | 5.3333 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
15 | 110kV高林变 | 10kV西庙669线 | 线路检修 | 10kV西庙669线丰产圩配变增容400kVA，进出线更换。 | （停丰产圩配变终端令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新安镇西庙桥村 | 2021-03-26 08:10 | 2021-03-26 15:30 | 2021-03-26 08:20 | 2021-03-26 15:20 | 1 | 7.3333 | 新市供电所 | 欣电鸿源 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
16 | 110kV五龙变 | 10kV田心755线 | 线路检修 | 10kV东南742线、田心755线52#-106#杆更换JKLYJ-240导线。 | （停田心75520开关至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新市镇城东村 | 2021-03-27 07:50 | 2021-03-27 17:20 | 2021-03-27 08:10 | 2021-03-27 17:10 | 1 | 9.5 | 新市供电所 | 欣电创辉 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
17 | 110kV高林变 | 10kV河塘664线 | 线路检修 | 10kV河塘664线、孟西666线80#-92#杆更换JKLYJ-240导线。10kV项郎177线、木场178线31#-50#杆更换JKLYJ-240导线。 | （停2#环网单元66456开关至项河17701开关之间) | 浙江省湖州市德清县新市镇栎林村 | 2021-03-27 07:50 | 2021-03-27 17:20 | 2021-03-27 08:00 | 2021-03-27 17:00 | 1 | 9.5 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
176.5