## 国网浙江德清县供电有限公司一周电力检修（可靠性）通知
国网浙江德清县供电有限公司一周电力检修预告
2021年5月17日～2021年5月23日
序号 | 变电所 | 停电设备 | 停役状态 | 工作内容 | 停电范围 | 停电区域(用户信息） | 停电起始时间 | 停电终止时间 | 检修起始时间 | 检修终止时间 | 计划停电户数 | 停电时户数 | 申请单位 | 施工单位 | 天气影响 | 风险等级 | 公司层面到岗到位
1 | 110kV舞阳变 | 10kV淡岭351线 | 线路检修 | 10kV淡岭351线城山施家坞支线4#杆安装电缆落火标准化装置，拆除10kV淡岭351线城山施家坞支线4-6#杆导线，拔除10kV淡岭351线城山施家坞支线5#杆，10kV淡岭351线城山施家坞支线4-6#杆使用ZC-YJV22-8.7/15-3×70电缆搭接。（用户工程王隆施工） 更换城山施家坞支线0-4#杆架空绝缘导线JKLYJ-70；带电作业：城山施家坞支线支线落火线拆除、搭接。（江能施工，放入大修） | 淡岭351线70#杆施家坞支线令克至线路末端 | 浙江省湖州市德清县舞阳街道施家坞村、德清裕益塑料制品有限公司 | 2021-05-17 08:20 | 2021-05-17 14:10 | 2021-05-17 08:30 | 2021-05-17 14:00 | 2 | 11 | 武康供电所 | 欣电王隆、江能 | 半天候 | 二级风险 | /
2 | 110kV钟管变 | 10kV曲溪205线 | 线路检修 | 发电车接入冷倒 | （停南洋里配变终端令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县钟管镇东舍墩村 | 2021-05-18 07:40 | 2021-05-18 09:00 | 2021-05-18 07:50 | 2021-05-18 08:50 | 1 | 1 | 新市供电所 | 新市供电所 | 半天候 | 二级风险 | /
3 | 110kV钟管变 | 10kV曲溪205线 | 线路检修 | 10kV曲溪205线溪西圩分线12号至13号杆之间新立15米电杆一基，17号至18号杆新立15米电杆一基，新13号杆至饲堂郎配变导线拆除，潘家里支线0号至4号杆导线拆除，新建线路1号杆至饲堂郎配变新放JKLYJ-70导线6档，新3号杆至港东配变新放导线1档，新建线路5号杆至潘家里配变新放JKLYJ-70导线2档，新13号杆至2号杆新放JKLYJ-240导线2档。 | (停溪西圩分线开关至线路末端） | 浙江省湖州市德清县钟管镇东舍墩村 | 2021-05-18 08:20 | 2021-05-18 16:40 | 2021-05-18 08:30 | 2021-05-18 16:30 | 4 | 32 | 新市供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | /
4 | 110kV雷甸变 | 10kV塘旺437线 | 线路检修 | （解放变#0所用变接入）10kV塘旺437线梁介墩支线4#杆安装跌落式熔断器1组，向西新放JKLYJ-70导线2挡安装400kVA配变1台。 | 停梁介墩支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇解放村 | 2021-05-19 08:20 | 2021-05-19 13:40 | 2021-05-19 08:30 | 2021-05-19 13:30 | 1 | 5 | 乾元供电所 | 带电班、欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | /
5 | 110kV钟管变 | 10kV审塘201线 | 线路检修 | 发电车接入冷倒 | （停石管圩终端令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县钟管镇新联村 | 2021-05-20 07:40 | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 07:50 | 2021-05-20 08:50 | 1 | 1 | 新市供电所 | 新市供电所 | 半天候 | 二级风险 | /
6 | 110kV钟管变 | 10kV审塘201线 | 线路检修 | 1、10kV审塘201线活性炭厂支线16~17号更换400电缆。新立15米杆5基， 2、拆除活性炭厂支线17号杆至35号杆18档导线，新放导线23档。活性炭厂支线28号杆~联络线4号杆放线4档，拆除秋家埭支线1档，联络线2号杆~秋家埭放线1档。3、更换活性炭厂支线25号杆至北头墩支线16号杆16档导线，七百亩支线更换导线3档，花底潭支线更换导线2档. | （停活性炭厂支线14号杆开关至线路末端） | 浙江省湖州市德清县钟管镇新联村 | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 16:40 | 2021-05-20 08:30 | 2021-05-20 16:30 | 4 | 32 | 新市供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | /
7 | 110kV洛舍变 | 10kV凤凰577线 | 线路检修 | 湖州德清110千伏洛舍变10千伏南塔线双回线路新建工程：新建10千伏南塔线双回路57#杆至61#杆新放JKLYJ-240导线4挡,原北辛圩支线改接至新线路. | 停北辛圩支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇三家村 | 2021-05-21 08:00 | 2021-05-21 13:00 | 2021-05-21 08:30 | 2021-05-21 12:30 | 3 | 12 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | /
8 | 110kV洛舍变 | 10kV陆家579线 | 线路检修 | 拆除白鱼湾支线0#至2#杆导线2挡。湖州德清110千伏洛舍变10千伏南塔线双回线路新建工程：新建10千伏南塔线双回路17#杆至22#杆新放JKLYJ-240导线5挡。原白鱼湾支线改接至新线路18#杆。 | 停白鱼湾支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇东衡村 | 2021-05-21 08:00 | 2021-05-21 13:00 | 2021-05-21 08:30 | 2021-05-21 12:30 | 2 | 8
9 | 110kV洛舍变 | 10kV窑头568线 | 线路检修 | 拆除10kV窑头568线白鱼湾排涝站支线0#-01#杆导线1档，改接至新建10kV南塔582线22#杆 | 停白鱼湾排涝站支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇东衡村 | 2021-05-21 08:00 | 2021-05-21 13:00 | 2021-05-21 08:30 | 2021-05-21 12:30 | 2 | 8
10 | 110kV洛舍变 | 10kV陆家579线 | 线路检修 | 拆除原10kV陆家579线 徐家洋支线支线0#至02#杆导线2档，原洛舍村区徐家洋配变改接至新建10kV南塔582线40#杆 | 停徐家洋支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇东衡村 | 2021-05-21 08:00 | 2021-05-21 13:00 | 2021-05-21 08:30 | 2021-05-21 12:30 | 1 | 4
11 | 110kV五龙变 | 10kV东城743线 | 线路检修 | 10kV东城743线新力皮件分线大修：1、10kV东城743线新力皮件分线0-5号杆更换JKLYJ-240导线5档、新灵蚕药支线0-1号杆更换JKLYJ-70导线1档。2、10kV东城743线搬运站支线0-3号杆更换JKLYJ-240导线3档。3、10kV东城743线新力皮件分线换开关。 | （停新力皮件分线令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新市镇城东村 | 2021-05-21 08:20 | 2021-05-21 15:40 | 2021-05-21 08:30 | 2021-05-21 15:30 | 1 | 7 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | /
12 | 110kV高林变 | 10kV栎林667线 | 线路检修 | 10kV高桥634线高东支线92号~70号杆新放双回路JKLYJ-240导线22档，10kV田心755线135号杆新放电缆至高东支线92号杆并搭接，10kV栎林667线砖瓦厂分线21~22号杆之间新立电杆一基，新22号杆~23号杆导线拆除，拆除羽辰建筑支线0~1号杆导线一档，10kV栎林667线砖瓦厂分线新22号杆至新26号杆新放导线4档，新34号杆至10kV树下631线113号杆新放导线一档。雪家桥支线0~1号杆更换JKLYJ-70导线1档 。 | （停栎林66740开关至栎三66701开关之间） | 浙江省湖州市德清县新市镇栎林村 | 2021-05-23 08:10 | 2021-05-23 16:50 | 2021-05-23 08:30 | 2021-05-23 16:30 | 2 | 16 | 新市供电所 | 欣电创辉 | 半天候 | 二级风险 | /
13 | 35kV徐家庄变 | 10kV高桥634线 | 线路检修 |  | （停高东支线62号杆开关至高东63402开关之间） | 浙江省湖州市德清县新市镇栎林村 | 2021-05-23 08:10 | 2021-05-23 16:50 | 2021-05-23 08:30 | 2021-05-23 16:30 | 2 | 16
14 | 35kV徐家庄变 | 10kV高桥634线 | 线路检修 | 发电车接入冷倒 | （停北庄变终端令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新市镇栎林村 | 2021-05-23 07:20 | 2021-05-23 08:40 | 2021-05-23 07:30 | 2021-05-23 08:30 | 1 | 1 | 新市供电所 | 新市供电所 | 半天候 | 二级风险 | /
154