## 国网浙江德清县供电有限公司一周电力检修（可靠性）通知
国网浙江德清县供电有限公司一周电力检修（可靠性）通知
2021年5月22日～2021年6月6日
序号 | 变电所 | 停电设备 | 停役状态 | 工作内容 | 停电范围 | 停电区域(用户信息） | 停电起始时间 | 停电终止时间 | 检修起始时间 | 检修终止时间 | 计划停电户数 | 停电时户数 | 申请单位 | 施工单位 | 天气影响 | 风险等级 | 公司层面到岗到位
1 | 110kV德清变 | 10kV金鹅412线 | 线路检修 | 拆除10kV金鹅412线茅家滩支线0#杆-7#杆导线7档。10kV金鹅412线客运中心环网单元备用间隔新放YJV*70电缆终端制作及搭接。新建线路11#杆至茅家滩支线7#杆新放JKLYJ-70导线2档。 | 停茅家滩支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县乾元镇金鹅山村 | 2021-05-29 08:20 | 2021-05-29 12:40 | 2021-05-29 08:30 | 2021-05-29 12:30 | 2 | 8 | 乾元供电所 | 带电班、欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | /
2 | 110kV舞阳变 | 10kV圣堂332线 | 线路检修 | 停电作业：10kV圣堂332线武柏支线张家角支线原LGJ-50更换成JKLYJ-70绝缘线3档 | 停圣堂332线武柏支线5#杆至张家角配变之间 | 浙江省湖州市德清县舞阳街道张家角村 | 2021-06-01 08:20 | 2021-06-01 11:40 | 2021-06-01 08:30 | 2021-06-01 11:30 | 1 | 3 | 武康供电所 | 欣电江能 | 半天候 | 二级风险 | /
3 | 110kV舞阳变 | 10kV上柏339线 | 线路检修 | 武康所绝缘化处理：上柏33910开关、湘溪34410开关更换，绝缘包裹（工作结束后核相） | 停变电所至上柏33920开关之间 | 浙江省湖州市德清县舞阳街道上柏村、联创科技新城建设有限公司、创智热喷涂厂 | 2021-06-01 08:15 | 2021-06-01 12:45 | 2021-06-01 08:30 | 2021-06-01 12:30 | 5 | 20 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | /
4 | 110kV德清变 | 10kV德东404线 | 线路检修 | 德东404线72#杆洋口支线令克发热消缺令克调换 | 停洋口支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县乾元镇明星村 | 2021-06-01 08:20 | 2021-06-01 10:40 | 2021-06-01 08:30 | 2021-06-01 10:30 | 1 | 2 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | /
5 | 110kV钟管变 | 10kV审塘201线 | 线路检修 | 村西圩：10kV审塘201线长安支线5号杆新放导线1档,安装令克及支柱式避雷器。 | （停长安支线令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县钟管镇三墩村 | 2021-06-01 13:20 | 2021-06-01 16:40 | 2021-06-01 13:30 | 2021-06-01 16:30 | 2 | 6 | 新市供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | /
6 | 110kV舞阳变 | 10kV苗木341线 | 线路检修 | 10kV苗木341线云栖阁电缆消缺：1、10kV中大生态园环网单元云栖阁1#箱变开关柜至云栖阁1#箱变电缆中间砍断穿至新放电缆对接箱，新放电缆对接箱至云栖阁1#箱变新发ZC-YJV22-3*120电缆，并电缆制作搭接 | 停10kV中大生态园环网单元云栖阁1#箱变开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县武康镇观云小镇云栖阁小区 | 2021-06-02 08:50 | 2021-06-02 12:10 | 2021-06-02 09:00 | 2021-06-02 12:00 | 3 | 9 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | /
7 | 110kV钟管变 | 10kV青墩210线 | 线路检修 | 配合10kV罗丰195线42号杆罗下分线、俞介角分线带电改接至10kV青墩210线。 | （停俞介角终端令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县钟管镇青墩村 | 2021-06-02 08:50 | 2021-06-02 12:10 | 2021-06-02 09:00 | 2021-06-02 12:00 | 1 | 3 | 新市供电所 | 带电班 | 半天候 | 二级风险 | /
8 | 110kV洛舍变 | 10kV赵孟570线 | 线路检修 | 10kV东衡565线鸡山支线电杆移位工程：10kV东衡565线北赤支线、10kV赵孟570线鸡山支线11#杆至开关站新放电缆搭接。 | 10kV赵孟570线鸡山支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇东衡村 | 2021-06-03 08:20 | 2021-06-03 10:40 | 2021-06-03 08:30 | 2021-06-03 10:30 | 2 | 4 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | /
9 | 110kV高林变 | 10kV代舍668线 | 线路检修 | 长安、代舍线74号杆移杆：10kV代舍668线、长安670线74号杆移位，73号至75号杆导线拆放。 | （停代舍66818开关至代舍66820开关之间） | 浙江省湖州市德清县钟管镇代舍村 | 2021-06-03 08:20 | 2021-06-03 12:40 | 2021-06-03 08:30 | 2021-06-03 12:30 | 4 | 16 | 新市供电所 | 欣电鸿源 | 半天候 | 二级风险 | /
10 | 110kV干山变 | 10kV干村537线 | 线路检修 | 10kV干村537线中学分线13号杆中学变配变移位，拆、放JKLYJ-70导线1档。 | （停中学公变支线令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县钟管镇干山村 | 2021-06-04 08:50 | 2021-06-04 16:40 | 2021-06-04 09:00 | 2021-06-04 16:30 | 1 | 7.5 | 新市供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | /
78.5