工程建设管理办法

镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程

项目管理部

二O一九年二月

目   录

第一篇、标准化工地建设、现场文明施工                            1

第二篇、工程建设会议制度                                         9

第三篇、工作联系单等若干管理规定                                12

第四篇、档案资料收集与归档管理办法                         18

第五篇、工程物资管理办法                                    20

第六篇、工程试验检测管理办法                                26

第七篇、工程监理管理办法                                    31

第八篇、施工单位项目部主要人员考勤及变更管理办法               46

第九篇、工程质量管理办法                                    51

第十篇、工程进度管理办法                                    62

第十一篇、工程计量支付管理办法                              66

第十二篇、工程资金监控管理办法                            72

第十三篇、工程变更管理办法                                  73

第十四篇、工程分包管理规定                                  80

第十五篇、施工安全管理试行规定                               84

第十六篇、民工工资保障管理办法                               103

第十七篇、其他                                            108

第一篇   标准化工地建设、现场文明施工

第一章    总 则

第一条  为规范镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程项目现场文明施工管理，实现本项目科学、规范、文明的管理目标，并督促各施工单位确立品牌理念，体现镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程建设者的精神风貌，依据浙交〔2011〕112号《浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法（试行）》等有关规定，并根据本项目实际情况制定。监理部可参照本规定执行。

第二条   由项目经理部负责组织实施，项目经理部应成立现场文明施工管理小组，建立以项目经理为第一负责人的组织保证体系，组织科学施工，创造一个良好的施工环境和作业条件，保护职工的健康。

第二章  项目经理部建设

(一)办公、生活设施

第三条  施工单位应按照投标文件有关承诺，合理确定项目经理部地点，自建项目经理部。项目经理部办公、生活用房应按招标文件要求和投标文件有关承诺，规范用房和场地建设。并应有围墙和大门，在门墩悬挂项目经理部名牌。项目经理部办公用房、生活用房及机具停放场地应分开，场地及主要道路应硬化处理并适当绿化。

第四条  办公用房应设项目经理室、总工室、计财部、工程部、质检部、合同部、安全保卫部、档案室、工地实验室、会议室等。各办公室门口应设姓名牌和工作去向插牌。生活用房应设：宿舍、食堂、活动室、浴室、厕所等。

第五条  办公、生活用房应实用美观、隔热通风，符合招投标文件及施工管理需要。

第六条  项目经理部的建设应实行三区分离，即项目的生产区、办公区、生活区分开，具体要求如下：

1、生活区中的职工宿舍内卫生整洁，物品摆放有序。

2、办公区、生活区及生产区中的预制场场地必须采用水泥混凝土路面，拌和场地可用半刚性材料硬化。

3、生活区内应设厨房、食堂、必备的生活设施、垃圾箱和配电设施。办公区应具备上互联网的条件。

4、生活区和办公区要明确划分，并划分责任区域，建立严格的管理责任制，分片包干，责任到人，定期清理生活垃圾，注意环境保护，使现场和责任区整洁、文明、有序。

5、生活、办公区应设置相应的排水、排污设施，区域内相应的管线统一敷设，不得裸露于地面或悬空。

第七条  项目经理部职员应统一着装并必须挂牌上岗。胸牌、服装、安全帽上均应标识企业简称。

第八条  职工食堂要认真执行食品卫生法的规定，配置消毒设施，对炊具定期消毒。器具应干净、卫生、整洁，严防食物中毒。

第九条  项目经理部应设立医务室，并配备简易医务(药)箱。

第十条  办公区和生活区应种植花草，绿化、美化环境。办公区中应在适当明显的位置设置旗杆，悬挂国旗和企业标识旗。具备条件的可设文体活动室或活动场地。

第十一条 各民工的驻地应根据项目具体情况，参照以上要求执行。

(二)  告示牌、管理图表及各类现场标识

第十二条  工地现场的交通道口或醒目处应设立施工告示牌，其有关要求详见 “浙交监[1999]277号”《关于统一设置施工告示牌的通知》。

项目经理部办公区大门口和生产区主要出入口处应设立施工平面示意图和施工告示牌。施工告示牌和施工平面示意图平面尺寸相同，每标段至少各设2块。民工工资发放公示牌：在项目经理部驻地及民工驻地应设置民工工资发放公示牌，公示发放人员名单、发放月份及金额、投诉电话等内容，每月如实公示民工工资发放到位情况。

办公区必须设置宣传栏，并及时反映工程施工整体状况。

施工现场其他各类标牌规格应为120x90cm。材料标识牌规格统_为60x40cm的木牌，应标明材料产地、规格、用途、检验状态、进场日期和数量等。施工现场应设置明显的里程桩(边桩、百米桩)标志，规格统一为50x30cm，必要时应增设彩旗。

施工现场应设置相关的安全、防火、交通等警示标志。

第十三条  管理图表应包括平面图、项目经理部组织机构框图、质量自检体系框图、安全管理体系框图、工程进度柱状图、工程管理曲线图、开展立功竞赛活动有关图表、各项规章制度、工程总体目标、各部门职责、工作计划、晴雨表及管理人员考勤表。

管理图表均应装裱上墙。

会议室内应悬挂企业精神、质量方针、施工形象进度图、施工平面图及质量保证体系图。各部门办公室内应悬挂本部门规章制度和岗位职责；实验室、材料库房、拌和站、加工场地及职工食堂、医务室等场所应悬挂各类设备操作规程、规章制度、岗位职责等各项规章制度。

(三)内业管理

第十四条  各项目经理部应建立、健全各项规章制度，做到各项施工原始资料、记录数据、施工图表齐全。

定期检查各项制度落实情况，如：质量管理制度、安全生产制度、文明施工制度、档案管理制度、廉政制度、各项台账等。

(四)宣传工作

第十五条  项目经理部要通过大力加强宣传工作，增强职工的责任感，提高职工的工作热情。项目经理部、预制场等主要施工点应设置以创优良工程、安全生产及文明施工为主要内容的宣传标语。

项目经理部应以黑板报、宣传栏等形式，积极开展政治思想、业务文化教育等为重点的政治思想教育工作。同时设立如创精品工程活动的宣传标牌、质量举报电话牌、标化工地建设监督牌等，主动接受社会各界的监督。

(五)污水、垃圾处理

第十六条  生活、生产污水应妥善处理，符合排放标准后方能排出。生活、生产垃圾应定点堆放、及时处理，严禁乱扔乱弃。

第三章  预制场地及场外施工便道

第十七条  场地布置

1．应合理选择预制场设置地点，并修筑隔离围墙：材料堆放区、拌和区、作业区、模板、钢筋制作区应分开或隔离：场内主要作业区、堆放区及场内道路应作硬化处理。

2．预制场占地面积应满足施工需要。

3．整个标段的桥梁梁板及其它预制构件，应在预制场统一预制。预制构件底模的钢板厚度不小于8mm。

第十八条  原材料堆放和管理

1．项目经理部要采取有效措施，按原材料质量管理程序，检验合格材料与未检验材料分别堆放，不合格材料不得入库。

2．预制场地内不同规格砂石材料要严格分档、隔离堆放，严禁混堆；砂石材料应堆放成梯形，做到“条直层平"，并设置细集料覆盖设施。

路面工程所采用的集料必须搭棚堆放。

3．钢筋、水泥等主材应在室内存放，并架空堆放。

第十九条  预制场内施工标牌

1．预制场地施工标牌要结合有关原材料及混合料报验制度的规定，在材料堆放处设立原材料品名牌及报验牌，在拌和设备前设混合料配合比标牌，并严格按施工配合比施工。

2．原材料报验牌上应注明材料品名、规格、产地、抽检时间、合格率、监理工程师是否同意使用等内容。

第二十条  场外施工便道

1．施工便道、便桥布设应满足投标文件承诺和施工组织设计的要求，施工便道必须在路基范围之外设置。自建施工便道、便桥宽度小于4．5米时，应每隔200米设置20米会车道。

2．便道应由专人负责养护，以确保路面平整，防止扬尘和积水。

3．施工材料运输车辆应采取有效的封闭措施，防止材料沿途泄漏，造成对环境的污染。

第四章    施工现场管理

第二十一条  路基工程

1．路基填筑必须挂线施工，确保填筑质量。路基外观做到表面平整、排水畅通、边线顺直、边坡顺适，并应修筑边坡、临时急流槽及排水沟，路基挖方应坡面平整。修筑挡墙、边沟等所用的块、片石及砂石材料堆放整齐。

2．每层路基填筑均应设报验牌，注明桩号、层次、压实度、抽检时间、合格率、监理工程师是否同意进行下一道工序等内容。

3．修筑挡墙、边沟所用的块、片石及砂石材料堆放整齐，严禁在已施工的路面堆放、解小和拌和砂浆。

4．通道、涵洞工程施工利用路基作为施工场地的，应参照上述关于预制场标准化建设的有关规定，规范施工场地布置，与路基总体文明施工形象保持一致。

5．弃方处置方案应在开工前与施工组织设计一并报监理、业主（指挥部）批准。弃方场地的确定需征得当地有关部门的同意。弃方应整齐堆放在指定的弃方场地，四周要做好支挡、防护和排水，弃方边坡应按水保方案绿化，防止水土流失。

第二十二条  路面工程

1．科学安排路面工程、交通安全设施、绿化等工程的交叉施工顺序，确保各项工程施工有序进行。

2．禁止在已铺设的沥青路面上拌和砂浆和倾倒泥土，禁止将砂土等建筑材料直接堆放在路面上，中央分隔带、路肩培土和绿化应在路面面层施工前完成，确需在路面铺筑后进行绿化工程的，必须先在相邻路面上铺盖足够面积的编织布等，以防污染路面。严禁在已施工的路面上修理机械设备。

3. 边通车边施工的沥青路面改建公路，应科学安排路面施工计划，四车道及以上的路面施工，原则上单幅路面完成后开放交通，双车道公路也应合理安排路面施工时间，尽量减少因通车对沥青路面的污染。

第二十三条  桥梁工程

1．桥梁基础及下部施工场地应做到施工场地平整，排水顺畅。陆上和水上施工均应设置陆上或船上专用沉淀池、泥浆池，不得随意排放泥浆，排污工作规范到位。

浇注基础及下部构造的混凝土混合料，要集中拌和、运送；模板、支架应堆放整齐，及时整修。

2．施工场地内的水泥袋、钢筋头等杂物应及时清理，确保施工场地清洁、整齐。

3．桥梁构件等外露钢筋均须采用塑料薄膜等包裹，防止钢筋锈蚀；桥梁护栏钢扶手要及时进行防锈油漆。

4．立柱、盖梁、梁板上应标注构件编号、制作时间、养生周期，梁板还应注明张拉时间和封头施工时间和养生周期。立柱、盖梁脱模后应采用塑料薄膜紧密包覆等养生措施，梁板养生期内要定期洒水、覆盖或安装自动喷淋养生设施等，有条件的梁板预制场可安装质量安全监控录像装置，确保梁板质量和施工安全。

第五章    安全生产管理

第二十四条  安全生产

1．严格贯彻落实公路建设安全生产各项管理制度，建立健全管理体系，完善安全生产各项规章制度，在保障施工人员、设备及公路构造物安全的同时，也要保障沿线人民群众等生命财产不因公路施工受到安全危害。

2．项目管理部、施工单位要成立专职安全生产管理部门，施工单位要建立健全由项目部到各工区、班组及所有施工工序的安全生产管理体系，不断强化各工序安全管理。

3．制定现场施工安全生产作业规程，制订安全事故应急预案。路基、隧道爆破施工、桥梁水上施工、高空作业、施工用电等事故易发部位的施工，必须严格按照作业规程施工。

4．施工单位必须对施工人员进行岗前培训，特别是加强对民工的岗前和日常安全教育。项目业主（指挥部）每年至少一次举办安全生产教育或培训活动。

5．项目管理部与各参建单位、各参建单位内部、施工总包单位与分包单位之间要签订安全生产责任书，层层落实各岗位管理和作业人员的安全生产责任。

6．严格按照有关规范和规定，设置作业现场安全设施，特别是高空、水上作业防护栏（网）、爆破作业隔离和防护设施等。

第六章    文明施工管理

第二十五条  文明施工

1．实行规范上岗。建立公路建设项目人员管理制度，施工单位分别对投入本项目的其他辅助人员、施工人员（包括分包单位人员）建立管理档案，并将人员到位情况分别定期报项目管理部备案。参建施工、监理人员进入工地一律佩戴上岗证和统一着装。

2．参建人员进入施工现场和施工作业中必须按规定戴安全帽等安全防护用品和劳保用品。各建设工区要为进入工地现场检查、查看的有关人员提供安全帽等相关劳动保护用品。

3．沥青、水泥混凝土拌和等施工现场，要设置粉尘回收装置，有效控制烟尘污染，并严格控制机械施工噪声污染。

4. 施工材料运输车辆应严格按核定载重装载，并采取有效措施，防止运料沿途泄漏，污染道路、环境，禁止违反规定乱鸣喇叭。

5. 边通车边施工的改建公路，要保证边通车路基的平整度、压实度和排水要求，保证晴天不扬尘、雨天不积泥，设置完善的临时指路标志和安全标志。

第七章    保障措施

第二十六条  保障措施

1.确保经费到位。标准化工地建设相关经费，按项目业主和施工单位共同承担的原则，列入工程量清单的相关费用由业主支付，其余经费由施工单位承担。

2.依法履行合同。项目管理部应加强项目管理，特别要强化和细化合同管理。在工程开工前，督促施工单位按合同承诺制订标准化工地实施方案，并督促落实。要根据合同文件要求，及时支付标准化工地建设的相关费用。

3.加强组织领导。项目管理部会同监理、施工单位，成立标准化工地建设管理组织，定期检查、评价和布置标准化工地建设与管理工作，在公路建设中营造优质、安全、文明施工和工程建设精细管理的氛围。

第二篇   工程建设会议制度

一、工地会议

工地会议旨在检查、监督施工单位对本工程承包合同的执行情况，协调有关各方的关系，促进各方认真履行工程承包合同所规定的职责、权利和义务。

工地会议分第一次工地会议和施工过程中的工地例行会议(简称工地例会)。会议由总监理工程师主持，参加人员包括各专业监理工程师、各施工单位主要负责人、设计代表、项目管理部等有关人员。

每次工地会议之前，监理部应提前3天向参加会议的各方发出通知或邀请信，并说明会议召开时间、地点和主要议题。

工地会议内容由监理部认真记录，并在5天内形成会议纪要，发送与会有关各方予以签认。

(一)第一次工地会议

一般在下达项目开工令后的适当时间召开，其会议议程如下：

1)、介绍与会者：建设、设计、监理与施工单位相互递交主要负责人任命书以及各自组织机构、主要人员及其职责的文件和资料，并做说明和介绍。上述资料中应包括各方的联系地址(住址)、电话、传真号码、邮政编码、印章或法人（或其授权代理人、或项目经理）签字样式。

2)、监理单位说明监理办法与规程，以及为开展监理工作对施工单位的要求等有关事宜。

3)、项目管理部说明按合同要求为施工单位提供条件的计划及落实情况，会议对此进行讨论。

4)、施工单位说明开工准备及落实情况：

(1)、施工单位的人员、机械设备进场情况及计划安排；

(2)、施工单位材料采购情况及计划安排；

(3)、施工单位标化工地建设情况；

(4)、施工单位工地试验室组建情况、计划安排、以及试验室设备清单；

(5)、施工单位按合同要求进行的保险情况；

(6)、施工单位自检系统的建立情况及自检机构和人员；

(7)、施工单位施工总体进度计划的落实以及开工头三个月的计划安排；

(8)、施工单位月、季度、年资金使用计划；

(9)、如有分包，应说明分包的情况；

(10)、安全生产组织网络以及安全生产措施等情况；

(11)、有关环境保护问题；

(12)、下一步工作开展需要项目管理部协调解决的问题；

(13)、上述未包括的其他问题。

会议应对上述问题进行讨论。

5)、检查交桩情况和资料提供情况，施工单位是否进行了复核，手续是否完备，各方是否均签认。

6)、其它事宜

7)、上述内容未包括的问题。

(二)工地例行会议

一般每月召开一次，在每月25日至月底期间召开。其议程如下：

1、检查上次工地会议纪要执行情况；

2、施工单位向会议提交《工程施工月报》，并对有关情况进行书面说明：

(1)、工程质量情况

(2)、工程进度情况

(3)、资源投入情况

(4)、工程分包情况

(5)、工程变更情况

(6)、工程计量情况

(7)、索赔及延期情况

(8)、工程资料整理情况

(9)、安全生产情况

(10)、存在的问题以及拟采取措施或建议

(11)、气象情况及其它

3、就施工单位提交《工程施工月报》中存在的问题以及拟采取措施或建议等内容进行研究讨论，提出处理方法或解决方案。总结当月工程施工、监理等方面经验教训，对下个月工作提出目标和要求。

4、确定下次工地例会召开的时间和主要议程。

二、劳动立功竞赛表彰大会

每季度召开一次。旨在充分调动全体建设者争先创优的积极性，全面推进镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程建设的顺利进行，确保优质、高效完成建设任务。

会议由项目管理部主持，参加人员包括建设、设计、监理、施工等有关人员。会议主要议程如下：

l、总结上季度工程建设管理各方面经验教训，宣布立功竞赛评比结果，对优胜单位进行表彰奖励。

2、施工、监理代表发言，优胜单位进行经验介绍，落后单位进行表态。

3、下达本季度计划完成工作量和形象进度考核指标。

第三篇   工作联系单等若干管理规定

第一章    总  则

第一条  为促进本项目建设、设计、监理、施工四方单位之间工作联系单等传递过程的规范化、标准化、制度化，提高办事效率，充分保证整个施工过程能及时、顺利进行，依据项目《招标文件》中的有关条款规定，结合本工程实际，特制定本规定。

第二条  工作联系单、承包人报告单、工程通知单等，是指建设、设计、监理、施工单位在工程建设实施过程中协商解决有关问题的一种载体。

第三条  建设、设计、监理、施工单位之间的日常往来文件采用相应书面形式，并遵循以统一格式、统一程序进行传递的原则。

第二章  传递程序

第四条  工作联系单的传递过程必须按附表1的流程图执行，不得无序递送。

第五条  施工单位报告单首先应报送监理单位审查，监理单位提出明确的书面审查意见后，报送项目管理部。

第六条  所有报送到项目管理部的工作联系单、承包人报告单必须统一送至指定人员签收，并按工作程序办理，待处理完毕后由项目管理部以工作联系单或工程通知单形式回复有关单位。

第七条  本项目中对行政事务、工作往来等，均以项目管理部下发的工作联系单或工程通知单为依据。

第八条  特殊事项如涉及重大变更等原因不能及时处理的，项目管理部可事先以工作联系单、工程通知单形式回复有关单位。

第三章  格式

第九条  施工、监理、设计、项目管理部的工作联系单、工程通知单、承包人报告单格式见附表。

第十条  工作联系单等的名称统一定为“杭长高速公路杭州至安城段公路建设项目工作联系单（或是相应名称）”。

第十一条  施工单位编号规定为“LX-顺序号”表示，如“LX-001”；监理单位编号以“合同号-顺序号”表示，如“JL01-001”；设计单位联系单项目管理部报备时以则以“SJ-顺序号"表示，如“SJ-001”；项目管理部工作联系单、工程通知单在顺序号前加 “项目部”，如“项目部-001”。

第十二条  填写内容时要求字迹清晰端正、内容规范完整，电脑打印。

“联系内容”一栏中要求填写简明、扼要，能充分表达联系事项中的主要内容；应清楚表达问题的产生原因和处理方案，必要时应在附件中附草图，标出详细的几何尺寸、测量数据、篇幅不够时可另附页；施工单位填写“联系人”应为项目经理，并须加盖项目经理部公章。

“总监理工程师意见”一栏中要求填写监理单位对施工单位所报内容仔细审核，并提出相应处理意见，签字应为总监理工程师。

第四章  份数及审核时间

第十三条  上报工作联系单均应一式六份。

第十四条  施工单位填写工作联系单后递交监理部，监理部应在三天之内审核完毕，并签署明确意见后递交项目管理部，项目管理部将根据具体情况进行处理。

附表1

工作联系单、承包人报告单流程图

一般事项三四天，重大事项七天内

设计单位

一

建设单位部

一般事项三四天，重大事项十四天内

三            批

天            复

审            下

查            发

上

报

监理单位

报           两

送           天

六           内

份           转

发

施工单位

镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程

工作联系单

编  号:

| 项目管理部 （签字盖章） |  | 日 期 |  |
| --- | --- | --- | --- |

注：本联系单适用于项目管理部使用，用于转发上级文件、规定。

镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程

工作联系单（二）

承包单位                             合 同 号：

监理单位                             编    号：

| 联系内容： 联系人： 日期： |  |
| --- | --- |
| 总监理工程师意见 | 签字： 日期： |
| 设计代表意见 | 签字： 日期： |
| 项目管理部意见 | 签字： 日期： |
| 附件说明 |  |

注：本联系单适用于施工、监理单位报送。

镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程

工 程 通 知 单

承包单位:                                                                                 合同段:

监理单位:                                       编  号:

| 主 送 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通知内容: |  |  |  |  |
| 抄 送 单 位 |  |  |  |  |
| 项目管理部 （签字盖章） |  |  | 日 期 |  |

第四篇   档案资料收集与归档管理办法

第一章    总  则

第一条  为规范镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程

竣工文件材料立卷、归档工作，保证其档案的统一、规范、系统和完整，根据交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2004)、省交通厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》及省厅质监局，结合项目的工程实际制定本办法。

第二条  凡是属于本项目的项目管理部、设计、监理、施工单位均应遵守本办法。

第二章    职  责

第三条  为有利档案资料顺利通过验收，项目管理部会同各施工、监理单位将档案管理委托给档案管理部门，由档案管理部门对本工程的文件材料收集、归档工作全过程进行监督指导，并形成一套完整的档案工作管理网络。

第四条  监理单位协助项目管理部监督、检查各合同段文件材料的收集、积累，并确保材料完整、数据准确。

第五条  监理、施工单位在工程建设之初，就应提高档案管理工作的思想认识，将此项工作纳入工程项目管理工作中，建立健全档案管理制度，并同时建立文件材料管理领导责任制，使工程施工档案管理有章可循、责任明确。

第三章    要  求

第六条  各单位必须配备专人负责管理档案资料收集归档工作，并保证人员的稳定性。

第七条  必须定期对档案人员进行培训，提高业务水平。

第八条  应建立施工资料台帐和借阅制度，人员如有变动，应办理有关移交手续，确保工程资料不会流失。

第九条  各项目部应设有档案室，并配有电脑、资料柜等必备工具，还须安装统一的档案软件。

第十条  归档文件材料必须书写工整，字迹、线条清楚，纸张便于长期保管，格式统一。

第十一条  禁止使用圆珠笔、铅笔等不易长久保存的书写工具。

第十二条  凡由易褪色书写材料制成的文件材料应复印保存。

第十三条  原始记录应签字确认，并加盖项目部公章和监理部公章等。

第四章  收集与整理

第十四条  文件材料的收集必须保证资料的原始性和真实性，确保数据材料来源于施工现场。

第十五条  组卷应遵循自然形成规律和成套性的原则，分类科学，便于查找利用。

第十六条  凡是反映与本工程有关的重要活动、重要部位、隐蔽工程的文件材料、相片等具有查考利用价值的各种载体都应收集齐全。

第十七条  本工程文件材料按下列分工收集：

1、工程交、竣工验收阶段形成文件材料及工程管理性文件材料由项目管理部协助公司负责收集并根据文件材料形成的阶段、性质、内容分类整理组卷；

2、监理工作形成的监理文件由监理单位负责收集并按阶段、问题分类整理组卷；

3、施工阶段形成的文件材料由各施工单位负责全部文件的收集与整理：其中各项施工原始记录按路线进行方向，结合单位工程(含分部、分项)及不同专业分别组卷。

第十八条  文件材料必须按文件材料形成的先后顺序或工程建设完成进展情况及时收集。

第五篇   工程物资管理办法

第一章  总则

第一条  物资质量和价格是影响工程质量及造价的直接因素。为了加强物资管理，高质量、高标准地建成本改建工程，特制订本办法。

第二条  物资管理，是指对工程建设中主要材料供应、质量检验、仓储保管等进行全过程管理。

第三条  在物资管理的全过程中，坚持以高质量、高标准、高效益地建成本改建工程作为工作的立足点和出发点。

第二章  机构设置及要求

第四条  施工单位项目部应根据工程建设和物资管理的需要，本着精简效能的原则，设置物资管理部门，配备必要的物资管理专业人员，负责物资管理工作。

第五条  施工单位项目部物资管理部门的主要职责是加强物资管理，坚持质量第一，保障物资供应，加强经济核算，做好资源组织、计划供应、质量检验、货款结算及仓储管理等工作。

第三章  供应模式及职责

第六条  对物资供应实行以施工单位自购的模式。项目管理部对广泛使用的物资实行准入制。施工单位采购的物资，应尽可能采用招、投标制或集体采购制。在招、投标过程中应主动邀请项目管理部和监理单位参加。

第七条  施工单位负责对物资进行组织采购、质量检验、材料仓储保管等。

第八条  项目管理部及监理单位负责对工程建设所用物资的监督管理、质量监控、抽查检验。

第四章  材料采购

第九条  除招标文件特别要求的外，其它材料由施工单位自行采购。

第十条  质量要求：

施工单位应按国家、部颁标准及技术规范要求组织自购材料，确保材料质量满足工程建设需求。标准产品应附质量保证书。非标准产品应附检验报告。应对自购材料进行质量检验，不合格材料不得用于本工程。

第十一条  采购方式：

施工单位自行订货。

第十二条  供应商必须同时满足下列条件：

(1)获得国家部、省级颁发的生产许可证的专业生产厂家或物资流通企业。

(2)经监理单位、施工单位质量抽检，产品质量达到或超过国家、部颁技术标准或技术规范要求。

(3)浙江省交通厅质监站及其他行业主管部门每次的产品质量抽检中均为合格产品，没有因产品质量问题被通报或被停止使用的记录。

(4)供应能力强、商业信誉好、交通运输便利。

第十三条  合同签订：

施工单位在物资供应商目录中按第五章对材料质量要求的规定选择供应商，在平等协商、互惠互利的基础上签订供销合同。

第五章  物资质量管理

第十四条  工程材料的质量控制实行“施工单位自检、监理单位检验、项目管理部监督”的方针，其中施工单位是质量的责任主体，直接对材料的采购、使用质量负全部责任；监理单位是材料检验、审核的主体，对材料的采购、保管和使用进行全过程监理；项目管理部对物资质量有监督管理的职能。

第十五条  工程建设所用材料有标准产品和非标准产品，对标准产品和非标准产品分别实行质量管理。

一、  标准产品

(一)凡国家实行许可证制度的产品，生产该产品的企业，必须是取得国家颁发的许可证(或认证证书)的专业生产大厂。

(二)标准的掌握及优先秩序：

1、执行国家标准，即执行IS09000族(或称GB／G1 9000族)标准的产品，其产品必须取得国家有关部门颁发的I S09000族质量认证资质，其中国家技术监督局及所属中国方圆标准认证委员会颁发的 IS09000族认证资质，优于其他行业部门颁发的同类认证资质。取得产品质量认证的优于仅取得质量体系认证企业生产的产品，取得产品质量和质量体系双认证的优于单项认证企业生产的产品。

2、未取得IS09000族质量认证资质，而执行并通过国家部分专业标准的企业的产品。

3、执行并通过国家行业部颁标准的企业的产品。

4、执行并通过省颁标准的企业的产品。

5、执行并达到地区行业标准的企业的产品。

6、执行企业自颁标准的企业的产品。

二、非标准产品

主要是指砂、石等天然建材，这些非标准产品的抗压强度和颗粒级配等自然、加工品质应达到设计、施工技术要求，并经过多次抽样检验其质量符合要求方可定点采购。

第十六条  主材采购确认制度。工程用物资采购前，主材供应生产商、品牌必须经过监理单位审核和项目管理部确认。凡是未经确认的供应商提供的材料一律按不合格材料处理，严禁进入工地使用。

第十七条  供应商总数和供货数量限定制度。为物资管理和检验方便，保证产品供应的连续性和稳定性，项目管理部将对同一合同段同一产品的供应商总数做出限制。

第十八条  实行总包负责制。各合同段的施工单位要承担工程材料的采购责任，严格把好质量关，做好采购材料质量自检工作，杜绝不合格材料进入工地。

第十九条  料源选择坚持”质量第一、价格合理”的原则。要求产地明确，质量可靠，运输方便。该材料生产企业的资信度高，产品属优质名牌产品，以国内大中型专业生产企业为选择主渠道。

第二十条  部分主要材料的特殊质量要求。

一、钢材的质量要求：凡采购的钢材必须是该钢厂自行精炼的钢坯所轧制的，其钢材的质保书(原件)、发货码单和标牌必须齐全且相一致。凡有油污、油漆和腐蚀的钢筋，存在颗粒状锈斑、经除锈后仍有麻点的钢筋均不得用于工程。否则，监理工程师可拒检，并可责令施工单位限期将已进场的不合格的钢材退场。

二、钢绞线的质量要求：施工单位采购的钢绞线，应提供钢绞线坯料生产厂的有关资料，提供钢绞线质保书(原件)、发货码单和标牌等相关资料，这些资料必须齐全且与实际进场钢绞线相一致，否则监理可拒检，并责令施工单位限期将已进场的不合格的钢绞线退场。

三、锚具的质量要求：施工单位采购的锚具，必须是通过国家部级以上技术、产品鉴定生产厂的产品，并具有该锚具生产厂的质保书(原件)等相关资料。施工单位采购锚具应考虑锚具与钢绞线的配套性，应按有关标准和规范要求对锚具的硬度、静载锚固性能等技术参数做出试验，填写相应的检验表报，监理工程师审验，经监理工程师签认后的锚具方可使用。

四、橡胶支座的质量要求：施工单位采购的橡胶支座须是通过国家部级以上技术、产品鉴定生产厂的产品，并具有生产厂的质保书、合格证等相关资料。橡胶支座所用材料应是非再生胶。支座性能必须满足设计要求，并按有关标准和规范检验合格。

五、水泥质量控制的具体要求：

(一)用于永久性工程的水泥应满足以下要求：①如果是经销商供应水泥应有厂家委托书②水泥应是本厂生产的水泥；③具有良好的保供措施。如有必要这些厂家还需经过项目管理部、监理单位和施工单位共同考察。

(二)施工单位必须在水泥用于工程前进行随机抽样检验，就水泥的强度、安定性、碱含量和水化热等技术指标和技术参数进行检验并报监理单位审验。未经总监理工程师签字同意的水泥一律不得使用。

(三)施工单位采购的水泥必须具有3天和28天的出厂检验报告，否则视为不合格水泥。凡超出三个月出厂期的水泥一律不得用于永久性工程。凡受潮水泥，包装袋破损严重的水泥一律拒收，不得进入工地。

六、砂和碎石质量控制的具体要求：

(一)施工单位在确定粗集料(碎石)采购来源前，应按规定抽样做碱活性试验，当碱活性检验通过后，还需对碎石的“抗压强度"、“坚固性”、“筛分”、“视比重”及“容重”、“压碎指标值”、“针片状颗粒含量”和“杂质含量”等技术参数进行试验，并分类填写试验记录表报监理单位审验，经总监理工程师签认后方可采用。

(二)施工单位在确定细集料(天然砂)来源前也应按规定抽样做碱活性试验，当该项试验通过后还需对砂的“视比重及容重”、“压碎指标值”、“坚固性”、“筛分”、“有机质含量”、 “细度模数”等技术参数进行试验，并分类填写试验记录表报监理单位审验，经总监理工程师签认后方可使用。

第二十一条  施工单位在材料到场或到港时应对材料的外观及各种资料，如合格证、质量保证书、码单、标牌、品质检验报告等做好收货自检工作。到场材料必须建立台帐；由采购人员、物资管理人员、试验人员、质检人员签字；进口设备、材料必须有报关单。

第二十二条  监理单位在施工单位自检的基础上对施工单位报检的材料按进行复检，必要时可对有些材料抽样送外检验。凡监理部审验为不合格的材料，应在72小时内运出工地，并要查明原因，做好记录报项目管理部备查。同种材料若第二次出现不合格，视为违约，并课以进场材料价值20％的金额作为违约金。

第二十三条  项目管理部可根据工程材料的进场情况，随时会同监理单位对施工单位进场材料的内在与外观质量、仓储保管等工作进行抽检或抽查。

第二十四条  经复验、抽检合格的材料，各施工单位要分类、分批次按不同要求堆放保管。入库的材料也应经常检查保养，存放在露天仓库的要做好防锈、防腐处理，杜绝因保管的原因造成损失。

第六章  附则

第二十五条  施工单位将未经确认的供应商提供的材料用于本工程，施工单位应自费检验该部分工程(构件)，如证明质量是合格的，可以用于本工程。但该部分工程(构件)将不予计量。

第二十六条  施工单位将经检验不合格的材料或未经检验的材料用于本工程，则该部分工程作不合格处理。

第二十七条  对违反本办法的施工单位，项目管理部将视情况予以通报批评。

第二十八条  对产品质量在本工程中两次抽检不合格的生产商或品牌将自动解除在本工程中的供货合同(本条规定须写入供货合同中)，并从物资供应商目录中删除。

第二十九条   对于用于永久性工程的钢筋（含钢筋网片）、钢绞线、水泥等主要材料按《招标文件》相关规定执行。

第六篇   工程试验检测管理办法

第一章  总则

第一条  为进一步加强对镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程试验检测工作的管理，确保全线优良工程目标的实现，根据本项目《招标文件》的有关规定，并结合本工程实际，特制订本试验检测管理办法。

第二条  本办法的制定依据是：

l、交通部颁发的现行公路工程标准、规范和规程；

2、浙交监(1999)069号文件；

3、各合同段施工合同；

4、监理服务合同。

第二章  工地试验室总体要求

第三条  施工单位和监理单位应按合同规定分别建立工地试验室和监理试验室，其建筑面积、试验设备及人员配备应满足本工程各种试验的需要。试验室应整洁、并符合安全生产有关规定。

第四条  各施工、监理单位工地试验室的仪器均须经计量部门事前标定，所有试验人员必须持有经过省级及以上交通质监部门业务培训、考核的上岗证书。

第五条  施工单位、监理单位应按有关技术规范规定的抽样频率、时间和方法及时进行取样和试验，其试验程序、方法应按相关规定标准进行。否则，其试验结果将不予认可。

第六条  施工单位、监理单位的各种试验，应根据合同规定进行。对经项目管理部批准的施工单位采用的新材料、新技术或新工艺的特殊项目，当合同未曾列明或无现成标准可循时，施工单位应向监理试验室提供相关的科技资料及鉴定报告，由监理试验室拟定出符合工程实际的暂行标准或规程，报项目管理部审批后方可执行。

第七条  施工单位试验检测工作应提前进行，不能因试验检测工作而影响工程的质量和进度。监理单位应督促施工单位及时提交下步工作的试验检测计划，经监理审核合格后，报中心试验室认可、备案，由监理单位监督执行。

第三章  工地试验室上报资料

第八条  施工单位、监理工地试验室须将以下资料报湖州市交通工程质量监督站审核：

(1)《浙江省公路、水运工地试验室申报材料》(包括工地试验室基本情况、工地试验室检测人员情况、工地试验室仪器设备情况和工地试验室试验检测项目及监理、公司的初审意见等)；

(2)施工单位和监理单位中心试验室主任签发的对工地试验室的授权书(包括授权试验检测人员和授权试验检测项目范围等)；

(3)施工单位和监理单位中心试验室资质证书(副本复印件)；

(4)投标书中所承诺的试验检测仪器设备和人员与现场实际到位情况对照表；

(5)试验检测人员的技术职称证书、执业资格证书及其被聘用的证明材料(复印件)；

(6)试验仪器设备及其配套设施的标定证书和自校证书(复印件)；

(7)工地试验室平面布置图及环境条件等说明；

(8)工地试验室的有关规章制度和质量保证体系资料等；

(9)如委托其他试验检测机构申报工地试验室资质，则还必须提供工商行政职能管理部门颁发的从事试验检测的法人营业执照(若有)和国家有关技术质量监督部门颁发的《计量认证合格证》(复印件)。

第四章  工地试验室工作范围

第九条  施工单位、监理单位工地试验室，必须是其所属中心试验室的授权派出机构，在业务上受中心试验室的领导和管理。工地试验室所申报的业务范围不得超出中心试验室所核准的业务范围。各项目经理部在未建立工地试验室、未经质监部门核准前，不得进行工程施工和试验检测工作。

第十条  施工单位和监理单位工地试验室依据本项目招标文件中《技术规范》，对各个合同段的材料、配合比和强度等进行有效的控制，确保各项工程的原材料、半成品、成品的物理、化学性能达到规定要求。试验项目包括验证试验、标准试验、工艺试验、抽样试验、验收试验五类。

第十一条  施工单位的委托试验项目，可委托经监理和湖州市交通工程质量监督站认可的具有法定资质的检测单位进行，其结果应提交监理备案。

第五章  工地试验室工作程序

第十二条  施工单位在原材料(如钢材、水泥、防水卷材、止水带、外掺剂等)或商品构件(如锚夹具、支座、圆管涵等)采购应参照物资管理办法执行，其材料供应商应经监理部审核、项目管理部确认。

第十三条  材料或商品构件拟运入现场时，施工单位应按有关规范规定的批量和频率进行全频率的抽样试验检查。施工单位应及时通知监理试验室，并提供有关合格证书及试验报告等质保资料。监理试验室将按不低于30％的独立抽样频率进行验证试验，以确定材料或商品构件可否运入现场；材料使用过程中，施工单位和监理试验室也应随机抽样，进行符合性试验，其频率按进场材料规定执行。未经监理工程师抽检认可的材料不准用于本工程。

第十四条  针对各项工程的内在品质，旨在施工前进行数据采集的标准试验(如：路基填料的标准密度(混合密度)试验、拌合物的配合比试验)，施工单位应在开工前按有关规范规定时间或合理时间内，进行标准试验，并及时将试验报告及(对比)试验，报监理单位审批，以肯定、否定或调整施工单位标准试验的参数或指标。未经监理试验室平行复核试验的工程项目不得批准开工。

第十五条  针对各项工程实施中的实际内在品质进行符合性抽样试验(如：各种材料的物理性能、路基填筑的压实度、固体体积率、混凝土及砂浆的强度等试验)，监理试验室须派人员对施工单位的各种抽样频率、取样方法及试验全过程随机进行旁站和检查，以便确认施工单位是否按规范要求进行试验。同时监理试验室还将按施工单位全频率抽样试验次数30％以上的频率进行抽样试验，以鉴定施工单位的抽样试验结果是否真实可靠。

第十六条  根据合同要求，旨在取得有关试验结果以全面指导施工而进行的工艺试验(如路基填筑试验等)，施工单位在试验前应向监理试验室提交经监理工程师同意的工艺试验的施工方案和实施细则。对机械组合、人员配备、材料、施工程序、预埋观测以及操作方法等至少应有两组以上方案，比选而定，并经监理试验室批准后，方可进行工艺试验施工。试验结束后，由施工单位提出试验报告，报试验监理工程师审核。未经审批，不得进入规模施工。工艺试验施工中，监理试验室必须组织人员作全过程旁站，并作详细记录。

第十七条  验收试验，即对施工单位己完成的某项工程进行全面的验收检测。监理试验室、中心试验室将组织人员到现场作必要的验收检测，以肯定或否定该项目的质量。

第十八条  项目管理部、监理单位对施工质量或材料产生疑问并提出要求时，施工单位试验室和监理试验室要随时进行抽样试验，必要时还可增加抽样频率。同时监理试验室应随机检查各种材料的储存、堆放、保管及防护措施，以便对不符要求的行为以书面形式责令整改。

第六章  工地试验室资料管理

第十九条  施工单位、监理单位工地试验室应按合同规定进行试验，其资料应经施工单位自检人员和监理工程师签字认可后方可作为资料依据。施工单位、监理单位所提供的各种试验结果，频率须符合要求，结果真实可靠。如发现弄虚作假，将根据合同的有关规定撤换不合格人员，并视情节严重程度，进行通报批评，直至上报到有关主管部门。

第二十条  施工单位、监理单位应对全部工程项目的各种试验结果进行梳理统计和分析整理，建立全部工程的试验资料档案，为工程竣工提供详实的试验资料。

第二十一条  施工单位、监理单位的各种试验表格应采用统一的形式进行记录，根据有关的竣工资料整理办法规定进行整理、保存。同时将抽检结果和频率按试验类型、品种与项目予以分类统计，在每月25日前上报《监理试验月报》、《工地试验月报》给中心试验室。

第七篇   工程监理管理办法

工程监理作为建设工程组织体系中一个独立的行为主体，受项目管理部委托，对建设项目的工程质量、进度、投资进行全面管理和控制。为加强对监理工作的管理，进一步规范监理行为，依据建设工程监理规范、公路工程监理规范、监理委托合同和监理招投标文件，结合本项目实际情况，特制订本办法。

第一章    驻地建设要求

一、监理驻地建设必须参照浙交〔2011〕112号《浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法（试行）》等文件要求，还必须配备与召开工地会议相适应的会议室。

二、遵照“浙交监[2000]088号《关于规范驻地监理办“三牌一上墙”的通知》，驻地监理办公室应配备以下基本设施：

(一)、监理告示牌

1、监理告示牌制作基本要求：

1)、监理告示牌尺寸：180cm×150cm；

2)、监理告示牌颜色为蓝底白字；

3)、监理告示牌安装：横置，底边离地面距离140cm。安置在醒目的地段处。

2、监理告示牌所示基本内容：

1)、工程概况(含项目管理部、设计单位、施工单位名称)；

2)、工程监理简介(含总监理工程师姓名)；

3)、监理工作原则；

4)、监理质量目标；

5)、监理部电话和监督举报电话；

6)、监理单位(在右下角署明监理单位全称)。

(二)、监理部门牌

1、门牌尺寸：160cm×25cm。

2、门牌颜色为白底黑字。

3、门牌内容：按实际编写

(三)、监理人员胸牌

1、尺寸：9cm×6cm；

2、胸牌颜色：黄底黑字；

3、基本内容：

1)、监理部名称；

2)、姓名、监理岗位职务、监理资格证书编号、监理单位；

3)、右上角为1寸背景红色的照片。

(四)、监理部办公室上墙基本内容：

1、监理组织机构及人员：

1)、企业法人营业执照、监理资质等级证书、试验检测机构临时资质证书：

2)、监理组织机构框图(监理人员含2寸背景红色的照片、姓名、职称、监理岗位职务、监理资格证书编号)。

2、监理工作准则：

1)、监理工作原则；

2)、监理工作(岗位)职责。

3、监理工作图表：

1)、工程概况及必要的工程平、纵面图；

2)、工程质量控制图；

3)、计量支付程序；

4)、工程进度图(含计划进度与实际进度)；

5)、天气晴雨表；

6)、考勤表；

7)、其它。

第二章  监理人员考勤及变更

一、监理部人员考勤制度

1、无特殊事由，监理人员应常驻工地，其中监理部总监理工程师每月驻工地应不少于21天，各专业工程师每月驻地应不少于22天。

2、监理部应每天对监理人员进行考勤记录，每月25日将考勤记录报项目管理部。

3、监理部总监理工程师及各类专业监理工程师离开工地须办理请假手续，监理部总监理工程师请假经项目管理部审核后批准，各专业工程师请假在5天以上的由监理部签署意见，报项目管理部审批，请假在5天{含}以内的由监理部总监理工程师批准，报项目管理部备案。

4、监理人员请假期满应签到销假，否则按擅自延长假期处理。

二、监理部人员变更审批办法

1、变更审批原则：

1)监理部驻地无特殊原因一般不能变更；

2)监理部人员如确需变更应符合下列条件：

①人员变更理由充分合理；

②替换者的资质条件，包括工作经历、学历、职称、职务以及年龄优于或等同于被变更者。

2、人员变更审批范围：

1)监理部总监理工程师、各专业监理工程师变更由项目管理部审批；

2)监理员变更由监理部报项目管理部备案。

3、人员变更审批程序：

1)监理部总监理工程师变更：

①由监理单位书面向项目管理部提出变更要求(函)：

②监理部填写监理人员变更审批表报项目管理部，项目管理部在收到审批表后14天内予以审批。

2)专业监理工程师审批程序：

由监理部填写监理人员变更审批表报项目管理部，项目管理部在收到审批表后7天内审批。

第三章  监理廉政建设

一、  严格执行“浙江省公路、水运工程施工监理职业道德规范”(见附件1)。

二、严格执行“现场监理‘十不准’”(见附件2)。

第四章    监理单位的违约

监理受项目管理部委托，全过程对工程质量、进度和投资进行全面管理。如监理在项目实施过程中未正常履行合同要求或存在以下行为时，项目管理部将视为违约课以违约金、没收保留金直至清退出场。

一、人员出勤及变更

1、监理人员未能满足驻工地的最少时间，项目管理部将课以每人每天300元的违约金。

2、监理人员未经请假批准离开岗位或擅自延长假期，监理部总监理工程师每发生一次课以3000元违约金，专业监理工程师每发生一次课以1000元违约金。

3、按规定必须旁站监理的岗位，每缺岗一次课以300元违约金（旁站项目详见《质量监理旁站项目》）。

4、监理人员变更须经项目管理部审批同意，否则按《招标文件》规定课以违约金。监理部总监理工程师变更10000元／人．次；专业监理工程师3000元／人．次；监理员变更1000元／人．次。

如果经项目管理部、行业主管部门检查发现有假证现象，每人次课以违约金3000元；如果项目管理部或行业主管部门认为某监理人员不合格时，除清退该监理人员外，按上述标准课以违约金。

二、质量、进度、投资控制

1、全体监理人员应严格监理，对每个部位、每道工序进行现场检验、抽查。接到检验申请后，必须在12小时内进行现场检验。坚持巡视工地和旁站监理，及时指出影响工程质量的各种现象和因素。若无故超过24小时才检验，每延误一次，给监理单位一次警告，累计三次警告后，课以1000元／次的违约金，如属于监理人员个人原因的，要求监理单位在三天之内撤换当事人。

2、监理应按要求对施工单位的材料用量进行考核，防止施工单位偷工减料，确保工程质量，考核成果随同计量支付月报一并上报，若不认真进行考核，每发现一次则课以监理单位1000元／次的违约金。

3、抽样频率(包括平行试验的频率)达不到要求或弄虚作假，经检查核实，课以监理单位1000元／次的违约金，同时要求补做有关试验。

4、施工单位上报计量的工程数量与实地不符，监理工程师未作复核或更正，每发生一次，对监理进行警告，累计三次警告后，要求监理单位在三天内撤换计量工程师并课以监理单位5000元／次的违约金。属弄虚作假、多计重报者，每发生一次，除按上述时限撤换计量工程师外并课以监理单位10000元／次的违约金，并按人员变更课以相应的违约金。

5、施工单位提出的变更设计资料或补充完善设计资料，监理单位应根据合同、规范及原设计图纸进行审核。对不符合要求者应及时要求施工单位进行修改、补充或重做。监理工程师应对施工单位所报工程数量和变更项目是否成立进行核实，若监理工程师不审核或审核不认真，图纸和数量的错误未予以纠正，则课以监理单位10000元／次的违约金。

6、由于监理工作失职未能及时发现质量隐患，工程出现质量问题，按下列情况课以违约金：

1)质量较差，造成直接经济损失(包括修复费用)在20万元以下，课以500—5000元的违约金。

2)一般质量事故，直接经济损失(包括修复费用)在20万元至200万元间的事故，造成较大影响，视其性质和失职的程度，课以5000—50000元间违约金，并通报批评。

3)重大质量事故，直接经济损失(包括修复费用)在200万元以上的事故，视其性质和失职的程度，课以50000元违约金、通报批评，直到中止合同。

7、对照项目管理部的计划工期(按项目管理部与施工单位合同为准)工期每滞后一天，按监理合同价的1‰课以违约金(不可抗拒因素除外)。

8、在地面线被扰动前，对原始地面线的复测频率达不到合同要求，或土石方数量计算资料不全，或工程量审核不符合合同要求的，课以2000元/次的违约金。

9、监理人员有吃拿卡要行为的，课以10000元/次的违约金。

10、工程交工验收未能达到质量目标，项目管理部将对监理单位扣监理合同价2％的质量保证金。

11、监理单位违反监理合同的规定，或因其职员失职、渎职，项目管理部将视情节课以0.1％～5％的违约金，直至单方面终止合同。

失职、渎职行为属下列情况之一：

(1)合同执行期间，监理人员拒绝接受项目管理部管理或监理人员不能胜任本职工作；

(2)监理人员严重失职造成工程事故，或向施工单位私自安插施工队伍，违反“十不准”条例者，或工作期间徇私舞弊者；

(3)监理对施工单位未及时下达指令，或监理不力造成进度缓慢，工期延误，工程质量低劣者；

(4)出现质量问题，不查清原因，不追究责任者；

(5)未能及时发现事故隐患、未及时督促施工单位及时整改造成安全事故者：

(6)监理未按监理规范要求实施旁站，或跟班检查，监理单位接到施工单位检验申请未及时到现场，事后又没有复检而造成质量问题的；

(7)施工过程中，由于监理工程师原因，未能在合理的时间内，发出进一步工作需要的图纸或指示，造成承包单位进度延误或中断施工的。

三、违约金的支付与使用

以上违约金按每月所发生数额由项目管理部在当期计量支付或履约担保中扣除。

附件1：

浙江省公路、水运工程施工监理

职业道德规范

一、热爱祖国     遵纪守法     依法办事；

二、严格监理     从严把关     敢于顶真；

三、热情服务     不卖关子     竭诚待人；

四、秉公办事     客观公正     不徇私情：

五、一丝不苟     严谨求实     兢兢业业：

六、廉洁自律     克已奉公     以廉养德；

七、品行端正     行为规矩     光明磊落：

八、勤奋敬业     忠于职守     司职称职：

九、虚心好学     不断进取     开拓创新；

十、团结互助     友好相处     接受监督。

(省交通厅浙交[2O00]185号文附发)

附件2：

现场监理“十不准"

1、不准私自与施工单位发生任何不正当的经济来往或利用职权向施工单位吃、拿、卡、要；

2、不准刁难施工单位或与施工单位串通坑害业主的利益：

3、不准参加由施工单位支付到营业性歌厅、桑拿、保龄球馆等高消费娱乐场所活动费用；

4、不准向施工单位推销与所监理的工程项目有关的材料、器具、物品等；

5、不准向所监理的施工单位介绍施工分包或兼职或安插其它人员；

6、不准在工作期间酗酒或借酒闹事；

7、不准观看黄色录像、参加色情活动或参与各种形式的赌博；

8、不准在监理工作中弄虚作假或敷衍了事；

9、不准在监理合同规定的期限内私自跳槽；

10、  不准在两个或两个以上现场监理合同段同时挂职。

(省交通厅浙交[2000]185号文附发)

质量监理旁站项目

说明：

一、本表制定依据：

《浙江省公路水运工程施工旁站监理管理暂行规定》、《监理规程》：

中间检验：

旁站：现场监理人员应在各施工点监督施工，原则上采取旁站监督或巡视。尤其是对关键部位、工程的隐蔽部位、易产生缺陷的工程、不易补救的部位，必须进行全过程旁站监督，如出现质量问题，要及时报告上一级监理工程师，以便得到及时处理。

二、制订的目的：

制订本表的目的是：进一步明确哪些工程项目必须进行旁站监理，及时发现和正确处理问题，确保工程质量。在施工过程中，现场监理人员必须到场进行旁站，以严格控制工程质量，同时也作为项目管理部平时督查现场监理人员是否到位、进行考核的依据。

工程质量监理方式表

| 序号 | 项目名称 | 监理方式 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 旁 站 | 巡 视 |  |
| 一 | 路基工程 |  |  |  |
| 1 | 沉降板及位移桩埋设 | √ |  |  |
| 2 | 沉降及位移观测 | √ |  |  |
| 3 | 土工织物铺设 |  | √ |  |
| 4 | 塑料排水板施工(如有) | √ |  |  |
| 5 | 粉体搅拌桩施工(如有) | √ |  |  |
| 6 | 塑料土工格栅 |  | √ |  |
| 7 | 填筑EPS块体(如有) | √ |  |  |
| 8 | 粉喷桩轻便触探(N10) (如有) | √ |  |  |
| 9 | 路基土石方填筑 |  | √ |  |
| 10 | 粉喷桩直径100mm钻探取芯(如有) | √ |  |  |
| 11 | 真空预压(如有) | √ |  |  |
| 二 | 路面工程 |  |  |  |
| 1 | 试验路 |  |  |  |
| (1) | 施工质量控制 |  | √ |  |
| 2 | 路面基层 |  |  |  |
| (1) | 混合料拌和、摊铺、碾压 | √ |  |  |
| (2) | 施工质量控制 |  | √ |  |
| 3 | 沥青砼面层 |  |  |  |
| (1) | 混合料摊铺、碾压 | √ |  |  |
| （2） | 施工工艺质量控制 |  | √ |  |
| 4 | 水泥砼路面 |  |  |  |
| (1) | 砼浇筑 | √ |  |  |
| (2) | 施工工艺质量控制 |  | √ |  |
| 三 | 排水工程 |  |  |  |
| 1 | 边沟、排水沟 |  |  |  |
| (1) | 圬工砌筑 |  | √ |  |
| （2） | 施工工艺控制 |  | √ |  |
| 2 | 排水管 |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 监理方式 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 旁 站 | 巡 视 |  |
| (1) | 埋设质量控制 | √ |  |  |
| 3 | 圆管涵 |  |  |  |
| (1) | 施工工艺质量控制 |  | √ |  |
| 4 | 箱涵 |  |  |  |
| （1) | 浇底板砼 | √ |  |  |
| (2) | 浇箱体砼 | √ |  |  |
| (3) | 锥坡砌筑 |  | √ |  |
| 5 | 盖板涵 |  |  |  |
| (1) | 盖板预制 |  | √ |  |
| (2) | 涵墙砼浇筑 | √ |  |  |
| 6 | 石拱涵 |  |  |  |
| （1） | 浆砌块片石基础 | √ |  |  |
| (2) | 浆砌台身 |  | √ |  |
| (3) | 拱圈和端墙砌筑 |  | √ |  |
| (4) | 护坡砌筑、涵底铺砌 |  | √ |  |
| 四 | 防护工程 |  |  |  |
| l | 浆砌块片石护坡、挡墙 |  |  |  |
| (1) | 施工质量控制 |  | √ | 外型尺寸、砂浆配合比、饱满程度 |
| 2 | 干砌挡土墙、护坡 |  |  |  |
| (1) | 施工质量控制 |  | √ |  |
| 3 | 铺草皮护坡 |  | √ |  |
| 4 | 喷浆、喷砂浆、喷砼 |  |  |  |
| (1) | 喷浆、喷砼施工 |  | √ |  |
| 5 | 锚杆 |  |  |  |
| (1) | 施工工艺质量控制 |  | √ |  |
| 6 | 塑料土工网络 |  |  |  |
| (1) | 工艺质量控制 |  | √ |  |
| 五 | 桥梁和通道 |  |  |  |
| l | 桥梁荷载试验 | √ |  | 试验方案报告、试验结果、补强措施 |

| 序号 | 项目名称 | 监理方式 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 旁 站 | 巡 视 |  |
| 2 | 钻(挖)孔灌注桩 |  |  |  |
| (1) | 钻(挖)孔作业 |  | √ | 搞好护壁、记录地质变化 |
| (2) | 检孔、清孔 | √ |  | 检查泥浆浓度、沉淀士厚度、泥浆内颗粒石含量 |
| (3) | 安放钢筋笼 | √ |  | 检查钢筋笼加工质量、安放位置的精度 |
| （4） | 浇注水下混凝土 | √ |  | 控制导管埋入深度和砼坍落度等 |
| (5) | 桩取芯钻探试验 | √ |  | 检查有无缺陷 |
| (6) | 桩无破损检验 | √ |  | 检查有无缺陷 |
| 3 | 结构物基础 |  |  |  |
| (1) | 基础砼浇注 | √ |  |  |
| (2) | 结构物基坑回填 |  | √ | 分层填筑厚度，充分对称夯实 |
| 4 | 墩台砼 |  |  |  |
| （1） | 浇注墩台砼 | √ |  | 砼拌和质量、振捣等 |
| 5 | 墩台帽 |  |  |  |
| (1) | 台帽砼浇筑 | √ |  | 控制砼配合比、砼振捣 |
| 6 | 预应力空心扳、T梁、I梁 |  |  |  |
| (1) | 浇空心扳、T梁、I梁砼 | √ |  | 控制配合比、坍落度、振捣 |
| (2) | 钢铰线张拉和锚固 | √ |  | 千斤顶标定，按设计程序双向对称张拉 |
| （3） | 孔道压浆 | √ |  | 压浆前用高压水进行冲洗使管道湿润，再一头灌浆，保持孔道内压力 |
| 7 | 预应力混凝土箱型梁(支架现浇) |  |  |  |
| (1) | 支架堆载预压 |  | √ | 选定堆载材料进行沉降观测，至稳定为止，卸载 |
| (2) | 浇箱梁底扳砼 | √ |  | 控制配合比、坍落度、振捣 |
| (3) | 浇箱体砼 | √ |  | 控制配合比、坍落度、振实 |
| (4) | 钢铰线张拉 | √ |  | 按设计控制张拉力 |

| 序号 | 项目名称 | 监理方式 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 旁 站 | 巡 视 |  |
| (5) | 孔道灌浆 | √ |  | 按规范控制灌浆质量 |
| 8 | 斜腿刚构施工 |  |  |  |
| (1) | 浇斜腿砼 | √ |  | 控制配合比、坍落度、振捣 |
| (2) | 砼浇注 | √ |  | 控制配合比、坍落度、振捣 |
| (3) | 张拉钢铰线 | √ |  | 按设计程序 |
| (4) | 孔道灌浆 | √ |  | 按规范办 |
| 9 | T梁I梁空心板安装 |  |  |  |
| (1) | 梁板安装施工 |  | √ |  |
| 1 0 | 伸缩缝 |  |  |  |
| (1) | 安装工艺质量控制 |  | √ |  |
| 11 | 桥面铺装 |  |  |  |
| (1) | 浇桥面砼 | √ |  | 控制配合比、坍落度、振捣、平整度 |
| 12 | 通道(箱涵) |  |  |  |
| (1) | 底板浇砼 | √ |  |  |
| (2) | 浇墙、顶板砼 | √ |  |  |
| (3) | 浇桥面砼 | √ |  |  |
| 六 | 隧道工程 |  |  |  |
| 1 | 洞口围岩开挖 |  | √ |  |
| 2 | 管棚支护围岩 | √ |  |  |
| 3 | 洞口Ф25×5先锚后灌型锚杆 | √ |  |  |
| 4 | 洞口喷射砼钢筋网 | √ |  |  |
| 5 | 洞口涤纶长丝针刺土工布 |  | √ |  |
| 6 | 洞口铺隧道专用防水卷材 |  | √ |  |
| 7 | 洞口浇厚模注砼 | √ |  |  |
| 8 | 洞门墙砌筑 |  | √ |  |
| 9 | 洞顶水沟铺砌 |  | √ |  |
| 1 O | 回填土 |  | √ |  |
| l l | 洞身钻爆开挖 |  | √ |  |
| 1 2 | 趟前支护锚杆 | √ |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 监理方式 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 旁 站 | 巡 视 |  |
| 13 | 洞身Φ25×5先锚后灌型锚杆 | √ |  |  |
| 14 | 锚杆抽拔试验 | √ |  |  |
| 1 5 | 洞身喷射砼加Φ8钢筋网 | √ |  |  |
| 16 | 洞身涤纶长丝针刺土工布 |  | √ |  |
| 1 7 | 洞身铺隧道专用防水卷材 |  | √ |  |
| 1 8 | 洞身立移动式拱架 |  | √ |  |
| 19 | 洞身浇45-35cm厚模注砼 | √ |  |  |
| 20 | 监控量测 | √ |  |  |
| 2 l | 隧道贯通 | √ |  | 贯通误差调整 |
| 22 | 片石仰拱填充 | √ |  |  |
| 23 | 沟槽施工 |  | √ |  |
| 24 | 电器设备安装 |  | √ |  |
| 25 | 砼路面工程 |  | √ |  |
| 26 | 洞内技术装饰 |  | √ |  |
| 匕 | 道路设施 |  |  |  |
| l | 护拦及防眩板 |  |  |  |
| (1) | 安装 |  | √ |  |
| 2 | 隔离栅、桥上防护网 |  |  |  |
| (1) | 安装 |  | √ |  |
| 3 | 交通标志 |  |  |  |
| (1) | 标志埋设和安装 |  | √ |  |
| 4 | 道路标线 |  |  |  |
| (1) | 划线 |  | √ |  |
| 5 | 收费站地下通道 |  |  |  |
| （1） | 浇底扳砼 | √ |  |  |
| (2) | 浇墙、顶板砼 | √ |  |  |
| 6 | 预埋管道和其他设施 |  |  |  |
| （1) | 安装 | √ |  |  |

第八篇  施工单位项目部主要人员考勤及变更管理办法

第一章  总则

第一条  为督促施工单位项目部按合同承诺的人员到位上岗，在施工中保持项目部管理人员的相对稳定，并保证各岗位人员的工作能力和业务水平与其所担任的职务相称，根据工程项目招标文件的有关规定，特制定本办法。

第二条  施工单位项目部主要人员为施工单位投标书附表2所列的人员及专职安全员等，由监理工程师对以上人员进行考勤。

第二章  施工单位考勤制度

第三条  监理单位于每月的25日将当月的考勤记录汇总并签署意见后，报项目管理部备案。

第四条  无特殊事由，施工单位项目部主要人员应常驻工地，每月驻工地天数不应少于20天；

第五条  施工单位项目部主要人员如需离开工地，必须办理书面请假手续(见附表一)。

其中：请假3天(含)以内由监理工程师批准；请假3天以上时，须经监理工程师签署意见，并报项目管理部批准。

请假人请假期满后需到审批人处签到销假，否则视为擅自延长假期。

第六条  项目经理、项目副经理(如有)和技术负责人不能同时请假，应至少有一个在工地负责日常事务。

第七条  请假人应明确请假期间工作的接替者，以便于联系工作。

第八条  违约责任

(1)项目部主要人员若每月驻工地天数少于20天（特殊情况经监理批准报项目管理部同意例外），则每少一天的违约金以1000元／人·天计。

(2)项目部主要人员未经请假批准擅自离开工地或擅自延长假期，则每天的违约金按3000元／人·天计。

第三章  施工单位项目部主要人员变更审批办法

第九条  项目经理、项目副经理(如有)和技术负责人无特殊原因一般不能变更：

第十条  施工单位项目部主要人员如确需变更的应符合以下条件：

(1)人员变更理由充分合理；

(2)替换者的资格条件，包括职称、职务等不低于被替换者。

第十一条  施工单位项目部主要人员的变更须报监理工程师，项目管理部审批。

第十二条  变更审批程序如下：

(1)由施工单位书面向项目管理部提出人员变更要求(函)抄送监理单位；

(2)施工单位填写人员变更审批表(见附表二)报监理单位，监理单位在收到审批表5天内提出初审意见报项目管理部，项目管理部在收到审批表7天内审批答复。

第十三条  违约责任

(1)施工单位未经项目管理部书面同意更换项目经理课以每次10万元的违约金，换项技术负责人课以每次10万元的违约金，更换其他主要人员课以每人次5万元的违约金。

(2)如果监理单位认为已委派的施工单位项目部主要人员的工作能力和业务水平不称职，经项目管理部同意而需要撤换时，施工单位应在接到通知后，应在7天内撤回原委派的上述人员，同时委派一名经项目管理部与监理单位同意的新的人员，否则将按《招标文件》合同专用条款第22．1.2款视为施工单位违约。

第四章  违约及其他

第十四条  以上违约金按每月所发生数额由施工单位在下次计量支付中由项目管理部直接扣除。

附表一：施工单位项目部主要人员请假审批表

附表二：施工单位项目部变更审批表

附表三：施工单位项目部主要人员简历表

镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程

施工单位项目部主要人员请假审批表

施工单位：

编  号：                                 合同号：

| 姓 名 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指定代理人 |  |  |  |
| 事由： 施工单位： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理工程师审查(批)意见： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目管理部审批意见： 年 月 日 |  |  |  |

镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程

施工单位项目部主要人员变更审批表

施工单位：

编  号：                                合同号：

| 替换人姓名 |  | 拟在本工程担任职务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被替换人姓名 |  | 在本工程担任职务 |  |
| 申请变更理由： 施工单位： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理工程师审查(批)意见： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目管理部审批意见： 项目管理部： 年 月 日 |  |  |  |

本表需附件：替换人、被替换人的简历表，替换人的职称证书、学历证书、身份证复印件，工作经历与业绩等有关材料。

镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程

施工单位项目部主要人员简历表

施工单位：

编  号：                                   合同号：

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟任职务 |  |  |
| 毕业学位 | 年 月毕业于 学校 系，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 |  | 参加过工程的名称 |  |  | 工程简介 |  | 担任何职 |  |

注：替换人和被替换人各填一张。

第九篇   工程质量管理办法

为确保本改建工程项目的工程建设质量，根据合同的有关规定及有关法律法规，制定本办法。

一、施工准备阶段

1．施工组织设计

施工单位应在签订合同协议书后28天内，向监理单位提交实施性的施工组织设计。监理部应审查施工方案和质量保证措施等内容的针对性和有效性，并应在收到该计划后的14天内审查同意或提出修改意见，并报项目管理部审批。

2．建立、健全质量管理体系和组织机构，完善质量责任制

项目部应建立项目经理为责任人的质量管理体系。项目部应建立质量控制自检系统，按投标文件承诺设立质检部门，并按要求配备相应数量的专职质检工程师和质检员，明确各级职责。

监理单位在开工前和施工过程中对以上内容进行检查，如项目部未完成以上各项制度，应督促项目部完善。

3．施工机械、设备

施工单位应按照投标文件的承诺配备相应数量、规格、型号的施工设备、机械，并保证其处于完好的可用状态。监理部应对施工单位进场的施工机械和设备进行核查，确保其按合同执行。

如发现施工单位未按投标文件承诺按时到场，或有拖缺或更换现象，不能满足现场施工质量、进度的要求，将作为违约处理。发现以上情况，项目管理部向施工单位发出书面通知要求整改，如施工单位在收到通知后14天内未纠正，将按《招标文件》合同专用条款第22．1.2.款视为施工单位违约

4．测量成果的复测

施工单位进场施工前应对设计单位移交的导线点、三角点等测量控制点进行复核，并对中线进行复测，复核结果报监理部核准，并报项目管理部备案。

5．技术交底

施工前由项目管理部组织设计单位对监理单位、施工单位等进行施工图的技术交底。

施工单位应对现场施工人员进行质量教育，强化质量意识，开工前进行技术交底，严格执行规范和操作规程。

二、施工阶段的质量控制

l．分项、分部工程开工报告

分项、分部工程开工报告中应有质量控制的重点部位、工艺，并提出相应的对策，以采取有效的措施进行预先控制，以防止在施工中发生质量问题。

2．分项工程的标示牌管理

分项工程的现场应实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求。

3．三检制度

项目部应认真执行三检制度，即：自检、互检、工序交接检验制度，要根据合同的规定切实做好隐蔽工程的检查工作。对于重要的隐蔽工程在覆盖前应进行摄像或照相并保存现场记录。

4．施工记录

施工单位项目部应确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、及时、可靠，施工记录必须与施工同步，不得追记补记，接受质量检查时必须出示原始资料。

5．质量事故的处理

施工单位经理部应建立质量奖罚制度，对质量事故要严肃处理，坚持四不放过：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，责任人员未处理不放过，没有改进措施不放过。

6．材料、设备或工序的控制

(1)用于工程的材料和设备的验收

如监理单位对用于工程中的材料或设备进行检查或检验后，认为材料或设备有缺陷或不符合合同要求，监理单位可以拒收，并以工作联系单方式书面通知施工单位，同时抄报项目管理部。施工单位应立即修复或替换，使其符合合同的规定，并提交监理单位复验。

(2)工序产品和隐蔽工程

工序产品、隐蔽工程等完成后，施工单位应先进行自检，自检合格后向监理部书面报告，要求验收。施工单位应对重要隐蔽工程进行摄像或照相并应保证监理单位有充分的机会对此工程进行验收。

如监理单位认为该工程不符合设计要求，施工单位不得擅自隐蔽或进入下道工序，监理单位应发工作联系单书面通知施工单位，要求自费拆除并彻底重做，并抄报项目管理部。

(3)如施工单位在以上书面通知所述的时间内未执行指令，项目管理部有权雇佣他人执行该项指令，相关费用由施工单位负担。

7．项目管理部或质量监督站在检查中发现质量问题，将通过监理单位对工程质量实施否决，项目管理部将按合同规定作出相应的处理。

三、中间和最终产品的质量控制

1．结构中间验收

对完成后需进行装饰的工程，应进行“结构中间验收”，工程结构全部完成，首先由施工单位自检，确认合格后，向监理部书面报告要求检查确认。如监理部验收合格，则以工作联系单位方式向项目管理部报告要求进行“结构中间验收”。项目管理部与质量监督部门联系，组织验收。验收合格后则由质量监督部门签发“中间交工证书”，同意进行装饰工程施工。

2．路基、结构工程移交

有工序先后关系的两个施工单位(如路基、桥梁施工单位与路面施工单位的移交)进行工作面的移交，由项目管理部组织进行。监理部和接收单位应严格把关。

交接前，施工单位项目部应进行自检，然后向监理部上报“移交申请报告”(附自检资料)，同时抄送项目管理部。项目管理部应在接到报告后7天内组织好办、移、接交单位进行移交。除了对自检资料进行核对外，还要组织双方进行必要的量测和试验。如有遗留问题，由三方协商解决。

只有经过交接单位签字认可，才能由移交单位移交给接收单位。

3．交工验收和竣工验收

交工验收和竣工验收按照“浙交[1999]485号”《浙江省公路工程竣工验收实施细则》进行。对验收中发现的质量问题，施工单位应在规定的时间内整改完毕。

四、缺陷责任期与保修期的质量控制

1．缺陷责任期

在缺陷责任期内，如果工程出现任何缺陷、病害或其它不合格之处，则监理单位应组织施工单位进行调查，如果调查结果确定确属施工单位的责任所造成，施工单位应自费修复。

如果施工单位未能在规定的时间内修复，则项目管理部有权雇佣其它人进行这项工作，并由施工单位负担相应的费用。项目管理部将从施工单位的保留金中扣除或向施工单位索回。

2．保修期

在合同规定的保修期内施工单位应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若施工单位不履行保修义务和责任，则施工单位应承担由于违约造成的法律后果。

五、违约责任

本项目工程质量目标为交、竣工验收达到90分以上。若由于施工单位不重视质量管理，工程交竣工验收未能达到90分以上，则对施工单位课以2％合同价的违约金。

附件：

镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程

建设工程质量管理办法实施细则

一、为切实加强工程质量管理，依据国务院令[2000]第279号《建设工程质量管理条例》及本项目合同文件的有关规定，结合本工程实际，制定本办法。

二、本办法分别对路基工程、桥梁与通道工程、隧道工程以及合同管理、试验检测等方面作出具体规定。工程建设期间，凡属项目管理部、上级有关部门和质量监督部门检查发现质量问题的，按本办法执行。

三、在检查中发现质量问题的，由项目管理部签发整改通知单并课以违约金，承包人、监理部根据整改通知单的要求进行整改并逐级上报，由项目管理部跟踪验证。

四、对路面、沿线设施等工程的具体措施视工程的进展情况再作补充。

五、本办法于下发之日起施行。

1、路基工程

- 1路基填筑

凡有以下情况之一的均被视为路基填筑质量问题：

①路基填筑材料不合格，如宕渣超粒径、含泥量超标、含草皮、草根等腐植物。

②路基填筑未进行拉线施工及标高测定，路基填筑未按设计和规范要求分层或超层厚。

③路基填筑平整度差，横坡不适，有积水、弹簧现象或宽度不足、边坡不适并有冲刷现象。

④已上报交验的路基，经抽查压实度达不到规定要求。

⑤路基临时排水边沟排水不畅，积水严重。

- 2砌筑工程

凡有以下情况之一的均被视为砌筑工程质量问题：

①砌筑工程施工未按规范操作，砌筑工艺、沉降缝、大面平整度、泄水管设置、砌筑砂浆饱满度等不符合要求的。

- 3结构物台背回填

凡有以下情况之一的均被视为结构物台背回填质量问题：

①回填材料未按规定使用透水性材料或填筑材料不合格，如宕渣超粒径、含泥量超标、含草皮、草根等腐植物。

②填筑未按设计和规范要求分层或超层厚。

③台背填料的密实度达不到规定要求，无排水设施。

- 4小型结构物工程

凡有以下情况之一的均被视为小型结构物工程质量问题：

①模板支撑未按规范设立，发现跑模、蜂窝、麻面等现象。

②砂浆、砼的粗、细集料不符合规范和设计要求，片石砼中片石的含量超标及放置的位置不准确。

③砂浆、砼的施工、养护不符合规范和设计要求。

④钢筋加工及安装不符合规范和设计要求。

- 5软基处理

凡有以下情况之一的均被视为软基处理质量问题：

①塑料排水板材料不合格，如梯形撕裂、有效孔径等指标不满足设计要求。

②塑料排水板施工打入深度不够、预留长度不足、埋置方法不正确。

③砂砾垫层的砂砾粒径、级配、含泥量、有机质及层厚等不满足设计要求和规范规定。

④浆喷桩水泥用量未按规定配比，成桩后桩体强度、复合地基承载力达不到设计要求。

⑤预应力管桩未按规范程序施工，如打桩前未进行静力触探、未核对地质资料、未合理组配桩长。

⑥预应力管桩配合比、强度、配筋等不满足设计要求；施工工艺不规范，如锤击施工造成桩体破损等。

⑦塑料排水板处理路段路基范围内排水不畅，排水不及时，积水严重的；排水盲沟未按要求设置，排水不畅的。

2、桥梁和通道工程

- 1外观质量

凡有以下情况之一的均被视为外观质量问题：

①结构物混凝土表现不平整，施工缝不平顺，砌体不直顺圆滑。

②混凝土外露面表不密实、光滑、平整，外观不整齐，蜂窝、麻面部分超过该面积的O．5％。

③未经验证、许可，对任何结构物表面进行修饰、粉刷。

2.2原材料

凡有以下情况之一的均被视为原材料质量问题：

a钢筋

①采用项目管理部未认可的生产厂家，无生产厂家试验报告及合格证书（复印件），监理工程师未进行抽样试验或检验不合格。

②钢筋加工、制作、检验及安装不符合规范和设计要求，如受力钢筋、箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距不符合规范要求；钢筋的焊接、绑扎质量不符合规范要求；钢筋网和骨架有变形、松脱、开焊等现象；焊渣未清除干净等。

③钢筋堆放不规范，未加以保护，钢筋表面有浮皮及生锈。

b水泥

①采用项目管理部未选定的生产厂家，无生产厂家试验报告及合格证书（复印件），监理工程师未进行抽样试验或检验不合格。

②水泥堆放不规范，未加以防潮保护；存放时间过长，有结块现象。

c集料

①粗、细集料的粒经、级配、含泥量、杂质含量、压碎值等各项指标不符合规范要求。

②堆放不规范。

d施工机具

①施工机具未按投标承诺到位或不满足规范要求的。

②施工机具未及时进行计量标定、校核、复检。

③擅自更改计量标定、校核、复检数据的。

2.3施工管理

凡有以下情况之一的均被视为施工管理质量问题：

①基坑开挖方法、几何尺寸、标高、排水等作业情况不符合有关施工规范；基底承载力未检测、交验。

②钻孔灌注桩完成钻孔后，未及时对孔深、孔位、孔形和斜度进行检查、交验即进行施工的。

③钻孔灌注桩完工后不进行无破损检测即进行下道工序施工的。

④结构物砼浇筑出现露筋、空洞等现象，钢筋砼结构在自重荷载下，出现受力裂缝。

⑤模板的制作、安装不符合规范要求，未使用大(面)钢模板，刚度不足，有漏浆、变形等现象。

⑥梁板的预制、安装不符合规范要求，梁板出现非受力裂缝、锚垫板安装不正确、平面没有与孔道轴线垂直，钢绞线锚固端用气割切割等现象。

⑦养护不符合规范和设计要求。

⑧隐蔽工程未经交验施工的，并没有施工记录。

⑨监理员、质检员旁站不到位或不称职，质检资料填写不及时、不规范，未按规定程序施工的。

3、合同管理

- 1计量支付

凡有以下情况之一的均被视为计量支付问题：

①计量支付报表上报后，发现资料不全不实的；数据、计算错误的；没按规定要求填报的。

②计量支付报表或工程量核实中发现承包人与监理部串通弄虚作假、伪造资料的。

⑤承包人未按期上报、监理部审查时间超出规定时间，未说明原因，无故拖延的。

4．2工程变更

凡有以下情况之一的均被视为工程变更审批问题：

①一般变更设计，监理部逾期未报的。

②重要、重大变更设计，先由监理部审核，签署意见后上报市项目管理部、项目公司公司，未按合同要求审查（签署意见）、上报的。

③一般、重要、重大变更设计上报项目管理部后，发现有计算数据有重大错误或有弄虚作假的。

4、试验检测

凡有以下情况之一的均被视为试验检测质量问题：

①监理部、承包人未按有关要求的抽检方式及抽检频率进行验证、标准、工艺、抽样等试验。

②试验结果及试验频率与实际有较大偏差或有弄虚作假的。

③结构物砼浇筑时，发现无施工配合比牌或标识牌内容与实际不符，计量系统不齐全或不准确的。

④承包人与监理部串通、弄虚作假、伪造试验检测资料的。

⑤试验室未按规定配备试验仪器或已配备试验仪器而不使用的。

违约处理：除返工、责令整改外，同一质量问题，第一次发现的，课以承包人违约金5000元/次，课以监理单位违约金500元/次；第二次发现的，课以承包人违约金15000元/次，课以监理单位违约金1500元/次；第三次发现的,课以承包人违约金50000元/次，课以监理单位违约金5000元/次。如多次发现、屡教不改的，项目管理部将视情进行警告、通报批评、清退相关责任人员，直至全额没收履约金、中止合同，由此造成的一切后果由承包人、监理单位承担。

第十篇   工程进度管理办法

为保证镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程建设的投资效益，控制项目施工进度，根据合同的有关规定以及有关法律法规，制定本办法。

第一条  施工进度计划的提交、审批和修订

1、本合同工程施工进度计划：

施工单位应在签订合同协议书的28天内，向监理单位提交2份其格式和内容符合监理单位规定的工程总体进度计划，以及为完成该计划而拟采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划应按照时标网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

2、年度进度计划：

施工单位应每年1 1月底前，根据经审批的工程总体进度计划或其修订的计划，向监理单位提交下一年度的施工进度计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

3、月进度计划：

施工单位应每月25日前递交给监理单位，根据工程的年度计划及本月完成情况制定下个月的工程进度计划。

4、工程进度计划的修订：

(1)施工单位根据实际进度的滞后和超前情况，在确保合同工期的前提下，每三个月对进度计划进行一次修订，并应在前一个进度计划的最后一个月的25日前提交给监理单位。

(2)施工进程中，如果监理单位认为有必要或者工程的实际进度不符合已经审批的进度计划，监理单位可要求项目部每1个月提交1次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内竣工。施工单位应在接到监理工程师指令后的14天内将修订后的进度计划提交给监理单位。

(3)修改后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

(4)修改后的工程进度计划，应包括：

施工中可能遇到的影响进度的问题、赶工措施、纠偏措施。

5、进度计划的审批

监理单位应在收到以上进度计划(或修订后的进度计划)后的14天内审查完毕并提出修改意见。监理工程师应主要审核以下几方面：

(1)总进度计划是否符合合同工期的要求；

(2)施工顺序、平行搭接、技术间歇是否合理，逻辑关系是否准确：

(3)项目是否有遗漏；

(4)资源供应计划是否满足、均衡；

(5)施工单位的工期保证措施是否切实可行。

(6)监理工程师应进行进度计划本身的风险分析，揭示目标实现和计划执行的各种有利和不利因素，并制定防范措施。

第二条  工程的开工

1．项目开工：施工单位应在签订合同协议书后28天内向监理单位提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令，施工单位收到监理单位开工令之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。

2．分部工程开工：施工单位应在分部工程开工前14天向监理单位提交分部工程开工报告，施工单位的开工准备、工作计划和质量控制方法经监理工程师批准后，分部工程才能开工。

第三条  工程实施过程中的进度管理

1．旬(月)进度报告制度，施工单位应在每月25日向项目管理部提交进度报告，报告内容应包括：

(1)上月计划进度；

(2)实际完成进度情况；

(3)对比计划与实际进度，分析超前还是滞后；

(4)如滞后，分析滞后原因；

(5)如滞后原因为业主应承担的原因，应向业主提出建议；

(6)如滞后原因为施工单位应承担的原因，应由施工单位以网络图形式提出下月计划以及赶工措施，报监理单位审批；

(7)下月计划及风险分析，提出预控措施。

2．监理单位应根据进度报告，重点分析可能影响下阶段施工进度的因素，审核施工单位提出的赶工措施，并提出预控方案，报项目管理部备案。

3．各项目部对批准的月进度控制计划应积极落实，监理部应组织经常性的检查，项目管理部对监理部的进度控制工作和项目部的工作进行抽查。落实措施的检查包括预控方案的落实、赶工措施的落实、各有关单位责任事项的落实等。

第四条  进度协调会

项目管理部应视情组织工程进度协调会，主要协调内容如下：

1.施工单位施工组织存在较大偏差的有关事项：

2．客观因素严重制约工程进展的有关事项。协调会应在会后印发会议纪要，并应由参加协调各方签认。

第五条  项目管理部可随时约见施工单位法人来现场商谈解决有关问题。

第六条  工期延误的违约责任

1．按照项目管理部批复和下达的总体、年度（月）进度计划，当主体工程形象进度累计完成工作量滞后总工作20%(含20%)，同意甲方课以滞后工作量1%的违约金。

2．当施工形象进度连续六个月排名全线倒数第一且累计完成工作量落后于计划进度的50%(含50%)以上时，经监理工程师认定不能按期完成总工作量时，甲方有权选择其他施工单位完成部分甚至全部剩余工作量。

3．合同工期内未完成施工任务，每拖期一天课以2万元的违约金。

第十一篇   工程计量支付管理办法

为了规范计量支付工作，保证计量支付及时、准确和工程建设的顺利进行，根据合同文件和有关规定，制定本管理办法。

- 一、计量支付遵循的原则

1、计量支付必须遵守合同文件中的有关规定，要与《公路工程国内招标文件范本》、招标文件专用条款的计量与支付细则，合同中的相应条款结合起来理解，要仔细阅读。

2、监理单位要认真仔细审核施工单位所上报的每期计量支付资料，严把计量关。尤其是隐蔽工程的计量，如砍树伐根、挖除非适用性材料、拆除结构物、清淤、水中桩、土石方总量等，该部分工程量在施工之前施工单位要上报相应的承包人报告单，配备影象资料；原地面须经承包人和监理单位共同复测确认，必要时由第三方测量单位复测，池塘清淤及清淤换填工程数量经监理和甲方双重核实后报批，必要时会同审计单位现场会勘确认。所有工程量须经监理部、项目管理部核准以后才可计量。在工程数量核实时，监理必须要先到现场仔细核对，然后再通知项目管理部核实。

3、计量方法

a、针对已完工程，应符合技术规范的相应条款“计量与支付”的规定；工程量清单中各工程细目要与相应规范、相应细目的计量与支付条款结合起来理解执行。如护栏的铸铁支座、预埋件属于桥梁上部，但在钢筋计量时附属钢筋来计量；《范本》与招标文件专用条款的计量与支付条款，要领会计量内容，好不好计量、套什么细目计量，要一一核对。各种规格梁板的混凝土、钢筋在梁板预制28天强度达到时先计量80%，另20%待安装完成之后再计量。

b、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，计量支付时应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的办法，以监理工程师认可的尺寸、数量、断面尺寸来计量。

C、每期计量、承包人必须提供相应计量细目的质检资料，监理工程师必须仔细审核，项目管理部将对所上报的计量资料中所涉及到的质检资料随时进行抽查；倘若发现计量细目中没有相应质检资料的，项目管理部将对相关单位或个人进行严厉查处。工程计量表中的质检单编号要与相应的质检资料相对应，合同工程师要仔细核对所提供的质检资料数据。

- 二、计量支付资料的填写要求

当一个支付项目工程完成并经过监理检验合格，填写完成合同规定的质检资料，经监理审核签字认可后，该支付项目工程可以填写工程计量单，纳入计量支付数量汇总表，列入当期的计量支付中。在填写各种计量支付资料时，要求填写清楚、完整、规范，特别要注意以下几个方面：

1、工程计量单“计量草图及几何尺寸”栏中要画出所计量项目工程的准确图形，标出详细的几何尺寸，并作必要说明，如有需要应附照片、记录等原始资料。“计算式”栏中要利用已经标出的几何尺寸列出详细的算式，必要时可以附表计算。设计图纸中的工程数量表内数值，作为计量支付的依据，如属计算错误，应由承包人以工程变更形式上报确认。

2、工程计量单中的计算结果应填写到计量支付数量汇总表上，填写时应注意按桩号或其他方式有序地排列。计量支付数量汇总表中的凭证号应与工程计量单编号一致。

3、当计量支付数量汇总表填写完毕后，应将其各章节的计算结果填写到中期支付证书相应章节的“本期完成金额”中。“到上期末完成金额”即到上期末已经发生的计量支付累计金额，“到本期末完成金额”即“到上期末完成金额”与“本期完成金额”之和。

4、保留金应按合同规定的方法扣留，直至扣到本合同总工作量的5％为止。

5、小数点位数要求：单价保留两位小数、合价取整数；各种规格的支座、砍树伐根等取整数；灌注桩桩长、各种规格的箱涵、拱涵、管涵线外桥长度等项目，保留两位小数；其它均保留一位小数。

- 三、中期计量支付

1、承包人提供计量原始报表和支付月报（中期支付证书），经监理部人员会同承包人实地核实修正，经修正后的各项资料，承包人应签名，如承包人不同意修正，监理部可将有关计量记录和图纸送承包人研究，承包人收到记录后应在14天内提出书面申辩，逾期或经总监理工程师研究决定后，可不通过承包人由监理部审查后上报。

2、计量支付截止时间为每月的二十日，并要求每月的二十日之前，施工单位必须将各现场监理、各专业监理工程师已签认的中间计量表（档案要求二份原件，施工单位保存一份、监理部保存一份，二份复印件，项目管理部、公司各一份）送交监理部的合同工程师，合同工程师在收到承包人上报的中间计量表后7天之内，必须审查并签认计量支付报表（档案要求六份原件）。

3、监理部签认后，然后上报项目管理部审核。项目管理部在接到监理部初审的中期支付证书后7天内签发中期支付证书，支付证书一式六份（要求全部为原件）。项目管理部根据本项目的有关规定在收到公司审定的中期支付证书后在合同规定时间内向承包人支付该期工程款。

4、对每期支付证书所支付的工程细目，项目管理部将随机抽查其质量，不符合有关规定和计量要求的项目将不予支付。

5、支付证书应有详细附录（独立成册）以便将工程量清单中的项目再分成细项或单独的附属项。这些详细分类表是一个永久性记录，应与正式表格一样妥善归档。

6、监理部和承包人必须建立计量支付台账，台账必须清晰、有条理，以防重复计量。且台账必须备份存档，以防丢失。

7、中期支付证书最低限额为100万元人民币。

- 四、最终计量支付

1、本项目完工以后，承包人应向监理部递交六份最终支付证书与按规定格式所要求的竣工结算资料，经监理部核实后报项目管理部审定签署。

2、缺陷责任期终止证书签发和竣工结算经审计后，承包人可在合同规定时间内得到由项目管理部退回的全部保留金余额。

- 五、其他规定

1、本工程计量支付表式必须采用由项目管理部确认的统一格式。

2、所有上报到公司、项目管理部的计量支付资料，要求经监理审核修改无误、签字齐全、规范。资料包括“中期计量支付证书”、“中间计量支付汇总表”、“工程计量单”以及必要的电子文档。

3、工程变更项目的计量支付资料，必须附有监理工程师下发的“工程变更令”和公司、项目管理部审批的“工程变更报告单”。

4、对任何一期超期上报或其他如填写不规范、审核后认为有问题等不符合要求的中期支付资料，项目管理部有权退回，由此产生支付延期或其他一切后果，由施工单位自负。

5、所有的中期计量支付资料统一送到项目管理部指定人员登记后，按程序办理。中期计量支付资料审批完成后，再由项目管理部指定人员登记、归档，并将有关资料及时地返回到监理单位和施工单位以及其他相关单位。

6、签字要求

承包人工地负责人为路基工程师或结构工程师签字；

填表人或制表人为合同工程师签字；承包人为项目经理签字；

现场监理栏要求现场监理与专业工程师同时复核签字；

其它应由相应的负责人签字，不可代签，否则计量无效。

7、计量支付编号：

●施工单位部分：

⑴镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程施工一标第一期计量统一编为11SDTJ1-JL01-001，施工二标段以此类推。其中11SD为11省道改建工程，TJ为土建工程， 1为标段号，JL为合同计量，01为支付期号，001为页码，统一要求3位数；

●监理单位部分：

⑴镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程监理一标第一期计量统一编为11SDJL1-JL01-001，监理二标以此类推。其中11SD为11省道改建工程，JL为监理单位，1为合同号，JL为合同计量，01为支付期号，001为页码，统一要求3位数；

附件1：计量支付程序图

同意否

合格工程

监理部初审

否

是

监理部人员和承包人共同现场计量

承包人编报中期支付证书

项目管理部审核

第十二篇   工程资金监控管理办法

为加强对工程资金的管理，确保工程项目顺利进行，根据合同及有关规定，特制定本办法。

1、施工单位、监理单位和项目管理部人员应认真履行职责，做好工程资金的使用管理工作。

2、施工单位应根据合同要求，编制详细的月、季、年度资金使用计划，并根据工程的具体进展情况，及时对计划进行调整，提前一个月上报项目管理部。

3、施工单位应在本项目的工程所在地银行（由业主指定）开设帐号，项目部、项目部开户银行、项目管理部、公司共同签定协议，由项目部向开户银行授权，项目管理部有权随时对项目部银行帐户进行检查。

4、项目管理部支付给施工单位的预付款、工程计量款应为本工程的专项专用资金，不得转移或用于其他工程。否则，视作施工单位违约，对于违约的施工单位，项目管理部除责令项目经理部限期收回移用的等额资金外，并处以移用数量等额的金额作为违约金，项目管理部将在履约保证金中扣除，在移用资金未收回前停止计量款的支付，由此可能造成的任何损失，由违约的施工单位承担。

第十三篇   工程变更管理办法

第一章    总 则

第一条、为了加强对11省道改建工程项目工程变更的管理，规范变更行为，保证工程质量，促进廉政建设，依据招标文件有关条款和上级主管部门的有关规定，特制定本办法。

第二条、工程项目的建设、设计、施工和监理单位应当遵守本办法。

第三条、工程变更是指按照有关工程技术标准、设计规范及施工现场实际情况，对工程项目任何部分的结构形式、尺寸、质量、等级或数量等作出的修改和变动。

第四条、工程变更必须坚持优化、完善、节省投资的原则，符合公路工程技术标准、设计规范，确保工程质量和施工安全。

第五条、工程变更不得违背项目建设批准文件的规定，不得降低工程技术标准和工程质量指标，一般不得突破总投资金额和影响施工工期，不得改变已有合同单价，不得降低使用功能。施工图设计是工程施工的依据，一经确定下发，任何单位和个人不得随意更改。

第六条、需要进行变更时，应严格按照本办法规定的审批权限和程序办理有关变更手续。未经批准的工程变更方案，不得实施，不得办理计量支付。不准私自变更，一旦发现有“先施工，后变更”的现象，必须严肃处理，由此发生的费用增加或工程延期等后果，由施工单位负责。

- 不得将任何分项工程的变更随意分割，化整为零。

- 变更的审批权限和程序

第八条、在本项目建设过程中，如出现下列情况，可提出变更：

(一)设计文件中存在错、漏、碰、缺或不完善；

(二)设计不合理，不能满足使用功能；

(三)施工现场因地质、水文、地形等自然条件与设计图不符，按原设计难以实施；

(四)有利于农田、水利、工矿建设、地方交通及文物保护；

(五)有利于改善行车条件，或能够节省工程竣工后的维修养护费用，或有利于日后工程改造、扩建；

(六)上级主管部门对工程建设提出了新的标准和技术要求；

(七)应用先进技术或优化设计能减少工程量、节省投资(或降低施工成本)、提高技术标准、缩短工期、确保工程安全、有利保护环境、节省土地、改善施工条件等。

第九条、任何单位提出的变更，应包括变更原因、建议方案、估计增减金额及对工期的影响等内容。变更申请按下列程序审批：

(一)施工单位提出的任何变更申请，必须按照项目管理部统一的格式和份数，首先报送监理单位审查；监理单位在进行必要的调查和测算后提出明确的书面审查意见，报送项目管理部审批。

(二)非施工单位提出的变更申请，以工作联系单方式致承包人办理变更申请，监理单位在进行必要的调查和测算后提出明确的书面审查意见，报送项目管理部审批。

(三)以上变更申请报告经项目管理部审查同意后，应及时以书面形式通知监理和施工单位，并由项目管理部以工作联系单的方式书面通知设计单位进行设计。设计变更文件应达到施工图设计的深度和质量，包括设计变更说明、设计图纸及技术要求等内容。

(四)设计变更文件完成并报经项目管理部审查后，以工作联系单方式下发给监理单位，监理单位转发工作联系单，督促施工单位实施，并报项目管理部备案。

(五)施工单位在收到工作联系单后，经调查测算，按照项目管理部统一格式和份数以工程变更报告单的方式上报监理单位审查，监理提出明确的书面审查意见后报项目管理部审批。

(六)工程变更报告单应一式六份，审批完成后分别由施工、监理、设计、项目管理部各部门归档保存。

第十条   工程变更审批按照变更内容和涉及变更费用的多少以及影响程度实行分级管理，工程变更等级划分为三个等级：重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更：

（一）有下列情形之一的属于重大设计变更：

1、连续长度10公里以上的路线方案调整的；

2、超过初步设计批准概算的。

（二）有下列情形之一的属于较大设计变更：

1、连续长度2公里以上的路线方案调整的；

2、特殊不良地质路段处置方案发生变化的；

3、路面结构类型、宽度和厚度发生变化的；

4、大中桥的数量或结构型式发生变化的；

5、管理、养护设施的数量和规模发生变化的；

6、其他单项工程费用变化超过500万元的；

7、超过施工图设计批准预算的。

（三）一般设计变更是指除重大设计变更和较大设计变更以外的其它设计变更。

第十一条  变更工程价格的增加或减少额，应以工程量清单中的单价或总价为依据。如果工程量清单中未包含适用于变更工程的单价，则根据交通部公路工程概预算编制办法，按施工单位投标文件中提供的组成最终报价的单价分析表中载明的劳务、材料和机械的单价或费率来计算变更工作的单价。

第三章  工程变更的实施管理

第十二条  工程变更应严格执行国家有关工程质量、安全标准和技术规范，严格遵守公路工程施工合同和监理合同的有关规定。变更审核、审批单位或部门应在收到工程变更报告单后按照管理权限在规定时间内予以批复：

1、变更设计审批权限

1.1  一般变更设计由总监理工程师负责与设计代表组审查，项目管理部批准、备案。

1.2  较大变更设计和涉及工程规模、技术标准、路线走向等重大变更设计由项目管理部负责与总监理工程师、设计代表组审查，报原设计审批部门审批。

2、变更设计审批程序

变更设计可以由承包人、监理、设计以及各级管理机构，以个人或集体的名义提出，其审批程如下：

2.1  一般工程变更审批程序

由变更设计提出者（简称提出者）向监理部报送工程变更报告单（包括附件、下同）一式四份。由监理部在收到之日起7天内初审并报项目管理部，项目管理部收到之日起在7天内批复，主送监理部。凡核准之变更设计，批复时均应写“工程变更令”，并注明变更金额由监理部指令承包人执行。

2.2  较大变更设计和重大变更设计审批程序

由提出者向监理部报送变更报告单一式六份，由监理部与项目管理部协商后，在监理部收到之日起7天内报项目管理部。项目管理部在收到之日起14天内提出意见后，组织原设计单位及有关各方进行研究，并由原设计单位负责变更设计。情况比较特殊的变更，项目管理部可以适当延长审批时间，并报上级主管部门审批后由监理部指令承包人执行。

第十三条    工程变更资料要做到统一、规范、完整、齐全：

(一)工程变更令、工程变更报告单、监理内审单等要求使用统一的格式，并按编号规定统一编号。

(二)变更资料填写要做到字迹清晰端正、内容规范完整：

1、工程变更报告单“变更原因及内容”栏填写要详细、清楚、准确。

2、工程变更报告单后面必须附详细的工程量计算资料和足够的依据文件。

3、各级监理工程师对施工单位上报的工程变更要有明确的审查意见，以监理内审单的形式随工程变更报告上报项目管理部。

4、所有工程变更资料必须统一报送项目管理部指定人员登记后按程序办理，变更审批完成后登记归档，并返回监理和施工单位。

第十四条  各监理、设计、项目管理部及其工作人员应严格执行批准的设计方案和合同规定，不得擅自变更工程规模、标准、内容和工程量，不得超越权限进行审批。

第十五条  施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改设计，否则，对擅自修改设计的分项工程不予计量。

第十六条  在工程变更审批过程中必须坚持集体研究原则，项目管理部按内部有关规定，严格按照分级审批、分级管理的原则，进行变更的管理和审批。

第十七条  工程变更资料应包括所有的报审批文、图表、各级验签凭证记录，分类整理纳入竣工档案。

第四章    责任追究

第十八条、因设计考虑不周、深度不够引发的质量问题或造成的重大设计变更，按照设计合同有关规定追究责任。

第十九条、监理单位未及时发现并制止施工单位擅自修改设计进行施工的，或与施工单位互相串通，不规范施工的，通报批评，并视为违约，不按照工程设计图纸和施工技术规程课以10000元／人次违约金；造成损失的，按有关规定与施工单位承担连带责任。监理单位未在本办法规定的时间内提出明确变更审核意见的，发现一次给予提示，发现二次提出警告，发现三次视为违约，并课以5000元／次违约金。

第二十条  施工单位不得在办理变更中向监理、设计、项目管理部及其工作人员送礼、行贿或以其他手段谋取不正当利益。如发现在办理变更中向工程项目管理人员送礼、行贿等手段谋取不正当利益的，除不予支付相应工程款项、扣回非法所得、赔偿损失外，视情节予以通报、责令停工整顿，并按国家有关规定处理。施工单位在超过本办法规定期限内未报送工程变更报告的，课以本项工程变更费用10％的违约金。超过本办法规定期限30天后报送的工程变更报告，不予受理。

第二十一条  各建设、设计、监理单位及其工作人员，不得在办理变更中弄虚作假、高估冒算、损害国家利益，不得接受施工单位宴请、馈赠、娱乐消费和贿赂。建设、设计、施工、监理单位及其工作人员擅自修改设计文件的，或违反变更规定或未履行职责造成重大质量事故的，根据《建设工程质量管理条例》及《浙江省工程建设违法行为行政处分规定》处理。

第十四篇   工程分包管理规定

为规范分包行为，确保工程质量，根据国家和浙江省有关法规和工程项目合同有关条款的规定，特制定本规定。

一、工程分包的分类

工程分包分类：工程分包分为工程实体分包、工序分包、劳务分包和机械租赁三种类型。

1、实体分包是指某一分项或单位工程分包，可以单独做为一个计量项目的分包，如一座桥梁、一项改河工程、防护工程、桩基础和土石方开挖等。

2、工序分包指为完成实体工程的某一工序或操作过程所包含的全部工作，但完成的项目不能作为一个单独的计量项目，如钻孔桩成孔、土石方运输等。

3、劳务分包是指施工单位雇用劳务人员，为其提供劳动力服务。机械租赁是指租用主要施工机械设备。

二、工程分包的原则

1、分包必须符合《浙江省公路水运工程施工分包管理规定（试行）》（浙交〔2003〕286号）和《关于印发浙江省公路水运工程施工分包界定和认定补充规定的通知》（浙交〔2004〕111号）的规定；

2、有利于提高工程质量，加快工程进度，促进采用新工艺、新技术；

3、需要进行分包的项目，投标人必须在投标文件中进行说明，否则中标后不得分包：

4、主体工程和关键性工作不准分包，分包工作量不得超过合同总量的30％，对分包分类不明确的，必须事前请示明确；

5、分包单位的分包范围必须与合同约定的内容相符；

6、申请实体工程分包的分包单位必须具有相应资质和类似工程的经验，并应提供分包单位的企业法人营业执照、资质等级证书、人员设备等有关资料：

三、审批、登记程序

各施工单位根据分包的类别规定，应及时做好工程分包的报批和登记报审工作。实体分包采用审批程序，工序分包、劳务分包和机械租用采用登记审定程序。

1、审批程序

(1)涉及工程实体范畴分包的由施工单位在工程开工的28天前填写工程分包申请报告单，并提供相关证明资料报监理单位；

(2)监理单位在收到分包申请报告单14天内对分包单位的资格条件进行审查并提出审查意见，填写分包申请审批表，报项目管理部审批。项目管理部应在14天内予以审批。

(3)如果监理单位或项目管理部认为有必要现场考查分包单位资格条件或业绩的，则监理单位和项目管理部审查批准时间延长为21天。

2、登记审定程序

非工程实体项目由施工单位在分包项目开工的21天前填写工序分包、劳务分包、机械租赁登记表报监理单位，监理单位在7天内审核登记，报项目管理部备案。

3、施工单位不得有压低分包工程价格的行为。

经审批同意的分包，施工单位项目部应将分包合同报监理部和项目管理部备案，由监理部对分包合同价格进行审查，并提出明确意见，报项目管理部备案。

四、分包管理

经审查批准的工程分包项目需在现场挂牌施工，并在施工单位和监理单位上墙公示，施工单位应健全工程分包管理制度，并落实专人负责。监理单位应对工程分包施工点进行重点管理。

1、监理单位对同一分包项目(含工序分包)实行分包队伍总量控制，即同一分包项目分包队伍一般不超过两家。

2、监理单位对分包项目(含工序分包)实行动态管理，监理单位每季对分包单位的能力、管理水平以及分包工程的质量、进度进行评估。监理单位认为有必要，也可以将动态评估按每月评估一次进行。如果评估认为分包单位的能力和表现已不能满足工程需要，在取得项目管理部批准后，应将分包单位清退。

3、项目管理部在对分包单位考评过程中，认为分包单位的能力、管理水平以及分包工程的质量、进度不能满足工程需要，则责令监理单位按有关程序清退分包单位。

4、施工单位必须将向分包单位支付分包工程款的银行支付帐号报监理单位、项目管理部，项目管理部将随时进行抽查和检查。施工单位每次向分包单位支付分包工程款时，应同时将结算和支付清单保存完整并建立台帐。

五、对违规分包的处理

(一)一旦查出施工单位有隐瞒工程分包行为的，项目管理部将根据情节轻重予以如下处理：

1、擅自分包主体、关键工程的，清退分包单位，已由该分包单位完成的项目作不合格工程处理，按招标文件规定课以1％合同价的违约金，并通报批评；严重违约的，没收全部履约保证金，并清退施工单位。

2、非关键实体工程、工序分包、劳务分包和机械租赁不申报登记，经查实，将视情节轻重，对施工单位按如下办法之一或并处：

(1)  通报批评；

(2)  警告，并清退分包单位；

(3)  处以分包总价的5％-10％违约金。

3、工程分包未经申报批准，施工中出现严重质量事故的，对施工单位将按如下办法之一或并处：

(1)  通报批评；

(2)  处以分包总价的5％-10％违约金；

(3)  清退分包单位。

4、工程实体分包单位资质不满足规定要求的，经查实，将视情节轻重，对施工单位按如下办法之一或并处：

(1)  警告，并清退分包单位；处以分包总价的5％-10％违约金。

5、如分包单位将其分包工程再次分包的，经查实，对施工单位按如下办法之一或并处：

(1)警告，并清退分包单位；处以分包总价的5％-10％违约金。

6、以上违约金由施工单位向项目管理部直接支付。

第十五篇   施工安全管理试行规定

第一章  总则

第一条  为加强镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程建设的施工安全管理，根据《浙江省公路水运建设工程安全生产监督管理实施办法（试行）》及国家有关安全生产的法律、法规、规章和相关规定,结合本工程的实

际，制定本试行规定。

第二条  参与镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程建设的施工单位（以下称项目部）和监理单位（以下称监理部）从事的安全生产活动,以及对施工单位、监理单位的安全监督管理均应遵守本规定。

第三条  各项目部是所在标段工程安全生产工作的责任主体,监

理部依法对各项目部进行监理,并对本工程安全生产承担监理责任。各项目部、监理部应主动接受、配合项目管理部或地方政府以及上级管理部门的监督管理。

第四条  本工程的安全生产活动,应当坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持“管生产必须管安全”的原则,切实加强安全生产管理,建立健全安全生产制度和操作规程,改善安全生产条件,努力预防和减少施工安全事故的发生。

第五条  各单位应当对在安全生产和劳动卫生方面做出突出贡献的集体和个人要给予精神和物质奖励；对事故责任者要给予严肃处理，触犯刑律的，移交司法机关依法追究法律责任。

第二章  安全生产组织机构

第六条  各单位应建立由行政主要领导任组长，分管安全生产的副经理任副组长,工会、安全、劳动人事、物资设备、工程技术、质量管理、办公室等部门负责人任成员的安全生产工作领导小组，负责领导、督促本单位的安全生产管理工作。

第七条  各单位必须依照有关规定配足相应的专职安全生产管理人员，项目部的专职安全生产管理人员必须做到持证上岗。

安全生产专职管理人员有变动时，须及时补充、调整，并报项目管理部、监理部备案。

第八条  项目部应当组建应急队伍，以备抗洪抢险、消防救灾等突发事件。有涉爆作业的，应急队伍中还应配备经过专门培训合格的专业技术人员，并定期演练。

第三章  安全生产责任制

第九条  各单位要全面实行安全生产责任制,明确各级领导、安全职能部门、专职安全员、工区主任、班组长及生产工人的安全工作职责。

第十条  项目经理（总监理工程师）安全工作职责如下：

一、对单位的安全生产负第一责任。负责建立健全本单位安全生产责任制，并赋予安全否决权。

二、负责组织制定本单位安全生产规章制度、操作规程、生产安全事故应急救援预案和安全设施建设计划。提出安全预控的指导性意见，落实安全生产专项经费,保证安全生产投入的有效实施。

三、组织制定安全目标。安全目标不低于上级规定的安全指标。

四、组织贯彻上级有关安全生产工作的法律法规、规章、决定和指示。

五、领导安全领导小组的工作，主持召开安全生产领导小组会议，及时研究解决安全生产中的重大问题。

六、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

七、发生生产安全事故，要在第一时间到达现场，亲自组织抢救，在事故调查处理期间不得擅离职守。及时如实向上级报告事故情况，并对上级部门作出的处理意见进行具体落实。

第十一条  项目副经理（副总监理工程师等）安全工作职责如下：

一、及时发现在安全生产工作上存在的问题,提出处理和解决问题的意见，为主要领导提供决策依据。

二、对本单位安全生产领导小组的各项安全生产工作的决策，制定具体的实施计划和措施，并督促各级安全机构贯彻执行。

三、完善本单位各级安全生产网络体系。各个生产工区(班组) 、各个安全部位、安全岗位均应明确有人负责。

四、完善各项安全规章制度和安全操作规程，并监督执行,对严重违章违规事件直接过问处理。

五、组织经常性的安全检查，发现隐患，在职权范围内认真组织整改。

六、负责组织日常的安全活动、安全例会。

七、组织对本单位安全管理人员、生产工人的安全培训教育，亲自审阅教育实施计划并对教育质量进行监督。

八、生产安全事故发生后应亲临现场组织处理善后事宜，按“四不放过”的原则，提出事故处理意见。

第十二条  工会主席安全工作职责如下：

一、检查、督促、协助有关部门贯彻劳动保护各项规定。

二、协助组织群众开展各种形式的安全竞赛，组织广大职工参加安全学习。

三、认真听取职工对安全生产的意见、建议和要求，提供行政领导决策。

四、参与生产安全事故的调查，督促有关部门落实防范措施，协同做好事故的善后和整改工作。

五、认真执行《职工劳动保护规定》，督促有关部门做好职工保护工作。

第十三条  安全科长安全工作职责如下：

一、负责起草和实施本单位安全生产工作计划，本单位安全生产规章制度,、安全操作规程。

二、具体组织本单位安全生产工作例会,起草例会会议纪要和安全生产文件。

三、组织实施各项安全活动，总结经验教训。

四、适时组织开展安全生产检查，对查出的不安全因素，及时报告单位领导,并向有关部门提出整改意见，并督促实施。

五、组织本单位安全管理人员和生产工人的教育培训与业务指导。

六、负责安全生产事故的调查、分析、善后处理和统计上报工作,根据“四不放过”的原则和本单位安全生产领导小组的意见,负责落实各项安全措施。

第十四条  工区（施工队）负责人安全工作职责如下：

一、对本工区（施工队）安全生产工作负第一责任。

二、认真贯彻落实上级安全生产的方针、政策，严格执行本单位的安全生产规章制度，根据上级安全工作目标，组织制定本工区（施工队）安全生产工作计划和措施。

三、领导和组织各自工区（施工队）安全生产和劳动立功竞赛。

四、每周召开二次以上本工区（施工队）安全生产例会，及时研究解决施工过程中存在的安全问题。

五、深入施工（生产）现场，检查、督促操作人员严格执行安全操作规程，及时消除生产安全事故隐患。

六、落实本工区（施工队）安全生产专项经费,并保证本工区（施工队）安全生产投入的有效实施。

七、发生事故，及时组织施救和善后工作，并立即如实向上级报告，不得在事故处理期间擅离职守。积极配合事故调查，具体落实上级有关部门作出的处理意见。

第十五条  专（兼）职安全员安全工作职责如下：

一、宣传安全生产法律法规、规章和上级规定,认真贯彻执行本单位安全生产规章制度。

二、协助领导对作业人员进行安全教育,帮助新工人尽快熟悉安全生产知识和安全操作规程，提高生产技术水平和业务素质。

三、每天深入现场巡视，每周组织人员进行安全检查。对违反安全操作规程，不穿戴好劳动防护用品的施工人员，有权监督和责令其纠正后方可继续操作。对检查中发现的问题不能处理的，应及时报告本单位负责人。检查及处理情况应当记录在案。

四、督促本单位机具设备的维修保养工作,使机械设备、工具和各种仪器仪表经常处于安全良好状态。

五、每周至少一次对起重、起吊、危险品库房、配电房、锅炉房等重点部位进行一次安全抽查，对本单位安全动态进行认真分析研究，提出安全防范措施。

六、有权抵制任何人违章指挥，纠正违章作业。发现机械设备及作业环境有危及职工生命安全或会造成重大经济损失的重大隐患，有权制止作业，并立即报告有关部门和领导。

七、按照“四不放过”的原则，配合事故调查和处理工作,落实防范措施。并行使安全否决权。

八、做好本单位的安全台帐记录。

第十六条  作业班（组）长安全工作职责如下：

一、认真贯彻上级发布的有关安全生产、劳动保护的规定，积极支持班组安全员工作。

二、做好新工人传、帮、带和安全教育工作。

三、坚持班前讲安全、班中检查安全，班后总结安全。

四、组织本班组的安全活动。

五、严格执行岗位安全操作规程及交接班制度，严格执行特殊工种持证上岗制度，发现违反安全制度的现象，要严加制止。

六、督促所属职工做好本岗位的机具设备、安全装置、防火设施、防护器材的维护保养，消除隐患，保持安全良好状态。

七、监督本班组职工正确使用防护用品。

八、发生事故时，组织力量抢救，立即向领导报告，保护现场并作详细记录，参加事故分析，提出防范措施。

第十七条  生产工人安全工作职责如如下：

一、认真学习并严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动保护用品。

二、增强自我安全保护意识和相互保护意识，不违章作业、不冒险作业，并劝阻他人的违章、冒险作业。

三、班前、班后检查所使用的工具、设备，做到安全可靠，正确使用。

四、做好所操作驾驶的机具、车辆等设备的保养维护工作，不带病运行。

五、积极参加安全活动日，学习有关文件，发现不安全因素及时汇报，并采取相应安全措施，对本单位的安全工作提出合理建议。

六、发生事故，立即报告，保护现场，积极抢救，并如实向调查人员报告情况。

七、有权拒绝违章指挥，并向上级报告。

第十八条  为落实安全生产责任制,各单位应当层层签订安全生产责任书。

一、项目管理部与各项目部、监理部签订施工（监理）合同时，同时签订安全生产责任书，项目部与工区（施工队）, 工区（施工队）与班组、作业人员也应逐级签订安全生产责任书。

二、为确保安全责任目标的全面完成，各单位应当将责任书中的安全生产工作任务具体落实到部门、人员，尤其是特种作业人员。

三、项目施工区域内有非本项目部的其它单位同时或进行交叉施工作业的，双方必须签订安全生产协议，明确各自安全生产责任。

第十九条  项目部根据工程建设确需使用劳务协作，项目部应当与劳务协作单位签订安全生产责任书,明确双方安全生产的责任, 并确定专人对其安全生产进行管理，加强安全监督检查。

项目部对劳务协作单位的负责人、安全管理人员、特种作业人员持证情况，负有验核责任，持证情况未达到规定要求的，要督促其限期参加有关培训并取得相关证书，逾期未达到要求的，应清退。

对劳务协作单位的所有施工人员，项目部负责督促其如实按时填报外来人员登记表报项目部、由项目部统一向所在地公安机关申领暂住证，严格按暂住人口管理的有关规定进行管理。

第四章  安全生产管理制度

第二十条  各单位应当根据国家有关安全生产的法律、法规、规章和上级对安全生产的管理要求，结合本单位的实际,制订如下各项安全生产管理制度：

一、安全生产目标管理考核办法；

二、安全生产检查制度；

三、职工教育、培训制度；

四、安全生产例会制度；

五、安全技术交底制度；

六、安全生产事故应急预案；

七、爆炸物品管理制度；

八、机械设备安全管理制度；

九、各工种安全操作规程；

十、安全生产管理相关部门、人员安全生产工作职责；

十一、违反安全生产管理责任追究制度；

十二、安全生产台帐管理办法。

各单位应当将制订的各项制度汇编成册分发给全体工作人员，便于全体工作人员自觉遵守并相互监督。

对于施工期间安全生产管理工作中出现的与原来规章制度不相适应的新情况，各单位应当适时修订、补充、完善原有安全生产管理各项规章制度，使管理工作及时适应施工安全的需要。

第五章  安全生产检查

第二十一条  项目管理部根据生产进度和季节特点对各项目部进行定期和不定期安全检查。原则上每季度至少组织一次安全生产大检查,特殊情况可以随时组织安全生产检查。

监理部、项目部应根据生产进度情况和季节特点经常组织安全生产检查。项目部对各工区（施工队）的安全检查原则上每周不少于一次, 各工区（施工队）应当每日进行安全检查。

安全员坚持日常安全巡查制。

现场监理工程师须加强日常安全检查。

第二十二条  所有层次的安全检查工作，内容分为台帐资料和现场管理两部分。

一、  台帐资料主要检查内容有：

（一） 安全生产组织机构的建立情况；

（二） 安全管理制度制订和落实情况；

（三） 安全生产责任目标书签订情况；

（四） 安全教育培训考核资料记录；

（五） 安全检查记录隐患整改记录;

（六） 事故按“四不放过”处理情况;

（七） 单位安全生产许可证持证情况;

（八） 安全生产管理人员配备、持证和作业人员持证情况;

（九） 其他资料。

二、  现场管理主要检查内有：

（一） 场容、场貌、安全标识设置情况；

（二） 安全防护设施、装置的齐全完好情况；

（三） 职工个人劳动防护用品使用情况；

（四） 特种作业人员的持证上岗情况；

（五） 易燃、易爆物品的储存、使用情况；

（六） 用电安全情况；

（七） “三级”安全教育开展情况；

（八） 特殊设备安全认证情况；

（九） 消防工作情况；

（十） 办公场所、职工宿舍、集体用餐场所安全情况；

（十一）其它。

第二十三条  对检查中发现的安全隐患按如下程序进行处理：

一、对检查中发现的一般安全隐患，当场指出，口头通知，立即整改。

二、对检查中发现的严重安全隐患，采取以下程序进行整改：

（一） 签发《安全事故隐患督查通知书》给有关单位，限期按规定要求进行整改。

（二） 各单位在收到《安全事故隐患督查通知书》后应当在规定时间内完成整改任务，有监理部签字销号，并以书面形式报告项目管理部。

（三）  安全事故隐患整改期限过后，项目管理部可以对整改情况进行复查，若发现仍未达到整改要求的则重复上述程序，并对有关责任人进行必要的处罚。		如发现严重安全隐患可能导致事故发生的,应当立即停止作业,直至隐患消除后才能恢复作业生产。

第二十四条  项目管理部对项目部、监理部组织的安全检查,监理部对项目部组织的安全检查以及项目部内部组织的安全检查,应当按统一格式如实填写安全检查记录表,并签署检查人员的姓名和日期,保存好档案资料。

第六章  从业人员管理

第二十五条  施工单位主要负责人、项目部负责人、特种作业人员以及监理单位的总监理工程师、专职安全管理人员必须取得安全生产考核合格证书后方可上岗。

第二十六条  项目部必须按规定设立安全生产管理机构,按照每5000万元施工合同额配备一名的比例配足专职安全生产管理人员。

第二十七条  各单位应当加强学习贯彻国家有关安全生产的法律法规及上级有关施工安全生产规定,开展各种形式的安全生产宣传教育工作，多途径、多方式的对从业人员进行安全教育培训，提高全体职工的安全生产知识和安全生产技能，增强职工安全生产意识。

所有新录用的人员，必须进行“三级”安全教育；本单位内调换工种人员、到工地实习的学生，不得少于项目部、班组两级的专门安全知识教育。

使用新技术、新材料、新工艺、新设备时,应当对作业人员进行有关安全生产教育和操作技能的培训。

第二十八条  施工单位的爆破作业人员、企业内机动车辆驾驶人员、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、电焊工等国家规定的特种作业人员,必须按照国家规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

项目部要按时对持证人员进行知识更新，应在复审、复训期前一个月报送有关部门复审和安排复训。持未经复审、复训证书的人员，视为无证人员。

第七章  施工现场管理

第二十九条  各项目部应当按照省交通厅关于标化工地有关要求,布置施工现场，为从业人员提供有安全、卫生保障的作业场所、岗位，提供必需的劳动防护用品。

一、  生产区与生活区要分开。

二、  生活区的选址要避开有洪水侵袭、塌方、地陷等因素的危险区域；生活设施的建造要符合安全标准，为施工人员提供防暑、防寒、保暖的住宿条件；设置学习和文化娱乐的场所；禁止在生产区工棚、机房内安排住宿。

三、  在施工区域内，根据施工项目内容、特点，设置必要的施工告示牌、安全警示牌等。所有的标志、标牌布置的位置、高度要合理醒目、美观。不得被其它物品遮挡。

(一)  凡与村镇毗邻,与行人、车辆交叉通行的路口,要设置警示标志;

(二)  边通车(航) 、边施工的地段,要设置禁令、导向标志牌,夜间设警示红灯;

(三)  各工种主要作业区、各台(套)机械设备操作岗位设置安全操作规程告示牌。

第三十条  施工现场用电作业必须严格按照用电安全有关规定执行。

一  施工用电主线路的架设和各分支线路的布设必须按供电部门的安全标准进行。禁止将电线架设在活树上和用毛竹、钢管代替电线杆；跨越道路和敷设在地面上不移动使用的电缆(电线)用钢管套护埋入地下或者架空高度6米以上。

二、  所有的电气设备、移动式照明灯具、手持电动工具，必须使用电缆线，禁止使用金属材料立杆直接安装灯具，各移动用电电器、灯具必须使用插头接通电源。

三、固定式、移动式配电箱要符合电管部门标准；各配电箱中安装漏电保护器；机械设备固定使用的配电箱中有两只以上闸刀的应标注标号或标明供用设备标记，防止误操作和便于急救时准确切断电源。固定式配电箱设置位置必须便于操作，箱前不得有障碍物。

四、  所有移动式电气机具的插头要保持完好；使用中经常注意理顺电缆，不得被其它物品挤压，遇有水、潮湿地段要架空；接头处包扎密实、打回形结。

五、  隧道施工所用电线均应使用防潮绝缘导线，并按规定的高度用磁瓶分相悬挂牢固。不得将电线挂在铁钉和其它铁件上或捆扎在一起。开关应加设开关箱，装置漏电保护器。洞内使用的电缆也应牢固地悬挂在高处，不得放在地上。隧道施工要保证通风条件达到国家规定标准。

第三十一条  所有机械设备的安全防护装置要牢固，保持齐全有效；自制设备中属特种设备的要取得质量技术监督部门的检测标定后方可投入使用。

第三十二条  高处、高空作业使用的支架、脚手架、贝雷架必须由专门技术人员设计，经项目部总工程师批准后才能搭设；高空作业部位须架设安全网、栏杆。

作业人员必须配备安全带，安全帽;严禁酒后登高作业。高处作业所用的梯子不得缺档或垫高，固定的梯道要设置扶手。运送材料的电梯、吊笼严禁乘人。挖机的挖斗不得用作载人工具。

第三十三条  在通航河道上施工应当按照《内河交通安全管理条例》的规定进行安全管理。施工作业船只应经船检部门检查合格后方可使用，船上配备救生衣、救生圈及消防器材。交通船严格按额定的载人数量渡运，严禁超员强渡。船上配备一定数量的救生圈。船只驾驶人员必须有准驾相应船只证书。

第三十四条  边通车、边施工路段要在施工区与通行区设置隔离栏，主要交通道路或车辆昼夜通行密度较大的，必要时设置红绿灯，配备专门人员进行值班，维持交通秩序。现场所有施工人员穿戴有反光标志的衣、帽。施工路段两端设置告示牌和安全警示标志。

第三十五条  吊装作业施工前，必须编制详细、周到、有安全保障的施工方案，经项目部总工程师批准后实施。作业期间根据吊装作业的规模，要配备相应人数的专业人员或安全管理人员在现场进行监督，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

第三十六条  挖孔桩作业的孔口不得堆积土渣及施工机具;作业人员的出入应设常备的梯子,系保险绳,夜晚作业悬挂警示红灯;停止挖孔作业时必须用牢固结实的板等罩盖好孔口,并设置警示标志。

人工挖孔作业,应用鼓风机将孔内空气排出更换;人工挖孔深度超过10M时,应采用机械通风;用风镐凿石时加入送风量,吹排凿岩产生的尘粉。

深基坑开挖从上至下,保持安全坡度,坑沿不得堆弃土,达到一定深度时需加强支撑,增设供施工人员上下的梯道,基坑口周围设置护栏和安全标志。

泥浆池周围应加设护栏和警示标志。

第八章  消防安全

第三十七条  项目部应根据易燃物面积和危险等级因素配置一定数量的消防器材:

一、  办公用房，生产区的木工棚、材料库、停车库、修理车间、配电房、发电机房、锅炉房、生活区的食堂、宿舍按每20—30平方米面积配备灭火器一只的要求配足灭火器。

二、  炸药库、柴油库（槽罐）、乙炔、氧气瓶储存库，每处配备2只以上灭火器，距油库（油槽罐）出入口5—8米处备黄沙箱（堆）、铁锹等灭火器材。

三、  灭火器的设置必须满足以下要求：

（一） 灭火器应设置在明显和便于提取的部位，且不得影响安全疏散。

（二） 灭火器必须固定设置，距地面50—150公分为宜。用挂置方式，不能用铁丝缠绕住手柄，铭牌朝外。

（三） 灭火器应设置干燥、无腐蚀物的地方，否则必须增设防雨设施和保护措施。

（四） 灭火器前不得有障碍物。

第三十八条  项目部专、兼职消防员负责日常灭火器材的配置、检查、维护、保养工作；对消防器材的保管工作要责任落实到人，保证消防器材随时有效。定期组织消防演练，提高自防、自救能力。

第九章  爆破管理

第三十九条  本工程涉及爆炸物品的采购、运输、储存、使用管理应当依照《中华人民共和国民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全操作规程》执行。项目部应当依照上述规定建立健全爆炸物品管理制度、岗位职责、操作规程,涉爆作业人业（爆破员、押运员、保管员、安全员）必须持证上岗。

第四十条  爆破器材的储存，必须依照有关规定建造临时存放点（专用）,并经公安机关验收合格后方可使用。临时存放点设置必须满足以下条件:

一、临时存放点要远离民居、生活区、生产区，无山洪、滑坡和地下水活动危害的安全地带，尽量利用山丘等天然屏障。

二、库区周围必须建造不低于2米的围墙或双层铁丝网围栏，库房地面干燥、通风、防鼠。

三、库区内设置报警装置、避雷装置、通讯联络设备、灭火器材。

四、库房内禁止安装电灯照明，应采用自然光或室外安设探照灯进行投射采光或手电筒照明。

五、库存量不得超过规定的容量，炸药与雷管必须分库存放；雷管使用保险箱保存。

六、严禁无关人员进入库区，严禁在库区内吸烟和用火，进入库区人员禁带火种和易燃物品。

七、值班人员住宿必须在库房外，用炊在库区外。

八、库房值班人员、保管人员必须政治上牢靠、身体健康，年龄在30岁到60岁以内的男性；人数在2人以上，保证24小时有人值班看守。

第四十一条  爆破器材的使用必须按以下规定进行:

一、爆破员领取爆破器材必须经工区安全员批准，领取数量不得超过当班使用量，剩余的当天退回库房，不得私自存放；领用、清退爆破器材必须有两人以上同行。

二、严格遵守出入库检查、登记制度,做到帐目清楚，帐物相符。

三、变质、失效的爆破器材和工程结束后剩余的爆炸器材造册上报,由当地公安部门处理。

四、对任何单位、个人,私拿、私用、私藏、赠送、转让、转卖、转借爆破器材或用作炸鱼、兽，一经发现由公安机关追究当事人及相关责任人的责任。

五、装卸现场、应当设置警戒岗哨；禁止无关人员进入。

六、发放炸药不得在库房内拆箱（袋），只准整箱（袋）发放；领取的炸药、雷管要分别置于专用铁箱、盒内并加锁，两人分开携带。

第四十二条  爆破作业区域要设置安全警戒线,爆破前应清场, 并发出警报, 确认现场所有人员撤离至安全距离外,才能实施爆破。爆破现场实行全程监炮,由专人核实用药量,并签单作为退货凭证。引爆导火索的长度应保证点完导火索后,人员能撤离至安全地点。爆破后必须按规定的等待时间后,由爆破人员或安全管理人员检查确认无险情后,其他作业人员才能进入作业区。

第十章 劳 动 防 护

第四十三条  各单位要加强劳动卫生的管理，努力做好防尘、防毒、防辐射、防噪声、防寒、防冻和防暑降温工作。

一、要进行经常性的卫生监测，对超过国家卫生标准的有毒有害作业区、岗位，应及时进行技术改造和采取卫生防护措施，不断改善劳动条件。

二、隧道开挖钻孔作业，拌和场地、轧石机、石料输送带产生的粉尘要用水淋、加布套等方式进行最大限度的减缓或消除；若仍有一定的粉尘浓度，须佩戴口罩。

三、有毒作业岗位必须配备防毒面具。

四、冬季做好保暖工作，夏季做好防暑降温工作，调整作息时间。

五、实行就业健康检查和就业后定期健康检查制度。对从事有毒有害作业的人员，要实行定期职业体检制度并建档。

六、对诊断为患职业病的患者，应按规定上报有关部门，并将其调离原工作岗位，及时安排治疗。

第四十四条  各单位须根据职工的工作性质和劳动条件配备符合安全卫生要求的个人防护用品，并定期检查鉴定防护用品的性能。

一、禁止将劳动防护用品折合现金发给个人，发放的防护用品不准转卖。

二、特种作业人员，必须发给专用工作服、鞋、帽等用品。

三、根据作业环境、岗位，安全帽、安全带、防毒面具、口罩、救生衣、下水衣、反光背心、帽等职工个人使用的劳动防护用品必须按需配备，发现有损坏、影响安全效果的应及时更换。

四、各单位对所发放的劳动防护用品，要教育职工爱护和正确使用，对不按规定正确使用的，由此造成工伤事故和单位荣誉损失的，应追究相关人员的责任。

五、防护用品的发放，各单位要制定具体发放办法，并经使用人员签字，确保劳动保护用品发放到每个职工。

六、个人劳动防护用品的质量要保证，各单位应向国家认定的定点生产厂家、商店定制、采购，若因个人劳动防护用品的质量问题而发生安全生产事故，应追究相关责任人的责任。

第十一章  台帐管理

第四十五条  各项目部、监理部必须依据省交通厅及省质安站规定的统一格式建立安全管理台帐,并指定专人负责资料的收集、整理、登记。台帐资料要做到真实、完整、及时、准确。

第十二章  事故管理

第四十六条   各单位应当根据上级有关交通施工安全事故处理的规定做好事故的报告、统计工作:

一、发生轻伤事故后，项目部应在当月《安全情况月报表》中向项目管理部书面报告。

二、重伤、死亡事故必须在接到报告后2小时内向项目管理部报告，并将事故简要情况、伤亡人数、直接经济损失的初步估计、事故发生原因初步判断、采取的措施以及事故控制情况书面报告项目管理部，由项目管理部报上级有关部门。

未发生人员伤亡但经济损失较大的也应向项目管理部报告。

第四十七条  事故发生后，所在单位应速组织施救,努力减少人员伤亡和财产损失。同时积极做好事故现场的保护和事故善后处理工作。

第四十八条  事故发生后,按照以下要求组织事故调查。

一、轻伤事故由各单位自行组织调查处理后，书面资料建档保存。

二、重大经济损失事故，由项目管理部组织相关方面人员进行调查。

三、重伤事故、一人死亡事故，由项目管理部会同当地劳动、公安、交通、安监、工会、公司组成事故调查组进行调查。

四、发生造成一人(不含1人)以上死亡的重大伤亡事故,由上级主管部门会同同级安监、交通、劳动、公安、工会等部门组成调查组进行调查。当事人、当事单位应积极配合事故调查工作。

第四十九条  事故调查应当按照“四不放过”的原则进行（即：事故原因未查清不放过,责任人员未处理不放过,整改措施未落实不放过,有关人员未受到教育不放过）。在查明事故发生原因、经过、人员伤亡、经济损失、事故责任者的基础上,提出事故处理意见和防范措施，写出事故调查报告。

第五十条  调查结束后,应当报有关部门批准方可结案。

第五十一条  事故责任分为经济责任、行政责任、刑事责任。经济责任主要是对责任人采取罚款等经济处罚;行政责任主要是对责任人采取撤职、降级、处分等处罚;刑事责任由司法机关追究法律责任。

事故结案后,视事故等级和事故性质等情形,分别由项目部、监理部、项目管理部追究事故责任单位和责任人的责任,以教育事故责任单位和责任人,警示公众。触犯法律的,移交司法机关追究其法律责任。

第十三章  奖惩

第五十二条  项目管理部将各单位安全生产工作纳入以“比进度、比质量、比安全、比文明”为主要内容的劳动竞赛活动中，在季度考核中按实际成绩给予表彰和奖励。对符合下列条件的单位和个人，应当给予荣誉或奖励。

一、认真贯彻执行安全生产法规和管理制度，安全生产和文明生产取得显著成绩；

二、在劳动防护工作方面，有技术改进或提出重大合理化建议并取得实效的；

三、 防止和避免了重大伤亡事故的发生或在事故抢救中有功的。

第五十三条  荣誉奖或物质奖分别由项目管理部或项目部安全生产领导小组研究决定，奖励资金来源按合同约定条款执行。

第五十四条  项目管理部对安全管理工作不到位的单位可以采取以下的处罚措施:

一、通报批评,取消评优资格；

二、扣罚履约保证金；

三、建议施工（监理）单位撤换项目经理、副经理、工区(班组)负责人、专职安全员等；

四、中止合同,并由施工（监理）单位承担违约全部责任；

五、向上级主管部门报告,降低单位信用资质；

六、其它处罚措施。

第十四章  经费保障

第五十五条  各单位应当根据交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省公路水运建设安全生产监督管理实施办法（试行）》的有关规定,确保以不低于投标价中1.5% 的经费作为安全生产专项费用,并确保安全生产费用专款专用。

安全生产经费主要用于施工安全用具和设施的采购及更新 、安全施工措施的落实,安全生产条件的改善。

各单位对安全生产专项经费的建立和使用情况应进行记录,并接受监理部、项目管理部的查验。

第十五章  附则

第五十六条  本试行规定如与上级规定有抵触的,以上级规定为准。

第五十七条  本试行规定由镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程建设项目管理部负责解释。

第十六篇  民工工资保障管理办法

为切实维护民工合法权益，进一步规范和监控安吉县S306（11省道）马家渡至椅子塔段公路改建内的民工工资支付行为，根据《中华人民共和国劳动法》、《浙江省劳动保障保障监察条例》、《浙江省交通建设领域农民工资支付管理暂行办法》等规定，以及浙江省交通运输厅下发的浙交[2009]39号文件《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》，从源头上预防和保证民工工资的及时发放，建立有效的民工工资保障的长效机制，特制定民工工资保障管理办法如下：

一、建立保障组织机构

维护民工合法权益，是落实执行科学发展观、维护广大人民群众根本利益的重要体现，是建设“和谐社会”、维护社会稳定的客观要求，我们要从政治的高度充分认识到这项工作的重要性。

项目部应成立以项目经理为组长，由项目主要负责人员和各施工区（队）负责人为成员的民工工资保障组织机构，确保从源头控制、监督。

二、建立合同管理制度

为规范用工行为，确保各项目部合理有序的劳务用工，本着“自主用工，规范管理”的原则，凡录用的民工均与其签订劳动合同，明确双方职责，明确工资支付标准、支付形式、支付时间、双方的权利和义务，并做好在实施过程中的资料收集工作，建立农民工记工考勤卡，以免引起工资纠纷。建立工资发放专户，将民工工资及时打卡发放。

三、建立监控保障体系

民工工资涉及施工企业和民工的切身利益，涉及面广，情况复杂。项目部建立民工工资监控保障机制必须使各级管理人员高度重视、各有关科室积极配合。建立民工工资监控保障体系，经常过问工作的进展情况；经常性召开协调会、调度会，努力解决工作中遇到的阻力和困难。广泛听取各方意见，如有异常及时制止。通过建立民工工资监控保障体系,实现业主、企业、民工的三个满意，最终获得良好的社会效益。不断完善操作流程，创新工作机制，通过全面建立民工工资监控保障体系，切实维护广大民工的合法权益。

四、建立内部投诉机制。

针对民工目前维权意识的加强，各项目部要加大内部投诉机制的宣传力度，并把“民工投诉监督电话”设立在工地现场醒目处，如大门、食堂、宿舍、主要通道等地方，这样可以把矛盾消化在项目部内部，以减少社会投诉，维护企业形象。

五、建立信访登记备案制度。

为及时协调处理民工工资投诉问题，各项目部在接到投诉后，马上通知所属施工班组，所属班组的管理人员在接到投诉的当天及时调查核实情况，妥善处理。并及时做好劳务用工的管理台帐、民工考勤、工资发放等资料的收集工作；

六、健全信息互通渠道。

各项目部要及时掌握所属项目的民工工资支付情况，加强监督和管理，项目部对出现涉及民工工资的突发事件要及时上报，不得隐瞒，以建立完整、通畅的信息互通渠道。作业班组必须建立健全的考勤制度，项目部应对考勤工作进行监督和检查，并予以备案留底；严禁将工资通过工区班组发放给民工，以防止基层班组层层拖欠、克扣或转嫁风险携款逃跑等现象的发生。

七、民工工资发放流程

各施工区（队）在收集完整的农民工记工考勤卡后，由区（队）统一制作民工工资发放表，交由民工本人确认签字（盖章）后，再由班组负责人、工区（队）负责人复核后签字上报项目部。项目部根据该区（队或班组）已经完成的有效工程计量，在不超实际计量的范围给予全额支付。财务将民工工资打入卡内后，10日内在醒目的地点竖立项目已发放民工工资告知，接受全体民工监督；项目部安排专人（劳资负责人）在15日内完成抽查，抽查率不得小于10%。如发现问题及时进行调查处理，确保工资发放准确到位。

八、农民工工资支付保证金

按照浙江省劳动和社会保障厅、浙江省交通厅、中国人民银行杭州支行三家联合下发的浙劳社监［2007］90号《浙江省交通建设领域农民工工资支付管理暂行办法》文件的规定，开工预付款中合同价的2%作为农民工工资支付担保，最高不超过300万元，作为代承包人缴纳的农民工工资支付保证金存入保证金专户。合同实施过程中，存在拖欠农民工工资的，按浙劳社监［2007］90号文件的规定办理，且按本项目招标文件第63.1款承包人违约处理。

农民工工资支付保证金的退还按照浙劳社监［2007］90号《浙江省交通建设领域农民工工资支付管理暂行办法》文件的规定执行。

附：1、民工记工考勤卡

2、民工工资发放表

民工记工考勤卡

| 姓名 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  | 进施工段时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工种 |  |  | 工价 |  |  |  |  | 记工员 |  |  |  |  |
| 施工企业(盖章) |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 200 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 工作内容 |  |  |  |  |  | 工时 |  | 工资 |  | 记工员签字 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计工时 |  |  |  | 包工内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 点工工资 |  |  |  | 包工工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预支费用 |  |  |  |  |  | 应发工资 |  |  |  |  |  |  |
| 项目部确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、考勤卡施工企业应统一印制；

2、考勤卡民工应人手一张，自行保管，管理部门检查时应能出示；

3．考勤卡按月每日进行考勤。

民工工资发放登记表

项目名称：                                            发放月份：   年      月

| 施工段 | 工区（队） |  |  |  | 工种 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本班人数 |  | 应发工资总额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 出勤 | 应发工资 |  | 各类保险 |  | 实发工资 |  | 领款人签名（手印） |  |
| 发放 班组 承诺 | 上述人员均为我班组当月在岗人员，出勤天数按考勤统计，应发工资数额已经包含双休日、法定节假日、临时加班工资，月工资足额正确计算。领款人签名（手印）均为本人真实所为，发放数额足额。 班组长（签名）： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区（队）负责人复核 |  |  | 项目部劳资负责人确认 |  |  |  | 抽查结果 评定 |  |  |

第十七篇  其他

本管理办法是招标文件的补充和完善，所规定的各项管理制度是对整个11省道改建工程项目的一个系统管理。如果有专项的管理制度与本管理办法所定的管理制度内容不一致时，以专项管理制度为准。