## 一周检修工作计划（高压）
国网浙江德清县供电有限公司一周生产检修计划（高压）
2021年7月6日～2021年7月16日
序号 | 变电所 | 停电设备 | 停役状态 | 工程性质 | 工程编号 | 工作内容 | 停电范围 | 停电区域(用户信息） | 检修起始时间 | 检修终止时间 | 计划停电户数 | 停电时户数 | 申请单位 | 施工单位 | 所属网格 及属性 | 风险等级 | 公司层面到岗到位
1 | 110kV洛舍变 | 10kV斌山566线 | 停用重合闸 | 生产工程 | 德电检2021GS041 | 带电作业：10kV斌山566线凤凰山支线37#杆拆除开关1台、带电拆引线（斌山56640开关至末端） | 无 | 无 | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-06 16:30 | 0 | 0 | 乾元供电所 | 带电班 | 乾元分区砂村网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
2 | 110kV洛舍变 | 10kV东衡565线 | 停用重合闸 | 生产工程 | 德电检2021GS041 | 带电作业： 10kV东衡565线鸡山支线01杆带电拆头工作（东衡56520开关至56530开关） | 无 | 无 | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-06 16:30 | 0 | 0 | 乾元供电所 | 带电班 | 乾元分区洛舍网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
3 | 110kV洛舍变 | 10kV何家坝564线 | 停用重合闸 | 生产工程 | 德电检2021GS041 | 带电作业：10kV何家坝564线德清大闸管理所支线07杆带电拆头工作（何家坝56420开关至56430开关） | 无 | 无 | 2021-07-06 08:00 | 2021-07-06 16:30 | 0 | 0 | 乾元供电所 | 带电班 | 乾元分区洛舍网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
4 | 110kV上旺变 | 10kV临溪804线 | 停用重合闸 | 生产工程 | 德电检2021GS021 | 带电作业内容：10kV临溪804线德维家私分线开关上引线剪、搭工作。（临溪80440开关至临丰80401开关之间；新秋80201开关至秋山1#环网单元27152开关至欣电环网单元27182开关之间） | 无 | 无 | 2021-07-06 08:30 | 2021-07-06 12:30 | 0 | 0 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 湖州德清武康分区城北网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
5 | 110kV秋山变 | 10kV秋山271线 | 停用重合闸 | 生产工程 | 德电检2021GS021 |  | 无 | 无 | 2021-07-06 08:30 | 2021-07-06 12:30 | 0 | 0 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 湖州德清武康分区秋山网格B | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
6 | 110kV上旺变 | 10kV庙前817线 | 线路检修 | 配网工程 | 德运检2021PW05 | 湖州德清110千伏上旺变10千伏武洛831线、官田833线新建工程：拆除益弘食品支线电缆改接至珍珠1#环网单元待用间隔（核对相序） | 停益弘食品支线开关至线路末端 | 浙江省德清县浙江益弘食品有限公司（自行通知） | 2021-07-07 08:30 | 2021-07-07 16:00 | 0 | 0 | 武康供电所 | 欣电农发 | 湖州德清武康分区开发区网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
7 | 110kV上旺变 | 10kV珍珠827线 | 线路检修 | 配网工程 | 德运检2021PW05 |  | 停珍珠1#环网单元待用间隔至线路末端 | 无 | 2021-07-07 08:30 | 2021-07-07 16:00 | 0 | 0 | 武康供电所 | 欣电农发 | 湖州德清武康分区开发区网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
8 | 110kV武康变 | 10kV康安232线 | 线路检修 | 自动化 | / | 旺庄开关站23241开关、乔莫22541开关加装CT及三遥传动试验，专业封堵。 | 停旺庄开关站23241开关至乔莫22541开关之间 | 无 | 2021-07-07 08:30 | 2021-07-07 17:00 | 0 | 0 | 武康供电所 | 湖州强力 | 湖州德清武康分区城中网格B | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
9 | 35kV庾村变 | 10kV铜官115线 | 线路检修 | 用户工程 | Y210513 | 德清五四文化旅游实业有限公司（增容到630kVA）： 拆除原250AVA林业技术推广站变压器,安装630kVA箱变及高低压电缆拆搭 | 停铜官115线2#环网单元林业技术推广站支线开关至末端 | 浙江省湖州市德清县林业技术推广站(自行通知） | 2021-07-07 08:30 | 2021-07-07 15:30 | 0 | 0 | 武康供电所 | 欣电农发 | 湖州德清武康分区城西网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
10 | 110kV舞阳变 | 10kV古坝332线 | 冷备用 | 生产工程 | / | 古坝332线、玉屏334线、康城337线保护改定值 | 无 | 无 | 2021-07-07 09:00 | 2021-07-07 17:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
11 | 110kV舞阳变 | 10kV玉屏334线 | 冷备用 | 生产工程 | / |  | 无 | 无 | 2021-07-07 09:00 | 2021-07-07 17:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
12 | 110kV舞阳变 | 10kV康城337线 | 冷备用 | 生产工程 | / |  | 无 | 无 | 2021-07-07 09:00 | 2021-07-07 17:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
13 | 110kV武康变 | 10kV凯旋241线 | 停用重合闸 | 生产工程 | 德电检2021GS021 | 带电作业内容：搭接10kV凯旋241线23#杆真空开关上引线，拆除凯旋241线23#杆小号侧废弃接地环（凯旋24110开关至凯淡24101开关之间） | 无 | 无 | 2021-07-08 08:30 | 2021-07-08 16:30 | 0 | 0 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 湖州德清武康分区城西网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
14 | 110kV舞阳变 | 10kV生态340线 | 停用重合闸 | 业扩配套 | 德运检2021PW19-08 | 瑞明节能门窗股份有限公司接入：带电作业内容：生态340线志生联线03号杆引线剪、搭开关引线（生态34070开关至志生3#环网单元23501开关之间） | 无 | 无 | 2021-07-08 08:30 | 2021-07-08 15:30 | 0 | 0 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 湖州德清武康分区城西网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
15 | 110kV舞阳变 | 10kV生态340线 | 线路检修 | 业扩配套 | 德运检2021PW19-08 | 停电作业：拆除志生联线03号杆至瑞明节能门窗有限公司支线2#杆之间导线两档，新立电杆一基，志生联线03号杆安装开关一台，03号杆至新立电杆之间新放JKLYJ-150导线一档，安装标准化装置一套 | 停瑞明节能门窗有限公司支线1#杆开关至线路末端 | 浙江省德清县浙江瑞明节能门窗股份有限公司、浙江瑞明节能科技股份有限公司（自行通知） | 2021-07-08 08:30 | 2021-07-08 15:30 | 0 | 0 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 湖州德清武康分区城西网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
16 | 110kV舞阳变 | 10kV生态340线 | 停用重合闸 | 生产工程 | 德电检2021GS021 | 空置线路：剪掉水库323线64#杆上引线（水库32340开关至水生32302开关之间；生态34030开关至生态34050开关至水生32302开关至生光34001开关之间） | 无 | 无 | 2021-07-08 08:30 | 2021-07-08 16:30 | 0 | 0 | 武康供电所 | 带电班 | 武康分区生态网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
17 | 110kV舞阳变 | 10kV水库323线 | 停用重合闸 |  |  |  | 无 | 无 | 2021-07-08 08:30 | 2021-07-08 16:30 | 0 | 0 | 武康供电所 | 带电班 | 武康分区生态网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
18 | 35kV庾村变 | 10kV仙潭134线 | 停用重合闸 | 生产工程 | 德电检2020GS041 | 10kV仙潭134线双桥支线6号、15号、24号、38号、47号、63号、71号、79号、86号、98号杆氧化锌避雷器更换过电压保护器或拆除。 | 无 | 无 | 2021-07-08 08:30 | 2021-07-08 16:30 | 0 | 0 | 莫干山供电所 | 带电班 | 莫干分区南路网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
19 | 35kV庾村变 | 10kV仙潭134线 | 停用重合闸 | 生产工程 | 德电检2021GS019 | 10kV仙潭134线双桥支线30#杆东山村庄里支线上引线拆除、搭接；10kV仙潭134线双桥支线30#杆东山村庄里支线侧挂拆接地线。 | 无 | 无 | 2021-07-08 08:30 | 2021-07-08 13:00 | 0 | 0 | 莫干山供电所 | 带电作业班、欣电江能 | 莫干分区南路网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
20 | 35kV庾村变 | 10kV仙潭134线 | 线路检修 |  |  | 10kV仙潭134线东山村庄里配变向西移位，新立15米杆两基，新放70绝缘线1档，配变标准化改造。 | 停村庄里支线跌落至线路末端 | 自行通知 | 2021-07-08 08:30 | 2021-07-08 13:00 | 0 | 0 |  |  | 莫干分区南路网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
21 | 110kV三合变 | 10kV双桥368线 | 冷备用 | 生产工程 | / | 双桥368线、吴越379线保护改定值 | 无 | 无 | 2021-07-09 09:00 | 2021-07-09 17:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
22 | 110kV三合变 | 10kV吴越379线 | 冷备用 |  | / |  | 无 | 无 | 2021-07-09 09:00 | 2021-07-09 17:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
23 | 110kV武康变 | 10kV康安232线 | 线路检修 | 自动化 | / | 旺庄开关站23291开关加装CT及三遥传动试验，专业封堵。 | 停旺庄分线开关至旺庄开关站23291开关 | 无 | 2021-07-09 09:00 | 2021-07-09 12:00 | 0 | 0 | 武康供电所 | 湖州强力 | 湖州德清武康分区城中网格B | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
24 | 110kV武康变 | 10kV乔莫225线 | 线路检修 | 自动化 | / | 旺庄开关站乔莫22592开关加装CT及三遥传动试验，专业封堵。 | 停一里洋房2#环网单元22556开关至旺庄开关站22592开关之间 | 无 | 2021-07-09 13:00 | 2021-07-09 17:00 | 0 | 0 | 武康供电所 | 湖州强力 | 湖州德清武康分区城中网格B | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
25 | 110kV雷甸变 | 10kV武林453线 | 停用重合闸 | 业扩配套 | 德运检2021PW19-13 | 带电作业（浙江凯芝新材料增容至500kVA）10kV武林453线26#杆带电拆头、搭头。 | 无 | 无 | 2021-07-09 08:00 | 2021-07-09 16:30 | 0 | 0 | 乾元供电所 | 带电班、欣电智博、浙江广舶电力 | 乾元分区洛舍网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
26 | 110kV新安变 | 10kV东石724线 | 停用重合闸 |  |  |  | 无 | 无 | 2021-07-09 08:00 | 2021-07-09 16:30 | 0 | 0 | 乾元供电所 | 带电班、欣电智博、浙江广舶电力 | 乾元分区洛舍网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
27 | 110kV雷甸变 | 10kV武林453线 | 线路检修 | 业扩配套 | 德运检2021PW19-13 | （浙江凯芝新材料增容至500kVA）10kV武林453线26#杆原令克调换开关。 | 停凯芝新材料终端令克至线路末端 | 自行通知 | 2021-07-09 08:00 | 2021-07-09 16:30 | 0 | 0 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 乾元分区洛舍网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
28 | 110kV雷甸变 | 10kV环桥435线 | 线路检修 | 用户工程 | Y2101026 | 雷甸镇新建东环线村道10kV及以下线路迁改工程：10kV环桥435线、曙光434线27#-33#杆现有通道西侧，新立15米电杆8基，钢管塔1基。，新建双回路JKLYJ-240导线9档，在原26#及34#杆上搭接，原10kV环桥435线朱家湾支线改接至新27#杆上。 | 10kV环桥435线环桥43515开关至43518开关间线路 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇解放村 | 2021-07-12 08:30 | 2021-07-12 14:30 | 3 | 18 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 乾元分区幸福网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
29 | 110kV雷甸变 | 10kV曙光434线 | 线路检修 |  |  |  | 10kV曙光434线曙光43415开关至43418开关间线路 | 无 | 2021-07-12 08:30 | 2021-07-12 14:30 | 0 | 0 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 乾元分区幸福网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
30 | 110kV高林变 | 10kV#1电容器 | 电容器检修 | 变电技改 | / | 保护装置更换、试验、信号核对。 | 无 | 无 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
31 | 110kV高林变 | 10kV夏东683线 | 冷备用 | 变电技改 | / |  | 无 | 无 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
32 | 110kV高林变 | 10kV电池681线 | 冷备用 | 变电技改 | / |  | 无 | 无 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
33 | 110kV高林变 | 10kV后皋679线 | 线路检修 | 变电技改 | / |  | 无 | 无 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
34 | 110kV高林变 | 10kV柏林677线 | 冷备用 | 变电技改 | / |  | 无 | 无 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
35 | 35kV永安变 | 10kV回南128线 | 线路检修 | 配网工程 | 德运检2021PW12 | 运检2021PW12湖州德清110千伏武康变10千伏北湖278线等网架理顺工程：余英坊东开关站12881开关至余英坊西开关站12854开关之间电缆剪断，余英坊西开关站12854开关接至新建新建春溪2#分支箱，电缆制作及搭接，余英坊东开关站12881开关接至回南1#分支箱，电缆制作及搭接。（工作结束后核相） | 余英坊东开关站12881开关至余英坊西开关站12854开关之间 | 无 | 2021-07-13 08:30 | 2021-07-13 16:30 | 0 | 0 | 武康供电所 | 欣电江能 | 湖州德清武康分区城中网格B | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
36 | 110kV雷甸变 | 10kV塘旺437线 | 停用重合闸 | 用户工程 | Y2005019 | 带电作业：配合10kV塘旺437线、双溪451线1#杆拆、搭电缆搭头（塘旺43710开关、双溪45110开关） | 无 | 无 | 2021-07-13 08:30 | 2021-07-13 15:30 | 0 | 0 | 乾元供电所 | 带电班、欣电智博 | 乾元分区幸福网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
37 | 110kV雷甸变 | 10kV双溪451线 | 停用重合闸 |  |  |  | 无 | 无 | 2021-07-13 08:30 | 2021-07-13 15:00 | 0 | 0 | 乾元供电所 | 带电班、欣电智博 | 乾元分区幸福网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
38 | 110kV雷甸变 | 10kV塘旺437线 | 线路检修 | 用户工程 | Y2005019 | 拆除10kV塘旺437线、双溪451线变电所至1#杆间电缆，新增电缆对接箱2只，变电所至新建电缆对接箱新放电缆终端制作、试验及搭接。原电缆后半段利用改接至电缆对接箱，工作结束后核相。 | 10kV塘旺437线变电所至43710开关间 | 无 | 2021-07-13 08:30 | 2021-07-13 15:00 | 0 | 0 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 乾元分区幸福网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
39 | 110kV雷甸变 | 10kV双溪451线 | 线路检修 |  |  |  | 10kV双溪451线变电所至45110开关间 | 无 | 2021-07-13 08:30 | 2021-07-13 15:30 | 0 | 0 | 乾元供电所 | 带电班、欣电智博 | 乾元分区幸福网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
40 | 110kV雷甸变 | 10kV塘旺437线 | 线路检修 | 用户工程 | Y2005019 | 塘旺437线、双溪451线变电所旧电缆拆除，新电缆搭接。 | 无 | 无 | 2021-07-13 08:30 | 2021-07-13 15:30 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班、欣电建设 | 乾元分区幸福网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
41 | 110kV雷甸变 | 10kV双溪451线 | 线路检修 |  |  |  | 无 | 无 | 2021-07-13 08:30 | 2021-07-13 15:30 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班、欣电建设 | 乾元分区幸福网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
42 | 110kV洛舍变 | 10kV李家坝569线 | 停用重合闸 | 国网大修 | 德电检G20210003 | 带电作业（国网浙江湖州德清县供电公司10kV方家445线等配电线路及设备大修）：10kV李家坝569线32#杆带电班剪头，工作结束后重新搭接上引线（李家坝56930开关至李俞56903开关） | 无 | 无 | 2021-07-13 08:00 | 2021-07-13 14:00 | 0 | 0 | 乾元供电所 | 带电班、欣电智博 | 乾元分区洛舍网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
43 | 110kV洛舍变 | 10kV李家坝569线 | 线路检修 |  |  | 10kV李家坝569线李家坝分线0-9#杆更换JKLYJ-150绝缘导线9档10kV李家坝569线洪源塑料支线0#-2#杆更换JKLYJ-70绝缘导线2档 | 停李家坝分线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇雁塘村 | 2021-07-13 08:30 | 2021-07-13 13:00 | 8 | 36 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 乾元分区洛舍网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
44 | 110kV新市变 | 10kV健康162线 | 线路检修 | 生产工程 | 德电检2021GS042 | 10kV健康162线钟家沿支线1号至5号杆砍青。 | （停2号环网单元钟家沿支线开关至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新市镇乐安村 | 2021-07-13 08:30 | 2021-07-13 11:30 | 1 | 3 | 新市供电所 | 欣电智博 | 新市分区新市镇网格 | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
45 | 110kV高林变 | 10kV塘南684线 | 线路检修 | 变电技改 | / | 保护装置更换、试验、信号核对。 | 无 | 无 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
46 | 110kV高林变 | 10kV#4电容器 | 电容器检修 | 变电技改 | / |  | 无 | 无 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
47 | 110kV高林变 | 10kV备用674线 | 线路检修 | 变电技改 | / |  | 无 | 无 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
48 | 110kV高林变 | 10kV南埭676线 | 线路检修 | 变电技改 | / |  | 无 | 无 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
49 | 110kV高林变 | 10kVⅠ、Ⅱ段母分开关 | 冷备用 | 变电技改 | / |  | 无 | 无 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
50 | 220kV英溪变 | 35kV#1电容器 | 电容器检修 | 生产工程 | / | 35kV#1、#3电容器组C级检修。 | 无 | 无 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
51 | 220kV英溪变 | 35kV#3电容器 | 电容器检修 | 生产工程 | / |  | 无 | 无 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
52 | 110kV舞阳变 | 10kV湘溪344线 | 线路检修 | 生产工程 | 德电检2021GS040 | 低压发电车快速接入试点：灯塔立新更换JP柜一台。 | 停灯塔立新变终端令克至线路末端 | 浙江省德清县武康灯塔立新变 | 2021-07-14 08:30 | 2021-07-14 12:30 | 1 | 4 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 湖州德清武康分区下柏网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
53 | 110kV三合变 | 10kV五闸381线 | 线路检修 | 国网大修 | 德电检G20210003 | 国网浙江湖州德清县供电公司10kV方家445线等配电线路及设备大修：拆除10kV五闸381线陈家墩支线2#杆至8#杆导线6档，2#杆至六十亩支线2#杆新放JKLYJ-70导线6档。范家墩支线1#杆至陈家墩支线8#杆新放JKLYJ-70导线1档。 | 停陈家墩支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县下渚湖街道塘泾村 | 2021-07-14 08:30 | 2021-07-14 12:30 | 3 | 12 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 乾元分区下渚湖网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
54 | 110kV三合变 | 10kV塘湾370线 | 线路检修 | 用户工程 | Y2011048 | 环鸭啄山通景道路二标段沿线10kV线路迁改工程：计家斗支线5#杆大号侧新立15米电杆1基，拆除4#杆至5#杆导线1挡，新放联络电缆搭接。 | 停计家斗支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县下渚湖街道双桥村 | 2021-07-14 08:30 | 2021-07-14 11:00 | 1 | 2.5 | 乾元供电所 | 欣电王隆 | 乾元分区下渚湖网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
55 | 35kV徐家庄变 | 10kV坝里639线 | 线路检修 | 生产工程 | 德电检2021GS042 | 10kV坝里639线步金制衣支线2号杆令克更换。 | （停步金制衣支线2号杆令克至线路末端） | 无用户（用户自行通知） | 2021-07-14 08:00 | 2021-07-14 12:00 | 0 | 0 | 新市供电所 | 欣电智博 | 新市分区徐家庄网格 | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
56 | 35kV徐家庄变 | 10kV坝里639线 | 停用重合闸 |  |  | 剪、搭10kV坝里639线步金制衣支线2号杆令克上桩头引线。（坝里63910开关至坝里63920开关之间） | 无 | 无用户 | 2021-07-14 08:00 | 2021-07-14 12:00 | 0 | 0 | 新市供电所 | 带电班 | 新市分区徐家庄网格 | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
57 | 35kV徐家庄变 | 10kV坝里639线 | 线路检修 | 生产工程 | 德电检2021GS042 | 10kV坝里639线步金制衣支线3号杆令克更换。 | （停步金制衣支线3号杆令克至线路末端） | 无用户（用户自行通知） | 2021-07-14 13:00 | 2021-07-14 17:00 | 0 | 0 | 新市供电所 | 欣电智博 | 新市分区徐家庄网格 | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
58 | 35kV徐家庄变 | 10kV坝里639线 | 停用重合闸 |  |  | 剪、搭10kV坝里639线步金制衣支线3号杆令克上桩头引线。（坝里63910开关至坝里63920开关之间） | 无 | 无用户 | 2021-07-14 13:00 | 2021-07-14 17:00 | 0 | 0 | 新市供电所 | 带电班 | 新市分区徐家庄网格 | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
59 | 110kV干山变 | 10kV下塘535线 | 线路检修 | 生产工程 | 德电检2021GS042 | 10kV下塘535线石塘分线7号杆令克更换。 | （停石塘分线7号杆令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县钟管镇干山村 | 2021-07-14 08:30 | 2021-07-14 11:30 | 1 | 3 | 新市供电所 | 欣电智博 | 新市分区干山网格 | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
60 | 110kV干山变 | 10kV下塘535线 | 停用重合闸 | 生产工程 | 德电检2021GS042 | 剪、搭10kV下塘535线石塘分线7号杆令克上桩头引线。（下塘53510开关至下塘53520开关之间） | 无 | 无用户 | 2021-07-14 08:30 | 2021-07-14 13:30 | 0 | 0 | 新市供电所 | 带电班 | 新市分区干山网格 | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
61 | 220kV英溪变 | 35kV#2电容器 | 电容器检修 | 生产工程 | / | 35kV#2、#4电容器组C级检修。 | 无 | 无 | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
62 | 220kV英溪变 | 35kV#4电容器 | 电容器检修 | 生产工程 | / |  | 无 | 无 | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
63 | 110kV高林变 | 10kV直立678线 | 冷备用 | 变电技改 | / | 保护装置更换、试验、信号核对。 | 全线 | 雅博汽配（新市所通知） | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
64 | 110kV高林变 | 10kV月河680线 | 线路检修 | 变电技改 | / |  | 无 | 无 | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
65 | 110kV高林变 | 10kV平安682线 | 冷备用 | 变电技改 | / |  | 无 | 无 | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 18:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
66 | 110kV五龙变 | 10kV邱介754线 | 线路检修 | 配网工程 | 德运检2021PW03 | 1、10kV邱介754线、虎啸753线98、99号杆更换15米，新立99A号杆1基，97#~99A#杆拆除导线3档，97号杆新放双回路JKLYJ-240导线至新100号杆4档。 | （邱介75470开关至邱长75401开关之间） | 无用户 | 2021-07-15 08:30 | 2021-07-15 15:30 | 0 | 0 | 新市供电所 | 欣电智博 | 新市分区五龙网格 | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
67 | 110kV五龙变 | 10kV虎啸753线 | 线路检修 | 配网工程 | 德运检2021PW03 |  | （虎啸75370开关至虎啸75375开关之间） | 浙江省湖州市德清县新市镇蔡界村 | 2021-07-15 08:30 | 2021-07-15 14:30 | 2 | 12 | 新市供电所 | 欣电智博 | 新市分区五龙网格 | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
68 | 110kV干山变 | 10kV家斗527线 | 开关检修 | 生产工程 | / | 家斗527线开关机构合闸闭锁线圈更换。 | 无 | 无 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 17:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
69 | 110kV三合变 | 10kV五闸381线 | 停用重合闸 | 用户工程 | Y2106022 | 带电作业（10kV五闸381线陈介峰支线移位工程）：拆除10kV五闸381线7#杆陈介峰支线引线（带电剪头）（五闸38110开关至38120开关） | 无 | 无 | 2021-07-16 08:00 | 2021-07-16 13:00 | 0 | 0 | 乾元供电所 | 带电班、欣电智博 | 乾元分区下渚湖网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
70 | 110kV三合变 | 10kV五闸381线 | 线路检修 | 用户工程 | Y2106022 | 10kV五闸381线陈介峰支线移位工程：拆除10kV五闸381线陈介峰支线0-3#杆导线3档，从赵家桥支线1#杆连接至原陈介峰配变新放导线7档。 | 10kV五闸381线陈介峰支线令克至线路末端 | 浙江省湖州市德清县下渚湖街道四都村 | 2021-07-16 08:30 | 2021-07-16 12:30 | 1 | 4 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 乾元分区下渚湖网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
71 | 110kV三合变 | 10kV五闸381线 | 线路检修 |  |  |  | 10kV五闸381线赵家桥支线令克至线路末端 | 浙江省湖州市德清县下渚湖街道四都村 | 2021-07-16 08:30 | 2021-07-16 12:30 | 1 | 4 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 乾元分区下渚湖网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
72 | 110kV雷甸变 | 10kV塘北450线 | 停用重合闸 | 国网大修 | 德电检G20210003 | 带电作业（国网浙江湖州德清县供电公司10kV方家445线等配电线路及设备大修）：1、拆除10kV塘北450线81#杆半塘湾支线引线。2、10kV塘北450线71#杆新渔船埭支线引线搭接。（塘北45020开关至45030开关，方家44520开关至44530开关） | 无 | 无 | 2021-07-16 08:30 | 2021-07-16 12:30 | 0 | 0 | 乾元供电所 | 带电班、欣电智博 | 乾元分区下雷甸网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
73 | 110kV雷甸变 | 10kV方家445线 | 停用重合闸 |  |  |  | 无 | 无 | 2021-07-16 08:30 | 2021-07-16 12:30 | 0 | 0 | 乾元供电所 | 带电班、欣电智博 | 乾元分区下雷甸网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
74 | 110kV雷甸变 | 10kV塘北450线 | 线路检修 | 国网大修 | 德电检G20210003 | 国网浙江湖州德清县供电公司10kV方家445线等配电线路及设备大修：1、拆除10kV塘北450线81#杆至半塘湾支线4#杆导线4挡。2、10kV塘北450线71#杆至新渔船埭支线1#杆新放导线1挡。曹家斗支线0#~7#杆导线更换为JKLYJ-70绝缘导线，12米杆更换为15米； 、渔船组支线0#~5#杆导线更换为JKLYJ-70绝缘导线，12米杆更换为15米；原半塘湾支线改接至新渔船埭支线。 | 无 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇塘北村 | 2021-07-16 08:30 | 2021-07-16 12:30 | 6 | 24 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 乾元分区下雷甸网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
75 | 35kV苎溪变 | 10kV赵家464线 | 停用重合闸 | 生产工程 | 德电检2021GS036 | 1、10kV赵家464线下舍集镇分线38~39号杆新立电杆一基（三类）。2、10kV赵家464线下舍集镇分线38A号杆新装令克及新放导线1档。3、10kV赵家464线下舍集镇分线38A号杆新装令克上桩头引线搭接。（下舍集镇分线34号杆开关至1号环网单元46451开关之间） | 无 | 无用户 | 2021-07-16 08:30 | 2021-07-16 16:30 | 0 | 0 | 新市供电所 | 带电班、欣电鸿源 | 新市分区下舍网格 | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
76 | 110kV高林变 | 10kV河塘664线 | 线路检修 | 配网工程 | 德运检2021PW02 | 10kV河塘664线、孟西666线新勇兴分线新8号杆至新33号杆新放双回路导线25档，原勇兴分线所有分支线改接至新勇兴分线，拆除10kV河塘664线原勇兴分线8号杆至28号杆导线20档，工作结束后核相。 | （停河塘66420开关至河塘66440开关之间） | 浙江省湖州市德清县新市镇勇兴村 | 2021-07-16 08:00 | 2021-07-16 14:00 | 9 | 54 | 新市供电所 | 欣电智博 | 新市分区高林网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
77 | 110kV高林变 | 10kV孟西666线 | 线路检修 | 配网工程 | 德运检2021PW02 |  | （停孟西66620开关至线路末端） | 无用户 | 2021-07-16 08:00 | 2021-07-16 14:00 | 0 | 0 | 新市供电所 | 欣电智博 | 新市分区高林网格C | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
78 | 110kV洛舍变 | 10kV窑头568线 | 开关及线路检修 | 生产工程 | / | 窑头568线间隔C级检修，保护测控装置例行试验 | 无 | 无 | 2021-07-16 09:30 | 2021-07-16 17:00 | 0 | 0 | 变电班 | 变电班 | / | 二级风险 | 按建党百年提档管控要求安排
176.5

## 一周检修工作计划（低压）
国网浙江德清县供电有限公司一周生产检修计划（低压）
2021年7月6日～2021年7月11日
供电所 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 作业单位 | 作业班组 | 作业地点 | 作业内容 | 变电站/线路名称 | 作业类型 | 是否停电 | 电压等级(kV) | 现场负责人 | 联系电话 | 作业人数
武康所 | 无
乾元所 | 2021-07-06 08:30 | 2021-07-06 17:30 | 欣电电力建设有限公司 | 乾元线路队 | 东衡村白鱼湾台区 | 0.4kV东衡村白鱼湾台区：零星消缺调换导线9档及附件安装 | 洛舍变南塔582线 | 配电 | 是 | 0.4kV | 夏君君 | 18757211025 | 6
| 2021-07-06 08:30 | 2021-07-06 17:30 | 欣电电力建设有限公司 | 乾元线路队 | 0.4kV蚕丝路公变 | 配合10kV调换开关 | 德清变 西门407线 | 配电 | 是 | 0.4kV | 夏君君 | 18757211025 | 6
| 2021-07-07 08:30 | 2021-07-07 17:30 | 欣电电力建设有限公司 | 乾元线路队 | 0.4kV三家村新开圩台区 | 0.4kV三家村新开圩台区：零星消缺新放导线5档及附件安装 | 洛舍变仲家573线 | 配电 | 是 | 0.4kV | 夏君君 | 18757211025 | 6
| 2021-07-09 08:30 | 2021-07-09 17:30 | 欣电电力建设有限公司 | 乾元线路队 | 0.4kV塘北村三家村台区 | 0.4kV塘北村三家村台区：出线电缆搭接、终端调换 | 雷甸变大丰441线 | 配电 | 是 | 0.4kV | 张金杰 | 13867265591 | 6
| 2021-07-10 08:30 | 2021-07-10 17:30 | 欣电电力建设有限公司 | 乾元线路队 | 0.4kV洋角郎1#线、2#线、3#线全线 | 乾元齐星洋角郎台区：2#线4#杆至8#杆电杆移位及落火线搭接工作 | 德清变 城南408线 | 配电 | 是 | 0.4kV | 张金杰 | 13867265591 | 6
| 2021-07-11 08:30 | 2021-07-11 17:30 | 第二项目部 | 乾元线路队 | 0.4kV联合村贾家斗1#线、2#线全线 | 0.4kV联合村贾家斗台区：零星消缺调换导线3档及附件组装 | 德清变 幸福406线 | 配电 | 是 | 0.4kV | 夏君君 | 18757211025 | 6
新市所 | 无
莫干山所 | 无