绩效评价报告

项目名称 南浔区2020年度校园综合提升工程项目

 （空调进教室、校园入口防冲撞系统）

项目单位 南浔区教育局、湖州市南浔区教育安全管理中心

主管部门 南浔区教育局

评价方式：部门（单位）评价□ 财政评价□

评价机构：第三方机构□ 部门（单位）评价组□ 财政评价组□

2021年10月15日

 湖州市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项目基本信息** |
| 项目负责人 | 潘国强 | 联系电话 | 0572-3023261 |
| 地 址 | 浙江省湖州市南浔区行政中心西楼410室 | 邮编 | 313009 |
| 项目起止时间 | 2020.01.01～2020.12.31 |
| 计划安排资金（万元） | 1480.00 | 实际到位资金（万元） | 1108.63 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |
| 区财政 | 1480.00 | 区财政 | 1108.63 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 1108.63 |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 办公设备购置 | 970.00 | 608.63 |
| 湖州市南浔区教育发展有限公司 | 510.00 | 500.00 |
| 支出合计 | 1480.00 | 1108.63 |
| **三、评价报告摘要** |
| 概况 | “南浔区2020年度校园综合提升工程项目（空调进教室、校园入口防冲撞系统）”的开展，是为了适应教育布局调整、促进教育高质量发展、提升社会满意度，为了有效应对反恐防暴形势和平安校园建设要求，进一步提升校园“物防”措施。项目主要分为空调进教室、校园入口防冲撞系统两项内容。 |
| 项目绩效目标完成情况 | **预 期** | **实 际** |
| 1、空调进教室：根据2020年度项目绩效目标申报表的年度绩效目标，计划2020年暑假完成空调进教室工程，完成10所学校电力增容、线路改造和普通教室636台空调的安装，安装空调质量全部合格，要求政彩云采购，价格不高于其他平台价格，安装空调能改善师生学习生活环境，提高办学条件。2、校园入口防冲撞系统：根据2020年度项目绩效目标申报表的年度绩效目标， 2020年实施90所学校入口防冲撞固定柱和升降柱的安装，全区计划安装固定柱590根 ，电动升降柱620根，分两年实施。 | 1.空调进教室：项目实施过程中，由于疫情影响，校园封闭式管理，导致无法按计划完成全部空调的安装和调试，所以项目进度无法达到预期。2020年只完成了空调采购与线路改造。2021年6月已完成1000个教室共2000台空调的安装，并开始验收。2.校园入口防冲撞系统：2020年完成82所学校校门口防冲撞柱及硬隔离设施的安装项目，其中防冲撞升降柱619根，固定石球766个，监控相机88个。3.促进教育高质量发展、提升社会满意度，进一步提升校园“物防”措施。 |
| 评价结论 | 评价小组通过填报基础数据、核查资金使用情况、访谈和社会调查等，收集绩效评价所需相关信息和数据并进行统计、汇总和分析，依据经审核通过的评价方法、评价指标体系和评分标准，实施客观、公正的独立评价，评价综合得分为80.5分，评价结论为“良” |
| 主要绩效情况 | 1.空调进教室：项目实施过程中，由于疫情影响，校园封闭式管理，导致无法按计划完成全部空调的安装和调试，所以项目进度无法达到预期。2020年只完成了空调采购与线路改造。2021年6月已完成1000个教室共2000台空调的安装，并开始验收。2.校园入口防冲撞系统：2020年完成82所学校校门口防冲撞柱及硬隔离设施的安装项目，其中防冲撞升降柱619根，固定石球766个，监控相机88个。3.促进教育高质量发展、提升社会满意度，进一步提升校园“物防”措施。 |
| 主要问题及原因分析 | 1. 项目绩效目标设置不够合理可量化，且绩效自评表与实际绩效完成情况偏差较大2. 项目预算执行率偏低，项目进度缓慢3. 项目（校园入口防冲撞系统）运行稳定性有待加强4. 财务审批、支付流程有待完善 |
| 相关建议 | 1. 合理编制绩效目标，细化量化，提高绩效管理质量，如实填写绩效自评表2. 加强项目和资金的跟踪监督管理，提高资金使用率3. 持续监督项目运行情况，确保项目平稳运行4. 加强规范化付款审批流程 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 何喆成 | 高级经理 | 湖州中瑞税务师事务所有限公司 |  |
| 张璇 | 助理 | 湖州中瑞税务师事务所有限公司 |  |
| 吴秋燕 | 助理 | 湖州中瑞税务师事务所有限公司 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 填报人（签字）：  年 月 日评价组组长（签字）： 年 月 日评价机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |