附件5：

2019年“8.15”生态文明日活动计划表

| 时间 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 调研策划阶段 （6月15日— 7月15日） | 6月中下旬成立筹备工作领导小组，明确筹备组专职工作人员。 |
|  | 7月上旬，赴金华调研垃圾分类工作主要经验做法。 |
|  | 7月上旬，梳理目前我区垃圾分类工作中的短板和不足，制定解决措施和宣传方案。 |
|  | 7月上旬，进一步细化区分类办工作要求和任务，及时联系媒体，准备宣传内容。 |
| 宣传发动阶段 （7月15日— 8月15日）： | 7月上旬，联系区委组织部、宣传部（文明办）、妇联、团区委等，开展“垃圾分类党员楼长制”活动。 |
|  | 8月上旬，邀请人大代表、政协委员、热心市民等参观精准分类试点小区、农村生活垃圾分类示范村、垃圾处置中心等。 |
|  | 8月中旬，持续跟踪报道，建立党员进村、进楼道长效活动机制，在全区学校及干部教育学院中开设垃圾分类必修课。 |
| 正式启动阶段 （8月15日） | 8月15日，举行启动仪式。 |
|  | 由区领导带头，作为垃圾分类志愿者，上门入户进行宣传辅导。 |
| 具体实施阶段 （8月15日— 12月31日） | 8月下旬，根据此次活动推进情况，总结经验、形成经验稿，及时向省市区汇报。 |
|  | 正式启动生活垃圾分类全国示范市南浔区创建工作。 |