南浔区国有企业投资项目建设单位投资控制（造价控制）管理办法

（征求意见稿）

第一章 总 则

### 第一条   为进一步加强国有投资建设项目，落实建设单位监管第一责任人的责任，有效控制建设成本，提高投资效益，强化建设单位投资控制管理职责，根据《政府投资管理条例》（国令第712号）、《浙江省政府投资项目管理办法》（省政府令第363号）、《湖州市国资委关于印发湖州市市属国有企业投资监督管理暂行办法的通知》（湖国资委〔2017〕42号）、《湖州市南浔区人民政府办公室关于深入贯彻湖州市严厉打击围标串标等违法行为进一步规范工程建设招标投标活动实施意见等三个文件精神的通知》（浔政办发〔2019〕54号）等相关规定，结合我区实际，制定本实施办法。

第二条   本办法所称的国有投资项目建设单位投资控制，是指国有企业作为建设单位（以下简称建设单位）对工程建设项目全过程造价控制采取有效措施，使项目建设发生的全部建设费用控制在批准限额内，保证投资估算、设计概算、施工图预算及运行维护费用等目标的实现，以获得最大投资效益。

第三条   投资控制的重点包括：投资估算和设计概算、项目预算、招标控制价、工程变更、合同管理、资金拨付、工程价款结算和竣工财务决算。

第四条   建设单位具体负责项目建设全过程的投资控制，勘察、设计、监理、投资（造价）咨询、施工、代建等参建单位负责各自实施环节的建设成本控制。

纪检监察、发改、财政、审计、建设、交通、水利等有关单位按各自监管职责，加强对建设单位的指导和监督检查。

第五条    国有投资建设项目必须严格执行基本建设程序，加强在项目建议书、可行性研究、勘察、设计、施工、竣工验收各个阶段全过程的投资控制及管理，坚持“估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算”的原则，建立完善投资控制制度，加强内审力度，有效控制建设成本，提高投资效益。重大项目推行全过程跟踪审计。

第二章 投资估算和设计概算控制

第六条   建设单位应委托有对应资质的单位编制项目可行性研究报告，设计方案，并编制符合规定深度的投资估算。

区发改经信局组织可研报告评估并审核投资估算时，应征询财政、行业主管部门的意见，合理评估债务风险，将建设投资标准控制在规定的范围以内。对经济、社会和环境影响重大的，社会公众普遍关注的公益性建设项目，应当采取听证会、征询会等方式广泛征求社会各界和公众的意见。

第七条   需要融资的重大项目在可行性研究阶段，建设单位应编制完整的项目融资方案，并对融资方案的经济性、合理性进行论证评价，落实还款来源。融资方案随可行性研究报告一并上报区财政局、区发改经信局备案。

第八条   建设单位根据批复的工程可行性研究报告，委托有对应资质的单位编制初步设计和概算。设计阶段必须严格执行限额设计，初步设计概算原则不突破投资估算。

第九条    初步设计完成后建设单位组织专家或专业机构评审，区住建、交通、水利等主管部门应参加初步设计评审；建设单位在初步设计评审通过后将设计概算报区财政局进行概算评审；区财政局可以委托专业咨询机构参与初步设计与概算评审，提出优化建议，对项目勘察、设计、征地、管线绿化搬迁等前期费用进行合同审查，论证项目概算，出具书面评审意见，作为区发改经信局审批依据。

第十条   初步设计概算应准确、全面地反映整个工程建设造价，概算调整应在项目竣工验收前向原概算审批部门申报批准。因相关行业标准和相关规范等客观原因发生变化造成的，经概算评审后，区发改经信局出具调整批复。其他超概算情况实行约谈机制，由投资（造价）咨询机构出具初审意见，并经建设单位初审后，分层分级执行以下程序。

（一）超过项目概算10%以内的或超出金额在200万以内的由建设单位内部相关部门审核并由部门负责人审核签署明确意见，报单位分管领导提交建设单位所在党委（党组）会议审定；

（二）超过项目概算10%（含）-20%的或超出金额在200万（含）-400万的，由分管国有资产的区领导组织区财政局、区发改经信局等部门重新审查审批；

（三）超过项目概算20%（含）的或超出金额在400万（含）以上的，由建设单位提出，区财政局、区发改经信局等部门审查后，报区政府常务会议审定；

项目实施过程中，涉及方案调整的，建设单位组织初步设计评审，区财政局、发改经信局联合出具初步设计概算调整批复。初步设计及概算未经批复的项目原则上不得进行施工招标。

第三章 施工图预算控制

第十一条   国有投资建设项目应当采用工程量清单计价；实行招标的，建设单位应当编制招标控制价作为招标最高限价。

第十二条   项目招标前，建设单位应加强图纸的审查，审查完善后的施工图纸应符合深度要求，避免招标内容与实际施工产生较大差异。编制施工图预算时应综合考虑施工场地情况、材料设备的档次、工程质量标准等项目实际需要。

第十三条   项目实施中有以下情况的，建设单位应报区国资办及区自然资源局、区住建、交通、水利等相关部门审批：

1.已完工或部分完工建设项目因不可抗力，政策变动等原因（因施工方造成的质量缺陷除外），在未办理竣工验收或决（结）算审计的情况下必须拆除、重建、搬迁、转移等情形（总价值超50万元）的；

2.涉及单棵或一批国有普通树木（总价值超50万元）的需处理的；

3.项目涉及大量土石方、建筑垃圾等需处理（总价值超50万元）的。

建设单位不得以化整为零的方式规避报批处置国有资产、资源。

第十四条   建设单位按照规定程序确定投资（造价）咨询机构并委托编制招标控制价，报区财政局进行审查、备案（暂按浔财〔2017〕285号通知）。审核重点包括：清单特征描述、工程量计算、措施费内容、规费和税金的标准等。

对工程量清单编制或审核出现的质量问题，建设单位应与受托的社会中介机构约定相应的责任追究和经济赔偿办法。

第十五条   工程施工招标时应合理确定招标控制价，减少暂估价，严格规范二次招标，并在合同中明确材料调差、变更调整等结算条款，杜绝先低价中标、后高价结算现象。

第四章 工程变更控制

第十六条   除不可预见的自然因素或客观环境变化等原因外，一般不应变更。确需变更的，应履行相关审查程序，按照“先审查、后变更；先变更、后施工”的程序执行。变更审查应包括变更方案与原方案间的经济性比选。对未经批准擅自变更并施工的，不予纳入价款结算和竣工决算。

第十七条   建设单位应建立健全工程变更管理制度，对工程变更按金额大小实行分级管理，并负责变更的内部审核与报批工作。按照分权制约、责任到人的原则，建立健全工程变更内部监管制度，明确本单位工程变更的审批权限和流程。并督促设计、施工、监理等相关单位履行相应职责。

工程变更申报与审批流程一般包括：

（一）变更提出单位提交工程变更申请，并附工程变更相关资料；

（二）建设单位组织设计、施工、监理等相关单位进行初步技术分析和造价分析，各参建单位应在工程变更资料上签署明确意见并加盖公章；

（三）建设单位内部相关部门审核，并由部门负责人签署明确意见后，报单位负责人签署意见，并加盖公章；

（四）有必要时应召集专门会议集体决策并形成会议纪要，会议纪要须由单位负责人确认；
    （五）按规定报原审批部门、上级主管部门或行业主管部门备案。

第十八条   工程变更经批准后，建设单位应根据批准的内容结合合同原则组织变更签证，签证意见应包括明确的工程量计量、费用结算依据、方法和造价调整标准等内容。签证前，建设单位应重点核查土石方工程、隐蔽工程、临时工程等计量的真实性与完整性；以及无价材料价格的合规性、合理性。并留存现场文字记录、影像记录、询价资料等材料。

第十九条   建设单位应建立项目工程变更台账，负责变更资料的整理和管理工作。

（一）工程变更联系单及签证单基本原则

1.概算内原则。超出合同中标价的签证，只能在概算批复范围内进行，超概算的应执行概算调整程序；

2.及时性原则。联系单（签证单）必须及时，先签批再实施，除应急处置方案可以事后补签外，其余一律严禁事后补签；

3.连续性原则。每份联系单（签证单）仅限一项确认事实，且需按项目名称连续编号，不得重复或断号；

4.规范性原则。项目参与各方应严格遵守建设工程领域的法律法规，依法依规产生签证。

（二）工程变更联系单及签证单基本要求

1.建设单位、代建单位、投资（造价）咨询、监理、设计单位、施工单位经办人、负责人需在联系单（签证单）上签字确认，并加盖单位公章，参建单位负责人需加盖对应的资质章，签证单方可生效。

2.项目签证由监理按照序号交工程档案留档，除联系单（签证单）外，还包括下列附件：申请报告、投资（造价）咨询分析报告、监理分析报告、设计单位设计变更书面意见、代建单位预审意见、相关会议纪要、现场照片、图纸等须按规定作为附件的材料。

3.工程变更联系单及签证单不符合上述基本原则和要求的不得计入工程结（决）算。

第五章 合同控制

第二十条   建设单位应建立并履行合同分级审批流程。在工程合同签订前编制合同审批单。审核重点：合同主要条款（合同标的、价款、质量、履行期限等实质内容）是否与招标文件和中标人的投标文件一致、通过谈判澄清的合同条款、合同执行风险等内容。合同审批单必须由项目负责人、工程部门负责人、合同法务部门负责人、单位负责人逐级审核并签字。

对按规定可以不进行招标（或直接发包）的内容，建设单位应在签订合同前，对合同相对方的主体资格（包括资质和经营范围）、资信状况、履约能力进行调查，对合同价进行市场询价。调查和询价情况应留存相关证明材料。

第二十一条    建设单位应与勘察、设计、投资（造价）咨询、监理等参建单位在合同中约定相应的责任追究和经济赔偿办法。因参建单位原因造成超概算的，通过责任倒查机制和项目稽察认定事实，扣除相应违约金。

重大项目推行设计监理制度。

第二十二条   建设单位应督促征地、勘察、设计、施工、监理、材料设备供应、投资（造价）咨询、资产评估等参建单位严格履行合同约定。对参建单位不依法履行合同、违法违规和其他不诚信行为，建设单位应及时上报行业主管部门。

第二十三条   承包方应按照合同约定或单项工程竣工验收合格之日起三个月内，向建设单位提出完整的工程竣工结算文件。建设单位应对其进行内部审核，并按照财政或审计部门要求，将内部审核意见与施工单位竣工结算文件一并报送财政或审计部门。必要时，项目主管部门和财政部门可对工程价款结算进行全面审查，建设单位应对送审资料的真实性和完整性负责。

第六章 资金管理控制

第二十四条   重大项目实行资金专户监管制度。重大项目应责成施工企业开设专门账户，通过建设单位、施工企业、开户银行三方约定，落实资金专户收付、对帐审核、三方监管等制度，确保专款专用、帐实相符。

第二十五条   加强工程款支付监管。建设单位应建立并履行工程量计量和工程款支付分级审批流程，包括：

（一）现场管理部门审核经施工单位和监理认可的工程量计量资料和支付申请；

（二）工程管理部门、投资内控部门、单位分管领导审核、签字；

（三）财务部门审核并与相关合同、招投标文件核对无误后报建设单位主要负责人签批，按工程款审批单和施工单位提供的发票等支付进度款。禁止超额支付或违反合同预支工程款；

（四）对完成工程价款结算审核且缺陷责任期满的工程，需经内部核查确认无违约责任后，方可支付尾款。

第二十六条   加强征地拆迁成本控制和费用监管。在项目开工前，建设单位或拆迁单位应根据初步设计方案对拆迁内容进行现场核实。

建设单位、拆迁单位应对拆迁资金支付实施共同监管。拆迁费用必须经建设单位和拆迁单位共同确认后，由拆迁资金开户银行直接支付给被拆迁人或安置房建设单位。

重大拆迁安置项目推行对征地拆迁资金使用情况的跟踪审计（监管）制度。

第七章 建设单位内部管理

第二十七条   建设单位应成立项目内审机构，并配备专职专业的内部审核人员，通过制定内审工作制度和考核办法，明确责任清单、权力清单。重点开展建设项目的估算、概算和预算管理（工程量清单审核）、工程量计量与工程款支付审核、工程变更审核、跟踪审计、工程价款结算审核、竣工财务决算编制等投资控制工作。

第二十八条   建设单位应通过规定程序择优确定中介服务机构。一般应通过招投标形式等确定设计、监理、招标代理、投资（造价）咨询、工程结算审计、竣工财务决算编审、资产评估等社会中介机构。

中介机构一旦确定，除遇特殊情况外，在同一事项委托中不得擅自更换。

第二十九条   建设单位应在项目所有单项工程竣工验收后三个月内编制完成项目竣工决算报告，对项目建设成本支出真实性、合规性、概算执行情况等进行总结。并按照财政或审计部门要求，报送项目竣工决算报告。审计部门依法进行审计监督。

第三十条   推行项目后评价制度。建设单位应积极配合有关部门组织的重大项目后评价工作。根据有关部门要求，事先对概算、预算和合同执行情况、变更控制、投资效益等方面进行自查评价。

第八章 责任追究

第三十一条   建设单位有下列情形之一的，建设项目监管部门会同有关部门按照各自职责，可责令其限期整改、暂停项目或者暂停资金拨付，按照行业规定进行问责、处罚，如发现党员干部不担当、不作为、不落实等履责不力情况或违法违纪问题的，将问题线索移送区纪委监委处理，追究主管人员和其他直接责任人责任；构成犯罪的，追究其法律责任：

（一）未经批准擅自扩大或缩小建设规模和范围，提高或降低建设标；违反有关规定，造成概算超估算、预算超概算、决算超预算的；工程价款结算审核核减额超过送审造价25%；

（二）未能尽责组织、协调和监督勘察、设计、监理、施工等单位完成建设任务，造成建设成本增加；

（三）未按照相关法律、法规规定履行招投标、合同管理、政府采购、变更管理、竣工验收、结算决算等相关建设程序或制度；

（四）发现工程转包、挂靠、违法分包等违法违规和其他不诚信行为，未及时报行业主管部门；

（五）违反规定超额支付或违反合同预支工程款；违规套取、挪用、截留、挤占、虚增建设资金；重大项目未实行资金专户监管制度；

（六）未按规定及时检查、督促各参建单位整理工程资料，并办理工程竣工结算；

（七）以化整为零方式处置国有资产、国有资源规避审批，或随意处置国有资产、国有资源造成损失浪费引发不良影响；

（八）其他违法违规行为。

第三十二条 在投资控制方面存在下列情形之一的，建设单位应当按有关规定和合同约定，对勘察、设计、施工、监理、材料设备供应、投资（造价）咨询、资产评估等单位及其工作人员追究责任，明确相关单位赔偿责任，并将有关情况通报建设行业主管部门，由相关主管部门视情纳入社会信用体系。

（一）未按照国家或者地方技术标准、规范、规程进行勘察、设计、施工、监理，影响工程质量或者安全；

（二）相互串通，阻挠、排挤其他单位公平竞争，扰乱招标投标正常秩序；

（三）允许挂靠，转包或者违法分包项目；

（四）在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，或者不按照工程设计图纸、施工技术标准施工，影响工程质量安全；

（五）对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除，情节严重的；违章指挥、强令冒险作业，发生重大伤亡事故或者造成重大经济损失；

（六）采用伪造证据、虚列成本或者与发包方有关人员串通等欺骗手段，抬高工程造价；工程价款结算审核核减额超过送审造价15%以上；

（七）套取、挪用、截留建设资金；

（八）其他违法违规行为。

第三十三条   由于勘察、设计、施工、监理、材料设备供应、投资（造价）咨询、资产评估等单位失误所增加的建设成本，原则上不纳入项目成本。违反相关法律法规的，由行业主管部门依据规定给予处罚，并追究其法律责任和经济责任。

第三十四条    违反本办法规定的行为，法律、法规已有法律责任规定的，从其规定。

第九章 附 则

第三十五条   本办法中的重大项目是指列入市、区及以上重点项目名单的项目；或市、区人民政府认定的其他重要项目。

第三十六条   本办法所称的国有投资建设项目，是指全部使用国有资金（包括国家融资资金）投资，以及国有资金投资占投资总额50％ 以上，或者虽不足50％ 但国有投资者实际拥有控股权的建设项目。

第三十七条   本办法自二〇一九年十二月一日起试行。