亿元以上产业项目推进情况通报

县发改局

2022年6月9日

一、百个项目提速攻坚情况

**（一）开工情况。一是二季度开工情况。**二季度共排出拟开工项目40个，截至5月底，已开工项目14个，其中4月开工项目2个，5月开工项目12个。按乡镇完成情况看，开发区5个，煤山镇4个，泗安镇、和平镇、夹浦镇、林城镇和虹星桥镇各1个。**二是累计开工情况。**全年计划开工亿元以上产业项目110个，截止五月底，累计已开工项目49个，完成全年目标任务的44.5%。按乡镇完成情况看，开发区20个，煤山镇11个，和平镇5个，泗安镇4个，小浦镇、夹浦镇、林城镇和虹星桥镇各2个，太湖图影1个，其余乡镇均无开工项目。

二季度百个项目提速攻坚开工项目分乡镇完成情况

| **序号** | **乡镇** | **开工任务** | **4-5月开工数** | **完成率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **全 县** | | **32** | **14** | **43.8%** |
| 1 | 开发区 | 12 | 5 | 41.7% |
| 2 | 泗安镇 | 4 | 1 | 25% |
| 3 | 和平镇 | 4 | 1 | 25% |
| 4 | 煤山镇 | 4 | 4 | 100% |
| 5 | 小浦镇 | 2 | 0 | 0% |
| 6 | 夹浦镇 | 1 | 1 | 100% |
| 7 | 林城镇 | 1 | 1 | 100% |
| 8 | 洪桥镇 | 1 | 0 | 0% |
| 9 | 虹星桥镇 | 1 | 1 | 100% |
| 10 | 龙山街道 | 1 | 0 | 0% |
| 11 | 水口乡 | 1 | 0 | 0% |

1-5月开工项目分乡镇完成情况

| **序号** | **乡镇** | **一季度开工项目数** | **二季度开工项目数** | **累计开工数** | **全年任务数** | **完成率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **合计** | **35** | **14** | **49** | **110** | **44.5%** |
| 1 | 开发区 | 15 | 5 | 20 | 49 | 40.8% |
| 2 | 泗安镇 | 3 | 1 | 4 | 16 | 25% |
| 3 | 和平镇 | 4 | 1 | 5 | 16 | 31.3% |
| 4 | 煤山镇 | 7 | 4 | 11 | 16 | 68.8% |
| 5 | 小浦镇 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 6 | 夹浦镇 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |
| 7 | 林城镇 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |
| 8 | 洪桥镇 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 9 | 虹星桥镇 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |
| 10 | 太湖图影 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 11 | 水口乡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 12 | 龙山街道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |

**（二）竣工情况。一是二季度竣工情况。**二季度共排出拟竣工项目27个，截至五月底，已竣工项目12个，其中4月竣工项目5个，5月竣工项目7个。按乡镇完成情况看，开发区4个，和平镇3个，煤山镇和夹浦镇各2个，泗安镇1个。**二是累计竣工情况。**全年计划竣工亿元以上产业项目110个，截止五月底，累计已竣工项目50个，完成全年目标任务的45.5%。按乡镇完成情况看，开发区17个,煤山镇和和平镇各8个，泗安镇4个，夹浦镇5个，林城镇3个，洪桥镇和太湖图影各2个，小浦镇1个，其余乡镇均无竣工项目。

二季度百个项目提速攻坚竣工项目分乡镇完成情况

| **序号** | **乡镇** | **竣工任务** | **4-5月竣工数** | **完成率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **全 县** | | **30** | **12** | **40%** |
| 1 | 开发区 | 12 | 4 | 33.3% |
| 2 | 泗安镇 | 4 | 1 | 25% |
| 3 | 和平镇 | 4 | 3 | 75% |
| 4 | 煤山镇 | 4 | 2 | 50% |
| 5 | 小浦镇 | 1 | 0 | 0% |
| 6 | 夹浦镇 | 1 | 2 | 200% |
| 7 | 林城镇 | 1 | 0 | 0% |
| 8 | 洪桥镇 | 1 | 0 | 0% |
| 9 | 虹星桥镇 | 1 | 0 | 0% |
| 10 | 太湖图影 | 1 | 0 | 0% |

1-5月竣工项目分乡镇完成情况

| **序号** | **乡镇** | **一季度竣工项目数** | **二季度竣工**  **项目数** | **累计竣工数** | **全年任务数** | **完成率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **合计** | **38** | **12** | **50** | **110** | **45.5%** |
| 1 | 开发区 | 13 | 4 | 17 | 50 | 34% |
| 2 | 泗安镇 | 3 | 1 | 4 | 15 | 26.7% |
| 3 | 和平镇 | 5 | 3 | 8 | 15 | 53.3% |
| 4 | 煤山镇 | 6 | 2 | 8 | 15 | 53.3% |
| 5 | 小浦镇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% |
| 6 | 夹浦镇 | 3 | 2 | 5 | 3 | 166.7% |
| 7 | 林城镇 | 3 | 0 | 3 | 2 | 150% |
| 8 | 洪桥镇 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 9 | 虹星桥镇 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 10 | 太湖图影 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 11 | 水口乡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| 12 | 龙山街道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |

**（三）六未销号情况。一是二季度任务执行情况。**二季度计划销号项目38个，截止5月底，实际已销号六未项目30个，销号率为78.9%。从计划执行看，8个乡镇有目标任务，其中开发区已超额完成季度目标，夹浦镇、虹星桥镇已完成季度目标，泗安镇完成50%，和平镇完成42.8%。煤山镇、小浦镇、太湖图影尚无销号项目。林城镇、洪桥镇分别计划外各销号2个、1个。**二是累计销号情况。**截止5月底，全县已累计销号六未项目62个，销号率为37.5%。其中销号率排名前三分别是夹浦镇、虹星桥、开发区；销号率后三名分别是煤山镇、洪桥镇、太湖图影。

# 二季度六未项目销号情况表

| **序号** | **乡镇（街道、园区）** | **六未销号任务** | **实际销号个数** | **销号率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **合计** | **38** | **30** | **78.9%** |
| 1 | 开发区 | 8 | 13 | 162.5% |
| 2 | 泗安镇 | 6 | 3 | 50% |
| 3 | 和平镇 | 14 | 6 | 42.8% |
| 4 | 煤山镇 | 3 |  | 0.0% |
| 5 | 小浦镇 | 1 |  | 0.0% |
| 6 | 夹浦镇 | 3 | 3 | 100% |
| 7 | 林城镇 |  | 2 |  |
| 8 | 洪桥镇 |  | 1 |  |
| 9 | 虹星桥镇 | 2 | 2 | 100% |
| 10 | 龙山街道 |  |  |  |
| 11 | 水口乡 |  |  |  |
| 12 | 太湖图影 | 1 |  | 0.0% |

1-5月六未项目销号情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任单位** | **六未项目总数** | **已销号** | **销号率** |
|  | **合计** | **165** | **62** | **37.5%** |
| 1 | 开发区 | 72 | 27 | 37.5% |
| 2 | 泗安镇 | 23 | 5 | 21.7% |
| 3 | 和平镇 | 24 | 13 | 54.1% |
| 4 | 煤山镇 | 10 | 2 | 20.0% |
| 5 | 小浦镇 | 3 | 1 | 33.3% |
| 6 | 夹浦镇 | 9 | 6 | 66.7% |
| 7 | 林城镇 | 6 | 2 | 33.3% |
| 8 | 洪桥镇 | 5 | 1 | 20.0% |
| 9 | 虹星桥镇 | 5 | 3 | 60.0% |
| 10 | 太湖图影 | 8 | 2 | 25.0% |

三、6月份工作布置

**1.加快在建项目推进。**5.25号全国召开了稳大盘工作会议，省市县也密集召开了落实和部署会议，县里专门出台了《长兴县深化“六百”攻坚 全力助企纾困稳进提质专项行动方案》，成立了14个攻坚专班，其中全力扩大有效投资专班由发改局牵头，由于固投指标是反映固定资产投资规模、结构和发展速度的综合性指标，接下来固投增长情况是要作为稳大盘经济的重要晴雨表指标。我县今年以来投资增长乏力，主要原因是两点，一是项目质量不够高，实际完成投资不高；另外一个原因就是推进速度慢，从推进的角度上来说，我们能把控的就是推进的速度，所以，接下来，各乡镇（街道、园区）要针对10亿元以上大项目成立攻坚专班，紧盯现场原材料、施工人员数量、机械设备数量等重要生产要素，努力实现短期内投资强度加大，进度加快，为投资增长奠定坚实基础。

**2.加快签约项目开工。**未开工的四上项目如需在6月份认定开工，必须要在本月15日前提交入库资料，为了留有一定的修改资料的时间，建议提前2-3天上报资料，被退回后还有修改的空间。非四上项目想要在6月份认定开工，必须是要在5月24日前已经提交了入库资料，各乡镇务必要关注入库的审核情况，与统计部门加强对接，保证项目按时完成入库手续。

**3.强化现场督查亮晒。**部分已开工入库项目现场施工力量很薄弱，甚至开工几个月也无明显进展，接下来，县发改局会同纪委、经信、考评办等单位，分组对各乡镇在建项目现场施工力量情况进行专项督查，相关督查情况当天发浙政钉群进行通报。县发改局对全县投资和重点项目推进情况，包括固投、重点项目亮灯、政府投资、产业项目推进等情况每月汇总成册报县主要和分管领导，同时抄送各单位。

附件：二季度拟开竣工亿元以上产业项目推进表

附件

二季度拟开工亿元以上产业项目推进表

| **序号** | **所属乡镇** | **项目名称** | **项目建设内容** | **计划总投资（万元）** | **固定资产投资（万元）** | **目前进展** | **计划开工时间** | **实际开工时间** | **市双进是否认可** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **40** |  | **1298673** | **1066358** |  |  |  |  |
| 1 | 开发区 | 锦泰电子 | 年产4000万件盖板、9亿件转接片 | 10000 | 10000 | 设备调试，试生产 | 4月 | 4月 | 否 |
| 2 | 开发区 | 茗典食品 | 年产湖羊食品及其他肉制品1500吨，泡菜、萝卜、莲藕1000吨 | 12000 | 11000 | 基础开挖 | 4月 |  | 是 |
| 3 | 开发区 | 海信技改 | 年产5万套商用空调及150万套全铝翅片换热器出口机 | 10055 | 10055 | 设备调试，试生产 | 4月 | 5月 | 否 |
| 4 | 开发区 | 德玛克零部件技改 | 年产1000万套半导体、光伏装备代工核心零部件 | 12000 | 12000 | 设备订购 | 4月 | 5月 | 否 |
| 5 | 开发区 | 华星钢构 | 年产模块钢结构件27000吨 | 13200 | 12000 | 厂房改造 | 5月 |  | 否 |
| 6 | 开发区 | 德龙新材料 | 年产汽车轻量化零部件300万套、汽车配件物流周转箱200万套、汽车照片灯具40万套 | 12500 | 10200 | 厂房设备基础施工 | 5月 | 5月 | 是 |
| 7 | 开发区 | 鸿屹智能装备 | 年产高端纺织机械5000套 | 23500 | 19000 | 施工方案调整完成，已提交规划审核 | 6月 |  | 是 |
| 8 | 开发区 | 雷耐功能材料 | 年产5000吨功能性复合材料 | 11000 | 10200 | 公司注册、备案已完成 | 6月 |  | 是 |
| 9 | 开发区 | 顶皓新能源 | 一期年产锂离子电池/超级电容器功能化隔膜8万平方米、功能化集流体5000吨；二期年产锂离子电池/超级电容器功能化隔膜1.5亿平方米、功能化集流体1万吨、MEA封装膜1000万平方米 | 37000 | 35000 | 公司注册、备案已完成，能评已送审，环评编制中 | 6月 |  | 是 |
| 10 | 开发区 | 东朋汽车配件 | 年产100万套汽车减震器、散热器、排气系统 | 55000 | 50000 | 方案设计 | 6月 |  | 是 |
| 11 | 开发区 | 爱卫蓝技改 | 年产电动涡旋汽车空调压缩机200万台，EPP汽车零件规划产能2000吨 | 10452.2 | 10452.2 | 部分设备已到位 | 6月 |  | 否 |
| 12 | 开发区 | 捷凯技改 | 一期年产高档提花面料150万米，二期年产高档提花面料150万米 | 11720 | 10720 | 部分设备到位，试生产 | 6月 | 5月 | 否 |
| 13 | 煤山镇 | 钙科数据中心 | 建设数据中心大楼，同时利用余热发电，增加光伏电站，对悬浮窑外观提升 | 10500 | 10200 | 基础施工 | 5月 | 5月 | 否 |
| 14 | 煤山镇 | 伯卡食品设备 | 年产休闲食品智能设备300套 | 13000 | 11000 | 围墙、基础施工 | 6月 |  | 是 |
| 15 | 煤山镇 | 旭菱光伏组件 | 购置全进口、高端智能化光伏电池组件生产线，年产1.5GW光伏组件 | 32500 | 31200 | 基础施工 | 6月 | 5月 | 是 |
| 16 | 煤山镇 | 天宏尾气循环系统 | 年产15万套机动车尾气再循环系统 | 32000 | 30000 | 基础施工 | 6月 | 5月 | 是 |
| 17 | 煤山镇 | 幄肯科技 | 生产和研发太阳能光伏、氢能关键元器件 | 120000 | 105000 | 基础施工 | 6月 | 5月 | 是 |
| 18 | 煤山镇 | 瑞能新材料 | 年产12000吨超级电容新材料 | 31000 | 30100 | 场地平整 | 6月 |  | 是 |
| 19 | 煤山镇 | 华熔科技 | 年产太阳能光伏、氢能关键元器件500万片 | 32000 | 30500 | 基础施工 | 6月 |  | 是 |
| 20 | 泗安镇 | 兴发铝合金材料 | 年产各类新型铝合金新材料约24.62万吨 | 295606 | 175580 | 环评正在编制，图纸深化设计 | 4月 |  | 是 |
| 21 | 泗安镇 | 凤集青年蛋鸡养殖场 | 200万只青年蛋鸡养殖场建设项目 | 11000 | 10000 | 基础施工 | 6月 |  | 是 |
| 22 | 泗安镇 | 牛博智能科技 | 年产10000台排屑机、20000台油冷机、30000套精密内防护罩 | 32000 | 30000 | 环评编制，图纸深化设计 | 6月 |  | 是 |
| 23 | 泗安镇 | 斑马智能家居 | 年产成套全屋定制高端意大利智能家居12.8万套 | 32500 | 31000 | 待图审完成，办理施工许可证 | 6月 |  | 是 |
| 24 | 泗安镇 | 冠炯缝制设备 | 年产高精密自动化缝制设备15套 智能化工厂建设 | 12000 | 11000 | 方案设计深化、桩基准备进场 | 5月 | 5月 | 否 |
| 25 | 和平镇 | 中蓝二期 | 年产15万吨锂电池电解液 | 90500 | 59800 | 地勘完成，总平完成，安排评审已召开，设计进行中 | 6月 |  | 是 |
| 26 | 和平镇 | 赫克力技改 | 高性能电池梯次利用智能化技术提升改造项目 | 12600 | 10100 | 部分设备到场 | 6月 |  | 否 |
| 27 | 和平镇 | 睿智燃料技改 | 年产30万吨95号汽车，10万吨98号汽油 | 20800 | 19500 | 培训中心基础设备施工 | 6月 | 5月 | 是 |
| 28 | 和平镇 | 浙矿锂电回收 | 年产废旧新能源电池（三元材料、磷酸铁锂）电池破碎分选设备10套、处理废旧新能源电池21000吨 | 60200 | 52000 | 设计，环评能评单位已确定 | 6月 |  | 是 |
| 29 | 林城镇 | 宸泰视觉检测设备 | 年产1000套光学智能视觉检测设备 | 11073 | 10573 | 基础施工 | 5月 | 5月 | 是 |
| 30 | 林城镇 | 创导锂电池材料 | 年产年产200万件锂电池正极材料用匣钵 | 11859 | 10859 | 厂房过户办理中 | 6月 |  | 是 |
| 31 | 林城镇 | 杭万汽车零部件 | 年产加工中心1200台（套）、制动器总成6万套、汽车制动器衬片3000吨 | 55000 | 51000 | 规划设计，土地报指标 | 6月 |  | 是 |
| 32 | 小浦镇 | 艾坷迷机械配件 | 年产5万吨高精密新型机械配件 | 20800 | 19500 | 基础施工 | 5月 |  | 是 |
| 33 | 小浦镇 | 尊贤精品酒店 | 建设精品酒店，商贸综合楼等，为游客提供适宜的居住环境及娱乐生活 | 32000 | 30000 | 基础施工 | 5月 |  | 是 |
| 34 | 夹浦镇 | 乾行纺织 | 年加工化纤丝13200吨，年产经编面料2850吨，纺织面料4600万米，印花面料2900万米 | 13008 | 10819 | 厂房改造，部分设备已进场 | 6月 | 4月 | 是 |
| 35 | 夹浦镇 | 虹盛科技 | 年产染色布18000吨、印花布12420吨 | 13300 | 10300 | 厂房改造装修，部分设备已进场 | 6月 |  | 否 |
| 36 | 夹浦镇 | 盛发纺织 | 年产7万片多功能伪装网、5万套军用帐篷 | 12000 | 10500 | 正在规划公示 | 6月 |  | 否 |
| 37 | 洪桥镇 | 隆裕新材料 | 年产高档环保型铝合金色基5000吨 | 35000 | 32000 | 桩基进场 | 6月 |  | 是 |
| 38 | 虹星桥镇 | 虹腾纺织 | 年产高端纺织面料7200万米、家纺四件套80万套 | 15000 | 12500 | 总平图已完成，图纸深化设计，旧厂房拆除 | 6月 | 5月 | 否 |
| 39 | 龙山街道 | 小隐•绿野仙踪 | 建设艺术街区、禅修静心区、民宿度假区、文化创意产业区以及运营管理区 | 11000 | 10200 | 基础施工 | 6月 |  | 是 |
| 40 | 水口乡 | 龙旭纺织 | 年产各类纺织面料640万米、化纤丝24000吨 | 12000 | 10500 | 基础施工 | 6月 |  | 否 |

二季度拟竣工亿元以上产业项目推进表

| **序号** | **所属乡镇** | **项目名称** | **项目建设内容** | **计划总投资（万元）** | **固定资产投资（万元）** | **入库投资额** | **投资完成率** | **目前进展** | **计划竣工时间** | **实际竣工时间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **27** |  | **723685** | **615032** | **305664** | **49.7%** |  |  |  |
| 1 | 开发区 | 万马高分子材料 | 年产20万吨环保新型电缆材料 | 81300 | 65200 | 42542 | 65.2% | 试生产 | 4月 | 4月 |
| 2 | 开发区 | 箱箱科技 | 年产汽车新能源流转箱10万套及智能物流设备40万套 | 12300 | 10000 | 5062 | 50.6% | 试生产 | 4月 | 4月 |
| 3 | 开发区 | 比芭护理用品 | 年产高端纸尿裤4亿片 | 50600 | 50002 | 23355 | 46.7% | 试生产 | 5月 | 5月 |
| 4 | 开发区 | 金佳无氧铜 | 年产高精度无氧铜系列产品5万吨 | 80000 | 51000 | 20689 | 40.6% | 一号厂房试生产，二号厂房工程完工 | 5月 | 5月 |
| 5 | 开发区 | 泉江金属材料 | 年产6000万张易回收绿色包装材料 | 60000 | 51400 | 12449 | 24.2% | 1号厂房基本完成；2号厂房设备生产线安装 | 6月 |  |
| 6 | 开发区 | 纳蓝光学 | 年产500KK光学镜头 | 30000 | 27170 | 13749 | 50.6% | 设备安装 | 6月 |  |
| 7 | 开发区 | 汽车检测中心 | 聚焦汽车底盘系统零部件和动力排放，建设汽车整车排放试验室、底盘性能试验室、底盘部件试验室等功能试验室，从事相关汽车检测 | 10000 | 10000 | 2826 | 28.3% | 内部装修；地下设备安装完成 | 6月 |  |
| 8 | 开发区 | 锦泰电子 | 年产4000万件盖板、9亿件转接片 | 10000 | 10000 | 2319 | 23.2% | 设备调试、试生产 | 6月 |  |
| 9 | 开发区 | 海信技改 | 年产5万套商用空调及150万套全铝翅片换热器出口机 | 10055 | 10055 | 1760 | 17.5% | 设备调试、试生产 | 6月 |  |
| 10 | 开发区 | 昌兴氢能源 | 年产5万只氢气罐、2.3万套新能源汽车供氢系统 | 30000 | 20500 | 6243 | 30.5% | 设备安装 | 6月 |  |
| 11 | 和平镇 | 东亚涂料 | 年产12000吨锂电池负极材料、5000吨水性环氧固化剂、1000吨水性涂料 | 32500 | 30500 | 20500 | 67.2% | 试生产 | 4月 | 4月 |
| 12 | 和平镇 | 惠远中药 | 年加工6000吨果蔬产品、农副产品、中药材、中药饮片 | 32000 | 30000 | 19863 | 66.2% | 试生产 | 4月 | 4月 |
| 13 | 和平镇 | 浩翔机械 | 年产矿山机械设备及配件1000台（套） | 60000 | 50800 | 31640 | 62.3% | 试生产 | 5月 | 5月 |
| 14 | 和平镇 | 百恒二期 | 年产五金件镀锌品160万㎡、五金电镀品72万㎡、五金镀金银品0.5万㎡、铝阳极氧化制品10万㎡、五金化学镀品2.0万㎡、五金电泳品10万㎡ | 15130 | 12200 | 8300 | 68.0% | 设备安装 | 6月 |  |
| 15 | 和平镇 | 东和不锈钢线材 | 年产不锈钢线材18000吨 | 20800 | 19500 | 7896 | 40.5% | 设备调试 | 6月 |  |
| 16 | 和平镇 | 蓝宝涂料 | 年产18500吨水性环保新材料生产线 | 15000 | 11000 | 5840 | 53.1% | 甲类仓库一内部装修，2号厂房主体施工 | 6月 |  |
| 17 | 煤山镇 | 爱康一期光伏组件技改 | 匹配异质结电池进行低温焊接改造和无损划片机添置，对6条组件线进行提升 | 11000 | 10200 | 6641 | 65.1% | 试生产 | 5月 | 5月 |
| 18 | 煤山镇 | 余大电子 | 年产工业照明装备1200万只 | 11000 | 10500 | 6850 | 65.2% | 试生产 | 6月 | 5月 |
| 19 | 煤山镇 | 七星电容器 | 年产200万只新型集成电路用超级电容器 | 11000 | 10200 | 2000 | 19.6% | 第一条线智能化已改造完成，第二条线正在安装 | 6月 |  |
| 20 | 泗安镇 | 开创环保设备 | 年产500套智能化污水处理设备产品 | 22000 | 20000 | 4587 | 22.9% | 试生产 | 5月 | 5月 |
| 21 | 夹浦镇 | 康斯迪耐火材料 | 年产镁碳砖5万吨，异性刚玉砖1万套，炉盖120套，滑板砖5000吨，不定型耐火材料1万吨 | 15000 | 13000 | 8885 | 68.3% | 试生产 | 6月 | 4月 |
| 22 | 夹浦镇 | 志鑫纺织 | 生产高档面料，并建设屋顶1.2MWp分布式光伏发电 | 11000 | 10200 | 6700 | 65.7% | 试生产 | 5月 | 5月 |
| 23 | 小浦镇 | 铸钢设备 | 年产高端设备核心部套件500台 | 13000 | 12500 | 5500 | 44.0% | 设备安装 | 6月 |  |
| 24 | 洪桥镇 | 立宏面料 | 年产高档纺织面料5500万米 | 13000 | 11005 | 6924 | 62.9% | 厂房地坪浇筑、外墙喷漆及内部装修 | 6月 |  |
| 25 | 林城镇 | 莲心牧业 | 项目正常运行后，湖羊存栏2.5万头，年出栏种羊1.5万，肉羊2.5万头 | 12000 | 10000 | 2201 | 22.0% | 设备安装、调试 | 6月 |  |
| 26 | 虹星桥镇 | 腾峰纺织 | 年产12000吨生态纱线 | 35000 | 30000 | 19691 | 65.6% | 设备基础施工，市政施工 | 6月 |  |
| 27 | 太湖图影 | 轩峰岛墅酒店 | 占地用地55亩，总建筑面积约0.9万平方米，建设26栋岛墅酒店 | 20000 | 18100 | 10652 | 58.60% | 客房装修完成90% | 6月 |  |