湖州市关于贯彻落实中央生态环境保护督察反馈意见整改情况的报告

根据浙江省整改工作协调小组要求，我市对照《湖州市第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改方案》，梳理总结9个反馈问题的整改落实情况，形成整改报告。现将情况汇报如下：

第二轮中央生态环境保护督察以来，我市高度重视督察整改，坚决贯彻落实中央和省委、省政府的部署要求，在市委、市政府坚强领导下，以更高的政治站位和强烈的责任担当，狠抓整改工作。第二轮中央生态环境保护督察反馈意见涉及我市共9项，截止12月底，已完成整改8项（销号6项），剩余1项共性任务需长期坚持。生态环境质量持续改善，2022年，我市获国务院批复同意建设国家可持续发展议程创新示范区；成功承办中国绿色低碳创新大会；生态文明工作获国务院督查激励，碳达峰碳中和工作获省政府首次督查激励；COP15大会认定湖州为全球唯一的生态文明国际合作示范区，获评首届“生物多样性魅力城市”，首次入选“自然城市”平台，并在中国角边会向全世界展示湖州经验；荣获“美丽浙江”“十连优”，“五水共治”“八夺鼎”、再夺“金鼎”；成功入选十四五时期国家“无废城市”建设名单，获全省首批“清源杯”，“清新空气示范区”实现县域全覆盖，生态环境公众满意度实现九连升。

一、坚决扛起政治责任和使命

（一）切实提高思想站位。始终站在诞生地的政治高度，坚决把生态环境保护作为全市发展战略的重中之重。坚定不移贯彻落实中央、省委决策部署，争当忠诚拥护“两个确立”、忠实践行“两个维护”的排头兵。把抓好中央、省委生态环境保护督察整改，作为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，尤其是习近平生态文明思想的重要政治任务，作为持续彰显绿水青山就是金山银山理念的真理力量和实践伟力的具体体现，切实增强建设绿色低碳共富社会主义现代化新湖州的责任感、使命感和紧迫感。

（二）从严压实保护责任。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，重点压实各级党政一把手主体责任，自觉把整改工作纳入各级党委重要议事日程，带头抓部署、抓协调、抓整改；各级分管领导抓好具体工作落实，督促整改任务实施。各级各部门认真对照《湖州市生态环境保护工作责任规定》，明确各自职责和任务分工。各区县落实属地责任，抓好问题整改；市级职能部门加强对基层整改工作的指导和督导。部门、属地切实履职尽责，相互配合支持，确保各项整改任务落实到位。

（三）加大督导考核力度。抓紧抓实“七张问题清单”工作和美丽湖州建设，建立健全目标体系、工作体系和考核体系；持续加大领导干部生态环境保护和生态文明建设责任落实考核力度，确保工作重点突出、主线鲜明、职责明确。健全生态环境保护长效机制，构建以生态环境质量持续改善为核心的目标责任体系。健全督办问责机制，把问题整改落实情况纳入市委、市政府重点督办范围，严肃追究整改不力、推诿扯皮、敷衍塞责、弄虚作假的地方和单位。

（四）强化财政投入保障。加大财政对生态环保的投入力度，加强生态环境监测能力和监管能力建设，配齐配足相关监测设备、执法装备和应急物资。充分发挥市场机制，通过政府和社会资本合作，调动社会资本参与水、大气、土壤环境综合治理、危险废物处置等环保工程和环境基础设施建设，加快补齐生态环保基础短板。

二、着力提升突出问题整改成效

（一）提高问题整改质量。持续加大整改力度，严格对照整改要求和措施，提高整改标准，落实核查销号，强化跟踪督办，抓好问题整改，确保目标承诺得到兑现，整改措施得以落实，反馈问题高标准销号。截至目前，第二轮中央生态环境保护督察交办的191件信访件已全部整改销号。第二轮中央生态环境保护督察反馈的9个问题中，2个个性问题已全部完成整改并销号（“松鼠岭及长兴垃圾填埋场问题”、“安吉阿里拉度假村问题”）；7个共性问题中，4个共性问题已完成整改并销号（“生态用地保护问题”、“固废违规倾倒问题”、“涉林垦造耕地问题”、“未按要求全面统计有效化肥和农药数据问题”），2个共性问题已完成整改待销号（“废弃矿山治理问题”、“减肥减药不严不实问题”），剩余1个共性问题需长期坚持（“环保工作短板问题”）。

（二）推进污染防治攻坚。持续改善全市生态环境质量，全面优化调整污染防治攻坚运行机制，整合工作力量，成立市攻坚办，实现治水治气治土治废一体谋划、一体部署、一体推进，构建以“市级督查帮扶”为特色的治理新模式，着力巩固督察整改成果。狠抓大气治理，以清新空气示范区建设为载体，狠抓颗粒物和臭氧协同治理，深化工业废气治理，加强扬尘、油烟等面源整治，深化车船尾气污染治理，严厉打击非标油品。狠抓水质提标，深化“污水零直排区”建设，科学防控太湖蓝藻，抓好农业面源污染治理，迭代升级河湖长制，全面开展入河排污口排查整治，排污口长效管理制度获生态环境部肯定并在全国推广。狠抓清废治土，全域推进“无废城市”建设，加强土壤污染防治，启动全市土壤环境信息“一张图”“土地身份证”项目改革试点，深入实施“肥药两制”改革，推进秸秆粪污综合利用，加强废旧农膜和农业废弃物包装物回收。

（三）加强生态环境修复。统筹推进生态系统保护修复，稳步提升生态系统稳定性。严格保护生态空间，严守生态保护红线，实行“一条红线”管控重要生态空间，加强重点生态功能区保护，强化河湖生态空间管控；加快构建以自然保护地为基本骨架和重要节点的生态安全格局。推进生态保护修复，实施重要生态系统保护和修复重大工程，全力推进水环境治理，实施“水韵湖城”水生态修复示范工程；全面加强矿山生态环境整治、修复和绿化，实现矿产资源开发和生态环境保护的良性循环，完成12座中央生态环境保护督察反馈意见所涉废弃矿山的三维建模和生态修复，有效提升数字监管能力。防控生态环境风险，完善突发环境事件应急预案，推进跨区域、跨流域环境应急联动机制建设，构建全过程、多层级的生态环境风险防范体系。

三、持续巩固督察问题整改成效

（一）健全工作运行机制。切实抓好建章立制，完善生态环境保护领域法规、政策、标准体系。建立跟踪回访、常态问效、深化整改等“三套机制”，着力形成“事前、事中、事后”全周期闭环制度体系。制定统一回访标准、“片长制”配套标准、整改公示落实标准等“三项标准”，明确3大类、15项检查内容，确保工作有规可依、有章可循。围绕问题清单、过程清单、成果清单等“三张清单”，实施动态化管理、常态化检查、项目化推进，确保完成一项、销号一项、巩固一项。出台“双清双转双腾”工作方案，通过“清问题、清根源”，对中央、省委生态环保督察问题和信访件，有序推进，实现基本清零；对已整改销号的问题，举一反三清除隐患根源；通过“转移集聚、转型升级”，推动分散的企业集聚规范、转移入园；推动有条件的企业做大做强，向绿色节能产业转型发展。通过“腾指标、腾空间”，腾出用地用能、排放容量等指标和项目引进的发展空间。建立抓常抓长机制，有效减少了环境问题发生和信访件数量，今年以来，全市共收到环境问题信访件1489件、同比下降31.6%，下降幅度居全省第3位。

（二）深化举一反三排查。不断加强举一反三，全面排查各类生态环境风险隐患，充分发挥“七张问题清单”分析和预警等整体智治功能，推动生态环境领域问题主动发现、迅速整改，坚决遏制“一地重发、异地多发”情况发生。建立生态联勤警务站13座；配备基层网格员，强化网格员生态环境业务知识培训；探索构建由乡镇、企业、群众等多方力量参与的社会监督员队伍；配套出台生态环境网格化监管和违法举报奖励实施办法，提升社会化环境问题发现能力。增强执法能力，全方位开展蓝天保卫、碧水提升、清废攻坚等生态环境领域执法专项行动，累计动员5.9万人次，检查企业2.91万家次，行政处罚案件431起。加强跨部门联席执法，深化行刑衔接，今年生态环境部门累计向公安机关移送行政拘留案件17件、行政拘留7人，移送刑事拘留案件10件、刑事拘留人员11人。借助“环保管家”等第三方服务，为企业提供环评审批、污染治理、设施维护、技术改造等全生命周期指导服务，不断提升监管水平。

（三）加快产业转型升级。聚焦绿色低碳，加快产业升级，筑牢督察整改基础保障。以八大新兴产业链引领项目提质。聚焦南太湖新区、长三角（湖州）产业合作区等“2+8”平台，瞄准新能源汽车、光电通信及半导体等八大新兴产业链，明确“2456+节能减排”项目准入标准，从源头上防止高污染项目落地。以工业全域有机更新引领低效整治，深入开展新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，在全省率先启动工业全域有机更新，推动30个重点区块集约、高效、绿色化转型。以“创谷经济”引领绿色转型，以西塞“科学谷”为龙头，大力发展“创谷经济”，全市新认定省级科技型中小企业974家，累计达到5686家，高新技术产业增加值占规上工业增加值比重提升到62%。

四、下步工作打算

（一）更高站位抓污染防治攻坚。坚决扛起绿水青山就是金山银山理念诞生地的使命担当，坚持把抓好生态环境保护作为拥护“两个确立”、践行“两个维护”的具体行动。坚持精准治污、科学治污、依法治污，集中开展治气百日攻坚行动，实施PM2.5和O3“双控双减”，推动大气环境质量提质进位。以“五水共治”三夺金鼎为目标，高效推进污水零直排区创建、城乡面源污染治理、大运河沿岸整治、太湖蓝藻防控等工作，确保监测断面水质达标率稳定保持100%。推动全域“无废城市”建设，加快解决危废处置结构性短板，确保污染地块安全利用率达100%。

（二）更硬举措抓问题整改落实。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，进一步夯实各级党委、政府及相关部门的环境保护责任。坚持好市、区县、乡镇三级联动机制，强化工作合力，狠抓跟踪督促，确保目标承诺高效兑现、整改措施高效落实。深化数字化改革，发挥好“七张问题清单”智治效能，深化落实生态环境问题发现机制，推动生态环境领域问题发现整改全闭环。加快实现市级督查帮扶全覆盖，对重复信访、屡查屡犯等问题主动曝光、强化监管、从严执法，形成强大震慑。强化整改成效常态长效保持，严格落实三项长效机制，深入开展“双清双转双腾”工作，确保整改成果长效保持、久久为功。

（三）更大力度抓产业绿色转型。深化“亩均论英雄”改革，用好“碳效码”，加快工业全域有机更新和制造业全域技术改造。深入实施“五谷丰登”计划，加快“创谷经济”发展。扎实推进“碳达峰碳中和”行动，争创国家碳达峰试点城市，推动能源、工业、农业等领域绿色低碳变革，努力提高非化石能源消费比重。深化国家绿色金融改革创新试验区建设。加快绿色低碳共富综合改革，率先试点完成一批生态资源转化项目GEP核算，高效运行湖州绿色交易中心。

附件：第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改进展

情况

中央生态环境保护督察湖州市整改工作协调小组

2023年1月6日

附件

第二轮中央生态环境保护督察反馈问题

整改进展情况

一、浙江省生态环境保护工作仍存在短板，一些突出生态环境问题亟待解决。一些地方和部门在推进生态环境保护工作中存在放松心理，有的工作抓得不够紧，有的工作推进不够实，有的“新官不理旧账”。特别在统筹协调、严格要求、责任担当和久久为功方面还存在差距。工作开展不够平衡，尤其是固体废物污染防治、海洋生态环境保护和一些地方环境基础设施建设等工作还存在较大差距，成为美丽浙江大花园建设的突出短板。一些地方和部门落实环保责任不到位，“管生产必须管环保、管行业必须管环保”的机制尚未真正落地，一些领域和行业生态环境问题亟待引起重视，特别是部分生态涵养区毁林垦地问题突出，生态破坏严重，必须严肃查处，加快推进整改。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：达到序时进度，持续推进。

1. 认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚定不移践行绿水青山就是金山银山理念，深入开展美丽提标争先战，全力打好污染防治巩固提升持久战。加强理论学习，强化规划引领，印发实施《全面打造美丽繁华新江南高水平建设新时代美丽湖州规划纲要（2020-2035年）》。印发实施《进一步深化污染防治攻坚（“五水共治”）工作运行机制的实施办法》，8月11日，市委副书记、市长洪湖鹏召开2022年全市第5次污染防治攻坚工作例会，高位推动全市污染防治攻坚工作开展，目前已累计召开9次工作例会。

2.印发实施《湖州市推进减污降碳协同 高水平打好污染防治攻坚战2022年度工作计划》和《2022年度湖州市“五水共治”工作考核办法》。我市以总分第一获得美丽浙江考核“十连优”，2022年已印发实施《2022年度美丽湖州建设工作考核办法》，争取美丽考核再创佳绩。

3.落实湖州《市级有关单位生态环境保护工作职责》，分解落实污染防治攻坚和美丽湖州建设重点任务，形成职责清晰、分工合理的生态环境保护工作责任体系。

4.积极配合第二轮中央生态环境保护督察工作，积极落实省级生态环境保护督察的整改。

二、湖州市安吉县赋石水库附近阿里拉度假村位于饮用水水源二级保护区内，当地也通过违规调整保护区范围的方式使之得以保留。

整改时限：2021年6月底前。

整改进展：已完成已销号。

1.编制阿里拉•梅子湾度假村项目关停处置工作方案，成立由安吉县委、县政府主要负责同志任双组长的关停处置工作领导小组，全面推进关停处置工作。

2.委托浙江利达土地房地产评估咨询有限公司进行项目资产评估和报告复核，并出具正式评估报告。

3.委托中国环科院开展饮用水源地保护区优化调整工作，重新划定安吉县赋石水库饮用水水源保护区，于2021年6月28日获省政府同意。

4.2021年2月21日，阿里拉度假村项目全面关停并在全球订房销售网站下架；对其相关行政许可予以注销；除安保、消防等必要人员外，对全部员工已妥善解约遣散；在关停处置过程中，注重舆情引导，确保关停工作平稳有序进行。

5.制定2021年湖州市饮用水水源地保护“利剑”5号生态环境专项排查行动方案，依法开展全市饮用水水源地保护区污染源排查，并对排查情况进行汇总。

三、近年来浙江省城市用地普遍紧张，一定程度上制约经济发展和城市建设。面对这种矛盾，有的地方不是在提高土地综合利用率上下功夫，而是瞄上生态用地，既降了成本，又走了捷径，但牺牲了环境。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：已完成已销号。

1.2021年湖州市已经对两个国家级自然保护区启动新一轮总体保护规划编制工作，截止2021年10月底，长兴金钉子国家级自然保护区和安吉小鲵国家级自然保护区均已完成总规编制，并通过专家评审。

2.全市自然保护地整合优化方案已完成，并已上报国家林草局。已完成省下达的涉及湖州的8个自然保护地勘界定标工作任务。

3.未涉及自然保护地边界范围调整。

4.加强森林公园等自然保护地日常监管，并结合“绿盾”自然保护地监督检查专项行动，完成3个省级以上自然保护区的“双随机一公开”检查，做到执法监管常态化，监管体系全覆盖。

四、浙江省地少人多、产业发达，以生活垃圾、建筑垃圾、一般工业固体废物和危险废物为主的固体废物产生量较大。一些历史遗留问题整治不彻底，一些新的违规倾倒问题仍在发生。2017年以来，国家多次出台文件，要求彻底排查整治非正规垃圾堆放点。但浙江省有的地方排查整治流于形式，甚至瞒报历史形成的垃圾堆放点，导致污染问题解决不到位。

整改时限：2021年12月底前。

整改进展：已完成已销号。

1.开展部门联动，定期开展联动整治工作，及时协调解决排查监管中发现的问题并及时整改。

2.已排查出全市非正规垃圾堆放点8个，并已全部完成整改。

3.压实属地主体监管责任，联合相关部门开展定期巡查检查，强化行刑衔接。

五、湖州市松鼠岭填埋场和长兴应急垃圾填埋场防雨防尘措施不到位，扬尘污染问题突出。

整改时限：2020年11月底前。

整改进展：已完成已销号。

1.湖州松鼠岭生活垃圾填埋场。2020年8月已全面停止生活垃圾飞灰填埋作业，2021年9月已完成对填埋作业区HDPE土工膜封场覆盖封场验收，按标准加强填埋场日常监管措施。封场后，南太湖垃圾焚烧厂新产生的生活垃圾飞灰运至湖州威能环境服务有限公司规范处置。

2.长兴应急垃圾填埋场。已对填埋场扬尘污染问题落实措施管控，对库区进行HDPE土工膜全覆盖，进一步提高防雨标准，加强对飞灰填埋的监管。

3.按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准要求持续开展日常监测工作，确保废气、废水排放稳定达标。加强长效管理，做好日常巡查和设备设施维护工作，强化库区日常洒水，有效控制扬尘。

六、浙江生态环境保护工作已进入深水区，留下的多是难啃的“硬骨头”，需要各方面守土有责、守土尽责，强化责任担当。但一些地方和部门攻坚克难的决心不够，导致一些重点难点问题长期得不到解决。浙江省大气污染防治计划明确，对已关闭废弃矿山进行生态治理，到2017年底，治理率达到90%以上。但原国土资源厅以制定大气污染防治行动计划未征询意见为由，两年多时间没有推进落实矿山治理任务。直到2016年10月，才对废弃矿山治理工作进行部署，并将治理范围擅自缩减为“铁路、县级以上公路、河道两侧可视范围现存1223个废弃矿山”。即便如此，任务完成情况也不乐观，应于2018年底前完成的531个重点治理废弃矿山，至督察时仍有164个未完成治理，其中33个尚未开工。

整改时限：2022年12月底前。

整改进展：已完成待销号。

1.根据省卫星遥感影像判读结果，结合区县实地核实，在全市全面排摸废弃矿山实际情况，先后对《浙江省大气污染防治计划》和《浙江省矿山生态环境保护与治理规划》中涉及的废弃矿山进行全面梳理。目前全市有12座废弃矿山纳入了第二轮中央生态环保督察整改问题清单。

2.专门召开全市废弃矿山治理修复工作推进会，印发《湖州市自然资源和规划局关于高质量推进全市废弃矿山修复工作的通知》，明确区县责任，狠抓责任落实。

3.按照第二轮中央环保督察涉及湖州的废弃矿山修复问题整改清单，逐条明确修复时间。

4.立足湖州实际，加强巡查监管消除安全隐患，每季度报送进度，对推进不力、进展缓慢的予以通报。目前，12座废弃矿山均已完成修复，已按照浙江省自然资源厅的要求进行公示及销号。

5.按照“一矿一档”建立台账，对项目事前、事中、事后采取影像、照片“留痕”，建立健全长效机制。

七、毁林垦地严重破坏生态。2015年4月，浙江省《关于切实加强涉林垦造耕地监管工作的通知》（浙发改农经〔2015〕252号）明确了涉林垦造耕地的有关要求。但督察发现，近年来，全省部分县（市、区）坚持绿色发展理念还不够坚定，违规在省级以上公益林、生态保护红线、高山顶部等禁止选址范围立项审批涉林造地项目，导致大量林地破坏，局部水土流失严重。省市两级自然资源部门验收抽查复核把关不严。2018年9月，浙江省原国土资源厅、原林业厅发文要求对涉林造地项目开展全面自查清理，对2018年8月31日前已经立项且已动工但不符合选址要求的涉林造地项目，要予以撤销并做好复绿和生态修复工作。但两部门对清理整治工作督导不够，部分市县继续我行我素。

整改时限：2021年12月底前。

整改进展：已完成已销号。

1.完成涉林垦造耕地自查自纠工作，经省级确认共有问题项目8个：其中4个为省级督导项目、4个为市级督导项目。新增耕地面积821.62亩，不符合要求面积254.92亩。其中涉及生态保护红线项目3个，不符合要求面积88.99亩；涉及坡度超25度项目2个，不符合要求面积50.62亩；其他问题3个，不符合要求面积115.31亩。

2.各县区严格按照《浙江省自然资源厅 浙江省林业局关于印发<全省涉林垦造耕地问题整改工作方案>的通知》 (浙自然资函〔2021〕3号)、《浙江省自然资源厅关于印发<全省涉林垦造耕地问题整改技术导则>的通知》（浙自然资函〔2020〕89号）两个文件开展整改工作。具体情况： 8个省、市级督导项目均已完成整改验收及销号工作。

3.建立健全长效监管机制。2021年起已实行垦造耕地项目市级抽查全覆盖。

八、减肥减药不严不实。2015年以来，国家有关部门相继发文，要求持续推进化肥、农药减量化工作；2018年国家出台《关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》，明确太湖流域等重点区域“主要农作物测土配方施肥覆盖率达到93%以上”。但督查发现，浙江省取土检测数量明显不足，2019年全省配方肥及按方施肥覆盖率不到50%，但各级农业部门上报覆盖率普遍在90%以上。另外，农药减量工作缺乏资金保障，专业化统防统治组织数量大幅萎缩。一些地方在上报专业化统防统治覆盖率时还偷换概念，以规模种植大户自主防治代替专业化统防统治，数据严重失实。2019年，杭州市萧山区水稻种植面积10万亩，由专业化统防统治组织实施病虫害防治的不足5000亩，实际覆盖率仅5%，但上报覆盖率却为60%。

整改时限：2022年12月底前。

整改进展：已完成待销号。

1.主要农作物取土测土基本实现全覆盖。制定下发《湖州市测土配方施肥取土测土工作实施方案》，2021-2022年，我市共完成取土测土5373个，并实现各区县主推配方发布全覆盖。

2.配方肥和按方施肥应用得到进一步推广。制定出台《湖州市人民政府办公室关于支持农业高质量发展的意见》和《湖州市配方肥推广应用实施方案》，深入推进供给端“配方肥替代平衡肥”行动，细化配方肥推广补贴方案，依托“浙样施”等平台，开展科学施肥“云服务”。2022年，全市主要农作物配方肥和按方施肥推广5.26万吨，其中配方肥推广4.0048万吨，全市主要农作物测土配方施肥覆盖率达93.70%。

3.农药减量资金实现稳步增长。出台《湖州市“市级示范性植保服务组织”认定办法（试行）》，2022年，全市共争取各类农药减量资金1422.45万元；2021-2022年，全市累计培育县级以上植保服务组织50家（其中49家通过验收），推广高效植保机械196台（套）。

4.多元化统防统治技术服务格局初步形成。育强市场化统防统治服务组织，指导新型主体统防统治工作规范开展。2022年，主要农作物统防统治实施面积64.03万亩，病虫害统防统治覆盖率达50.44%。

5.“肥药两制”改革成效明显。以全域推动农资经营单位、规模生产主体全面应用“浙农优品”为依托，加快数字化改革推动农业发展方式转变，促进肥药减量增效使用。截至目前，全市累计完成省级“肥药两制”改革农资店认定78家、市级35家，培育试点主体857家，建成省级化肥减量增效（化肥定额制）示范区25个、省级农作物病虫害绿色防控（农药定额制）示范区34个。

6.农产品产地环境监测体系得到健全。按照《2021年浙江省农产品产地环境监测体系建设工作实施方案》要求，全市建成省级农产品产地环境监测点4个，完成各监测点土壤、径流水样及植株样品采集、监测工作，并上报年度分析报告。

九、浙江省部分区县统计部门在统计化肥、农药数据时未按要求开展“全面统计”，也未会同农业部门组织村级调查，仅由区县统计人员根据农作物播种面积进行估算，省市统计部门对异常数据也未开展有效审核，导致减量数据长期虚高。

整改时限：2021年6月底前。

整改进展：已完成已销号。

1.市统计局根据省统计局要求，采用村级起报、全面调查、各级评估的方法，全面落实全面统计。省局年报会议后，根据中央环保督查要求，结合省局年报会议关于加强化肥农药统计的要求，统一化肥农药统计方法，采用全面调查和重点调查相结合的方法，通过各种农作物播种面积和化肥农药平均施用量来推算本村的化肥农药施用量。

2.2021年5月以来针对化肥农药统计整改工作先后开展了两轮核查检查，5月份对各区县抽查了部分乡镇（街道）对执行农业报表制度情况、化肥农药统计数据质量、报表填报的规范性和统计报表台账等进行了核查；6月份依据计划安排组织各区县进行了化肥农药统计整改情况专项检查，市农业处对各区县分别抽查2个乡镇（街道），其他乡镇（街道）由各区县统计局开展检查，并报送整改工作情况总结。

3.加强部门协作，明确部门职责。①明确农业、林业部门工作职责。由农业、林业部门对本部门管理的种植业，负责调查主要品种的基础性资料，如每亩的农药化肥年平均施用量等相关基础性资料，统计部门根据农业、林业部门提供的基础性资料，指导村级统计结合本地种植品种进行核实调查，评估本地的测算标准，结合本村的种植面积进行推算村级的农药化肥使用量。②县级评估。县级统计部门召集农业、林业部门相关人员，通过县级收集的相关种植面积，对上报的数据进行测算评估，使上报数据符合本县区实际。