一季度亿元以上产业项目推进情况通报

县发改局

2023年3月30日

一、项目推进情况

（一）开工项目情况

一是亿元以上开工项目情况。开工任务30个，实际开工35个，开工率116.7%。从乡镇看，10个乡镇完成季度任务，分别为洪桥镇（400%），小浦镇（300%）、夹浦镇（200%）、林城镇（200%）、虹星桥镇（200%）、开发区（100%）、和平镇（100%）、太湖图影（100%）、龙山街道（100%）和水口乡（100%）；没有完成季度任务乡镇为煤山镇（75%）、泗安镇（50%）；开工数最多的乡镇为开发区（10个）、和平镇（4个）、洪桥镇（4个）。

二是3亿元以上开工项目情况。开工任务11个，实际开工18个，开工率163.6%。从乡镇看，3个乡镇能完成季度任务，为开发区（140%）、泗安镇（100%）、和平镇（100%）；未完成季度任务为煤山镇（50%）。另有小浦镇（2个）、夹浦镇（1个）、林城镇（1个）、洪桥镇（1个）、太湖图影（1个）虽没有开工任务，但有开工实绩。

各乡镇（街道、园区）一季度开工项目表

| 序号 | 乡镇（街道、园区） | 开工 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 亿元以上 | 3亿元以上 |
|  |  | 任务数 | 完成数 | 完成率 | 任务数 | 累计完成数 | 完成率 |
| 全县 | 30 | 35 | 116.7% | 11 | 18 | 163.6% |
| 1 | 开发区 | 10 | 10 | 100.0% | 5 | 7 | 140.0% |
| 2 | 泗安镇 | 4 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% |
| 3 | 和平镇 | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% |
| 4 | 煤山镇 | 4 | 3 | 75.0% | 2 | 1 | 50.0% |
| 5 | 小浦镇 | 1 | 3 | 300.0% | 0 | 2 | - |
| 6 | 夹浦镇 | 1 | 2 | 200.0% | 0 | 1 | - |
| 7 | 林城镇 | 1 | 2 | 200.0% | 0 | 1 | - |
| 8 | 洪桥镇 | 1 | 4 | 400.0% | 0 | 1 | - |
| 9 | 虹星桥镇 | 1 | 2 | 200.0% | 0 | - | - |
| 10 | 太湖图影 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | - |
| 11 | 龙山街道 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | - | - |
| 12 | 水口乡 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | - | - |

（二）竣工项目情况

一是亿元以上竣工项目情况。竣工任务25个，一季度预计竣工27个(1-2月已竣工12个，3月预计竣工15个)，竣工率108%。从乡镇看，8个乡镇能完成季度任务，分别为夹浦镇（200%）、夹浦镇（200%）、林城镇（200%）、虹星桥镇（200%）、泗安镇（133.3%）、煤山镇（100%）、洪桥镇（100%）、太湖图影（100%），不能完成季度任务为开发区（80%）、和平镇（66.7%）。竣工数最多的乡镇为开发区（8个）、泗安镇（4个）、煤山镇（3个）。

二是3亿元以上竣工情况。竣工任务10个，一季度预计竣工7个（1-2月已竣工3个，3月预计竣工4个），竣工率70%，未达时序进度。从乡镇看，开发区（50%）、泗安镇（50%）、和平镇（50%）、煤山镇（50%）均未完成任务。另有小浦镇（1个）、林城镇（1个）虽没有竣工任务，但有竣工实绩。

各乡镇（街道、园区）一季度竣工项目预报表

| 序号 | 乡镇（街道、园区） | 竣工 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 亿元以上 | 3亿元以上 |
|  |  | 任务数 | 完成数 | 完成率 | 任务数 | 累计完成数 | 完成率 |
| 全县 | 25 | 27 | 108.0% | 10 | 7 | 70.0% |
| 1 | 开发区 | 10 | 8 | 80.0% | 4 | 2 | 50.0% |
| 2 | 泗安镇 | 3 | 4 | 133.3% | 2 | 1 | 50.0% |
| 3 | 和平镇 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 1 | 50.0% |
| 4 | 煤山镇 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 1 | 50.0% |
| 5 | 小浦镇 | 1 | 2 | 200.0% | 0 | 1 | - |
| 6 | 夹浦镇 | 1 | 2 | 200.0% | 0 | - | - |
| 7 | 林城镇 | 1 | 2 | 200.0% | 0 | 1 | - |
| 8 | 洪桥镇 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | - | - |
| 9 | 虹星桥镇 | 1 | 2 | 200.0% | 0 | 0 | - |
| 10 | 太湖图影 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | - |
| 11 | 龙山街道 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
| 12 | 水口乡 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |

二、下一步工作建议

（一）围绕一季度开竣工任务，压实项目投资实物量。依据一季度预报情况，一季度开竣工任务30个、25个基本可以完成。近期对接市发改委了解到市里已经将竣工项目投资完成率提高至50%，县口径也同步提高项目竣工投资完成率要求。请各乡镇（街道、园区）按照最新要求，安排好项目建设进度，加压项目投资释放，确保完成一季度开竣工任务。

（二）制定二季度开竣工计划，加快推进项目建设进度。依据应该尽开、应竣尽竣、自动结转原则，请各乡镇（街道、园区）摸排梳理二季度开竣工项目清单，排定开竣工推进时间表、节点图，落实项目专人负责，督促加快推进项目建设，力争项目早开工、快竣工。