附件1

“浙里康养”长兴体系架构图（2.0版本）



附件2

“浙里康养”长兴专班成员名单

组 长：吴秋景（县政府）

副组长：王 瑛（县政府办）

沈自强（县民政局）

成 员：黄方成（县委宣传部）

吴宏伟（县委组织部）

顾新强（县残联）

朱 磊（县委社建委）

白 杨（县经信局）

吴建勇（县财政局）

吴利功（县公安局）

毛煜庆（县建设局）

朱轶凡（县商务局）

朱宝成（县人力社保局）

余玲燕（县民政局）

王世红（县卫生健康局）

钱云花（县教育局）

史志钢（县文广旅体局）

冯 伟（县统计局）

王 敏（县市场监管局）

王月花（县医疗保障局）

叶 月（县大数据局）

计林红（县自然资源和规划局）

王卫东（长兴城投集团）

殷满林（县慈善总会）

沈 华（洪桥镇）

钟小丰（李家巷镇）

汪上兴（夹浦镇）

赵 军（泗安镇）

苏 博（虹星桥镇）

吴志年（和平镇）

杨海豹（林城镇）

孙谢辉（小浦镇）

金永勇（煤山镇）

张 勇（水口乡）

孙慧勇（吕山乡）

蔡 震（龙山街道）

李 雷（画溪街道）

王阳明（雉城街道）

周 鑫（太湖街道）

许 敏（太湖图影旅游度假区）

“浙里康养”长兴专班下设专班工作办公室和社会保障体系组、养老服务体系组、健康支持体系组、老龄产业发展组、老年友好社会组5个专项工作组，专班工作办公室设在县民政局，由县民政局、人力社保局、卫生健康局、医疗保障局人员组成。以上成员如有变动，由所在单位接任人员自然更替。

“浙里康养”长兴专班不刻制印章，不对外正式行文。

附件3

“浙里康养”长兴方案2022—2025年任务分解表

| **序号** | **项目名称** | **任务清单** | **2022年任务** | **2023年任务** | **2024年任务** | **2025年任务** | **责任单位** | **配合单位** | **责任人** | **联络员** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打造具有“富美长兴”温度的养老服务品牌 | 制定长兴特有养老服务需求清单 | 完成全县16.35万老年人自理能力评估，建立定期探访关爱机制。 | 开展老年人家庭收入、支出、养老服务需求等调查，制定精准的基本养老服务清单。 | 根据基本养老服务清单，完善服务政策。 | 围绕老年人需求，全面开展精准养老服务。 | 县民政局 | 县财政局县卫生健康局县人力社保局县发改局 | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 2 | 开展长期照护保障模式试点 | 根据省、市统一布置要求开展长期护理保险工作。出台长期照护保障试点文件，完善相关配套政策。 | 根据省、市统一布置要求开展长期护理险工作。梳理全县涉老补贴，规划补贴内容和范围，形成统一规范的养老服务补助政策。 | 根据省、市统一布置要求开展长期护理险工作。建立高龄失能老人养老服务补贴政策。 | 根据省、市统一布置要求开展长期护理险工作。在全县推广“爱心卡”服务模式。 | 县民政局 | 县委组织部县财政局县人力社保局县卫生健康局县医疗保障局县残联县慈善总会 | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 3 | 推进社区认知障碍照护试点 | 开展认知障碍照护专员培训，在居家养老服务中心中确定一个试点社区并实体运营。 | 出台试点方案，开展认知障碍社区筛查，推进认知障碍照护社区试点创建。成立认知障碍照护研究中心。 | 制定社区认知障碍照护服务规范，定期开展认知障碍照护研究，编制《认知症友好社区建设指南》。 | 社区居家养老服务中心工作人员持有认知障碍照护专业证书达到50%，培育10个认知障碍专业社区。 | 县民政局 | 县卫生健康局县人力社保局 | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 4 | 打造具有“富美长兴”温度的养老服务品牌 | 构筑“五社联动”的社区养老综合体 | 建成社区养老综合体1家，2家养老机构配有专职社工人员。培育3A社会组织1家，每万老年人口拥有社会工作者100人。 | 成立社区发展基金会，开展公益创投，建设社区养老综合体2家；将为老惠老公益项目作为重点扶持项目，实现公益创投项目中养老服务类项目不少于20%。每万老年人口拥有社会工作者110人。 | 建立养老服务机构派驻专业社工机制，50%的养老机构有专业社工派驻指导。“五社联动”的社区养老综合体达到4家，培育3A养老服务机构1家、品牌社会组织1家。每万老年人口拥有社会工作者115人。 | “五社联动”的社区养老综合体达到5家，实现100%的养老机构有专业社工派驻指导。每万老年人口拥有社会工作者120人。 | 县民政局 | 县委组织部县委宣传部 | 林 健 | 曹建民 |
| 5 | 实施养老管家服务制度 | 会同县咨询委开展养老管家制度调研，形成调研报告。 | 出台养老管家实施方案，启动养老管家试点，会同有关部门开展涉老业务培训。 | 在全县养老服务机构全面实施养老管家服务制度，实现养老管家服务全覆盖；建立养老管家常态化培训制度，开展金牌养老服务管家评选。 | 在全县乡镇（街道、园区）和村（社区）党群服务中心、涉老服务窗口推广养老管家制度，建立县、乡镇、社区、机构四级养老管家服务体系。 | 县民政局 | 各乡镇（街道、园区） | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 6 | 推进家庭养老床位建设 | 完成全县老年人自理能力评估，掌握全县失能失智老人基数。 | 出台家庭养老床位实施办法，启动家庭养老床位改造试点。 | 整合适老化改造、家庭责任医生签约服务、护理上门服务、政府购买居家养老服务、老年人需求评估等政策，完善家庭养老康住制度。 | 建立家庭养老床位常态化申报、建设和服务制度，确保符合对象愿建尽建。 | 县民政局 | 县卫生健康局县大数据局 | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 7 | 打造具有“富美长兴”温度的养老服务品牌 | 推行老年人数字健康服务 | 完成全县5.6万老年人“两慢病”人群健康指数；完成4个未来社区（乡村）“健康银行”；完成2个未来社区运动处方、膳食处方等数字化应用。 | 完成新增老年人健康指数，完成16个乡镇（街道、园区）“健康银行”覆盖；完成新增未来社区运动处方、膳食处方应用，与民政养老系统实现数据贯通。 | 完成全县90%以上老年人区域健康画像；完成新增未来社区运动处方、膳食处方应用，探索与民政养老系统业务协同。 | 完成全县95%以上老年人区域健康画像；完成新增未来社区运动处方、膳食处方应用，实现医康养融合。 | 县卫生健康局 | 县民政局县大数据局 | 陈 波 | 许 辉 |
| 8 | 全力实施“健康银行”建设 | 出台“健康银行”建设方案，完成“健康银行”运营系统搭建，建立健康资产兑付机制，基本建成个人健康资产体系，“健康银行”网点新增至17个。 | “健康银行”运营系统和健康资产兑付机制进一步迭代完善，建成个人健康资产体系，健康积分兑换点行政村（社区）覆盖率达到30%。 | “健康银行”健康积分兑换点行政村（社区）覆盖率达到60%。 | “健康银行”健康积分兑换点行政村（社区）覆盖率达到100%。 | 县卫生健康局 | 县文广旅体局县大数据局 | 陈 波 | 郑 帅 |
| 9 | 提升农村居家养老服务网络 | 改革居家养老服务中心考核办法，建立居家养老服务中心设施评定、运营评估办法；提供居家养老服务中心运营补贴，新建5家农村区域型居家养老服务中心。 | 新增农村区域型居家养老服务中心5家，推进农村居家养老服务中心设施和设备提升。 | 新增农村区域型居家养老服务中心6家，继续推进农村居家养老服务中心设施和设备提升，培育农村社会组织2家。 | 实现30%的农村社区建有区域型养老服务中心，实现农村社区居家养老服务中心全覆盖。 | 县民政局 | 县自然资源和规划局 | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 10 | 实现具有“富美长兴”深度的标志性成果 | 实现康养联合体乡镇（街道、园区）全覆盖 | 创建2家省级层面康养联合体。 | 制定县级康养联合体创建办法，全面开展省市县康养联合体创建。 | 开展省市县级康养联合体申报，实现80%的乡镇（街道、园区）康养联合体覆盖。 | 开展省市县级康养联合体申报，实现100%的乡镇（街道、园区）康养联合体覆盖。 | 县民政局 | 县卫生健康局 | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 11 | 完善“一床一码”的普惠养老机构服务 | 编制养老服务设施布局规划，制定中心城区居家养老服务设施规划和方案；在全县养老机构启用“一床一码”，建立养老服务运营补贴监管制度。 | 完成养老服务设施布局规划编制和评审，新建城市社区居家养老服务中心5家。在康养联合体实施“一床一码”。 | 制订普惠型养老机构扶持政策，启动中心城区普惠型养老机构建设，新增普惠型养老机构床位200张。 | 推进普惠型养老机构建设，新增普惠型养老机构床位100张，实现全县养老机构、康养联合体、家庭养老床位“一床一码”全覆盖。 | 县民政局 | 县发改局县自然资源和规划局县建设局县财政局长兴城投集团 | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 12 | 促进人人享有养老保障 | 企业职工基本养老保险净增参保1万人。 | 企业职工基本养老保险净增参保0.8万人。 | 企业职工基本养老保险净增参保0.6万人。 | 企业职工基本养老保险净增参保0.6万人。 | 县人力社保局 |  | 朱宝成 | 徐丰丰 |
| 13 | 实现医疗保险人人享有 | 基本医保参保率（户籍）达到99%以上。 | 基本医保参保率（户籍）达到99.5%以上。 | 基本医保参保率（户籍）保持99.5%以上。 | 基本医保参保率（户籍）保持99.5%以上。 | 县医疗保障局 |  | 姚丰球 | 张 东 |
| 14 | 推进人均预期寿命居全市前列 | 规范开展死亡信息登记管理工作，准确收集2022年死亡和人口数据，测算我县2022年人均预期寿命。 | 规范开展死亡信息登记管理工作，准确收集2023年死亡和人口数据，测算我县2023年人均预期寿命。 | 规范开展死亡信息登记管理工作，准确收集2024年死亡和人口数据，测算我县2024年人均预期寿命。 | 规范开展死亡信息登记管理工作，准确收集2025年死亡和人口数据，测算我县2025年人均预期寿命。 | 县卫生健康局 | 县公安局县民政局 | 邵 斌 | 唐昊翔 |
| 15 | 实现具有“富美长兴”深度的标志性成果 | 建立城乡同标同质免费健康体检制度 | 出台《长兴县2022年城乡居民基本医疗保险参保人员健康体检实施方案》，完成老年人健康体检4万人。 | 制定年度实施方案，累计完成老年人健康体检8万人次。 | 制定年度实施方案，累计完成老年人健康体检12万人次。 | 制定年度实施方案，累计完成老年人健康体检16万人次。 | 县卫生健康局 | 县财政局 | 陈 波 | 许 辉 |
| 16 | 提升老年人中医药健康服务能力 | 中医医院设置“治未病”科室，开设老年医学科。 | 培训推广中医适宜技术，提升中医药特色服务能力。 | 中医医院设置康复（医学）科。 | 65岁及以上老年人中医药健康管理率达到75%以上。 | 县卫生健康局 |  | 陈 波 | 陈 贤 |
| 17 | 积极开展安宁疗护 | 确定安宁疗护病区试点单位，并启动建设。 | 完成建设安宁疗护病区床位10张。 | 按照省级标准正常投入运行。 | 在试点基础上进行全县精准推广布局。 | 县卫生健康局 |  | 陈 波 | 陈 贤 |
| 18 | 提升老年大学入学率 | 老年大学（学堂）入学人数达到老年人口占比的10%。 | 老年大学（学堂）入学人数达到老年人口占比的11%。 | 老年大学（学堂）入学人数达到老年人口占比的12%。 | 老年大学（学堂）入学人数达到老年人口占比的13%。 | 县委组织部 | 县教育局县卫生健康局 | 佘海艳 | 廖芳芳 |
| 19 | 促进老年学校全覆盖 | 县级老年大学全覆盖，乡镇（街道、园区）老年学校覆盖率达到80%。 | 乡镇（街道、园区）老年学校全覆盖。 | 乡镇（街道、园区）老年学校全覆盖。 | 乡镇（街道、园区）老年学校全覆盖。 | 县委组织部 | 县教育局 | 佘海艳 | 廖芳芳 |
| 20 | 实现具有“富美长兴”深度的标志性成果 | 建立老年人就业创业体系 | 通过创业培训等手段，整合相关产业技术政策，鼓励引导老年人依托个人技术、资源等要素实现创业，年新增创业主体500个；建立适合老年人就业的岗位收集发布机制，增加老年人再就业渠道。 | 通过创业培训等手段，整合相关产业技术政策，鼓励引导老年人依托个人技术、资源等要素实现创业，年新增创业主体550个；建立适合老年人就业的岗位收集发布机制，增加老年人再就业渠道。 | 通过创业培训等手段，整合相关产业技术政策，鼓励引导老年人依托个人技术、资源等要素实现创业，年新增创业主体600个；建立适合老年人就业的岗位收集发布机制，增加老年人再就业渠道。 | 通过创业培训等手段，整合相关产业技术政策，鼓励引导老年人依托个人技术、资源等要素实现创业，年新增创业主体650个；建立适合老年人就业的岗位收集发布机制，增加老年人再就业渠道。 | 县人力社保局 |  | 陈 静 | 赵永华 |
| 21 | 探索“时间银行”长兴模式 | 制定并下发《长兴县志愿者激励嘉许办法》，开展志愿者星级评定，为“时间银行”志愿服务打好激励保障实施基础。 | 在《长兴县志愿者激励嘉许办法》继续实施的基础上，增设“时间银行”志愿板块，在有条件的乡镇（街道、园区）开展“时间银行”志愿服务试点工作。 | 全县推广实施“时间银行”志愿服务，开展“时间银行”志愿服务者星级评定管理办法。 | 优化文明实践志愿者服务数字平台，打通省市数字化志愿服务平台，扩大志愿服务优惠福利兑换范围和力度。 | 县委宣传部 | 县民政局县委组织部 | 黄方成 | 鲁昊雯 |
| 22 | 倡导“银龄行动”志愿服务 | 积极动员老同志参与“银龄行动”活动，做好省市级有关典型评选工作。 | 常态化开展“银龄行动”活动，加大志愿服务团队等挖掘培育力度，做好省市级有关典型评选工作。 | 健全完善“银龄行动”相关制度，做好银龄志愿者等培育，营造“银龄互助”浓厚氛围。 | 加强优秀典型选树，实现老干部志愿团队达到60个，志愿者达到3500人的目标任务。 | 县委组织部 |  | 吴宏伟 | 姚文帅 |
| 23 | 实现具有“富美长兴”深度的标志性成果 | 创建示范性老年友好型社区 | 入选全国示范性老年友好型社区1个。 | 力争入选全国示范性老年友好型社区1个以上。 | 力争入选全国示范性老年友好型社区1个以上。 | 力争入选全国示范性老年友好型社区1个以上。 | 县卫生健康局 | 县委宣传部县建设局 | 王世红 | 俞 锋 |
| 24 | 提升老年人体育公共服务 | 建成村级全民健身广场1个、门球场1个；开展全民健身公益培训5场，举办乡村门球赛、举办夕阳红运动会。 | 建成村级全民健身广场1个、门球场1个；开展全民健身公益培训5场，举办乡村门球赛、举办夕阳红运动会。 | 建成村级全民健身广场1个、门球场1个；开展全民健身公益培训5场，举办乡村门球赛、举办夕阳红运动会。 | 建成村级全民健身广场1个、门球场1个；开展全民健身公益培训5场，举办乡村门球赛、举办夕阳红运动会。 | 县文广旅体局 |  | 陈新国 | 武 俊 |
| 25 | 推进老年人文化和旅游公共服务 | 建成“15 分钟品质文化生活圈”90个，城市书房3个，文化驿站4个，乡村博物馆16家；举办针对老年人的健康知识书展1场，举办老年人阅读活动1场。 | 做好已建城市书房、文化驿站、乡村博物馆运行维护工作并正常开放，新建乡村博物馆8家；开展阅读等公共文化活动；举办针对老年人的书画展览1场，举办老年人阅读活动1场。 | 做好已建城市书房、文化驿站、乡村博物馆运行维护工作并正常开放，新建乡村博物馆8家；开展阅读等公共文化活动；举办针对老年人的健康知识书展1场，举办老年人阅读活动1场。 | 累计建成“15 分钟品质文化生活圈”200个左右，文旅驿站10个左右，新建乡村博物馆8家；举办针对老年人的书画展览1场，举办老年人阅读活动1场。 | 县文广旅体局 | 县委组织部 | 史志钢 | 赵鸿飞 |
| 26 | 建立具有“富美长兴”维度的突破性抓手 | 推动企业职工养老保险提标扩面 | 加大养老保险政策宣传力度，推进企业职工养老保险提标扩面，实施企业职工基本养老保险全国统等政策。 | 制定完善灵活就业人员新业态从业人员参保缴费政策。 | 稳步实施程序居民基本养老保险基金省级管理制度。 | 进一步完善机关事业单位养老保险制度。 | 县人力社保局 |  | 朱宝成 | 徐俊杰 |
| 27 | 稳步提高城乡居保待遇 | 城乡居保待遇月平均水平力争达到417元/月。 | 城乡居保待遇月平均水平力争达到450元/月。 | 城乡居保待遇月平均水平力争达到486元/月。 | 城乡居保待遇月平均水平力争达到525元/月。 | 县人力社保局 |  | 朱宝成 | 徐俊杰 |
| 28 | 实现救助标准动态增长 | 12000元/人·年。 | 13000元/人·年。 | 14000元/人·年。 | 15000元/人·年。 | 县民政局 | 县统计局 | 王 斌 | 杜 琦 |
| 29 | 规范高龄津贴发放 | 提高城乡居民社会养老保险高龄老年人补贴标准，对部分高龄补贴对象进行补发。 | 落实高龄补贴标准，做到应发尽发。 | 落实高龄补贴标准，做到应发尽发。 | 落实高龄补贴标准，做到应发尽发。 | 县民政局 | 县人力社保局县财政局 | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 30 | 深入推进党建引领养老服务 | 深化党建联建机制，加强阵地资源整合。结合在职党员进社区，实现机关在职党员进社区报到率达到96%。 | 开展在职党员进社区服务，创设“家园帮帮团”，推动党员干部每年进入居住地开展助老服务至少1次。深入排摸养老行业情况，对符合建立党组织的建立党组织。 | 坚持党建引领，深入推动村（社区）与养老机构、社会组织、涉老企事业等党建联建，细化机关党员进社区服务要求，鼓励机关党员在社区或小区设立固定服务点或固定服务时间，提升服务养老工作水平。 | 将机关党员进社区志愿服务、日常管理等方面的优秀经验全面总结，形成制度；打造“党建+养老”优质党建自主品牌，并加强志愿服务、助老帮扶、养老康养党建子品牌建设。 | 县委组织部 | 县委宣传部县民政局县文广旅体局县卫生健康局 | 吴宏伟 | 姚文帅 |
| 31 | 建立具有“富美长兴”维度的突破性抓手 | 推进服务供给一图可及 | 开发县养老服务平台，建立养老服务监督系统。 | 依托县养老服务平台，开发老年人养老服务需求热力图，掌握全县老年人养老服务需求。 | 开展老年人需求常态化评估，建立探访关爱与需求调查、能力评估与需求评估、数据分析与人工采集相结合的工作机制，梳理一批刚性、共性、高频需求事项，形成“需求、服务、政策”三张清单。 | 通过服务需求和智慧决策热力图，政府及其职能部门通过人群、设施、需求、供给多元图层嵌套叠加，实现科学精准直观决策。 | 县民政局 | 县大数据局 | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 32 | 提升养老护理员水平 | 出台《长兴县养老服务人才队伍建设激励办法》，提供养老护理员岗位津贴，开展新增养老护理员培训，每万名老人持证护理员达到26人。 | 落实《长兴县养老服务人才队伍建设激励办法》，建立养老护理员数据库，举办养老护理员技能大赛，每万名老人持证护理员达到27人。 | 落实《长兴县养老服务人才队伍建设激励办法》，鼓励养老服务机构引进大学生，积极培育养老服务机构，增加养老护理员数量。开展养老护理员评选，提高护理员社会地位。每万名老人持证护理员达到27人。 | 鼓励大学生入职养老服务机构，落实入职奖补和就业补助政策。开展养老护理员等养老服务从业人员职业技能培训、等级认定和竞赛。每万名老人持证护理员达到30人。 | 县民政局 | 县人力社保局 | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 33 | 建立具有“富美长兴”维度的突破性抓手 | 完善居家养老服务网络 | 启动养老服务布局规划编制，制定中心城区居家养老服务中心建设计划，新增城市社区居家养老服务中心2家。完成全县居家养老服务中心公开招标，改革居家养老服务中心考核办法。 | 完成养老服务设施布局规划，落实《湖州市居家养老服务条例》，推进新建住宅小区配建居家养老服务中心。新建城乡社区居家养老服务中心8家，村（社区）居家养老服务设施覆盖率达到85%。 | 推进城乡社区居家养老服务中心建设，改造提升居家养老服务中心10家，新建城乡社区居家养老服务中心5家，城乡社区居家养老服务中心覆盖率达到100%。 | 推进居家养老服务设施长效运行，完善服务网络，形成“15分钟养老服务圈”。到2025年，城乡社区居家养老服务中心覆盖率达到100%。 | 县民政局 | 县自然资源和规划局县财政局 | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 34 | 推进认知障碍照护专区建设 | 新增认知障碍照护专区床位100张。 | 新增认知障碍照护专区床位80张。 | 新增认知障碍照护专区床位80张。 | 新增认知障碍照护专区床位100张。 | 县民政局 |  | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 35 | 构建城乡老年助餐体系 | 实现乡镇（街道、园区）老年食堂全覆盖，城市社区送餐覆盖率达到80%。 | 建立送餐服务制度，新增老年食堂8家，城市社区送餐覆盖率达到90%。 | 新增老年食堂7家，城市社区送餐覆盖率达到95%。 | 新增老年食堂5家，城市社区送餐覆盖率达到100%。 | 县民政局 | 县市场监管局县大数据局 | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 36 | 实施老年健康服务“五大行动” | 为1.6万老年人开展口腔健康评估和营养不良风险筛查评估，为8000余名老年人开展认知功能评定和情感状态评估，开展糖尿病患者眼底筛查700人。 | 高标准完成老年人口腔健康评估、营养不良风险筛查评估、认知功能评定、情感状态评估、糖尿病患者眼底筛查等老年健康服务“五大行动”。 | 高标准完成老年人口腔健康评估、营养不良风险筛查评估、认知功能评定、情感状态评估、糖尿病患者眼底筛查等老年健康服务“五大行动”。 | 高标准完成老年人口腔健康评估、营养不良风险筛查评估、认知功能评定、情感状态评估、糖尿病患者眼底筛查等老年健康服务“五大行动”。 | 县卫生健康局 |  | 王世红 | 杭萍萍 |
| 37 | 建立具有“富美长兴”维度的突破性抓手 | 建立老年人健康评估和功能维护机制 | 落实基本公共卫生服务项目，常态化开展城乡老年人免费健康体检、结直肠癌免费筛查、慢性阻塞性肺疾病免费筛查和流感疫苗免费接种等。 | 落实基本公共卫生服务项目，常态化开展城乡老年人免费健康体检、结直肠癌免费筛查、慢性阻塞性肺疾病免费筛查和流感疫苗免费接种等。 | 落实基本公共卫生服务项目，常态化开展城乡老年人免费健康体检、结直肠癌免费筛查、慢性阻塞性肺疾病免费筛查和流感疫苗免费接种等。 | 落实基本公共卫生服务项目，常态化开展城乡老年人免费健康体检、结直肠癌免费筛查、慢性阻塞性肺疾病免费筛查和流感疫苗免费接种等。 | 县卫生健康局 |  | 王世红 | 杭萍萍 |
| 38 | 深入推进医养结合发展 | 实现养老机构和医疗卫生机构100%签约合作。 | 全县二级及以上综合医院、中医医院设置老年医学科的比例达到100% | 加强信息化建设，开展远程医疗服务。 | 每万名老年人拥有医疗机构康复护理床位达到61张。 | 县卫生健康局 | 县民政局 | 陈 波 | 陈 贤 |
| 39 | 推动中医药健康服务进社区 | 社区卫生服务站100%能提供中医药服务。 | 所有社区卫生服务站能提供4类6项以上中医适宜技术。 | 开展“中医药健康科普活动”，通过知识讲座、中医义诊等方式，推动中医药健康服务进社区。 | 所有乡镇卫生院（社区卫生服务中心）建有中医馆。 | 县卫生健康局 |  | 陈 波 | 陈 贤 |
| 40 | 健全老年医疗服务网络 | 推动医疗服务向居家、社区延伸，支持有条件的医疗卫生机构为失能、慢性病、高龄、残疾等行动不便或确有困难的老年人提供家庭病床、上门巡诊等居家医疗服务。 | 加强二级及以上综合性医院老年医学科建设。 | 建立县级老年医疗中心，争创国家和省级示范老年医疗中心。 | 持续推进老年友善医疗机构建设。 | 县卫生健康局 |  | 陈 波 | 陈 贤 |
| 41 | 建立具有“富美长兴”维度的突破性抓手 | 全面深化家庭医生签约服务 | 65岁以上老年人家庭医生签约率85%以上；根据需求，为老年人提供针对性个性化服务。 | 65岁以上老年人家庭医生签约率88%以上；根据需求，为老年人提供针对性个性化服务。 | 65岁以上老年人家庭医生签约率90%以上；根据需求，为老年人提供针对性个性化服务。 | 65岁以上老年人家庭医生签约率稳定在90%以上；根据需求，为老年人提供针对性个性化服务。 | 县卫生健康局 |  | 陈 波 | 许 辉 |
| 42 | 构建老年用品研发体系 | 加大对老年用品关键核心技术研发及产业化的支持力度，加快老年用品领域新产品开发。 | 加大对老年用品关键核心技术研发及产业化的支持力度，加快老年用品领域新产品开发。 | 加大对老年用品关键核心技术研发及产业化的支持力度，加快老年用品领域新产品开发。 | 加大对老年用品关键核心技术研发及产业化的支持力度，加快老年用品领域新产品开发。 | 县经信局 | 县科技局县发改局县民政局 | 白杨 | 陈 聪 |
| 43 | 引导扩大老年消费 | 在医疗服务、体育健身、健康食品等方面出台相关政策，鼓励建设相关设施，举办活动及赛事，研发健康产品，提供健康服务，促进健康消费。 | 在医疗服务、体育健身、健康食品等方面出台相关政策，鼓励建设相关设施，举办活动及赛事，研发健康产品，提供健康服务，促进健康消费。 | 在医疗服务、体育健身、健康食品等方面出台相关政策，鼓励建设相关设施，举办活动及赛事，研发健康产品，提供健康服务，促进健康消费。 | 在医疗服务、体育健身、健康食品等方面出台相关政策，鼓励建设相关设施，举办活动及赛事，研发健康产品，提供健康服务，促进健康消费。 | 县发改局 | 县商务局县市场监管局 | 朱 磊 | 沈华婷 |
| 44 | 完善康复器具适配网络 | 建立县康复器具展示租赁中心。 | 养老服务机构康复器具租赁点达到30家。 | 养老服务机构康复器具租赁点达到40家。 | 养老服务机构康复器具租赁点达到50家。 | 县民政局 |  | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 45 | 建立具有“富美长兴”维度的突破性抓手 | 培育一批养老服务头部企业 | 强化政策审批支持，优化养老服务市场竞争环境。 | 强化政策审批支持，优化养老服务市场竞争环境。 | 强化政策审批支持，优化养老服务市场竞争环境。 | 强化政策审批支持，优化养老服务市场竞争环境。 | 县发改局 | 县民政局 | 朱 磊 | 沈华婷 |
| 46 | 新建居住区配套养老服务设施应建必建 | 落实新建住宅小区“四同步”，做到新增住宅小区应建必建。 | 制定新建住宅小区配建居家养老用房联合验收机制，开展已建居家养老服务用房调查排摸和整顿工作。 | 建立已建住宅小区居家养老房屋用房补建、购置、置换、租赁方案。 | 通过新建、补建、购置等方式，实现中心城区居家养老服务用房100%全覆盖。 | 县自然资源和规划局 | 县建设局县民政局 | 计林红 | 沈叶琴 |
| 47 | 建立家庭适老化改造常态机制 | 出台家庭适老化改造常态化文件，完成困难老人家庭适老化改造130户。 | 将家庭适老化改造扩大到家庭人均年收入3.33万元以下失能失智老年人，完成困难老人家庭适老化改造50户，实现愿改尽改。 | 完成低收入老人家庭适老化改造50户，实现愿改尽改。 | 完成低收入老人家庭适老化改造60户，实现愿改尽改。 | 县民政局 | 县建设局县残联县慈善总会 | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 48 | 推动既有住宅加装电梯 | 实施既有住宅加装电梯20部。 | 按照“保障安全、业主主体、社区主导、政府引导、各方支持”的原则，持续推进既有住宅加装电梯工作。 | 持续推进既有住宅加装电梯工作，创造方便老年人出行的环境。 | 持续推进既有住宅加装电梯工作，创造方便老年人出行的环境。 | 县建设局 |  | 毛煜庆 | 张燕飞 |
| 49 | 推进老旧小区改造 | 实施老旧小区改造9个。 | 实施老旧小区改造9个。 | 按照“建造年代先后、轻重缓急程度、改造意愿强弱”的原则，加快推进老旧小区改造工作。 | 加快推进老旧小区改造工作，进一步改善小区整体环境、提升服务功能。 | 县建设局 |  | 毛煜庆 | 张燕飞 |
| 50 | 建立具有“富美长兴”维度的突破性抓手 | 推进公共场所无障碍建设 | 严格执行《无障碍设计规范》（GB50763-2012），严把建设质量关，完成10家公共场所无障碍改造。 | 严格执行《无障碍设计规范》（GB50763-2012），严把建设质量关，完成10家公共场所无障碍改造。 | 严格执行《无障碍设计规范》（GB50763-2012），严把建设质量关，完成10家公共场所无障碍改造。 | 严格执行《无障碍设计规范》（GB50763-2012），严把建设质量关，完成10家公共场所无障碍改造。 | 县残联 | 县建设局 | 顾新强 | 许 佳 |
| 51 | 支持老年人跨越数字鸿沟 | 统筹推进数字社会系统建设，强化养老服务场景建设，打造“15分钟公共服务圈”。 | 统筹推进数字社会系统建设，强化养老服务场景建设，打造“15分钟公共服务圈”。 | 统筹推进数字社会系统建设，强化养老服务场景建设，打造“15分钟公共服务圈”。 | 统筹推进数字社会系统建设，强化养老服务场景建设，打造“15分钟公共服务圈”。 | 县发改局 | 县商务局县民政局 | 朱 磊 | 沈华婷 |
| 52 | 开展慈善惠老 | 慰问困难老人30名，开展敬老院慈善年夜饭，鼓励企业设立为老服务专项基金，落实为老助餐慈善资金30万元。 | 慰问困难老人30名，开展敬老院慈善年夜饭，农村困难老年人家庭改造10户，落实助老慈善资金50万元。 | 慰问困难老人30名，开展敬老院慈善年夜饭，农村困难老年人家庭改造10户，落实助老慈善资金50万元。 | 慰问困难老人30名，开展敬老院慈善年夜饭，农村困难老年人家庭改造10户，落实助老慈善资金50万元。 | 县民政局 | 县慈善总会 | 王 群 | 徐 颖 |
| 53 | 全面推行社区探访关爱制度 | 实施“敲门问需”关爱活动，依托居家养老服务中心工作人员，确保重点保障对象一周一次、重点对象一月一次、高龄对象一季度一次、一般对象半年一次。 | 全面建立社区探访关爱制度，建立社区探访关爱系统，依托社区干部、网格员、居家养老服务中心工作人员，开展老人探访关爱服务。 | 落实社区探访关爱制度，完善社区探访关爱系统，依托社区干部、网格员、居家养老服务中心工作人员，开展老人探访关爱服务。 | 落实社区探访关爱制度，完善社区探访关爱系统，依托社区干部、网格员、居家养老服务中心工作人员，开展老人探访关爱服务。 | 县民政局 |  | 余玲燕 | 蔡 敬 |
| 54 | 建立具有“富美长兴”维度的突破性抓手 | 开展老年文艺汇演 | 开展老年文艺汇演1场以上。 | 开展老年文艺汇演1场以上。 | 开展老年文艺汇演1场以上。 | 开展老年文艺汇演1场以上。 | 县卫生健康局 | 县委组织部 | 王世红 | 杭萍萍 |
| 55 | 建立家庭养老支持和褒扬制度 | 每季度开展“长兴好人”评选，设立“孝老爱亲”类别。 | 每季度开展“长兴好人”评选，设立“孝老爱亲”类别。 | 每季度开展“长兴好人”评选，设立“孝老爱亲”类别。 | 每季度开展“长兴好人”评选，设立“孝老爱亲”类别。 | 县委宣传部 | 县民政局县卫生健康局 | 杭巧勤 | 陈敏华 |