项目验收公示

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 规范化肠内营养对COPD机械通气患者预后的研究分析 | | |
| 项目编号 | 2017GY36 | 项目负责人 | 傅恺 |
| 完成单位 | 湖州市第一人民医院 | | |
| 完成人员 | 诸小飞、潘淑君、沈红、沈建文、潘慧斌、曹婷婷、钟春苗、嵇朝晖、邹晓月、许晓辰 | | |
| 组织验收单位 | 湖州市卫生健康委员会 | | |
| 验收组成员 | 洪玉才、徐善祥、周辉飞、李峥嵘、李凯霖 | | |
| 验收意见：  2022年10月，受湖州市科学技术局委托，湖州市卫生健康委员会组织专家对傅恺承担的市级公益性应用研究项目规范化肠内营养对COPD机械通气患者预后的研究分析（编号2017GY36）进行了通信验收。验收组审阅了相关材料，形成验收意见如下：  一、提供的验收资料齐全、规范，符合验收要求。  二、项目组实施发现肠内营养规范化流程能够提高危重患者预期喂养达标率，并提高肠内营养占肠内与肠外营养总能量比例，从而改善了患者能量代谢，肝脏合成功能上调，前白蛋白明显上升；实施肠内营养规范化流程能够减少危重患者促胃动力药物使用量，且不增加误吸的发生率；早期稳定有效的肠内营养具有较好的能量代谢效应，有助于稳定患者血糖，改善危重患者肠道功能，实现肠道功能唤醒作用。  三、项目实施达到了预期的经济技术指标，发表中文期刊研究论文3篇，申请软件著作权1项。  四、项目预算总经费7.0万元，其中自筹3.0万元，市财政科技补助经费3.0万元，区部门配套1.0万元。经湖州市第一人民医院财务科决算，实际经费支出5.34万元，其中市财政科技补助经费3.0万元，区部门配套1.0万元，自筹1.34万元，经费使用合理。  验收组认为，该项目已基本完成项目任务书规定的主要内容和任务，同意结题。 | | | |