南浔区城市管理委员会办公室

关于印发《关于开展南浔区机关事业单位、国有企业停车位错时对外开放共享工作的通知》的通知

各区级相关部门、开发区、高新区、各镇街：

《关于开展南浔区南浔区机关事业单位、国有企业停车位错时对外开放共享工作的通知》已经区城管委同意，现印发给你们，请遵照执行。

南浔区城市管理委员会办公室

2024年3月28日

附件：1、2024年度南浔区共享停车任务分解表

2、关于开展南浔区南浔区机关事业单位、国有企业停车位错时对外开放共享工作的通知

附件1

| 2024年度南浔区共享停车任务分解表 |  |
| --- | --- |
| 所属街道（镇） | 任务数 |
| 开发区 | 60 |
| 高新区 | 180 |
| 练市镇 | 60 |
| 双林镇 | 60 |
| 菱湖镇 | 60 |
| 和孚镇 | 40 |
| 旧馆街道 | 40 |
| 善琏镇 | 40 |
| 千金镇 | 30 |
| 石淙镇 | 30 |
| 合计 | 600 |

关于开展南浔区机关事业单位、国有企业停车位错时对外开放共享工作的通知

- 各区级相关部门、开发区、高新区、各镇街：

- 为深入贯彻落实《湖州市车辆停放管理条例》，扎实推进停车资源错时共享，有效缓解区域停车供需矛盾，不断提升城市精细化管理水平，经区城管委同意，决定开展南浔区机关事业单位、国有企业停车位错时对外开放共享工作，现将有关情况通知如下：

- 一、工作目标

- 坚持以人为本，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以需求为导向，按照能开放尽开放的原则，依托共享停车系统平台，有序推进南浔区机关事业单位、国有企业停车位错时对外开放共享工作，鼓励商业体、写字楼、民营企业停车位纳入错时对外开放共享范围，尽快形成全区域可参照、可复制、可推广的停车位错时开放共享的经验模式。

- 二、工作步骤

- （一）先行先试阶段（2024年3月底至4月底）。选定南浔区部分机关事业单位、国有企业开展共享停车，申请人采用线下形式申请停车位，探索推进共享停车系统开发建设。

- （二）全面实施阶段（2024年5月1日至7月底）。推进南浔区范围内机关事业单位和国有企业开展共享停车，鼓励商业体、写字楼、民营企业开展共享停车，申请人通过浙里办“湖城管家”共享停车系统申请停车位。

（三）长效巩固阶段（2024年8月1日至12月底）。在全面实施共享停车的基础上，深入总结共享停车工作经验做法，建立健全共享停车长效机制，持续巩固治理成果。

- 三、工作措施

- （一）开放数量。各机关事业单位、国有企业在保障安全和满足本单位停车需求的前提下，尽最大限度把夜间、公休日、法定节假日的空闲机动车位免费共享给符合条件的居民，原则上开放车位数不少于本单位总车位数的60%。

- （二）开放时间。工作日开放时间为当天下午下班1小时后至次日上午上班1小时前，公休日、法定节假日为全天开放。

- （三）申办程序。

- 1.申请。申请人按照每户就近选定1个停车场、申请1个车位的原则向所在社区居委会填报《南浔区共享停车申请表》（附件2），申请停放车型限7座及以下小型客车，申请人将小区自有车位用于出租或挪作他用的不得申请。

- 2.审核。申请人所在社区居委会会同小区物业公司进行初审，所在街道进行复核，区城管办进行核定，汇总后报区城管办备案。

- 3.定位。当同一停车场核定通过的申请人数少于开放车位数时，由区城管办直接安排到位；当同一停车场核定通过的申请人数多于开放车位数时，由区城管办采用公开抽签形式确定车位使用人，抽签现场安排申请人代表、纪检监察人员监督抽签。

- 4.承诺。确定车位使用人后，相关社区居委会通知车位使用人在3个工作日内到所在社区签订《南浔区共享停车承诺书》（附件3），车位使用人在签订承诺书、领取通行证后，可以享受为期一年的免费停车服务（首轮时间为签订承诺书之日起至2024年12月底止）。

- （四）日常管理。

- 开放单位负责本单位共享停车管理工作。

- 1.车位使用人应严格按照规定时间出入和指定区域停放。累计3次违反规定的，将取消当年免费停车资格。如有特殊情况不能按时出入，经提前向开放单位报告并获同意的，不计入违反规定次数。

- 2.车位使用人应自觉遵守开放单位内部停车相关规定，如不服从管理，妨碍正常工作秩序，造成不良影响的，取消当年免费停车资格。

- 3.开放单位如遇重大会议活动或其他特殊情况暂停共享停车的，应提前向区城管办报备，区城管办负责及时告知车位使用人。

四、职责分工

区综合执法局（区城管办）：负责拟定并组织实施南浔区机关事业单位、国有企业停车位错时开放共享工作方案；统筹安排，全面梳理南浔区区级机关事业单位、国有企业内部停车资源；负责共享停车系统开发建设和日常运维管理；牵头组织开展推进情况的监督、检查、通报。

区纪委：协助督促推动南浔区机关事业单位、国有企业停车位错时开放共享工作。

区委宣传部：负责南浔区机关事业单位、国有企业停车位错时开放共享工作的宣传和引导工作。

区公安分局：负责指导南浔区机关事业单位、国有企业共享停车告示牌设置、车位标线漆划和出入场地交通组织规范设置工作。

- 区财政局：负责统筹和指导南浔区机关事业单位停车位错时开放共享工作的经费保障。

- 区交通局：配合区城管办做好各单位停车位错时开放共享工作的前期对接，参与方案研讨；配合做好机关事业单位、国有企业和街道各社区居委会开展共享停车的宣传和引导工作。

区机关事务中心：负责区行政中心等所管辖区域中的停车位错时开放共享工作。

各镇街：全面梳理属地机关事业单位、国有企业停车资源，指导相关社区做好共享停车审核及日常管理工作，确保共享停车工作有序推进。

各停车位共享单位：积极主动对接，提供停车场地，设置告示牌、漆划车位标线和改造出入道闸、监控等设备，按照规定步骤实施停车位错时开放共享，确保正常运行。

五、相关要求

- （一）统一思想，提高站位。各机关事业单位、国有企业要充分认识开展停车位错时对外开放共享工作的重要性和必要性，把该项工作作为服务群众、服务基层，实施共享发展理念的重要载体，切实统一思想和行动，扎实推进单位内部停车位错时对外开放共享工作。

- （二）注重宣传，广泛发动。要组织开展宣传动员，充分利用今日南浔、南浔发布等区内主流媒体进行宣传造势，扩大该项民生工程的知晓度和参与度，放大综合效应，为全区域推广共享停车营造良好氛围。

- （三）统筹推进，落实责任。各机关事业单位、国有企业要按照工作部署，明确专人负责，强化组织落实，相关部门要按照职责分工，主动参与配合，形成工作合力，确保共享停车工作顺利推进。

- （四）强化监督，确保成效。区城管办要强化监督，加大对各单位工作的指导和督查力度，督查结果在一定范围内进行通报；要及时总结经验，完善推进举措，确保此项工作取得实实在在成效。

- 附件：1.南浔区共享停车工作专班成员名单

- 2.南浔区共享停车申请表

- 3.南浔区共享停车承诺书

南浔区城市管理委员会办公室

2024年3月25日

附件1

南浔区共享停车工作专班成员名单

组  长：张震凯（副区长 区公安分局局长）

- 副组长：顾伟民（区综合执法局局长）

沈晓斌（区政府办公室副主任）

- 成  员：陈  云（区纪委）

- 倪董未（区委宣传部）

- 王晓华（区公安分局）

- 黄  成（区综合行政执法局）

- 李卫英（区财政局）

- 沈敏毅（区交通局）

- 王新凤（区机关事务中心）

- 高远航（开发区）

陈风平（高新区）

钱建中（练市镇）

尹建峰（双林镇）

薛  景（菱湖镇）

倪春翔（和孚镇）

沈永良（旧馆街道）

钱月华（善琏镇）

沈海平（千金镇）

- 杨智超（石淙镇）

- 领导小组下设办公室，办公室设在区城管办，黄成兼任办公室主任。主要职责：统筹协调南浔区共享停车工作，及时研究解决工作推进中遇到的问题，对共享停车工作进行监督、检查、通报。

附件2

南浔区共享停车申请表

| - 申请共享停车单位 |  |  |  | - 是否愿意调剂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 姓名 |  | - 性别 |  | - 手机号 |  |  |
| - 身份证号 |  |  | - 家庭 - 住址 | - 街道 社区 - 小区 幢 室 |  |  |
| - 房产状况 | - 自有 |  |  | - 租赁 |  |  |
| - 品牌及车型 |  |  | - 车牌号 |  |  |  |
| - 备用联系人 |  |  | - 手机号 |  |  |  |
| - 社区意见 | - 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| - 街道意见 | - 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| - 区城管办 - 意见 | - 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：申请人持身份证、户口本、不动产权证或租赁合同、行驶证原件

及复印件1份向本人所在社区居委会提出申请。

附件3

南浔区共享停车承诺书

- 车位使用承诺人：         身份证号：

- 手机号：                 家庭住址：

- 共享停车单位：

- 停车期限：   年  月  日—2024年12月底。

- 为严格落实机关事业单位、国有企业共享停车有关管理规定，确保车辆停放安全有序，本人郑重承诺以下事项：

- 1.按照规定时间出入（工作日为当天下午下班1小时后至次日上午上班1小时前，公休日、法定节假日为全天；22:00至次日6:00原则上不得出入）和指定区域规范停放，出入通行证放置挡风玻璃内右侧。

- 2.不存在本人（户）名下小区自有车位出租或挪作他用的情形。

- 3.保证车辆无安全隐患，不携带易燃、易爆、剧毒等危险品进入开放单位。

- 4.遵守开放单位内部停车管理规定，不妨碍正常工作秩序，未经允许不擅自进入办公区域内部。

- 5.开放单位停车场实行免费开放，属公益性停车场地，不负责财物保管，不承担人身安全、停放车辆被盗或损毁等法律责任。

- 如本人违反上述承诺，自愿接受包括取消当年免费停车资格在内的一切处理决定（累计3次违反第1条规定〈有特殊情况提前向开放单位报告并经同意的除外〉将取消当年免费停车资格）。

承诺人签名：                        年  月  日