## 附件2-1
附件2
2023年度水利发展资金绩效自评表
市县财政部门 |  |  |  | 德清县财政局 |  |  | 市县水利部门 |  |  | 德清县水利局
预算到位情况 （万元） | 批复预算数： |  |  | 425 |  |  | 实际到位数： |  |  | 452.3296
| 其中：中央财政 |  |  | 133 |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 133
| 省级财政 |  |  | 197 |  |  | 省级财政 |  |  | 197
| 地县财政 |  |  | 95 |  |  | 地县财政 |  |  | 122.3296
| 其他资金 |  |  | 0 |  |  | 其他资金 |  |  | 0
年度目标完成情况 | 年初设定目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
| （1）完成年度投资425万元，其中：中央资金133万元，省级资金197万元，地方财政资金95万元。 （2）数量指标：实施山洪灾害防治县1个。 （3）质量指标：截至2024年6月底，完工项目初步验收率100%，工程验收合格率100%，已建工程不存在质量问题。 （4）时效指标：截至2023年底，年度投资完成比例100%；截至2024年6月底，年度投资完成比例100%。 （5）可持续影响指标：已建工程良性运行，工程达到设计使用年限。 （6）服务对象满意度指标：受益群众满意度达到90%以上。 | [5 empty] | （1）完成年度投资452.3296万元，其中：中央资金133万元，省级资金197万元，地方财政资金122.3296万元。 （2）数量指标：完成山洪灾害防治县1个。 （3）质量指标：截至2024年5月底，完工项目初步验收率100%，工程验收合格率100%，已建工程不存在质量问题。 （4）时效指标：截至2023年底，年度投资完成比例94.11%；截至2024年5月底，年度投资完成比例106.43%。 （5）可持续影响指标：已建工程良性运行，工程达到设计使用年限。 （6）服务对象满意度指标：受益群众满意度达到100%。
绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 单位 | 分值 | 批复年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | 未完成或超30%原因及改进措施 | 评分标准
管理工作（40分） | 项目决策 | 6 | 资金分配 | 6 | 分配结果 | —— | 3 | —— | —— | 3 |  | 建立分配挂钩机制，绩效评价结果与资金分配挂钩（1分），资金分配符合相关管理办法规定（2分）
[5 empty] | 分配时效 | —— | 3 | —— | —— | 3 |  | 资金及时分解下达（3分）
| 项目管理 | 34 | 资金到位 | 6 | 省级以上财政资金到位情况 | —— | 2 | —— | —— | 2 |  | 中央财政资金和省级财政资金到位情况，按到位比例得分（2分）
[5 empty] | 市县资金到位情况 | —— | 4 | —— | —— | 4 |  | 市县资金到位情况，按到位比例得分（4分）
|  |  | 资金安全 | 5 | 资金问题 | —— | 5 | —— | —— | 5 |  | 绩效评价中未发现问题（3分）；相关检查中未发现问题（2分）
|  |  | 组织实施 | 15 | 项目台账管理 | —— | 5 | —— | —— | 5 |  | 使用中央资金的项目台账清晰、完整、精准（5分）
[5 empty] | 项目储备情况 | —— | 5 | —— | —— | 5 |  | 项目储备库建设完备（5分）
[5 empty] | 多渠道筹集资金 | —— | 5 | —— | —— | 5 |  | 通过政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金情况
|  |  | 绩效管理 | 8 | 绩效目标 | —— | 4 | —— | —— | 4 |  | 绩效目标申报合理准确、应填尽填，绩效目标全部分解到具体项目；未在规定时间报送绩效目标的，每超一天扣1分，扣完为止
[5 empty] | 报送质量 | —— | 4 | —— | —— | 4 |  | 自评材料清晰、完整、准确；未在规定时间内报送绩效自评材料的，每超一天扣1分，扣完为止
项目绩效（60分） | 产出指标 | 40 | 质量指标 | 9 | 1.截至2024年5月底，完工项目初步验收率 | % | 4 | 100% | 100% | 4 |  | 初步验收项目数除以项目总数，按比例得分
[5 empty] | 2.工程验收合格率 | % | 2 | 100% | 100% | 2 |  | 验收合格项目数除以初步验收项目数，按比例得分
[5 empty] | 3.已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | 3 | 否 | 否 | 3 |  | 各类检查中存在质量问题的，每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分，扣完为止
|  |  | 时效指标 | 9 | 1.截至2023年底，投资完成比例 | % | 5 | 80% | 94.11% | 5 |  | 投资包括中央财政资金、地方各级财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分，其中80%以上得5分，低于80%的按比例得分，即投资完成比例×分值/80%
[5 empty] | 2.截至2024年5月底，投资完成比例 | % | 4 | 100% | 106.4% | 4 |  | 投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金，完成投资除以总投资，按比例得分
|  |  | 成本指标 | 2 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 是/否 | 2 | 是 | 是 | 2 |  | 每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分，扣完为止
|  |  | 数量指标 | 20 | 1.实施中小河流整河流治理数量 | 条 | 1 |  |  |  |  | 未完成或应填未填一项按该指标分值扣分，涉及缺项指标的，则将缺项指标分值平均分摊至所涉及指标（20分）
[5 empty] | 2.治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度 | 公里 | 2
[5 empty] | 3.小型水库建设座数 | 座 | 1
[5 empty] | 4.实施山洪灾害防治的县数 | 个 | 2 | 1 | 1 | 20
[5 empty] | 5.山洪沟治理数量 | 条 | 1
[5 empty] | 6.实施小流域综合治理提质增效重点推进县 | 个 | 1
[5 empty] | 7.实施水系连通及水美乡村建设试点县数 | 个 | 2
[5 empty] | 8.实施水资源管理与保护项目数 | 个 | 1
[5 empty] | 9.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | 个 | 1
[5 empty] | 10.实施节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数 | 个 | 1
[5 empty] | 11.中型灌区节水配套改造面积 | 万亩 | 2
[5 empty] | 12.农村饮水工程维修养护数量 | 处 | 2
[5 empty] | 13.实施幸福河湖数 | 条/个 | 1
[5 empty] | 14.小型水库工程维修养护座数 | 座 | 2
项目绩效（60分） | 效益指标 | 15 | 经济效益指标 | 6 | 1.新增供水能力 | 万立方米 | 1 |  |  |  |  | 未完成或应填未填一项按该指标分值扣分，涉及缺项指标的，则将缺项指标分值平均分摊至所涉及指标（13分）
[5 empty] | 2.新增、恢复灌溉面积 | 万亩 | 1
[5 empty] | 3.改善灌溉面积 | 万亩 | 1
[5 empty] | 4.新增粮食综合生产能力 | 万公斤 | 1
[5 empty] | 5.保护耕地面积 | 万亩 | 1
[5 empty] | 6.取水量在线计量率提高比例 | % | 1
|  |  | 社会效益指标 | 4 | 1.中小河流治理保护人口数量 | 万人 | 1
[5 empty] | 2.山洪灾害防治保护人口数量 | 万人 | 1 | 0.15 | 0.15 | 13
[5 empty] | 3.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 万人 | 1
[5 empty] | 4.小型水库设施维修养护覆盖服务人口 | 万人 | 1
|  |  | 生态效益指标 | 3 | 1.水土流失综合治理面积 | 平方公里 | 2
[5 empty] | 2.新增年节水能力 | 万立方米 | 1
|  |  | 可持续影响指标 | 2 | 1.已建工程是否良性运行 | 是/否 | 1 | 是 | 是 | 1 |  | 水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分
[5 empty] | 2.工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 1 | 是 | 是 | 1
| 满意度 指标 | 5 | 服务对象 满意度指标 | 5 | 受益群众满意度 | % | 5 | 90% | 100 | 5 |  | 90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%
总分 |  | 100 |  | 100 | —— | —— | 100 |  |  | 100

## 附件3
附件3
2023年度中央财政水利发展资金项目实施情况汇总表
市县 | 项目类型 | 项目名称 | 是否为跨年度项目（是/否） | 项目投资及完成情况（万元） | [22 empty] | 项目进展情况(是/否） |  |  |  |  | 产出指标 | [23 empty] | 效益指标
|  |  |  | 浙财农[2023]59号批复数 |  |  |  |  | 到位资金 | [7 empty] | 截至2023年12月底完成投资 |  |  |  |  | 截至2024年5月底完成投资 |  |  |  |  | 项目是否开工 | 项目是否完工 | 项目是否完成初步验收 | 项目是否验收合格 | 是否竣工验收 | 数量指标 | [23 empty] | 经济效益指标 | [6 empty] | 社会效益指标 | [5 empty] | 生态效益指标
|  |  |  | 小计 | 中央 财政 | 省级 财政 | 地方 财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级 财政 | 地方 财政 | 银行贷款 | 政府专项债券 | 社会资本 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | 小计 | 中央 财政 | 省级财政 | 地县财政 | 其他 | [5 empty] | 2023年10月底前开工项目数 | 小型水库建设完工座数 | 投入运行的小型水库座数 | 实施中小河流整河流治理数 | 完成整河流治理条数 | 治理中小河流长度 | 实施山洪灾害防治的县数 | 山洪沟治理数量 | 实施水系连通及水美乡村建设县数 | 实施小流域综合治理提质增效重点推进县 | 水土流失小流域治理数量 | 实施水资源管理与保护项目数 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | 实施县域节水型社会达标建设项目数 | 中型灌区节水配套改造面积 | 中型灌区水源工程改造数量 | 中型灌区干支渠改造长度 | 中型灌区渠系建筑物改造数量 | 中型灌区量水设施数量 | 农村饮水工程维修养护数量 | 小(1)型水库工程设施维修养护座数 | 小(2)型水库工程设施维修养护座数 | 实施幸福河湖数 | 高风险区山洪灾害防御能力提升县数 | 新增供水能力 | 新增、恢复灌溉面积 | 改善灌溉面积 | 新增粮食综合生产能力 | 保护耕地面积 | 水土流失治理促进特色产业发展收入 | 取水量在线计量率提高比例 | 中小河流治理保护人口数量 | 新建小型水库防洪保护人口数量 | 新建小型水库供水人口数量 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 | 小型水库工程设施维修养护覆盖服务人口 | 水土流失综合治理面积 | 水土流失治理增加年蓄水能力 | 水土流失治理增加年保土能力 | 中小河流治理改善人居环境，促进人与生态系统和谐共生 | 新建小型水库保障工程生态功能正常发挥 | 新增年节水能力
合计 |  |  |  | 425 | 133 | 197 | 95 |  | 452.3296 | 133 | 197 | 122.3296 | [14 empty] | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 个 | 座 | 座 | 条 | 条 | 公里 | 个 | 条 | 个 | 个 | 个 | 个 | 个 | 个 | 万亩 | 处 | 公里 | 座 | 处 | 处 | 座 | 座 | 个 | 个 | 万立方米 | 万亩 | 万亩 | 万公斤 | 万亩 | 万元 | % | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 万人 | 平方公里 | 万立方米 | 万吨 | 是/否 | 是/否 | 万立方米
德清县 | 山洪灾害防治 | 德清县2023年度山洪灾害防治非工程措施项目 | 否 | 83 |  |  | 83 |  | 110.24 |  |  | 110.24 |  |  |  |  | 57.895 |  |  | 57.895 |  | 110.24 |  |  | 110.24 |  | 是/否: 是; 是/否: 是; 是/否: 是; 是/否: 是; 是/否: 是; 个: 1; 个: 1; 万人: 0.15
| 农业水价综合改革 | 德清县农业水价综合改革奖补 | 否 | 342 | 133 | 197 | 12 |  | 342.0896 | 133 | 197 | 12.0896 |  |  |  |  | 342.0896 | 133 | 197 | 12.0896 |  | 342.0896 | 133 | 197 | 12.0896 | bar: 是/否 to 个
注：1.未进行特殊说明时，表中所填数据截至2024年5月31日。
2.农业水价综合改革、山洪灾害防治、小水库维养等项目按县打捆填报；其余按具体项目填报，项目数按照实施方案或初设批复数填报，即1个实施方案或初设批复为1个项目数。
3.跨年度项目同步填写跨年度项目明细表。
4.项目产出指标及效益指标只统计已完工项目。
5.跨年度项目，如已完成当年任务，可统计产出指标，但不统计效益指标。
6.项目分类按照《浙江省财政厅 浙江省水利厅关于提前下达2023年第一批中央财政水利发展资金的通知》（浙财农〔2022〕84号）、《浙江省财政厅 浙江省水利厅关于下达2023年第二批中央财政水利发展资金的通知》（浙财农〔2023〕30号）附件2的任务类别填写。