项目验收公示

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 黄金百香果在长三角地区的引繁和适应性栽培技术的研究 | | |
| 项目编号 | 2020GN09 | 项目负责人 | 柯健 |
| 完成单位 | 湖州市景福生态农业有限责任公司 | | |
| 完成人员 | 柯健、金检生、周莉、冯朴 | | |
| 组织验收单位 | 湖州市科学技术局 | | |
| 验收组成员 | 贾慧娟、刘慧春、冯晓宇、邹礼根、应旭明 | | |
| 验收意见：  　　2023年6月28日，湖州市科学技术局组织专家对湖州市景福生态农业有限责任公司承担的市级众创田园专项项目黄金百香果在长三角地区的引繁和适应性栽培技术的研究(项目编号:2020GN09)进行了会议验收。验收组审阅了相关材料，听取了项目组的工作汇报，经质询、讨论，形成验收意见如下:  　　一、提供的验收资料基本符合验收要求。  　　二、项目引进黄金百香果并进行适应性栽培实验，通过大棚温度、土壤配方、种植时间比较实验，苗存活率、产量、坐果率和品质达到了预期指标。  　　三、项目申请实用新型专利2件，发表论文1篇。  　　四、项目预算总经费53万元，其中市财政科技补助经费10万元，实际经费支出30.87万元，经费使用基本合理。  　　验收组认为，该项目部分完成项目任务书规定的主要内容和任务，经费到位率和执行率未达75%，同意结题。 | | | |