附件

德清县都市交通“13383”三年行动项目分解表

| 工作任务 （项目归类） | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 （万元） | 建设年限 | 三年推进计划 | 责任单位 （责任人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点建成“1”条市域铁路 | 杭德市域铁路工程 | 起自余杭区仁和北站（含），终于德清高铁站，线路全长25.6公里，其中地下段长13.1公里；高架及地面段长12.5公里。 | 1406000 | 2022.01— 2026.12 | 2025年：全线主体建成、铺轨圆满收官； 2026年：完成建设，试运营； 2027年：市域铁路运营。 | 县交通水利集团 |
|  | 杭州市城市轨道交通10号线三期工程 | 起点仁和南站，终点仁和北站（不含），线路长约4.169km，设车站2座，全部为地下段。 | 240600 | 2023.12— 2026.12 | 2025年：土建施工完成70%，机电进场施工； 2026年：完成建设，试运营； 2027年：市域铁路运营。 | 县交通水利集团 |
|  | 德清县舞阳街道综合交通提升项目 | 在舞阳街道车辆段土地上做合理利用开发，上盖建设停车场及相关同步实施工程。车辆段上盖分别建设9m高盖板及14.5m高盖板，盖板面积均为18.35公顷，共设置4500个停车位。 | 156190 | 2024.06— 2026.02 | 2025年：盖板工程计划完成80%； 2026年：盖板工程全部完成并投入使用。 | 县交通水利集团 |
|  | 杭德市域铁路千秋 广场站TOD综合 开发项目 | 占地面积26.03亩，新建建筑面积约20273平方米，其中地上总建筑面积约10717平方米，地下总建筑面积约 9556平方米。建设内容包括TOD商业开发、广场建设和社会停车场等。 | 21172 | 2024.06— 2025.12 | 2025年：完成竣工并投入使用。 | 县交通水利集团 |
| 重点突破“3”大公路项目 | 德清至安吉高速德清舞阳至安吉昌硕段工程（中段） | 起于104国道西侧，向西终于杭长高速昌硕枢纽，全长24.133公里，其中德清段长约18.091公里，主线采用双向六车道高速公路标准，设计速度100公里/小时。 | 700800 （德清段506500） | 2025—2028 | 2025年：完成工可、施工图等批复，开工建设； 2026年：完成总投资的30%； 2027年：完成总投资的70%，项目主体基本建成。 | 县交通运输局 |
|  | 德清至安吉高速德清雷甸至舞阳段工程（东段） | 起于雷甸长子坝，终于舞阳街道北前山下，顺接德安中段。主线全长约21.7公里，主线采用双向六车道高速公路标准，时速120公里/小时。 | 1140000 | 2026—2030 | 2025年：完成特许经营方案及土地预审批复； 2026年：完成投资人招标、工可报批等前期工作，年底开工建设。 | 县交通运输局 |
|  | S304临平至安吉公路德清县雷甸至舞阳段工程 | 起于雷甸三家村，终于104国道，全长21.28公里，与德安东段共线15.2公里（上层高速公路、下层304省道），设计时速80公里/小时。起点至东苕溪段双向6车道，东苕溪至终点段双向4车道。 | 322100 | 2027—2030 | 2025年：完成土地预审批复； 2026年：完成工可报批等前期工作； 2027年：开工建设。 | 县交通运输局 |
| 重点建设铁水空“3”项重点工程 | 德清高铁场站扩容提升 | 高铁站房改扩建、站前广场改造、跨线天桥、客运中心改造提升（航站楼）及TOD开发。 | 184675 | 2025.06— 2026.12 | 2025年：开工建设； 2026年：项目竣工并投入使用。 | 县交通水利集团 |
|  | 杭湖锡线（武林头至三里桥）四改三航道整治工程 | 起于杭州武林头，终于湖州三里桥，航道整治里程约48.8km，同步建设其他配套工程，其中德清境内23.7km。 | 408368 （德清段207471） | 2025—2029 | 2025年：完成工可、施工图等批复，开工建设； 2026年：完成总投资的20%； 2027年：完成总投资的50%，工程进度过半。 | 县交通运输局 |
|  | 京杭运河韶村弯道 护岸提升工程 | 改建护岸约700米并配套相应绿化工程。 | 700 | 2025.03— 2025.12 | 2025年：完工投用。 | 县交通运输局 |
|  | 莫干山通用机场 改扩建 | 德清莫干山机场跑道转向扩建至1800米以上，同步建设相应配套设施。 | 280000 | / | 2025年：争取纳入上位规划； 2026年：方案取得军委及民航局批复； 2027年：取得工可批复。 | 雷甸镇（临杭 产业新区） |
| 重点打通“8”大区块路网 | 杭德快速路 | 起于下渚湖枢纽西侧，设置定向匝道与规划304省道沟通，路线向南沿下仁公路布设，在南横头村南侧跨过东苕溪，设置互通接入杭州中环。路线全长约9.2公里，其中德清境内约7.5公里（线位方案将进一步深入研究）。 | 127000 | / | 2025年：完成深化方案研究； 2026年：开展前期报批工作； 2027年：项目前期取得实质性突破。 | 县交通运输局 |
|  | 湖杭高速南延 | 起点从现状新安枢纽接出后向南布线，跨京杭运河后从德清进入临平境内，利用临平规划兴盛路线位，下穿白鹤滩-浙江800kV特高压输电线，跨塘姚线及杭州塘，终点接规划杭州中环，路线全长约5.57km，采用双向6车道高速公路标准，设计速度120km/h。 | 170000 | / | 2025年：完成深化方案研究； 2026年：开展前期报批工作； 2027年：项目前期取得实质性突破。 | 县交通运输局 |
|  | 花石坎路建设工程 | 项目起点接规划灵山街，分别与规划西溪南街、余英溪、西溪北街相交，终点接现状北湖街，道路全长约339米，规划红线北湖街至西溪北街宽31.5米，西溪北街至灵山街29.5米，新建2座桥梁，新增用地14.2亩。 | 3600 | 2024.05— 2025.05 | 2025年：完成建设并通车 | 县建设局 |
|  | 大明路建设工程 | 大明路南起春晖街，北至北湖西街，新增用地3049平方米，长约125米、宽24米。 | 500 | 2025.01— 2025.06 | 2025年：完成建设并通车 | 县建设局 |
|  | 春晖街改造提升工程 | 前溪未来社区地块北侧春晖街、东侧英溪北路改造提升，全长605米，改造春晖街人行道面积约732平方米，英溪北路人行道面积约2415平方米。 | 1099 | 2025.05— 2025.12 | 2025年；完成改造并通车 | 县建设局 |
|  | 湖州德清前溪社区 配套工程 | 前溪未来社区项目千秋街（英溪北路-宣杭铁路）、广艺路、兴康北路、牌楼路、居仁街等五条市政道路改造，全长805米。 | 2400 | 2024.11— 2026.02 | 2025年：完成广艺路、千秋街、牌楼路改造并通车； 2026年：完成兴康北路、居仁街改造并通车。 | 县建发集团 |
|  | 西溪北街 | 城西片区内新建西溪北街（岭头路—花石坎路）道路约890米，宽15米。 | 3000 | 2024.11— 2025.06 | 2025年：完成建设通车。 | 县建发集团 |
|  | 国际地信城路网项目 | 项目位于国际地信城，计划新建北港街、中兴南路、曲园南路、云岫南路等一横三纵两连接道路框架体系以及东樵街以北区块八条支路工程等约13公里道路基础设施。 | 60000 | 2025—2028 | 2025年：做好专项债申报工作，完成项目设计； 2026年：开工建设； 2027年：完成建设并通车。 | 市住建局高新区 分局 |
|  | 城北园区路网项目 | 项目位于城北园区，加快推进莫干山大道、经五路、纬六路、曲园北路、盛业街、青春路等10条道路，启动长虹东街改扩建、新丰北路等6条道路改造提升。 | 93000 | 2026—2028 | 2025年：完成莫干山大道、经五路、纬六路、曲园北路、盛业街、青春路等10条道路； 2026年：完成长虹东街改扩建、新丰北路等6条道路改造提升。 | 市住建局高新区 分局 |
|  | 车联智造万亩千亿 产业平台路网项目 | 项目位于车联智造万亩千亿产业平台，计划新建东武路东延、凤凰路南延及东延、南塔路、独昌路东延、瓷源路等约3.4公里道路基础设施。 | 28000 | 2026—2028 | 2025年：进一步方案研究并同时做好专项债申报； 2026年：完成项目设计，同时启动项目前期政策处理等工作； 2027年：完成项目招标并开工建设。 | 市住建局高新区 分局 |
|  | 康乾街建设工程 | 项目位于康乾街道，东起云谷路，西至工大路，道路全长约680米，路幅宽度42米，为双向四车道。主要建设内容包括道路工程、市政管网工程、交通、照明、绿化等。 | 9800 | 2025—2026 | 2025年：场地平整完成； 2026年：完工并通车。 | 康乾街道 |
|  | 广福街建设工程 | 项目位于康乾街道，东起金鳌路，西至抚云路，道路全长1002米，路幅宽度16米，为双向两车道。主要建设内容包括道路工程、市政管网工程、交通、照明、绿化等。 | 5600 | 2025—2026 | 2025年：路基完成； 2026年：完工并通车。 | 康乾街道 |
|  | 中医院东侧道路建设工程 | 项目位于康乾街道中医院东侧，南起余英街东延，北至中医院本侧道路，占地面积约7亩，新建道路全长290米，宽15米，双向二车道。主要建设内容包括道路工程、市政管网工程、交通、照明、绿化等。 | 1400 | 2024—2025 | 2025年：粗沥青完成； 2026年：完工并通车。 | 康乾街道 |
|  | 智能生态城云谷路（长虹街-康乾街）道路工程 | 项目位于德清县智能生态城区域内，南起长虹街，北至康乾街，占地面积87.36亩，道路全长约1490米，路幅宽42米，双向六车道。建设内容包括：道路、管线、桥梁、景观绿化、照明、交通等。 | 17500 | 2022—2025 | 2025年：完工并通车。 | 康乾街道 |
|  | 抚云路（德清大道-康乾街）建设工程 | 项目位于环浙工大创新经济圈内，南起德清大道，北至康乾街，占地面积58.26亩，道路全长约1680米，路幅宽为24米，建设内容为相关道路工程、桥梁工程、市政管网工程、交通、照明、绿化等。 | 16000 | 2024—2025 | 2025年：完工并通车。 | 县建发集团 |
|  | 中医院北侧道路建设工程 | 项目位于康乾街道中医院北侧，东起乾元大道北延，西至余英街东延，占地面积37.8亩，道路全长约1050米，路幅宽为24米，建设内容为相关道路工程、市政管网工程、交通、照明、绿化、截洪沟及护坡工程等。 | 5500 | 2025—2026 | 2025年：粗沥青摊铺完成； 2026年：完工并通车。 | 县建发集团 |
|  | 余英街东延（金鏊路-乾元大道）建设工程 | 项目位于康乾街道中医院南侧，东起乾元大道北延，西至金鏊路（连接余英街），占地面积33.6亩，道路全长约800米，路幅宽为28米，建设内容为相关道路工程、市政管网工程、交通、照明、绿化等。 | 8750 | 2025—2026 | 2025年：塘渣基层完成； 2026年：完工并通车。 | 县建发集团 |
|  | 德清经济开发区基础设施提升一期 | 提升改造心园路、新联路、田图路，全长2.4公里。 | 3000 | 2024—2026 | 2025年：持续推进田图路建设，启动新联路建设； 2026年：项目完工投入使用。 | 经开区管委会 |
|  | 德清经济开发区基础设施提升二期 | 提升改造6条园区内道路，2座桥梁，全长3.9公里。 | 15000 | 2025—2026 | 2025年：全面启动桥梁建设、道路建设； 2026年：项目完工投入使用。 | 县交通水利集团 |
|  | 北环线一期工程 | 项目起点三新线蔡界信号灯路口，项目终点新航智能公司北侧。全长1.77公里，涉及小桥2座。 | 20000 | 2025—2027 | 2025年：争取项目建设资源，完成项目前期； 2026年：启动项目建设； 2027年：持续推进项目建设。 | 经开区管委会 |
|  | 经开区拓展区块道路建设工程 | 为保障拓展区块产业项目落地，进行配套道路管网建设，预计建设1.5公里。 | 15000 | 2025—2027 | 2025年：项目建设要素争取，项目前期研究； 2026年：启动部分成熟项目建设； 2027年：推进项目建设。 | 经开区管委会 |
|  | 蔡界进村大道 | 项目起点三新线蔡界信号灯路口，项目终点明德机械北门。全长1.38公里。 | 10000 | 2025—2027 | 2025年：项目前期研究； 2026年：争取建设资源； 2027年：启动项目建设。 | 经开区管委会 |
|  | 新市大道二期 | 延续建设新市大道建设2公里。 | 18000 | 2025—2027 | 2025年：争取建设资源； 2026年：启动项目建设； 2027年：推进项目建设。 | 新市镇 |
| 重点提档“3”年农村公路 | 四好农村公路2.0版建设 | 全域推动“四好农村路”2.0版建设，2025至2027年实施农村公路新改建、路面维修300公里，其中重点实施104国道-三莫线改造提升、武洛公路改道等项目，实现农村公路“畅行美、路域美、平安美、共富美”。 | 85000 | 2025.01— 2027.12 | 2025年：完成农村公路新改建、路面维修100公里；重点项目104国道-三莫线开工建设，武洛公路改道开展前期报批工作； 2026年：完成农村公路新改建、路面维修100公里；重点项目104国道-三莫线进度过半，武洛公路改道完成前期报批工作并开工建设； 2027年：完成农村公路新改建、路面维修100公里；重点项目104国道-三莫线及武洛公路改道完工并通车。 | 县交通运输局 |