2023年市委改革办（市政务办）重点工作目标责任清单

| 一、坚定政治方向，切实履行党建主体责任 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点工作 | 具体任务目标 | 完成时限 | 牵头领导 |  | 牵头处室 | 配合处室 |
| 加强思想政治建设 | 始终把党的政治建设摆在首位，坚守党的政治立场，严肃党内政治生活，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | 长期坚持 | 章伟杰 |  | 综合处 | 组宣人事处、直属机关党委 |
|  | 严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的创新理论。 | 长期坚持 | 章伟杰 |  | 综合处 | 组宣人事处、直属机关党委 |
| 强化理论武装 | 制定理论学习中心组学习要点。 | 3月 | 陈超 |  | 组宣人事处 | 直属机关党委 |
|  | 举行“微党课”比赛，开展“零距离政务服务”党建联建，推动政务服务标准提质。 | 6月 | 施捷 |  | 直属机关党委 | 政务服务中心 |
| 践行群众路线 | 结合主题教育活动，开展“大调研大走访大服务大解题”活动。全年每个领导班子成员领衔1-2个重点调研课题，每个处室（事业单位）完成1篇工作调研，着力把学习成果转化为工作实效。 | 12月 | 章伟杰 |  | 综合处 | 各处室、所属事业单位 |
| 二、聚焦“三位一体”，系统推进重大改革攻坚 |  |  |  |  |  |  |
| 深入攻坚重大改革项目 | 认真落实中央、省市委改革工作部署，谋划我市全面深化改革工作思路，研究出台《中共湖州市委全面深化改革委员会2023年工作要点》。 | 3月 | 陈超 | 改革一处 |  | 综合处、改革督察处 |
|  | 围绕2023年我市全面深化改革重大改革项目，建立改革成效评价指数体系，每双月开展一次“亮晒比拼”，年底开展改革市突破奖评选，争取2至3项改革列入国家试点，3至5项改革经验在全国领先领跑，3至5项改革案例在全省全国复制推广。 | 全年 | 陈超 | 改革一处 |  | 综合处、改革督察处 |
| 实施营商环境优化提升“一号改革工程” | 谋划我市营商环境优化提升“一号改革工程”工作思路，研究出台《中共湖州市营商环境优化提升“一号改革工程”2023年总体方案》。 | 3月 | 陈超 | 改革一处 |  | 综合处、 改革二处、改革督察处 |
|  | 全力推出一批具有湖州辨识度的营商环境改革成果，开展优化营商环境改革攻坚“好案例”季度评选，争取“万家民营企业评营商环境”排名居全省前列，2至3项创新典型入选省营商环境“十佳”案例，在省营商环境总体评价中位列第一档。 | 全年 | 陈超 | 改革一处 |  | 综合处、 改革二处、改革督察处 |
| 推动数字化改革融会贯通 | 坚持推动数字化建章立制，争取形成1-2项在全省乃至全国具有影响力的制度成果或地方标准。坚持推动重点平台、数据和应用100%贯通，进一步打通市、县、乡、村和网格堵点，推动数字化改革落地。 | 全年 | 陈超 | 改革一处 |  | 综合处、改革督察处 |
| 完善配套组织架构和保障机制 | 持续迭代“顶层设计+基层创新”系统抓总机制，研究形成“抓在手、领着跑、推着走”任务清单；建立健全“需求分析-建立清单-过程跟踪-考评亮晒-全域复制-宣传推广”的改革全周期闭环管理体系；形成发现问题、推动解决、成果亮晒的定期会议和评优评先评星机制。 | 5月 | 陈超 | 改革一处 |  | 综合处、改革督察处 |
| 三、注重便民利企，打造最优政务服务环境 |  |  |  |  |  |  |
| 深化“放管服”改革。 | 制定印发《2023年湖州市深化“放管服”改革工作要点》；谋划一批优化营商环境微改革事项。 | 12月底 | 杨华林 | 改革二处 |  | 综合处、改革督察处、 改革发展服务中心 |
|  | 制定印发《2023年湖州市企业群众全生命周期“一件事一次办”集成改革提质提效行动方案》；深入实施便民利企“一件事”集成改革，创新推出20项湖州特色“一件事”。 | 12月底 | 杨华林 | 改革二处 |  | 综合处、改革督察处、 改革发展服务中心 |
|  | 打造“一站式”产业平台旗舰企业服务中心。 | 12月底 | 杨华林 | 改革二处 |  | 综合处、改革督察处、 改革发展服务中心 |
| 推动政务服务“三化”提效 | 构建完善“1+7+72+N”市县乡村四级政务服务体系；深化政务服务“就近办”，推动高频政务服务事项下沉。创响“情满在四季、最美政务人”和“在湖州看见最美窗口”品牌。 | 12月底 | 杨华林 | 改革二处 |  | 综合处、改革督察处、 改革发展服务中心 |
|  | 拓展助企服务“新半径”，在商圈、小微园等人员聚焦地谋划建设30个“最优政务服务便利店”，力争打造长三角便民政务服务样板。 | 12月底 | 杨华林 | 改革二处 |  | 综合处、改革督察处、 改革发展服务中心 |
| 提升政务服务2.0建设水平 | 实现依申请政务服务办件“一网通办”率（各2.0事项2.0办件占比）达93%以上。提升办件归集、办件超期、事项认领等“一网通办”运行情况相关指标，跑零次率、承诺压缩比率等国办考核指标持续提升。 | 12月 | 章伟杰 杨华林 | 改革发展服务中心 |  | 改革二处、政务服务中心 |
|  | 升级政务服务数据看板和驾驶舱应用场景，通过对全市回流的办件数据进行分析预判，对办件超期、办件异常、办件归集等指标数据进行提醒预警，全面提升考核指标质量，提高全省排名。 | 9月 | 章伟杰 杨华林 | 改革发展服务中心 |  | 政务服务中心 |
| 打造全省一流政务大厅 | 每月至少召开一次窗口主任例会，每月进行窗口月度考评。 | 全年 | 杨华林 | 政务服务中心 |  |  |
|  | 选树1至2例在湖州有一定影响力的“最美政务人”典型。 | 全年 | 杨华林 | 政务服务中心 |  | 综合处、组宣处 |
| 四、突出优服严管，深化公共资源交易监管改革 |  |  |  |  |  |  |
| 推动“市域一体”交易平台深度融合 | 加强对县区交易平台的试点应用指导，完成三县新系统交易项目的试运行工作。 | 6月底前 | 施捷 | 交易管理处 |  | 监督检查处 |
|  | 整合各方意见需求，提升完善市级交易平台的各项功能，加强与省交易平台及IRS平台的稳定对接，确保上传数据及时、准确、完整。 | 12月底前 | 施捷 | 交易管理处 |  | 监督检查处 |
|  | 结合省平台数据评价规则，召开无感监测指标分析会。 | 双月 | 施捷 | 交易管理处 |  |  |
|  | 新增6个以上远程异地评标协作城市，远程异地评标应用场次全年不少于20场。 | 12月底前 | 施捷 | 交易管理处 |  |  |
| 优化交易服务机制 | 完善开评标区域管理等制度，加强对开评标区域的现场秩序管理和代理机构、评标专家等主体行为管理。 | 3月 | 施捷 | 公共资源交易中心 |  | 交易管理处、公共资源监管服务中心 |
|  | 建立优先保障机制，对国家和地方重点工程、应急抢险救灾、重点民生保障等交易项目予以优先保障。 | 3月 | 施捷 | 公共资源交易中心 |  | 交易管理处、公共资源监管服务中心 |
|  | 落实政策。鼓励免收履约保证金，严格执行中小企业预留份额、价格评审优惠、优先采购等政策。 | 全年 | 施捷 | 公共资源交易中心 |  |  |
|  | 制订《集采项目实施精细化管理规范》，进一步规范采购流程，细化各环节标准。 | 3月 | 施捷 | 公共资源交易中心 |  |  |
|  | 持续完善《采购文件示范文本》，及时落实政府采购政策功能要求，提高采购文件的严谨性。 | 全年 | 施捷 | 公共资源交易中心 |  |  |
| 强化公共资源交易统筹监管 | 健全监管实施方案，出台相关实施细则，明确成员单位职责，健全统筹监管、协同监管新机制。 | 5月 | 林刚 | 监督检查处 |  | 交易管理处 |
| 加大重点领域专项整治力度 | 组织开展全市招投标领域专项整治及各类行政检查4次以上，配合做好省委巡视组巡视“回头看”有关工作。协同市纪委、审计等部门，查找交易、监督环节中的廉政风险点，编制全市统一风险预防手册。 | 全年 | 林刚 | 监督检查处 公共资源监管服务中心 |  |  |
|  | 修订全市统一的《湖州市房屋建筑和市政基础设施工程监理招标文件示范文本》，全市统一执行《湖州市房屋建筑和市政基础设施工程监理评标办法》。 | 3月份 | 林刚 | 监督检查处 公共资源监管服务中心 |  | 交易管理处 |
|  | 围绕营商环境优化提升梳理公共资源交易领域的突出问题，全年针对性开展法制宣传和学习培训4次以上，健全学法用法长效机制。 | 全年 | 林刚 | 监督检查处 公共资源监管服务中心 |  |  |
| 五、增强斗争本领，加快打造一流改革政务铁军 |  |  |  |  |  |  |
| 提升干部队伍能力素质 | 实施“干部素质提升”强基行动，研究制定干部队伍建设工作方案，提升干部履职能力。 | 3月 | 陈超 | 组宣人事处 |  |  |
|  | 举行“导师帮带”仪式，推动靶向式培养，提升年轻干部能力素质。 | 4月 | 陈超 | 组宣人事处 |  | 综合处 |
| 加大对外宣传力度 | 开展主题宣传活动，提升改革工作、政务服务工作知晓率、影响力。 | 全年 | 陈超 | 组宣人事处 |  | 综合处、改革一处、 改革二处、政务服务中心 |
|  | 开通“互动交流”栏目，建立与服务对象之间的良性互动关系，扩大“湖州改革”公众号影响力。 | 全年 | 陈超 | 组宣人事处 |  | 综合处、改革一处、 改革二处、政务服务中心 |
| 全面提升内部管理效能 | 建立全年重要会议、重大活动、重点文件、重要文稿等“四张清单”，实行清单化管理， | 2月 | 林刚 | 综合处 |  | 各处室、所属事业单位 |
|  | 对照市“两办”内部管理标准，聚焦处室核心职能，健全重点工作机制及内部管理体系。 | 3月 | 林刚 | 综合处 |  | 各处室、所属事业单位 |
|  | 以《湖州改革》简报为载体，以“专员联络、多方报送、成果共享”为抓手，构建全市改革政务系统“大信息”工作格局。 | 全年 | 章伟杰 | 综合处 |  | 各处室、所属事业单位 |
|  | 探索普法宣传创新形式，针对性开展法治宣传。 | 全年 | 章伟杰 | 综合处 |  | 各处室、所属事业单位 |
| 完善督察考核体系 | 围绕重点开展督察评估。对营商环境优化提升‘一号改革工程’、省市重大改革攻坚任务推进开展双月重点督察亮晒。对重点领域改革、公共资源交易各开展1轮专项督察。适时开展改革评估、体验活动。 | 全年 | 章伟杰 | 改革督察处 |  | 综合处、改革一处、 改革二处、监督检查处 |
|  | 完成市改革突破奖2023年度评选工作 | 11月 | 章伟杰 | 改革督察处 |  | 综合处、 改革一处、改革二处 |
|  | 完成省对市、区县全面深化改革（营商环境优化提升“一号改革工程”）督察、考核、评估各项迎检工作 | 9-12月 | 章伟杰 | 改革督察处 |  | 综合处、 改革一处、改革二处 |
|  | 完成市全面深化改革（营商环境优化提升“一号改革工程”）考核工作 | 12月 | 章伟杰 | 改革督察处 |  | 综合处、 改革一处、改革二处 |
| 强化正风肃纪 | 深入开展12345投诉问题分析，推动企业群众办事满意度稳步提升。 | 12月 | 施捷 | 直属机关党委 |  | 综合处、政务服务中心 |
|  | 以建设清廉支部、处室、窗口为依托，完善清廉细胞建设。 | 8月 | 施捷 | 直属机关党委 |  | 各党支部、各处室、各窗口 |
|  | 实现清廉机关标准化建设。 | 12月份 | 施捷 | 直属机关党 |  | 各党支部、各处室、各窗口 |

中共湖州市委全面深化改革委员会办公室    2023年3月3日印发