## 表一
南浔区“五水共治”第27周进展表（截至 7.2）（核查数）
类别 单位 | 淘汰“低小散”（含“四小”行业）（家） |  |  |  | 污水管网建设 （公里） |  |  |  | 黑臭河、垃圾河综合治理 （米）（条） | [11 empty] | 生猪养殖场拆除 （平方米） |  |  |  | 温室龟鳖养殖场拆除 （平方米）
| 全年 任务数 | 本周完成数 | 累计完成数 | 累计完成比例 | 全年 任务数 | 本周完成数 | 累计完成数 | 累计完成比例 | 全年 任务数 | 本周完成数 | 累计完成数 | 累计完成比例 | 其中 黑臭河 | 本周完成数 | 累计完成数 | 累计完成比例 | 其中 垃圾河 | 本周完成数 | 累计完成数 | 累计完成比例 | 全年 任务数 | 本周完成数 | 累计完成数 | 累计完成比例 | 全年 任务数 | 本周完成数 | 累计完成数 | 累计完成比例
开发区 | 115（21） | 2 (2) | 60 (51) | 52.17% (242.86%) | 8.269 | 0.35 | 5.56 | 67.24% | 33334 （22） | 100 （1） | 33334 (22) | 100.00% (100.00%) | 5150 （3） | 100 （1） | 5150 (3) | 100.00% (100.00%) | 28184 （19） | 0 | 28184 (19) | 100.00% (100.00%) | 3500 | 0 | 2874 | 82.11% |  | 0 | 1510
南浔镇 | 150（31） | 3 （2） | 96 （67) | 64.00% (319.05%) | 18.4 | 0.5 | 18.4 | 100% | 20483 （31） | 2300 (1) | 20483 (31) | 100.00% (100.00%) | 5390 （7） | 2300 (1) | 5390 (7) | 100.00% (100.00%) | 15093 （24） | 0 | 15093 (24) | 100.00% (100.00%) | 55350 | 8337 | 77610 | 140.2% | 20200 | 0 | 57217 | 283.3%
练市镇 | 185（26） | 3 (0) | 115 (33) | 61.16% (126.92%) | 10 | 0 | 5.2 | 52% | 27038 （38） | 0 | 27038 (38) | 100.00% (100.00%) | 8101 （10） | 0 | 8101 (10) | 100.00% (100.00%) | 18937 （28） | 0 | 18937 （28） | 100.00% (100.00%) | 70900 | 21779 | 447872 | 631.7% |  | 2429 | 4634
双林镇 | 160（103） | 12 (5) | 151 (125) | 94.38% (121.36%) | 10 | 0 | 7.2 | 72% | 51092 （99） | 0 | 51092 (99) | 100.00% (100.00%) | 11442 （27） | 0 | 11442 (27) | 100.00% (100.00%) | 39650 （72） | 0 | 39650 (72) | 100.00% (100.00%) | 22700 | 0 | 27255 | 120.1% | 38100 | 852 | 42085 | 110.5%
菱湖镇 | 120 （4） | 4 （0） | 90 (6) | 75.00% (150.00%) | 10.35 | 0.9 | 9.7 | 93.72% | 31120 （53） | 0 | 31120 (53) | 100.00% (100.00%) | 26970 （46） | 0 | 26970 (46) | 100.00% (100.00%) | 4150 （7） | 0 | 4150 (7) | 100.00% (100.00%) | 14500 | 0 | 20333 | 140.2% | 57600 | 0 | 71230 | 123.7%
和孚镇 | 120 （3） | 5 （0） | 110 (4) | 91.67% (133%) | 12 | 0 | 12.1 | 100.8% | 41935 （35） | 0 | 41935 （35） | 100.00% (100.00%) | 6869 （7） | 0 | 6869 （7） | 100.00% (100.00%) | 35066 （28） | 0 | 35066 (28) | 100.00% (100.00%) | 16800 | 0 | 37213 | 221.5% | 32900 | 0 | 28292 | 85.99%
善琏镇 | 75 （2） | 0 | 75 (6) | 100.00% (300.00%) | 5.36 | 0.2 | 4.86 | 90.67% | 18572 （43） | 0 | 18572 (43) | 100.00% (100.00%) | 7035 （10） | 0 | 7035 (10) | 100.00% (100.00%) | 11537 （33） | 0 | 11537 (33) | 100.00% (100.00%) | 44800 | 2548 | 145763 | 325.4% | 11500 | 0 | 43759 | 380.5%
旧馆镇 | 25 （17） | 5 （1） | 31 (18) | 124.00% (105.88%) | 2.1 | 0 | 2.1 | 100% | 20920 （28） | 0 | 20920 (28) | 100.00% (100.00%) | 16870 （21） | 0 | 16870 (21) | 100.00% (100.00%) | 4050 （7） | 0 | 4050 (7) | 100.00% (100.00%) | 2650 | 0 | 7233 | 272.9% | 1500 | 0 | 1786 | 119.1%
千金镇 | 25 （1） | 0 | 23 (1) | 100.00% (100.00%) | 4.031 | 0.04 | 3 | 74.42% | 11536 （20） | 0 | 11536 (20) | 100.00% (100.00%) | 2836 （5） | 0 | 2836 (5) | 100.00% (100.00%) | 8700 （15） | 0 | 8700 (15) | 100.00% (100.00%) | 18700 | 2710 | 25771 | 137.8% | 21700 | 1328 | 27342 | 126%
石淙镇 | 25 （3） | 0 | 25 (4) | 100.00% (133.33%) | 3.5 | 0 | 1.7 | 48.57% | 10118 （19） | 0 | 10118 （19） | 100.00% (100.00%) | 4437 （6） | 0 | 4437 （6） | 100.00% (100.00%) | 5681 （13） | 0 | 5681 (13) | 100.00% (100.00%) | 7900 | 5229 | 15806 | 200.1% | 24000 | 0 | 25184 | 104.9%
古管委 |  |  |  |  | 5.99 | 0 | 0.1 | 1.669% | 3600 （2） | 1100 （1） | 3600 （2） | 100.00% (100.00%) | 1100 （1） | 1100 （1） | 1100 （1） | 100.00% (100.00%) | 2500 （1） | 0 | 2500（1） | 100.00% (100.00%)
总计 | 1000（211） | 34 (10) | 776 (315) | 77.60% (149.29%) | 90 | 1.99 | 69.92 | 77.69% | 269748 （390） | 3500 (3) | 269748 （390） | 100.00% (100.00%) | 96200 （143） | 3500 (3) | 96200 （143） | 100.00% (100.00%) | 173548 （247） | 0 | 173548 (247) | 100.00% (100.00%) | 257800 | 40603 | 807730 | 313.3% | 207500 | 4609 | 303039 | 146%