村集体“三资”盘活利用工作通报

（第一期）

根据8月5日市政府常务会议精神，各区县（管委会）高度重视，抓紧谋划、抓紧布置、抓紧对接，全市“三资”盘活利用工作启动迅速、开局良好。各区县（管委会）均已召开专题会议进行工作布置和业务培训。如，德清县政府常务会议审议通过县《行动方案》，明确“七个一”工作法；长兴县在工作部署中要求推广小浦镇高地村对集体山林“全面调摸、一事一议、公正处置”的经验；安吉县量身定制两套表格签字背书，要求落实各级责任；南浔区明确要求核查各村财务台帐，不让排查工作走过场。

截至8月16日，我市1021个村级集体经济组织，完成资产资源排查村数447个，经营性资产资源总数3911处，其中排摸出闲置或低效利用405处；已完成村集体资金竞争性存放招投标乡镇9个，涉及104个村级集体经济组织，目前已有94个村完成资金竞争性存放，涉及资金28776.62万元；已完成合同排查村数367个，排查合同总数5177份，计划清理229份；全市6个县区级产权交易平台，已有1个完成整合；全市61个乡镇级产权交易平台，已有8个完成整合。

从各地工作反映来看，目前“三资”盘活利用工作主要存在工作量大，部分历史遗留合同重新发包有难度，两个产权交易平台分属两个部门负责、现有端口无法对接等问题。下一步工作建议：一要完善推进机制。把“三资”盘活利用列入区县政府近期重要工作任务，主要领导亲自抓、分管领导具体抓，细化推进方案，明确牵头部门、责任部门，落实协调推进机制；二要保证工作质量。以村集体“三资”盘活利用利益最大化为标准，坚持不走过场，不搞数字盘活、虚假盘活，做到排摸要务实、平台要夯实、盘活要扎实、成效要真实；三要发挥二个力量。一方面，市、区县农业农村部门要认真履行牵头抓总作用，市、区县政务办要加快推进平台整合工作，其他责任部门要各司其职落实管理措施，营造推进氛围。另一方面，要充分调动基层工作积极性，发挥主动性，激发创造力，借机借势，把村级利益和群众权益维护好，把相关制度规定执行好。

附件：村集体“三资”盘活利用工作进度表

湖州市实施村级集体经济三年强村

计划工作领导小组办公室

2019年8月16日

| 附件 村集体“三资”盘活利用工作进度表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区县 | 乡镇(街道)数 | 总村数 | 经营性资产资源盘活工作 |  |  |  |  | 资金竞争性存放工作 |  |  | 合同清理工作 |  |  |  |  | 交易平台整合工作 |  |
|  |  |  |  | 已开展排查村数 | 已完成排查村数 | 闲置或低效利用资产资源数（处） | 已盘活利用数（处） | 完成率（%） | 已完成银行招投标乡镇数/所涉村数 | 已完成竞争性存放村数 | 完成率（%） | 已开展排查村数 | 已完成排查村数 | 需清理规范数(件) | 已完成清理数（件） | 完成率（%） | 已完成乡镇平台整合 | 区级平台整合 |
| 1 | 吴兴区 | 9 | 162 | 162 | 76 | 41 | 0 | 0.00% | 0/0 | 0 | 0.00% | 162 | 76 | 14 | 0 | 0.00% | 是 | 是 |
| 2 | 南浔区 | 10 | 221 | 221 | 131 | 43 | 0 | 0.00% | 0/0 | 1 | 0.45% | 221 | 89 | 7 | 0 | 0.00% | 否 | 否 |
| 3 | 德清县 | 12 | 152 | 152 | 56 | 26 | 0 | 0.00% | 3/41 | 30 | 19.74% | 152 | 31 | 3 | 0 | 0.00% | 否 | 否 |
| 4 | 长兴县 | 16 | 235 | 235 | 111 | 187 | 6 | 3.21% | 0/0 | 0 | 0.00% | 235 | 104 | 139 | 3 | 2.16% | 否 | 否 |
| 5 | 安吉县 | 15 | 188 | 188 | 53 | 97 | 0 | 0.00% | 0/0 | 0 | 0.00% | 188 | 47 | 59 | 0 | 0.00% | 否 | 否 |
| 6 | 南太湖新区 | 6 | 63 | 63 | 20 | 11 | 0 | 0.00% | 6/63 | 63 | 100.00% | 63 | 20 | 7 | 0 | 0.00% | 否 | 否 |
| 合计 |  | 68 | 1021 | 1021 | 447 | 405 | 6 | 1.48% | 9/104 | 94 | 9.21% | 1021 | 367 | 229 | 3 | 1.31% | - | - |

呈送：市钱三雄市长，陈浩副书记，徐仲仪部长，施根宝副市长。

抄送：各区县人民政府、南太湖新区管委会、村集体“三资”盘活工作责任单位。

湖州市实施村级集体经济三年强村计划工作领导小组办公室 2019年8月16日印发