湖州市国省道公路养护工程管理实施细则

（征求意见稿）

- 第一章 总  则

第一条  为进一步加强和规范我市国省道公路养护工程管理，提高工程质量和资金使用效益，根据《公路法》《公路安全保护条例》《收费公路管理条例》及《浙江省国省道公路养护管理办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章，结合我市实际，制定本细则。

第二条  本细则所规定的公路养护工程是指在一段时间内集中实施并按照项目进行管理的公路养护作业，不包括日常养护和公路改扩建工作。

第三条  本细则适用于本市行政区域内国道、省道公路养护工程管理工作。

第四条 养护工程应当遵循“安全第一、预防为主、决策科学、管理规范、数智赋能、优质高效”原则进行管理。

市级交通运输部门协助省级做好本行政区域内普通国道养护工程计划安排、项目审批等工作，承担普通国道养护工程的验收工作，承担普通省道养护工程计划审核下达、项目审批等工作。市级公路管理机构承担市本级普通国省道养护工程计划编制、组织实施等工作。

县级交通运输部门承担本行政区域内普通省道养护工程验收工作。县级公路管理机构负责本行政区域内普通国省道养护工程计划编制、组织实施等工作，落实本行政区域内普通国省道公路养护工程相关政策、制度。

高速公路经营单位负责所经营路段养护工程计划安排、项目审批、组织实施、验收等工作。

第五条 各级交通运输主管部门、公路管理机构和高速公路经营单位应当根据各自职责筹措必要的资金用于养护工程，确保公路保持良好的技术状况。养护工程资金使用范围包括公路技术状况检测与评定、养护决策咨询、养护设计、养护施工、工程管理及质量控制、工程验收、项目后评估、监理咨询以及与养护工程相关的信息技术应用等。 任何单位和个人不得截留、挤占或者挪用养护工程资金，养护工程资金不得列支管理机构的运行经费和人员等其他支出。

第六条  养护工程按照养护目的和养护对象，分为预防养护、修复养护、专项养护和应急养护工程。

预防养护工程是指公路整体性能良好但有轻微病害, 为延缓性能过快衰减、延长使用寿命而预先采取的主动养护工程。

修复养护工程是指公路出现明显病害或部分丧失服务功能,为恢复技术状况而进行的功能性、结构性修复或定期更换，包括大修、中修、小修功能修复和结构修复。

专项养护工程是指为恢复、保持或提升公路服务功能而集中实施的完善增设、加固改造、拆除重建、灾后恢复等工程项目。

应急养护工程是指在突发情况下造成公路损毁、中断、产生重大安全隐患等，为较快恢复公路安全通行能力而实施的应急性抢通、保通、抢修。

- 第二章 计划管理

第七条  养护工程计划应当基于全寿命周期养护成本理念和发展纲要目标，根据公路技术状况、安全运行情况、养护规划、公路行政等级、交通流量等要素，按照科学决策和投资优化的要求编制养护工程年度计划。

第八条  市、县公路管理机构，高速公路经营单位根据省公路与运输管理中心组织的路面技术状况检测、桥隧定期检测评定情况，及自行组织的公路技术状况专项检测评定情况，指导养护工程计划编制等工作。

第九条  经省、市交通运输部门下达的养护工程计划不得擅自取消，作为项目立项依据。

- 第三章  工程设计

第十条  养护工程一般采用一阶段施工图设计。技术特别复杂的除外。设计单位资质专业应与养护工程内容相适应，高速公路、一级公路设计单位应具有甲级设计资质；二级及以下公路的设计单位应具乙级（含）以上设计资质；二级及以下公路的特大桥（按单孔跨径分）、特别重要桥梁、特长隧道、特殊结构桥梁设计单位应具有甲级设计资质。

第十一条  养护工程设计应当以专项检测或评估为依据，根据病害调查分析情况，进行针对性设计。路面养护工程设计要对路况水平进行全面评价，评价范围不应局限于养护工程实施路段，应对同一公路管理单位管理的全路段养护历史和路况衰减情况进行评价，明确目标路况指标，提出全路段养护对策。

第十二条  设计单位应进行公路技术状况评价，开展公路病害状况调查和病害原因分析，针对不同病害的分布特点，进行分段、分类针对性设计，原则上应提供两个或以上同深度的比选方案。

第十三条  设计文件应实行动态管理。设计单位应在养护工程全过程跟踪实施路段的病害发展情况，并根据需要进行调整；应当对施工工艺、验收标准、使用年限进行详细说明。设计单位应根据设计服务合同约定，做好技术交底和全过程设计服务，及时解决施工中出现的设计问题，并对设计质量负责。

第十四条  应急工程施工图设计原则上要求7天内完成，特别紧急或特殊的应急工程可采取边勘测、边设计、边施工的形式。

第十五条  养护工程应坚持“因地制宜、就地取材、循环利用、绿色环保”理念，大力推广成熟高效的新技术、新材料、新工艺、新设备“四新”技术和绿色环保工艺，充分利用路面废旧材料，提高路面废旧材料回收及循环利用率。鼓励开展“四新”技术试验，对于尚无规范或标准可参照的应用技术，应经试验路段实施效果评估后逐步规模化推广使用。

第十六条  养护工程应按规定做好交通组织和安全作业方案设计。明确作业安全措施和施工路段交通管理措施、施工标志和安全警示标志设置等，降低施工对交通影响，保障施工路段运行安全和作业安全。

- 第四章  设计审查审批

第十七条  养护工程设计文件应当通过审查、审批后方可使用。

第十八条  普通国道公路养护工程设计由市级公路管理机构组织审查，省级公路管理机构审批。普通国道公路应急养护工程设计经市公路管理机构确认后，报省级交通运输部门审批。

第十九条  各县普通省道公路养护工程设计由县交通主管部门组织审查，市公路与运输管理中心审批。普通省道公路应急养护工程设计由县级交通主管部门组织审查、审批。市本级普通省道养护工程和应急工程设计由市公路与运输管理中心组织审查、审批。

第二十条  高速公路养护工程设计文件审查、审批由收费公路经营管理者按照有关规定执行。设计文件审批应经专题会议审议。

第二十一条  普通国省道养护工程设计审查一般采用会议审查形式，技术较为复杂的项目可增加咨询审查。设计单位应根据审查意见对施工图设计修改完善。

- 第五章  工程招标

第二十二条  组织实施各类养护工程所涉及的技术服务与工程施工等相关作业,应当根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和有关法律、法规、规定，通过公开招标投标、政府采购等方式选择具备相应技术能力和资格条件的单位承担。

第二十三条  养护工程应严格执行招投标制度，招标控制价不得高于批复相应部分的额度，普通国道养护工程列入设区的市政府平台招标。进一步扩大市场开放，养护资质许可全国范围内适用，在养护招标时不得设置排它性、倾向性等地方保护条款。养护工程项目实行大标段制，普通国道项目原则上一县一项目，不得随意拆分招标。

第二十四条  应急养护工程，可以根据应急处置工作需要，直接委托具备相应能力的专业队伍实施。

第二十五条  国省道养护工程施工招标文件（含资格审查、评标程序、评标办法、招标文件审核、评标结果公告等）按照《浙江省公路养护工程施工招标文件编制办法》及范本要求执行。

第二十六条  采用养护工程设计施工总承包、中长周期养护总承包等模式发包的养护项目可根据具体养护需求将养护工程勘察设计、工程施工、缺陷责任期维护、日常小修保养等内容统一由总承包单位实施。承担总承包项目方案设计的设计单位及其附属单位不得参与该总承包项目的投标。

- 第六章  施工及变更管理

第二十七条  养护工程施工前,市级、县公路管理机构或高速公路经营单位应当根据设计文件和相关要求，组织对交通保障、养护安全作业方案进行审查,并按规定报有关部门批准。

第二十八条  设计单位应做好技术交底和设计服务工作，选派业务熟悉、技术全面的设计代表进驻工地，全过程提供养护工程设计技术服务，根据需要及时做好变更设计。

第二十九条  经批复的设计文件不得随意改变，确需设计变更的，必须严格履行审批手续。普通国道设计变更后突破总预算批复金额的，需经省级公路管理机构书面同意；普通国道养护工程路面结构变化长度或实施里程调整超过15%、桥隧边坡总体处治方案变化等设计变更由市级公路管理机构审核审核；普通国道养护工程其它变更由各县交通运输主管部门或项目组织实施单位负责审批。普通省道养护工程变更由县级交通运输主管部门或项目组织实施单位负责审批。

县级交通运输主管部门和项目组织实施单位应当制定变更管理细则，细化变更审批权限和程序。

第三十条  施工单位要建立健全施工质量保证体系，推行全面质量管理，制订和完善岗位质量责任制及考核办法。加强施工全过程中的自检、交接检查工作，确保工程质量。

第三十一条  施工单位应遵守公路养护安全作业规程，加强施工路段安全管理。对封闭交通的施工路段，应指定绕行路线或者修建临时便道，并设置必要的绕行标志和安全警示标志；对维持车辆通行的施工路段，应设置必要的施工标志和安全警示标志，落实安全管理人员，施工人员应穿戴安全帽和标识服，夜间施工应设置照明设施。

第三十二条  监理单位应依据工程建设的有关法规和办法规定，建立健全管理制度，严格履行监理合同，监督工程施工合同的实施，对工程质量、安全、进度进行监管。

第三十三条  国省道养护工程质量监督由市级交通工程质量监督机构负责。

第三十四条  每季度市级公路管理机构对每个养护工程项目施工过程检查不少于1次，可在养护工程施工较为密集时期对辖区项目开展集中检查。县级交通运输管理部门对辖区普通国省道每月开展一次养护工程综合检查。检查情况应形成书面通报，对问题整改情况进行跟踪，形成闭环。

第七章  验收管理

第三十五条  普通国道养护工程项目验收工作由市级公路管理机构组织并出具验收报告，同时抄送省级公路管理机构和市级交通运输主管部门。

三县普通省道养护工程项目验收工作由县级交通运输主管部门组织并出具验收报告，同时抄送市级公路管理机构。市本级普通省道养护工程项目验收工作由市级公路管理机构出具验收报告。市级公路管理机构将辖区内每年的普通省道验收情况汇总后向省级交通运输部门报告。高速公路养护工程验收由高速公路经营管理者自行组织，并将验收结果向省级、市级交通运输部门报告。

第三十六条  养护工程一般采用一阶段验收，完工交付使用后6个月内及时完成验收。技术复杂或规模较大的项目可采用两阶段验收，在工程完工后应当及时组织交工验收，一般在质量缺陷责任期满后6个月内完成竣工验收。养护工程缺陷责任期一般为12个月。

第三十七条  沥青路面工程质量验收检测沥青混合料级配筛分、沥青用量、压实度、面层厚度等指标，各项指标应满足《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》、《公路工程质量检验评定标准》、《公路养护工程质量检验评定标准》等相关要求。

- 第八章  项目资金管理

第三十八条  省、部按项目法补助的国省道养护工程资金必须专款专用，加强监管，确保专项资金的规范使用，任何单位和个人不得截留、挪用、挤占。普通国道公路养护工程地方配套资金和普通省道公路养护工程资金由县级财政予以保障。

第三十九条  普通国省道公路养护工程项目建设单位应按照项目实施进度及时开展工程计量，及时向地方财政部门提出支付申请，确保下达的中央车购税及省级预算资金尽快执行。

第四十条  普通国省道公路养护工程项目建设单位应按规定抓紧编报项目竣工决算，项目验收合格后3个月内完成竣工决算编制并报上级部门审计审批。

- 第九章  信用评价

第四十一条  根据浙江省交通运输厅关于《浙江省交通运输行业信用工作管理办法（试行）》（浙交〔2021〕39号）的要求，县级公路管理部门应加强对从业单位履约行为管理，根据养护工程信用评价管理办法开展设计、施工单位信用评价工作，评价结果可与企业资质年审挂钩，可根据实际情况将信用评价结果应用于招投标。

- 第十章  附  则

第四十二条  本细则自2024年5月1日起执行。市本级普通国省公路管养职责如发生调整，下放至区级，则区级管理职责参照县级执行。