## Sheet1
2024年菱湖镇条线重点项目清单
序号 | 项目名称 | 年度目标 | 时序进度 | [6 empty] | 责任人 | 涉及村社 | 是否按照进度正常推进，如未正常推进存在问题
|  |  | 一季度 | 一季度完成情况 | 二季度 | 二季度完成情况 | 三季度 | 三季度完成情况 | 四季度
1 | 山塘精品村 | 完成山塘精品村建设内容 | 完成总工程量的50%。 | 完成招标及总工程量的20%。 | 完成建设。 | 完成总工程量的50%。 |  | 完成总工程量90% |  | 任良梁 | 山塘村 | 前期已跟市里报告申请，计划在四季度完成建设，目前正常推进中。
2 | 许联精品村 | 完成许联精品村建设内容 | 完成招投标。 | 完成招标及完成总工程量的20%。 | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的80%。 | 完成总工程量90%。 | 完成建设。 | 任良梁 | 许联村 | 是
3 | 南浔区2023年度一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目 | 9月底前完成建设 | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的50%。永福、下昂已经建设完成，接下去进行工程审计；许联完成70%；杨港民宿完成80%，工厂化养殖完成30%；山塘完成20%。 | 完成80%。 | 永福村共富农场二期项目、下昂村共富中心项目及杨港村的精品民宿项目均已完工。山塘村的村容村貌综合改造完成70%、农家乐项目完成20%；杨港村的水产工厂化养殖项目完成50%；许联村村容村貌综合改造完成70%、美丽家园建设项目完成80%。 | 完成建设。 | 永福村共富农场二期项目、下昂村共富中心项目、杨港村的精品民宿项目、杨港村的水产工厂化养殖项目、美丽家园建设项目完成、山塘村的村容村貌综合改造等已完成；山塘村农家乐项目完成60%；许联村村容村貌综合改造完成90%、美丽家园建设项目完成95%。 |  | 陈佳勇 | 杨港村、许联村、山塘村、下昂村、永福村 | 是
4 | 湖州正大水产研究院项目 | 新建研究院科研楼，配套养殖塘实验用地及生产推广。 | 完成可研报告，启动设施用地申报审批及场地平整。 | 完成可研，标准地供地前准备工作。 | 没进度 | / | 完成总工程量的80%。 | / | 完成建设。 | 杨宇明 | 许联村 | 项目已经取消
5 | 人工饲料、工厂化养蚕项目 | 完成厂房及办公用房建设10000㎡，建设杂交桑母本园基地。 | 完成可研报告、设施用地申报审批、场地平整。 | 已完成可研报告，设施用地申报审批，设计与招标清单已完成。 | 启动建设，完成主体工程的40%。 | 招投标已完成 | 完成主体工程建设。 | 完成主体工程建设70% | 完成设备安装等配套工程，进入一期项目试运营。 | 费红莉 | 下昂村 | 目前正常施工，前期因为招投标延迟导致进度慢。
6 | 金穗家庭农场农文旅项目 | 占地面积1.82亩，建筑面积1935平方米，打造餐饮，会务，研学等乡村新业态基地。 | 完成招投标。 | 完成供地。 | 建设前期工作。 | 目前完成设计，正在办理施工前期有关证件。 | 完成总工程量的60%。 | 项目滞后，目前完成设计，办理施工前期有关证件，等待乡规。 | 完成建设。 | 杨宇明 | 许联村 | 目前在等待乡规。
7 | 中农晨曦工厂化养殖项目 | 晨曦数字化渔业养殖项目开工建设。 | 完成项目用地选址、可研报告。 | 项目洽谈中。 | 完成政策处理及场地平整。 | 完成政策处理及场地平整。 | 完成招投标。 | 农业设施用地审批中，回填土方申请中。 | 启动建设，完成总工程量的10%。 | 吴文新 | 永福村 | 是
8 | 农民、低收入可支配收入调查 | 农民人均收入年累计同比增幅8.5%；低收入可支配收入年累计同比增幅10% | 农民人均收入同比增幅2.5%；低收入可支配收入年累计同比增幅2.5%。 | 农民人均收入同比增幅4.5%；低收入可支配收入年累计同比增幅-3%。 | 农民人均收入同比增幅4.5%；低收入可支配收入年累计同比增幅5%。 | 农民人均收入同比增幅13.2%；低收入可支配收入年累计同比增幅3.4%。 | 农民人均收入同比增幅6.5%；低收入可支配收入年累计同比增幅7.5%。 | 农民人均收入同比增幅20.3%；低收入可支配收入年累计同比增幅1.8%。 | 农民人均收入同比增幅8.5%；低收入可支配收入年累计同比增幅10%。 | 陈佳勇 | 南双林、六堡里、陈邑，费介埭 | 是
9 | 前口漾圩区整治项目 | 完成总工程量的50% | 完成招投标。 | 已完成 | 开工，完成总工程量20%。 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量10%。 | 完成 | 完成总工程量20%。 | 蒋国民 | 永丰、思溪、达民陈邑、建丰、东河 | 是
10 | 土地开发项目 | 土地开发550亩，完成任务的100% | 开工，完成总工程量50%。 | 总立项面积260亩，完成总工程量55%。 | 完成总工程量100%。 | 总立项面积260亩，已完成。 |  |  |  | 蒋国民 |  | 是
11 | 农业看护房整治提升 | 拆除19500平方，完成900户看护房整治提升 | 拆除5000平方米，提升200户 | 拆除2786平方米，提升212户 | 拆除14500平方米，提升700户。 | 拆除3907平方米，提升693户。 | 基本完成看护房整治任务。 | 累计拆除看护房6135.31平方米，累计完成看护房提升1046户。 |  | 陈 博 | 全镇26个行政村 | 是
12 | 菁菱线航道养护工程 | 共涉及六堡里、竹墩2个村，航道总里程2.6公里，共涉及红线范围内的土地征约160亩；鱼塘政策处理约500亩；坟墓搬迁约400个；河道拓宽鱼塘围堰及鱼塘整理约18万立方米。 | 完成30%的鱼塘政策处理。 | 完成 | 完成坟墓搬迁及全部鱼塘的政策处理。 | 完成 | 完成土地征用及河道护岸线的圩埂回填。 | 完成 |  | 沈汉圣 | 竹墩、六堡里 | 是
13 | 招引落地一批新项目 | 新招引上市公司、“专 精特新”方向或解决国内“卡脖子”技术泛半导体材料项目6个以上。 | 招引泛半导体材料项目2个。 | 完成招引泛半导体材料项目4个。 | 招引泛半导体材料项目1个。 | 已累计完成招引泛半导体材料项目6个。 | 招引泛半导体材料项目2个。 | 已累计完成招引泛半导体材料项目8个。 | 招引泛半导体材料项目1个。 | 沈佳杰 | 下昂、竹墩、六堡里 | 是
14 | 紧盯项目推进，加快项目开竣工 | 加速推进11个在建项目，确保新开工项目6个，竣工4个。顺利完成睿高省重大产业项目申报和新开工项目市级大好高申报 | 完成新阳和优彩2个项目开工入库；完成上元环保、良盛、中维药业3个项目竣工；加快睿高、致祥、新广围等项目建设进度；完成睿高省重大项目申报和大好高项目申报2个。 | 完成新阳和优彩2个项目开工入库；完成上元环保、良盛、中维药业、海一储能4个项目竣工；加快睿高、致祥、新广围等项目建设进度；完成优彩、新阳2个大好高项目申报认定。 | 完成微芯和太阳井2个项目开工入库；完成海一项目竣工；有序推进在建项目。完成大好高项目申报2个。 | 微芯开工建设，并申报市级大好高；睿高、致祥、新阳、优彩、新广围等项目有序推进。 | 完成新开工项目1个，有序推进在建项目。完成大好高项目申报1个。 | 聚合储能完成入库，优彩新材料、微芯新材料、新盈电子获评市级大好高；睿高军用伪装涂层材料项目入选省重大产业项目，获得奖励土地指50亩；同时，该项目入选全市四季度“实干争先”比看项目前十，预计10月底市四套班子进行现场比看。 新广围项目已竣工正在进行规划核实，计划12月试生产；新盈电子、致祥新材料、优彩新材料等项目有序推进，计划年底竣工。 | 完成新开工项目1个，有序推进在建项目。 | 周高颖 | 下昂、竹墩、六堡里 | 是
15 | 菱湖镇商会换届 | 强化镇商会领导班子建设，完成镇商会换届，提升商会的凝聚力、影响力、执行力 | 谋划商会换届事宜。 | 已初步排定新一届商会成员名单、领导班子候选人名单；会议资料、向上报备手续均在准备。 | 对接并初步排定商会领导班子候选人。 | 已完成前期准备，择日召开换届大会。 | 已完成换届。 | 已完成 | 完成换届。 | 章伟平 |  | 是
16 | 规范化宗教场所建设 | 推进鹿苑寺建设，完成地面基建 | 解决供地问题。 | 已解决供地，目前桩基在质检评估中。 | 落实开工前期事宜，办理施工许可、乡村规划许可证等手续。 |  |  |  |  | 章伟平 | 射中村 | 资金、规划等受限，建议不纳入重点项目清单
17 | 村卫生室改造提升项目 | 陈邑村、费家埭村、射中村、达民村、新庙里村等5家村卫生室新建工程 | 完成招投标准备工作。 | 五家新建站均已完成招投标准备工作。 | 完成招投标，并开工建设。 | 招投标完成，施工合同已签，文明施工验收通过后即可施工建设。 | 土建完工，进入装修。 | 陈邑村、射中村、达民村进入装修阶段；费家埭村、新庙里村土建即将完工。 | 投入使用。 | 陈晓凤 | 陈邑村、费家埭村、射中村、达民村、新庙里村 | 是
|  | 永福村卫生村装修工程 | 开工建设 | 施工中 | 投入使用 | 装修完工，区里设备到位后可投入使用 | / | / | / |  | 永福村 | 是
19 | 国家卫生镇创建 | 按照国卫镇量化分级评定标准，常态化做好国卫镇迎检工作，顺利拿牌。 | 根据量化评定标准细化实施方案。 | 已完成 | 查漏补缺，针对中行路临时菜场、公厕倒桶间等薄弱环节再攻坚。 | 待上级通知后重新启动迎检。 | 待定 | 待定 | 待定 | 陈晓凤 | 所有村社，镇区5个社区、南浜村、东河村、勤劳村、王家墩村为重点检查区域 | 上级验收时间未定
20 | 菱湖镇工业功能区配套提升项目-职工宿舍 | 竣工 | 完成外立面及幕墙施工。 | 外立面基本完成，幕墙2号、3号、4号楼已完成，1号楼完成约20% | 启动总布施工，市政道路、绿化、管网、电力、通信施工，完成至总布阶段的50% | 围墙基础完成50%，雨污水管已完成85%、南侧停车位已浇筑完成90% | 围墙、雨污管网完工，启动总布绿化施工。 | 围墙、雨污管网完工，绿化完成80%。 | 竣工 | 吴昊 |  | 是
21 | 菱湖镇区老旧小区改造项目二期-龙湖苑、富盛佳苑及周边居民点改造项目 | 竣工 | 完成总工程量的15% | 完成总工程量25%：龙湖苑、富盛佳苑路面开挖、管道铺设完成50%；富康花园15%；福寿弄20%；公园戏台和铺装完成70%；中行路外立面改造40%。 | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的60%：龙湖苑除主路管道外全部完成，等待沥青摊铺；富盛佳苑、福寿弄完成90%；老公园已完工开放。 | 完成总工程量的85%。 | 龙湖苑、富盛花园、富盛佳园小区沥青已完成，福寿弄小区钢筋混凝土路面已完成。 | 竣工 | 卫溢 |  | 是
22 | 菱湖镇区老旧小区改造项目二期-配套新建消防站 | 主体结顶 | 完成施工图图审，并启动清单编制。 | 完成施工图图审，清单编制正常。 | 完成清单编制及施工监理招投标，并进场施工 | 已完成施工及监理招投标，目前已进场，围挡、项目部、道路硬化施工中，预计7月上旬完成 | 完成总工程量的30% | 消防水池、主楼基础完成，传达室及配电房基础建设中，训练塔主体建设中，完成总工程量的30% | 主体结顶 | 。 |  | 是
23 | 丰泰路西延，张家浜路新建工程 | 路基及管网完成 | 完成施工及监理招投标 | 施工及监理招投标已完成 | 张家浜路完成路基并启动管网施工 | 张家浜路路基完成，启动管网施工。丰泰路西段路基完成。 | 张家浜路完成管网施工，丰泰路完成路基启动路基堆载预压 | 张家浜路管网完成路基完成，丰泰路东段雨水管网完成，混泥土浇砼完成。 | 张家浜路水稳完成，丰泰路东段面层完成。 | 李东波 |  | 是
24 | 菁菱公路绿化景观节点提升 | 竣工 | 完成施工图设计 | 施工图完成，启动招标前期手续 | 完成招投标并进场施工 | 待下昂段污水管网施工完成后进场施工，预计8月底 | 竣工 | 项目暂缓 | 项目暂缓 | 杨国荣 | 下昂、竹墩、东河、菱东 | 因资金未及时到位。
25 | 农村生活污水设施提升改造项目 | 竣工 | 完成方案设计并启动招投标程序 | 已完成方案设计和招投标 | 进场施工完成总工程量的40% | 15个终端已完成6个终端的土建工作，其中4个终端正在安装设备，一个终端已在试运行。 | 完成总工程量的80% | 除思溪村冯家埭东、思溪村朱家湾设备安装中，其余终端全部改造完成。 | 竣工 | 丁城坤 | 思溪村冯家埭东、朱家湾 | 是
26 | “秀溪”影视驿站项目 | 完成影视驿站布展并投入使用 | 腾空原菱湖人民医院场地，商讨影视驿站施工方案及招投标事宜 | 筹备招投标准备工作 | 确定影视驿站项目施工方案并启动招投标，确保影视驿站项目施工进度完成30% | 施工进度过半，整体框架搭好，开始内部置景工作 | 启动影视驿站内部布展，确保影视驿站项目施工进度完成100%。 | 9月已建设完成并正式启用 | 完成影视驿站内部布展并揭牌，招引5-6家影视剧组进场拍摄 | 沈芳芳 | 西栅社区 | 是
27 | “渔都鱼宴府”项目 | 完成“渔都鱼宴府”内外部装修并招引运营单位投入使用 | / | 实地查看原铜材厂场地，对接上海尚格泛景文化有限公司。 | 腾空原搬运站场地并开始规划设计方案，确定“渔都鱼宴府”项目施工方案并启动招投标 |  | 确保“渔都鱼宴府”项目施工进度完成100% |  | “渔都鱼宴府”揭牌并在十一黄金周投入使用，规划开设露天咖啡吧及烧烤区并启动新增区域进行招投标并确定施工方案 | 姚佳晖 | 西栅社区 | 因该项目存在不确定性，经汇报建议考虑暂不纳入重点项目。
28 | 长三角泛半导体新材料产业园工业企业有机更新百日攻坚专项行动。 | 完成签约不少于300亩（其中签约确定年底前腾空拆除或资产转让不少于200亩）。 | 完成签约150亩。 | 完成鑫冠、宏远和兴兴纸业的有机更新签约，共计面积50亩。 | 完成签约150亩。 | 累计腾出用地空间189亩。 | 完成腾空拆除或资产转让100亩。 | 累计已与12家企业达成腾退意见，拓展出269亩存量土地 | 完成腾空拆除或资产转让100亩。 | 陆斌 | 下昂、竹墩 | 是
29 | 长三角泛半导体新材料产业园会客厅装修布展 | 完成会客厅装修布展 | 完成方案及施工图设计 | 完成招标，进场施工中 | 4月上旬完成施工招标，6月底完成装修 | 会客厅装修布展基本完成，设备调试 | 完成内部优化布展、投入使用 | 8月完成并投入使用 |  | 沈汉圣 | 竹墩 | 是
30 | 菱湖镇化工园区污水处理厂 | 完成施工招标，进场施工完成主体建设35% | 完成初步设计，施工图基本完成。 | 初步设计完成，施工图基本完成，清单编制中 | 4月完成供地，5月完成招标，6月进场施工 | 完成招标，进场施工做临时便道 | 完成主体建设进度20% | 地下桩基全部完成 | 完成主体建设进度35% | 沈汉圣 | 竹墩 | 是
31 | 菱湖镇化工园区封闭交通管理 | 完成建设并投入使用 | 完成设计施工招标，3月下旬进场施工 | 招标完成，进场施工中 | 5月完成项目建设，6月投入使用 | 完成基础设施建设，调试运营中 |  | 建设完成，并投入试运行 |  | 沈汉圣 | 竹墩、射中、下昂 | 是
32 | 化工园区“腾笼换鸟”企业拆除 | 完成签约企业的腾退拆除 | 完成龙翔饲料、高翔水泥、优灿的拆除，拆除面积约80亩 | 高翔，优灿拆除 | 完成精益皮具、兴兴纸业的拆除 | 精益皮具、兴兴纸业完成拆除 | 完成盛通驾校、英才教育拆除 | 腾退协议签订完成 | 完成鑫冠纺织、公路管理站拆除 | 沈汉圣 | 竹墩、下昂 | 是
33 | 园区周边停车场规划布局 | 完成选址建设并投入使用 | 初步选定停车场位置 | 初步选定工业南路南侧 | 完成建设投入使用 | 结合污水处理厂项目部选址统一建设 |  | 完成临时用地审批待建设 |  | 沈汉圣 | 竹墩 | 刚拿到上级临时用地审批。
34 | 园区入户大门 | 完成建设 | 完成设计方案 | 施工图基本完成 | 完成选址建设 | 完成招标，并进场施工 |  | 基本完成建设 |  | 沈汉圣 | 竹墩、下昂 | 是
35 | 化工园区管网廊架建设 | 基本完成项目设计及施工建设 | 谋划初步方案 | 初步设计方案完成 | 完成设计方案及施工图纸 | 完成初步方案并移交城投实施 | 完成施工招标并进场实施 | 初步方案确定由区城投实施 | 基本完成主框架搭设 | 沈汉圣 | 竹墩、下昂 | 初步方案已移交区城投，最终方案设计还未确定。
36 | 全镇“数字门牌”安装 | 全镇完成3.4万个数字门牌的安装。 | 完成全镇原有门牌数据收集、汇总。 | 数据收集完成60% | 完成第三方招标及3.4万个数字门牌的安装。 | 完成数据收集、项目采购 | 做好数字门牌的后续维护及新增退出工作。 | 进行门牌制作、安装 | 做好数字门牌的后续维护及新增退出工作。 | 姚月丰 | 全镇32个村社及企业 | 因资金未及时到位，持续推进中，预计四季度完成。
37 | 便民服务中心搬迁 | 完成便民服务中心新址装修 | 谋划初步装修方案 | 方案谋划中 | 与相关各部门对接，做好装修前期准备工作 | 设计方案确定，启动招投标程序 | 开始装修，完成主体装修进度50%。 | 等待上会 | 完成主体装修。 | 潘旭红 |  | 因资金未及时到位。