湖政办发〔2024〕26号

湖州市人民政府办公室关于印发

湖州市农贸市场更新提质三年行动计划

（2024—2026年）的通知

各区县人民政府，市政府直属各单位：

《湖州市农贸市场更新提质三年行动计划（2024—2026年）》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

湖州市人民政府办公室

2024年12月11日

湖州市农贸市场更新提质三年行动计划

（2024—2026年）

为进一步提升全市农贸市场建设、管理和服务水平，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，结合我市实际，制定本行动计划。

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，立足农贸市场民生性、公益性和社会性定位，推动农贸市场高质量发展。通过三年行动，全面提升全市农贸市场品质，推动农贸市场建设管理水平进入全省前列。到2026年底，通过改造提升，推动获评省五星级文明规范农贸市场1家、省四星级文明规范农贸市场20家和省三星级文明规范农贸市场90家，省三星级以上文明规范农贸市场覆盖率达80％以上，加快打造具有湖州辨识度的特色化高品质农贸市场。

二、主要任务

（一）优化规划布局。根据湖州市国土空间总体规划，按照合理布局、绿色低碳、方便群众原则，编制全市农贸市场专项规划。各地按照农贸市场规划制定工作实施方案，推动和落实农贸市场按规划布局、按实施方案建设，统筹推进农贸市场提升发展工作，及时向社会公布农贸市场年度建设任务进展情况。（责任单位：市商务局、市自然资源和规划局、市市场监管局，各区县政府，南太湖新区管委会；列第一位的为牵头单位，下同）

（二）强化法治保障。按照问题导向、突出重点、务实管用、彰显特色原则，高效高质推动地方立法工作，起草出台地方性法规《湖州市农贸市场管理条例》，通过法规理顺全市农贸市场管理体制、优化布局建设、规范经营行为，为农贸市场高质量发展提供坚实的法治保障。结合实际研究制定配套政策文件，提升法规施行质效，促进农贸市场健康有序发展。充分利用新媒体、新技术，多方面多维度加大法规宣传力度，强化法规学习贯彻。（责任单位：市市场监管局、市司法局）

（三）推进改造提升。各地结合农贸市场建设运行实际，编制农贸市场年度改造提升工作计划，组织实施周期性改造提升行动，重点解决建设水平不高、管理手段粗放、长效机制不健全等问题，推动农贸市场城乡一体化协调发展。到2026年底，全市城区农贸市场动态保持省二星级以上文明规范农贸市场全覆盖，乡村农贸市场动态保持省一星级以上文明规范农贸市场全覆盖。深化“菜篮子安全守护微改革”，推进农贸市场食品安全规范化建设，健全食品安全快速检测体系和追溯体系，完善食品安全隐患闭环管控机制，持续提升农贸市场食品安全水平。（责任单位：市市场监管局、市商务局，各区县政府，南太湖新区管委会）

（四）打造特色市场。立足民生优享，在建设提升“烟火气、幸福感”的农贸市场中，充分融入湖州人文、历史、自然、饮食等特有元素，突出服务增值和便民惠民功能，加快打造个性化、品牌化特色农贸市场。结合社区发展和服务等需求，融入、拓展邻里中心和个体工商户集中登记点等功能，加快构建“农贸市场＋邻里中心”等多元化场景。结合区域和地方农产品特色，推动产销融合、帮扶共富。提炼具有鲜明特点的农贸市场经营文化，开展经营者技能比赛等多向交流活动，以文化引领农贸市场发展建设。（责任单位：市市场监管局、市委宣传部、市商务局、市供销社，各区县政府，南太湖新区管委会）

（五）提升管理能力。鼓励国有企业采取竞争性方式参与农贸市场投资经营，发挥引领作用，推动全市农贸市场建设管理整体提升。推动农贸市场企业家队伍建设，鼓励各地打造或引进优秀的农贸市场专业管理团队，提升农贸市场标准化、规范化管理水平。加强农贸市场管理人员和经营者培训教育，稳步提高管理人员和经营者综合素质，提升农贸市场管理、经营和服务水平。（责任单位：市市场监管局、市国资委，各区县政府，南太湖新区管委会）

（六）推动业态升级。鼓励、指导和推动农贸市场举办者和经营者根据消费需求迭代运营机制、更新经营模式，引导完善直播带货、外卖配送等“线上＋线下”融合消费模式，持续满足人民群众个性化、多样化、品质化消费需求。发挥行业协会等积极作用，支持农贸市场开展形式多样的交流活动，促进经营理念创新，提升市场竞争力。聚焦群众关切，加快农贸市场“一类事”集成改革，充分运用数字化手段，推动检测、信用和功能升级，打造安心、放心的现代农贸市场。（责任单位：市市场监管局、市商务局，各区县政府，南太湖新区管委会）

（七）深化长效管理。围绕场所设施、环境秩序和管理服务等重点，加快完善导向明确、可以量化、全程闭环的农贸市场定期评价管理体系。指导农贸市场完善诚信经营、市场秩序、公共安全、商品质量和消费者权益保护等基本管理制度，健全农贸市场经营者信用评价体系，依法查处生鲜食用农产品销售者不规范使用照明设施、经营者利用电子秤作弊等违法行为，持续推进守法诚信经营和长效管理。按照公平公正公开原则建立和推进第三方监测评价，鼓励农贸市场举办者、经营者和消费者参与监督监测和公开评价工作。推进农贸市场内外环境整治，强化消防安全隐患排查整改，加强对农贸市场周边占道经营、流动摊贩等综合治理，确保农贸市场及周边环境整洁、经营秩序良好。（责任单位：市市场监管局、市委宣传部、市综合执法局、市消防救援支队，各区县政府，南太湖新区管委会）

三、保障措施

各区县政府和南太湖新区管委会负责本辖区内农贸市场更新提质工作，制定符合本地区实际的工作计划，每年安排落实专项资金用于星级文明规范农贸市场改造提升、食品安全规范化建设及长效管理等政策性奖补。各区县可结合实际制定办法，对灾害性天气等特殊时段保证商品供应的农贸市场给予适当补助。各区县及各有关单位应强化宣传引导，持续健全农贸市场社会监督和公开评价机制，营造全社会共同关注和参与农贸市场更新提质工作的良好氛围。

抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，市纪委市监委，

湖州军分区，市法院，市检察院，各群众团体，各民主党派。

湖州市人民政府办公室　　 　　　　　  　　2024年12月13日印发